## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecer el Sistema Integrado de Información Societaria – SIIS V.3.0 2022
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecer el Sistema Integrado de Información Societaria – SIIS V.3.0 2022
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Lograr el reconocimiento y la confianza de los usuarios
ESTRATEGIA | Mejorar la calidad y cantidad de información disponible
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Fortalecer el sistema de información centralizado e integrado para el análisis, consulta y generación de reportes para vista pública y privada.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Aumentar la información que quede en formato estructurado y mejorar la interfaz con el usuario y de los reportes que genere el sistema.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecer el Sistema Integrado de Información Societaria – SIIS V.3.0 2022
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Nivel de cumplimiento del EDT del proyecto
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Trimestral | Ascendente | % de cumplimiento
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerentes del proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecer el Sistema Integrado de Información Societaria – SIIS V.3.0 2022
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Billy Escobar Pérez – Superintendente de Sociedades | • Proponer el proyecto y ubicarlo en la estrategia de la entidad. • Promover el proyecto y buscar el apoyo necesario al interior de la entidad para el desarrollo del mismo. • Gestionar la consecución de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. • Tomar decisiones claves en el proyecto. • Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información. • Autorizar el cierre del proyecto, entregando previamente a la entidad los productos finales del proyecto. | Interno
Gerente | Iván Suarez – Asesor del Despacho del Superintendente de Sociedades | • Participar en la planificación del proyecto: Definir los objetivos del proyecto y el plan de trabajo (EDT - estructura detallada de actividades) y productos entregables. • Identificar a las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Elaborar y ejecutar el plan de comunicaciones del proyecto. • Identificar y gestionar los riesgos del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo del proyecto. • Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). • Gestionar los recursos asignados al proyecto. • Liderar el proceso de gestión del cambio que se requiera para el desarrollo del proyecto. • Participar en la toma de decisiones respecto a los cambios que requiera el proyecto. • Comunicar al patrocinador (Sponsor) las novedades generadas al interior del proyecto. • Informar a las partes interesadas en el proyecto los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. • Participar en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto. | Interno
Lider funcional | David Gómez – Director de Información Empresarial y Estudios Económicos y Contables. Diana Paola Aguasaco - Funcionario Grupo de proyectos de tecnología | • Recolectar y articular todos los requerimientos y necesidades del patrocinador (Sponsor) y de las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo asignado al interior del proyecto. • Ejecutar oportunamente las actividades asignadas y relacionadas con el desarrollo del proyecto. • Reportar al gerente de proyecto los avances y dificultades respecto a la ejecución del plan de trabajo propuesto. • Comunicar oportunamente al gerente de proyecto las novedades generadas en los diferentes frentes de trabajo. • Asistir al gerente del proyecto en el logro de los objetivos propuestos para el proyecto. • Revisar y validar que el producto final cumple con requerimientos y los criterios de aceptación definidos. • Asegurar que las partes interesadas (Stakeholders) y el patrocinador (Sponsor) aprueben los entregables del proyecto. • Participar en la elaboración y ejecución del plan de pruebas de aceptación de producto (cuando se requiera). • Participar en la elaboración y ejecución del plan de capacitación (cuando se requiera). | Interno
Líder Técnico | Camilo Eduardo León – Coordinador grupo de Arquitectura de Datos Adriana Ximena Morales – Funcionario de Arquitectura de datos | • Especificar las necesidades técnicas de la solución. • Participar en la definición de los aspectos técnicos que requiere el diseño de la solución. • Participar en la elaboración y ejecución del plan de pruebas de la solución | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Billy Escobar Pérez – Superintendente de Sociedades | Patrocinador | NUVU | Proveedor
Iván Suarez – Asesor del Despacho del Superintendente de Sociedades | Gerente
David Gómez – Director de Información Empresarial y Estudios Económicos y Contables. Diana Paola Aguasaco - Funcionario Grupo de proyectos de tecnología | Lider funcional
Adriana Ximena Morales – Funcionario de Arquitectura de datos | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Fortalecer el Sistema Integrado de Información Societaria – SIIS V.3.0
| NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecer el Sistema Integrado de Información Societaria – SIIS V.3.0 2022
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 85209453
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecer el Sistema Integrado de Información Societaria – SIIS V.3.0 2022
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar Pérez | Superintendente de Sociedades | 2201000 Ext 8740 | BEscobar@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Ana María Alzate | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios |  | AAlzate@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Douglas Andrés Ballesteros | Coordinador Grupo de Estudios Economicos y Financieros |  | DBallesteros@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
NUVU | Proveedor de la solución |  |  | Externo | A favor
Iván Suárez | Asesor de Despacho |  | ISuarez@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Diana Carolina Enciso Upegui | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | DEnciso@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
David Gómez | Director de Información Empresarial y Estudios Económicos y Contables. |  | DGomez@SUPERSOCIEDADES.GOV.C | Interno | A favor
Diana Paola Aguasaco | Funcionario Grupo de proyectos de tecnología |  | dianaam@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Adriana Ximena Morales Ballesteros | Funcionario Grupo de Arquitectura de Datos |  | Amorales@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Camilo León | Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos |  | camilol@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Camilo Andres Bustos Mancera | Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | CBustos@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan Comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecer el Sistema Integrado de Información Societaria – SIIS V.3.0 2022
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Billy Escobar Pérez – Superintendente de Sociedades | Reunión | Solicita Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto | Cuando la soliciten | Iván Suarez – Asesor del Despacho del Superintendente de Sociedades | Documento de solicitud de avance y evidencias del proyecto.
Iván Suarez – Asesor del Despacho del Superintendente de Sociedades | Reunión | Informa sobre ejecución de entregables asignados | Cuando la soliciten | Billy Escobar Pérez – Superintendente de Sociedades | Documento de seguimiento de entregables del proyecto y evidencias
David Gómez – Director de Información Empresarial y Estudios Económicos y Contables. | Reunión | Informa sobre ejecución de entregables asignados | Cuando la soliciten | Iván Suarez – Asesor del Despacho del Superintendente de Sociedades | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad.
Diana Paola Aguasaco - Funcionario Grupo de proyectos de tecnología | Reunión | Informa sobre ejecución de entregables asignados | Cuando la soliciten | Iván Suarez – Asesor del Despacho del Superintendente de Sociedades | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad.
Adriana Ximena Morales – Funcionario de Arquitectura de datos | Reunión | Informa sobre ejecución de nuevos reportes solicitados | Cuando la soliciten | Iván Suarez – Asesor del Despacho del Superintendente de Sociedades | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad.
Delegatura para Asuntos Económicos y Societarios | Mail | Entrega los requerimientos para fortalecer el portal | Cuando la soliciten | Lider funcional | Mail con requerimientos
Delegatura para Asuntos Económicos y Societarios | Mail | Acepta o solicita modificaciones del portal | Cuando la soliciten | David Gómez – Director de Información Empresarial y Estudios Económicos y Contables. | Mail de aceptación o ajuste
Sociedades supervisadas por la entidad | Oficio | Utiliza y retroalimenta las nueva funcionalidades del portal | Cuando la soliciten | David Gómez – Director de Información Empresarial y Estudios Económicos y Contables. | Sugerencias
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecer el Sistema Integrado de Información Societaria – SIIS V.3.0 2022
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Se requiere ampliar el datalake con mayor información societaria de cada una de las sociedades de las cuales se ha recibido información contable y financiera, así como de las sociedades que llevan procesos en las delegaturas con funciones jurisdiccionales.
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecer el Sistema Integrado de Información Societaria – SIIS V.3.0 2022
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Se requiere ampliar el datalake con mayor información societaria de cada una de las sociedades de las cuales se ha recibido información contable y financiera, así como de las sociedades que llevan procesos en las delegaturas con funciones jurisdiccionales.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | N/A
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Que no se cuente con el presupuesto requerido para su desarrollo a partir del Estudio de Mercado recibido por los proponentes. No contar con el tiempo de ejecución del proyecto necesario a partir de las necesidades requeridas para el proyecto.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Se cuenta con las estructuras de datos de los origenes de información definidos para la implementación del proyecto. Se cuenta con la infraestructura y licenciamiento para la ejecución del proyecto.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Fuentes de Información (Auto ingesta informe 01). Reporte 9.000 empresas (Visualización de cifras generales de forma estadística = 1.000 empresas + 9.000 empresas = 10.000 empresas).
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Que los nuevos reportes generados por el aplicativo sean dinámicos.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecer el Sistema Integrado de Información Societaria – SIIS V.3.0 2022
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA O AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1 | Mantenimiento evolutivo del SIIS para el mejoramiento de la herramienta, ampliando el datalake y cargando la información financiera del 2021, con el fin de generar reportes que muestren la información societaria actualizada y de calidad | Visualización de informes financieros con corte 2021 en el portal SIIS en el siguiente enlace: https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/ | 1 | 40% | - Adriana Ximena Morales – Funcionario de Arquitectura de datos - Camilo Eduardo León – Coordinador grupo de Arquitectura de Datos. | 2022-01-04 | 2022-06-30 | 25.2857 | Para el primer trimestre de 2022, se formalizaron los requerimientos funcionales con el proveedor NUVU, se validó el alcance de las solicitudes (cambio de etiquetas en indicadores, ajustes de carátula para inclusión de preguntas y subformulario CBJ Capítulo X y Capítulo XIII) y se confirmó el cronograma de desarrollo, pruebas y producción. Durante abril, mayo y hasta el jueves 23 de junio de 2022, se generó el proceso de recepción de información financiera (estados financieros - Informe 01) para el corte 2022; y se confirmo la estabilidad de la estructura de campos de los 6 puntos de entrada (10, 20, 30, 40, 50 y 60) en SIRFIN, para posterior inclusión en el ambiente de pruebas de SIIS. Teniendo en cuenta que el miercoles 22 de junio se llevó a cabo la Rueda de Prensa del Informe 1000 empresas, el jueves 23 de junio se dio la salida a producción del SIIS, con todas sus herramientas habilitadas (Vista 360, reportes masivos, documentos adicionales, indicadores, etc). Cabe indicar que en el mes de junio de 2022, se presentó una situación de fuerza mayor a nivel de Tecnología, de forma tal que se tomó la decisión de sacar de línea la aplicación SIRFIN, así como el SIIS., SIIS ya fue puesta en linea nuevamente con la informacion cargada de corte 2021 para la consulta de los interesados a finales de junio. | 2022-06-22 | 40%
2 | Entregar y cargar la base de información asociada al año 2021 del Reporte de 1.000 empresas para actualizar dentro del módulo correspondiente en el portal SIIS | - Archivo de excel con la base de información. - Visualización de la Implementación de la información en la herramienta en el módulo de informes especiales. enlace: https://siis.ia.supersociedades.gov.co/MilEmpresas/index.html#/ | 2 | 15% | - David Gomez Bolivar - NUVU | 2022-03-01 | 2022-06-17 | 15.4286 | Al corte del primer trimestre, se ha logrado recibir de forma anticipada (cronograma de recepción oficial empezó el 5 abr 2021) 718 estados financieros en SIRFIN, lo cual es el insumo de autoingesta para SIIS. Agregando la información financiera recibida durante abril, mayo y al corte del 20 jun 2022, según situación de fuerza mayor antes señalada, se estima una recepción de 34.860 estados financieros (5 puntos de entrada: 10, 20, 40, 50 y 70) con mensaje "correcto", de los cuales 28.843 han superado satisfactoriamente las reglas de validación de DIT Arq Datos y DIEEC EstEmpr. Adicionalmente, el jueves 16 de junio se entregó, la base de datos en formato Excel el Informe Especial de 1.000 empresas. También se recibió satisfactoriamente información de otras superintendencias (Salud, Servicios, Financiera y Vigilancia). Teniendo en cuenta que el SIIS refleja información financiera de (4 puntos de entrada: 10, 20, 40 y 50), el jueves 23 de junio se publicaron 28,529 estados financieros, con sus notas y documentos adicionales; disponibles a través de Vista 360, Reportes Masivos, documentos adicionales, indicadores, etc. | 2022-06-16 | 15%
3 | Entregar y cargar la base de información asociada al año 2021 de Reporte 9.000 empresas (Visualización de cifras generales de forma estadística = 1.000 empresas + 9.000 empresas = 10.000 empresas) para actualizar dentro del módulo correspondientes en el portal SIIS | - Archivo de excel con la base de información - Visualización de la Implementación de la información en la herramienta en el módulo de informes especiales. | 2 | 25% | - David Gomez Bolivar - NUVU | 2022-03-01 | 2022-11-14 | 36.8571 | Durante abril, mayo y al corte del 20 jun 2022, se han recibido un total de 34.860 estados financieros (4 puntos de entrada: 10, 20, 40, 50 y 70) con mensaje "correcto", de los cuales 28.843 han superado satisfactoriamente las reglas de validación de DIT Arq Datos y DIEEC EstEmpr. También se ha recibido información de otras superintendencias (Salud, Servicios, Financiera y Vigilancia). De esta forma, se está construyendo la base de datos para el Informe de 9.000 empresas siguientes, y la subsecuente base para el nuevo Informe Especial en SIIS (10.000 empresas), sobre el cual el 20 may 2022, el DIEEC revisó y ajustó el requerimiento funcional diseñado por NUVU. se entrega base de las 10,000 por parte de David Gomez y se pone en produccion. Julio de 2022. | 31/072022 | 25%
4 | Ajustar el proceso de autoingesta (automática) en SIIS, con base en la información financiera corte 2021 disponible en SIRFIN, tras la ejecución del proceso de verificación sobre el adecuado diligenciamiento de la información por parte de las sociedades. | Visualización del historial de ejecución del proceso de autoingesta | 1 | 10% | - Adriana Ximena Morales – Funcionario de Arquitectura de datos - Camilo Eduardo León – Coordinador grupo de Arquitectura de Datos. - NUVU | 2022-06-20 | 2022-12-30 | 27.5714 | Para el primer trimestre de 2022, se formalizaron los requerimientos funcionales con el proveedor NUVU, se validó el alcance de la solicitud de la auto ingesta (base SIRFIN), y el DIEEC solicitó apagarla por prudencia de no publicación de información financiera en SIIS antes de la Rueda de Prensa de 1.000 empresas. Además, se confirmó el cronograma de desarrollo, pruebas y producción. En abril y mayo, se confirmó el periodo de pruebas funcionales robustas que realizará el equipo DIEEC (2-10 jun 2022) para los EEFF de 6 puntos de entrada (10, 20, 30, 40, 50 y 60); así como la naturaleza automática de la autoingesta (igual que para el corte 2020). En junio se realizaron las pruebas funcionales robustas por parte del equipo coordinador por DIEEC, dentro de las cuales se realizaron 3 fases de reportes de hallazgos hacia el proveedor NUVU, con gestión exitosa de dichos hallazgos, y por ende, salida a producción exitosa el jueves 23 de junio. El 3 de agosto de 2022, el equipo DIT Arq Datos realizó reunión de carácter técnico con el proveedor NUVU, para solucionar inquietudes detalladas sobre el mecanismos de autoingesta del SIIS, con base en la información de SIRFIN. Se encuentra en afinamientos finales e igualación de cargue para dar vía libre a iniciar la auto ingesta. La auto ingesta se encuentra operativa a la fecha se puede evidenciar en el portal SIIS consultando individualmente o en el modulo de descargas masivas estamos en monitoreo de la misma. | 2022-09-30 | 10%
5 | Campaña de comunicación implementada con el fin de promover el uso de la herramienta | Documento que consolide las actividades realizadas para la promoción del portal. | 1 | 10% | David Gomez Bolivar | 2022-06-17 | 2022-12-30 | 28 | Ante la situación de fuerza mayor a nivel de Tecnología sucedida en Junio, se considera prudente esperar el regreso en línea del sistema SIRFIN y del aplicativo Postal, que son la base de la información financiera y documental del SIIS, respectivamente; para dimensionar la campaña de promoción de uso de la herramienta SIIS. Se solicitará al Grupo de Comunicaciones que haga una campaña promocional del SIIS y de sus herramientas, a finales de diciembre. | 2022-09-30 | 3%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 93%
Página
Inicial

## EDT- Actividades (hidden)
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecer el Sistema Integrado de Información Societaria – SIIS V.3.0
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Realizar la descripción funcional de los nuevos reportes que se requieren agregar | Requerimientos | 1 | 25% | Ricardo Molano León Santiago Orduz Salazar Fabian Ulises Velandia Soto | 2020-02-10 | 2020-03-06 | 3.5714 | Se realizaron las sesiones de entendimiento de problemas y objetivos de los reportes agregados globales. Se revisaron las maquetas de la interfaz de generación de reportes agregados y las maquetas de los reportes en Excel. Se revisó la maqueta propuesta para el reporte dinámico de las 1.000 empresas más grandes. | 2020-03-31 | 25%
Realizar los requerimientos de ajuste de diseño que requiere la vista 360.
Realizar los desarrollos requeridos para agregar los reportes y realizar los ajustes de diseño solicitados. | Solución funcionando en ambiente productivo | 1 | 35% | HighTech Software Fabian Ulises Velandia Soto Camilo Andres Bustos Mancera | 2020-03-09 | 2020-04-17 | 5.5714 | Se entregó en producción de la interfaz gráfica de usuario que permita realizar una vista 360° de cada una de las sociedades de las cuales se ha recibido información contable y financiera, así como de las sociedades que llevan procesos en las delegaturas con funciones jurisdiccionales. Se presentó la versión en producción con todos los componentes funcionales de la Vista 360°, entre los ajustes se destacan la visualización de los procesos jurisdiccionales y la descarga de los reportes individuales de datos básicos y estados financieros. | 2020-06-30 | 35%
Realizar las pruebas de la solución y hacer los ajustes que se requieran |  |  |  | Santiago Orduz Salazar David Andrés Ibáñez Parra Fabian Ulises Velandia Soto Diana Carolina Enciso Upegui
Entregar la vista 360 en ambiente productivo, con nueva interfaz gráfica en el dominio de supersociedades | Solución funcionando en ambiente productivo en el dominio de supersociedades | 1 | 15% | HighTech Software Fabian Ulises Velandia Soto Camilo Andres Bustos Mancera Santiago Orduz Salazar David Andrés Ibáñez Parra Diana Carolina Enciso Upegui | 2020-05-04 | 2020-07-30 | 12.4286
Realizar el levantamiento de los nuevos requerimientos del portal de información empresarial | Requerimientos | 1 | 15% | HighTech Software Fabian Ulises Velandia Soto Camilo Andres Bustos Mancera Santiago Orduz Salazar David Andrés Ibáñez Parra Diana Carolina Enciso Upegui | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 8.2857
Implementar la fase I de los nuevos requerimientos del portal de información empresarial | Solución funcionando en ambiente productivo | 1 | 10% | HighTech Software Fabian Ulises Velandia Soto Camilo Andres Bustos Mancera Santiago Orduz Salazar David Andrés Ibáñez Parra Diana Carolina Enciso Upegui | 2020-10-05 | 2020-12-10 | 9.4286
|  |  | 100% | [6 empty] | 60%
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecer el Sistema Integrado de Información Societaria – SIIS V.3.0 2022
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Desarrollo inadecuado de la solución debido a la omisión de información en el levantamiento de los requerimientos |  | Medio | • Identificar toda la información necesaria a tener en cuenta para que la solución cuente con las funcionalidades que se requieren. • Contar con la participación del funcionario que conozca las necesidades de las partes interesadas para la elaboración de los requerimientos de la solución. | Gerente de Proyecto
Página
Inicial

## REF (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento