## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Actualización y ajuste política de supervisión fase IV (Emisión de la CBJ)
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  | Version 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Actualización y ajuste política de supervisión fase IV (Emisión de la CBJ)
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Lograr un marco normativo adecuado que facilite el cumplimiento de la misión.
ESTRATEGIA | Ajustar la normatividad interna (resoluciones y circulares)
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Revisión, ajuste y emisión de la Circular Básica Jurídica - CBJ relativa a la compilación de instrucciones y otros pronunciamientos societarios que propendan por una mayor claridad en el ejercicio y el cumplimiento de la supervisión, mayor eficiencia y celeridad en los trámites y actuaciones administrativas, facilitando el cumplimiento por los supervisados proporcionando una herramienta actualizada para los mismos.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Emisión de la Circular Básica Jurídica - CBJ
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | N/A
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | N/A
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Actualización y ajuste política de supervisión fase IV (Emisión de la CBJ)
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Medir la gestión del cumplimiento de las actividades programadas en el proyecto
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | porcentaje | 100% | Trimestral | Ascendente | Actividades ejecutadas / actividades programadas * 100
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Actualización y ajuste política de supervisión fase IV (Emisión de la CBJ)
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Carlos Gerardo Mantilla - Delegado de Supervisión Societaria - SS | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Carlos Gerardo Mantilla - Delegado de Supervisión Societaria - SS | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Líder funcional | Paula Jaramillo - Asesora Despacho asignado a la Delegatura | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTÓN INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  | Página 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Carlos Gerardo Mantilla - Delegado de Supervisión Societaria - SS | Patrocinador / Gerente
Paula Jaramillo - Asesor Despacho asignado a la Delegatura | Líder funcional
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS | Página 1 de 1
Actualización y ajuste política de supervisión fase III (revisión y ajuste de la circular básica jurídica )
| NOMBRE DEL PROYECTO | Actualización y ajuste política de supervisión fase IV (Emisión de la CBJ)
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | N/A
| NÚMERO DE CDP | N/A
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | N/A
| APROPIACIÓN INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Actualización y ajuste política de supervisión fase IV (Emisión de la CBJ)
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar Pérez | Superintendente de Sociedades | 2201000 | <BEscobar@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Carlos Mantilla | Superintendente Delegado de supervisióon societaria | 2201000 | <CMantilla@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Paula Jaramillo | Asesor Despacho asignado a la Delegatura | 2201000 | <PJaramillo@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Camilo Armando Franco | Director de Supervisión Empresarial | 2201000 | <CFranco@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Juan Camilo Ortiz | Director de Supervisión de Asuntos Especiales | 2201000 | <AndresG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Stephania Montes Peñaranda | Directora de supervisión de procedimientos especiales | 2201000 | <smontes@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Actualización y ajuste política de supervisión fase IV (Emisión de la CBJ)
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Billy Escobar Pérez | Reuniones o correos electónicos | Mantener informado al directivo de los avances o inconvenientes del desarrollo del proyecto. | Cuando el líder lo solicite. | Carlos Gerardo Mantilla | correo electrónico
Carlos Gerardo Mantilla | Mail, reunión | Informar los avances o inconvenientes para la toma de decisiones frente al proyecto. | Trimestralmente | Paula Jaramillo | correo electrónico/ Actas de grupo primario
Fabio Bonilla | Mail, reunión | Mantener una comunicación entre el Despacho del Superintendente y la Delegatura de Supervisión Societaria. | Cuando el líder lo solicite. | Paula Jaramillo | correo electrónico
Dagoberto Urbano Castro | Mail, reunión | Coordinación de otros documentos con la Delegatura de DIAFE para la expedición conjunta de las circulares y coordinar que la información suministrada mantenga su integridad. | Cuando el líder lo solicite. | Paula Jaramillo | correo electrónico
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos (hidden)
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Actualización y ajuste política de supervisión fase III (revisión y ajuste de la circular básica jurídica )
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Actualización y ajuste política de supervisión fase IV (Emisión de la CBJ)
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde la revisión del documento actual, hasta la expedición y socialización de una circular que se convierta en una herramienta actualizada para el supervisado.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Capítulos IX y XI de la actual CBJ, que trabajará DIAFE en proyecto separado y capítulos IV, X y XII y XIII que no son objeto de la actualización que pretende este proyecto.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Cumplimiento del cronograma por parte de las delegaturas involucradas
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Ajuste normativo externo legalizado.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1. Documento con las instrucciones articuladas con DIAFE. 2. Formato PDF de las instrucciones 3. Formato electrónico de las instrucciones para consulta del público 4. Jornadas de socialización de la CBJ
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Cumplimiento de los criterios de Ley.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Actualización y ajuste política de supervisión fase IV (Emisión de la CBJ)
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1 | Revisión y comentarios del Despacho del Superintendente de Sociedades al documento popuesto por la Delegatura, que contiene los 7 capítulos trabajados según proyecto estratégico de 2021. | Documento o correo electrónico | 1 | 20% | Asesor Despacho Superintendente de Sociedades | 2022-01-01 | 2022-02-28 |  | El asesor del Despacho del Superintendente realizó los comentarios al texto propuesto de la Circular Básica Jurídica. |  | 20%
2 | Revisión y ajuste de comentarios por parte de la Delegatura, a los comentarios realizados por el Despacho del Superintendente. | Documento | 1 | 30% | Líder funcional | 2022-02-28 | 2022-03-31 |  | Se realizaron los ajustes al texto de la Circular Básica Jurídica propuesto, según los comentarios realizados por el Despacho del Superintendente. |  | 30%
3 | Remisión al Despacho del Superintendente de Sociedades de la versión final ajustada, correspondiente a la Delegatura. | Documento | 1 | 15% | Líder funcional | 2022-03-31 | 2022-04-01 |  | Se enviola propuesta de la Circular Básica Jurídica para revisión final ajustada según comentarios. |  | 15%
4 | Estructuración de la propuesta para la versión accesible online de la circular | Documento | 1 | 5% | Líder funcional | 2022-04-01 | 2022-05-01 |  | Se realizó una versión que contiene la propuesta para la versión online y se comunicó a la DITIC. |  | 5%
5 | Coordinación de otros documentos con la Delegatura de DIAFE para expedición conjunta de la circular | Correos o documento | 1 | 10% | Líder funcional | 2022-04-01 | 2022-05-01 |  | Se realizaron las actividades de coordinación con la DIAFE para el ajuste del Capítulo IX a la esructura aprobada de la CBJ. Se adjunta pantallazo de la reunión y el correo que corresponde. |  | 10%
6 | Socialización de la circular a través de herramientas pedagógicas con los supervisados y usuarios de la Superintendencia de Sociedades una vez sea expedida | Cualquier herramienta pedagógica utilizada por la Superintendencia | 1 | 20% | Líder funcional | 2022-08-30 | 2022-12-31 |  | En el lanzamiento de la CBJ, que fue presencial y virtual, se hizo una explicación general del contenido de la misma, sus referencias normativas y su forma de consulta. Durante el mes de septiembre, se han publicado en redes sociales piezas publicitarias de la CBJ con diferentes contenidos que la misma trae, así como videos promocionales de la Circular presentados por el Superintendente y el Delegado de Supervisión Societaria. Durante el mes de octubre se continuócon la publicidad de la CBJ a través de redes sociales, con videos promocionales del Superintendente, el Delegado de Supervisión Societaria y la Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales, así como piezas publicitarias con datos claves de temas contenidos en la Circular en cuanto a qué se mantuvo, qué contiene y novedades. En el mes de noviembre se verificó y programó con los Directores de la DSS que tienen temas dentro de la CBJ, para llevar a cabo acciones pedagógicas antes de finalizar el año. Algunos de esos temas ya se pasaron en este mes a Comunicaciones solicitando formato y publicación de infografías. Respecto al tema de Conglomerados contenido en la CBJ, se ha realizado pedagogía a través de los siguientes eventos: • Congreso Nacional de Derecho Comercial (Cámara de Comercio de Medellín) el 26 y 27 de octubre de 2022. • Congreso de Derecho Societario y Comercial (Cámara de Comercio de Valledupar) el 3 de noviembre de 2022. • Seminario de Conglomerados en Colombia. Colegio de Abogados Comercialistas de Colombia, los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2022. • Cursos de sanción pedagógica en el marco del Plan de Normalización del Registro de Situaciones de Control y/o Grupos Empresariales, los días 6 de septiembre y 29 de noviembre de 2022. Así mismo, en el mes de diciembre se realizaron infografías en los siguientes temas de la CBJ, que fueron publicadas en la página web de la Superintendencia y algunas en redes sociales: • Aspectos relacionados con la admisión a Acuerdos de Reestructuración - Ley 550 de 1999. • Funciones de los promotores bajo la Ley 550 de 1999. • Reuniones del máximo órgano social - Tipos de reuniones y convocatoria. • Reuniones del máximo órgano social - Toma de decisiones. • Reuniones del máximo órgano social – Derecho de inspección. |  | 20%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  | Página 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Actualización y ajuste política de supervisión fase IV (Emisión de la CBJ)
GESTÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN |  | EVALUACIÓN | ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
No contar con personal suficiente para la ejecución del proyecto |  | Alto | Correcta información y distribución de las funciones en el grupo de trabajo del proyecto. | Carlos Gerardo Mantilla
Cambios normativos con disposiciones contratias que me impidan realizar el proyecto o alguna de sus actividades |  | Extremo | Revisión continua de los ajustes normativos | Carlos Gerardo Mantilla
No legalización del acto administrativo por cambios en las instrucciones directivas |  | Alto | Seguimiento continuo de los avances de la circular y legalización | Carlos Gerardo Mantilla
No legalizaciòn del acto administrativo por falta de articulaciòn de las delegaturas involucradas |  | Medio | Coordinaciòn continua para la expedición en los tiempos programados | Carlos Gerardo Mantilla
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento