## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento de las funciones de IVC de la Dirección de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  | Version 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de las funciones de IVC de la Dirección de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Lograr un marco normativo adecuado que facilite el cumplimiento de la Misión
ESTRATEGIA | Ajustar la normatividad interna (resoluciones y circulares)
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Desarrollar actividades tendientes a la implementación y ejercicio efectivo de las funciones de supervisión sobre las cámaras de comercio
General
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Revisión de la normatividad vigente y ajuste de la regulación actual para reorganizar, actualizar y precisar temas referentes a la supervisión y funcionamiento de las cámaras de comercio
Específico
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Dar a conocer las instrucciones y politicas dirigidas a las cámaras de comercio para su claridad y cumplimiento
Específico
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Establecer los lineamientos y pilares fundamentales para la Inspección, Vigilancia y Control de los entes camerales
Específico
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
Específico
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B25: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D25: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de las funciones de IVC de la Dirección de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento de la ejecución
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Porcentaje | 100% | Mensualmente | Ascendente | # Actividades ejecutadas ----------------------------------------------- # Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | Gerente del Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de las funciones de IVC de la Dirección de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Billy Escobar Pérez- Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Toma de decisiones
Gerente | Luis Fernando Rivera - Coordinador Grupo de Cámaras de Comercio | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con implementador(es) externo(s) y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Liderazgo de equipo de trabajo
Líder funcional | Claudia Zuluaga Isaza - Coordinadora Grupo de Formaliación a Comerciantes | Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria apruebe la solución | Interno | Liderazgo de equipo de trabajo
Líder funcional | Liliana Durán Janet - Coordinadora Grupo de Registros Públicos | Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria apruebe la solución | Interno | Liderazgo de equipo de trabajo
Líder funcional | Anyela Velasco - Asesora Delegatura de Supervisión Societaria | Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria apruebe la solución | Interno | Liderazgo de equipo de trabajo
Líder funcional | Juan Camilo Mahecha D'Maria | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria apruebe la solución | Interno | Liderazgo de equipo de trabajo
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  | Página 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Reuniones de entendimiento de las necesidades o requerimientos funcionales * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto por parte del proveedor
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Billy Escobar Pérez | Patrocinador
Luis Fernando Rivera | Gerente del Proyecto
Claudia Zuluaga Isaza | Líder Funcional
Anyela Velasco | Líder Funcional
Liliana Durán Janet | Líder Funcional
Juan Camilo Mahecha D'Maria | Líder Funcional
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  | Página 1 de 1
Fortalecimiento de las funciones de IVC de la Dirección de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos
| NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de las funciones de IVC de la Dirección de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | N/A
| NÚMERO DE CDP | N/A
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | N/A
| APROPIACION INICIAL | N/A
| VALOR COMPROMETIDO | N/A
| VALOR OBLIGADO | N/A
|  | 22660000 | evaluaciones médicas
otros
|  | 50000000 | e-learning
|  | 3000000 | pruebas psocotécnias
75660000
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de las funciones de IVC de la Dirección de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar Pérez | Superintendente de Sociedades | 2201000 | bescobar@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Luis Fernando Rivera | Coordinador del Grupo de Cámaras de Comercio | 2201000 | lfrivera@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Claudia Zuluaga Isaza | Coordinadora del Grupo de Formalización de Comerciantes | 2201000 | czuluaga@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Anyela Velasco | Asesora de la Delegatura de Supervisión Societaria | 2201000 | avelasco@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Liliana Durán Janet | Coordinadora Grupo de Registros Públicos | 2201000 | avelasco@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Juan Camilo Mahecha D'Maria | Funcionario de la Dirección de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos | 2201000 | avelasco@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de las funciones de IVC de la Dirección de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Billy Escobar Pérez | Reunión | Comunicar avance de la ejecución del proyecto | Mensual | Gerentes del Proyecto | Presentación con indicadores de avance
Luis Fernando Rivera | Reunión | Comunicar avance de la ejecución del proyecto | Mensual | Gerentes del Proyecto | Presentación con indicadores de avance
Claudia Zuluaga Isaza | Reunión | Comunicar avance de la ejecución del proyecto | Mensual | Gerentes del Proyecto | Presentación con indicadores de avance
Anyela Velasco | Reunión | Comunicar avance de la ejecución del proyecto | Mensual | Gerentes del Proyecto | Presentación con indicadores de avance
Liliana Durán Janet | Reunión | Comunicar avance de la ejecución del proyecto | Mensual | Gerentes del Proyecto | Presentación con indicadores de avance
Juan Camilo Mahecha D'Maria | Reunión | Comunicar avance de la ejecución del proyecto | Mensual | Gerentes del Proyecto | Presentación con indicadores de avance
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de las funciones de IVC de la Dirección de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Compromiso y participación de los Directivos y funcionarios involucrados en el proyecto. |  | 1 | Gerente del proyecto | Todos los definidos en el EDT | Última fecha entregables | Entregables definidos en la EDT en las fechas estipuladas.
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de las funciones de IVC de la Dirección de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde la evaluación normativa hasta la implementación, divulgación, seguimiento y control de las instrucciones y politicas establecidas
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | N/A
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | 1. Resistencia al cambio
SUPUESTOS DEL PROYECTO | 1. Participación activa de los funcionarios 2. Recursos financieros para realizar la contrataciones y vinculaciones necesarias
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1. Circular externa relacionada con la política de supervisión a cámaras de comercio 2. Circular externa con las instrucciones a las cámaras de comercio. 3. Listas de asistencia y/o grabaciones, links de divulgación o medio establecido para la socialización
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | 1. Alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento de las funciones de IVC de la Dirección de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos | [9 empty] | 4
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1 | Publicación de la politica de supervisión a cámaras de comercio | Link de la publicación | 1 | 14% | Líder funcional - Anyela Velasco | 2022-01-03 | 2022-03-01 | 8.1429 | Se publicó en el micrositio el link sobre la política de supervisión de cámaras de comercio | 2022-03-01 | 14% | %
2 | Publicación del proyecto de circular externa con instrucciones a las cámaras de comercio para comentarios | Link de la publicación | 1 | 14% | Líder funcional - Anyela Velasco | 2022-01-14 | 2022-01-28 | 2 | El día 14 de enero se publicó el proyecto de circular para los comentarios correspondientes. El plazo para comentarios finalizó el 28 de enero. | 2022-01-28 | 14%
3 | Consolidación de las observaciones al proyecto de circular externa, análisis y posición inicial frente a cada una de ellas | Documento en Excel con las observaciones presentadas y la respuesta inicialmente proyectada | 1 | 14% | Líder funcional - Anyela Velasco | 2022-01-31 | 2022-02-14 | 2 | Se revisaron las observaciones que se presentaron al documento publicado. Las observaciones que se presentaron se categorizaron en cada uno de los numerales de la circular para mayor claridad y cada una de ellas tiene su análisis y su respuesta proyectada. | 14/02/2022 | 14%
4 | Mesas de trabajo respecto de temas atinentes a las observaciones presentadas | Citaciones realizadas y listas de asistencias. | 3 | 14% | Líder funcional - Anyela Velasco | 2022-02-15 | 2022-02-24 | 1.2857 | Se realizaron 3 mesas de trabajo en las siguientes fechas: 1. 15 de febrero 2. 15 de febrero 3. 24 de febrero. Dentro de estas mesas de trabajo participaron las Cámaras de Comercio y Confecámaras | 2022-02-24 | 14%
5 | Publicación de la circular externa con instrucciones a las cámaras de comercio | Link de la publicación y Circular | 1 | 30% | Líder funcional - Anyela Velasco | 2022-03-01 | 2022-05-02 | 8.8571 | El día 25 de abril se publicó la circular externa con instrucciones a las cámaras de comercio. (https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_circulares/Circular_Externa_100-000002_de_25_de_abril_de_2022.pdf). | 2022-04-25 | 30%
6 | Divulgación o socialización a través de capacitaciones y/o mesas de trabajo y/o herramientas tecnológicas como publicaciones en micrositio, mailing, infografías, etc. de la circular (lo cual incluye martillos electrónicos) y de la política de supervisión | Listas de asistencia y/o links de divulgación o medio establecido para la socialización | 4 | 14% | Gerente del Proyecto | 2022-05-03 | 2022-12-30 | 34.4286 | 1er Trimestre Infografía publicada en página web sobre Política de Supervisión a Cámaras de Comercio: https://www.supersociedades.gov.co/prensa/Infografias/Infografia-supervision-camaras.pdf Infografía publicada en página web sobre Servicio de venta o martillo electrónico de bienes: https://www.supersociedades.gov.co/prensa/Infografias/Infografia-martillo-electronico.pdf Avance: 3.5% | 2022-12-12 | 14%
2do trimestre: Durante los días 7, 8 13, 14 y 15 de Junio se realizó la actividad de socialización de la Circular Externa y de Martillos Electrónicos. La metodología realizada fue la de la recopilación de preguntas sobre las inquietudes que los integrantes de la Dirección tenían sobre la circular y se asignaban estas preguntas a quienes tienen un conocimiento amplio de los temas para poder así resolver las inquietudes. Avance:3.5%
3er trimestre: Se realizaron 5 jornadas de capacitación a los comerciantes y a las Cámaras de Comercio. A los comerciantes se les capacitó sobre las obligaciones y beneficios que obtienen al estar matriculados y renovados en el registro mercantil y a las Cámaras de comercio sobre el proceso de elecciones. Estas jornadas se realizaron en la siguientes ciudades: - Riohacha - Cámara de Comercio de La Guajira - Tuluá - Cámara de Comercio de Tuluá - Quibdó - Cámara de Comercio del Chocó - Pasto - Cámara de Comercio de Pasto - San José del Guaviare - Cámara de comercio de San José Se realizó el 8 de agosto la capacitación sobre la revisión de base de datos de afiliados y sobre política de supervisión de cámaras de comercio Avance: 3.5%
4to trimestre: Octubre: Se realizó una capacitación sobre la normativa y los procedimientos que se deben realizar en la revisión de listas para el proceso de elección de Juntas Directivas y durante la veeduría que se realizará el 1ro de diciembre en las elecciones Noviembre Entre el 21 y 22 de noviembre de 2022, se llevó a cabo el "Taller Regional de Registros Públicos" de forma presencial en la Cámara de Comercio de Pereira, para 24 de los 57 entes camerales del país (Urabá, Bucaramanga, Armenia, Pereira, Manizales, Chinchiná, La Dorada, Santa Rosa de Cabal, Chocó, Dosquebradas, Montería, Cartagena, Santa Marta, Cali, Palmira, Tuluá, Buga, Sevilla, Buenaventura, Cartago, Tumaco, Cauca, Barranquilla, Cúcuta), donde se capacitó, entre otros temas, respecto de la Política de Supervisión a Cámaras de Comercio. Diciembre: El 12 de diciembre de 2022, se llevó a cabo el "Taller Regional de Registros Públicos" de forma presencial en la Cámara de Comercio de Bogotá, para 27 de los 57 entes camerales del país (Amazonas, Duitama, Sogamoso, Tunja, Huila, Ibagué, Florencia, San José del Guaviare, Putumayo, Pasto, Ipiales, Arauca, Barrancabermeja, Casanare; Honda, Guaduas y Norte del Tolima; Piedemonte, Pamplona, Ocaña; Girardot, Alto Magdalena y Tequendama; Sur y Oriente del Tolima, Facatativá, Magangué, Villavicencio, Magdalena Medio, Aguachica, Sincelejo, Valledupar), donde se capacitó, entre otros temas, respecto de la Política de Supervisión a Cámaras de Comercio. Avance: 3,5%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 100%

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  | Página 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecimiento de las funciones de IVC de la Dirección de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos
GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Retraso en el cronograma de trabajo |  | Alto | Realizar seguimiento permanente y generar alertas oportunamente | Gerente del proyecto
Falta de tiempo por parte de los participantes |  | Medio | Concertar con la administración los tiempos requeridos para el desarrollo de las actividades | Gerente del proyecto
Incumplimiento de las actividades por falta de recursos |  | Medio | Concertar con la administración los recursos requeridos para el desarrollo de las actividades | Gerente del proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra | FUNCIONAMIENTO | Memorando | Quincenal
|  |  | Líder técnico |  |  |  | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento