## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ Fase II
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ Fase II
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Contar con empresas competitivas, productivas y perdurables
ESTRATEGIA | Facilitar la gestión y vigilancia de las empresas en Colombia
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Fortalecer el proceso de conciliación en las regionales: Cartagena, Manizales y Bucaramanga. Identificar las necesidades de adecuación de infraestructura física de las salas de las intendencias regionales Cartagena, Manizales y Bucaramanga. Identificar los funcionarios que requieren capacitación y realizar la gestión necesaria para suministrar la capacitación.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ Fase II
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades") __(ID 179)
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 4 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ Fase II
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Francisco Hernando Ochoa | • Proponer el proyecto y ubicarlo en la estrategia de la entidad. • Promover el proyecto y buscar el apoyo necesario al interior de la entidad para el desarrollo del mismo. • Gestionar la consecución de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. • Tomar decisiones claves en el proyecto. • Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información. • Autorizar el cierre del proyecto, entregando previamente a la entidad los productos finales del proyecto. | Interno
Gerente | Sebastian Bernal Garavito | • Participar en la planificación del proyecto: Definir los objetivos del proyecto y el plan de trabajo (EDT - estructura detallada de actividades) y productos entregables. • Identificar a las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Elaborar y ejecutar el plan de comunicaciones del proyecto. • Identificar y gestionar los riesgos del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo del proyecto. • Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). • Gestionar los recursos asignados al proyecto. • Liderar el proceso de gestión del cambio que se requiera para el desarrollo del proyecto. • Participar en la toma de decisiones respecto a los cambios que requiera el proyecto. • Comunicar al patrocinador (Sponsor) las novedades generadas al interior del proyecto. • Informar a las partes interesadas en el proyecto los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. • Participar en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto. | Interno
Lider funcional | Claudia Lorela Díaz Speranza | • Recolectar y articular todos los requerimientos y necesidades del patrocinador (Sponsor) y de las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo asignado al interior del proyecto. • Ejecutar oportunamente las actividades asignadas y relacionadas con el desarrollo del proyecto. • Reportar al gerente de proyecto los avances y dificultades respecto a la ejecución del plan de trabajo propuesto. • Comunicar oportunamente al gerente de proyecto las novedades generadas en los diferentes frentes de trabajo. • Asistir al gerente del proyecto en el logro de los objetivos propuestos para el proyecto. • Revisar y validar que el producto final cumple con requerimientos y los criterios de aceptación definidos. • Asegurar que las partes interesadas (Stakeholders) y el patrocinador (Sponsor) aprueben los entregables del proyecto. • Participar en la elaboración y ejecución del plan de pruebas de aceptación de producto (cuando se requiera). • Participar en la elaboración y ejecución del plan de capacitación (cuando se requiera). | Interno
Líder Técnico | Marisol Castiblanco y Juan Esteban Rojas | • Coordinar las actividades requeridas la contratación del proveedor que estará a cargo del desarrollo de la solución (en los casos que aplique) • Supervisar el avance y los entregables por parte del proveedor o el ingeniero asignado que estará a cargo del desarrollo de la solución. • Coordinar las actividades requeridas para realizar la prueba de la solución. • Retroalimentar al proveedor las fallas presentadas en el funcionamiento de la solución. | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 5 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Francisco Hernando Ochoa | Patrocinador
Sebastian Bernal Garavito | Gerente
Claudia Lorela Díaz Speranza | Lider funcional
Juan Esteban Rojas | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 6 de 12
Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ Fase II
| NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ Fase II
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ Fase II
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Francisco Hernando Ochoa Liévano | Delegado para Procedimientos Mercantiles | 22010000 Ext 3056 | fochoa@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Sebastian Bernal Garavito | Director Centro de Conciliación y Arbitraje | 22010000 Ext 4073 | carloso@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Claudia Lorela Díaz Speranza | Coordinador Centro de Conciliación y Arbitraje | 22010000 Ext 1198 | claudialorelad@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ Fase II
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Sebastian Bernal Garavito | Reunión | Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información y comunicación. | Según requerimiento | Francisco Hernando Ochoa Liévano | Citación en Outlook
Claudia Lorela Díaz Speranza | Reunión | Informar los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. | Según requerimiento | Sebastian Bernal Garavito | Citación en Outlook Correo electrónico
Sebastian Bernal Garavito Claudia Lorela Díaz Speranza | Reunión | * Orientar metodológicamente al Gerente de Proyecto en la estructuración del plan de proyecto (las veces que se requiera ejemplo: planeación inicial y control de cambios). * Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). |  | Nini Johanna Rodríguez Álvarez | Citación en Outlook Correo electrónico
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ Fase II
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ Fase II
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | • Suministrar capacitación en temas de conciliación • Fortalecer el proceso de conciliación en las regionales: Cartagena, Manizales y Bucaramanga. • Promoción del Arbitraje: conformación de listas de árbitros y secretario • Realizar eventos de promoción del centro
EXCLUSIONES DEL PROYECTO
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | NA
SUPUESTOS DEL PROYECTO
ENTREGABLES DEL PROYECTO
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  |  |  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [8 empty] | Código: GC-F-015
|  |  |  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [8 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  |  |  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [8 empty] | Versión 001
|  |  |  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [8 empty] | Página 11 de 12
|  |  | NOMBRE DEL PROYECTO : | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ Fase II
No | Actividad para registrar en el Acuerdo de Gestión | Peso % | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | EVIDENCIA | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/AVANCE
1 | En asocio con la Universidad Nacional, diseñar un curso practico en arbitraje | 20% | Prorrogar el convenio interinstitucional 132 suscrito entre la Universidad Nacional y la SUPERSOCIEDADES. | Prórroga del convenio |  | 7% | Sebastian Bernal Garavito | 2022-03-21 | 2022-07-29 |  | El 18 de mayo de 2022 se suscribió la prórroga del convenio en la que se extendió la vigencia por sesis meses más para la ejecución de una segunda cohorte. | EVIDENCIA 1 |  | 7%
|  |  | Crear y diseñar el Programa académico y la malla de docentes | Programa acdémico y lista de docentes |  | 4% | Sebastian Bernal Garavito | 2022-03-21 | 2022-05-30 |  | Se diseñó un programa de 20 sesiones con una parte general y una de profundización | EVIDENCIA 2 |  | 4%
|  |  | Crear piezas de arte enfocadas a la difusión | Piezas publicitarias |  | 4% | Sebastián Bernal Asesor de Comunicaciones | 2022-05-30 | 2022-07-28 |  | Con el apoyo del Grupo de Comunicaciones se diseñaron diversas piezas de omunicaciones para la difusión del curso | EVIDENCIA 3 |  | 4%
|  |  | En asocio con la Universidad Nacional promocionar el curso de arbitraje a través de redes sociales y pautas. | Envío de publicidad y evidencias de pubglicaciones en redes o en web |  | 5% | Sebastian Bernal Garavito | 2022-07-28 | 2022-09-30 |  | Se generó difusiónd e la spiezas a través de redes y en la misma web al público de la SUPERSOCIEDADES | EVIDENCIA 4 |  | 5%
2 | Coordinar y editar el segundo volumen del libro digital "LECCIONES DE ARBITRAJE EN DERECHO SOCIETARIO". | 20% | Crear un cronograma para la escritura y edición del libro. Definir unas pautas editoriales. | cronograma |  | 4% | Sebastián Bernal Garavito | 2022-03-01 | 2022-04-08 |  | Se creo un cronograma para definir las fechas de escritura, edición y publicación ASÍ COMO LA SPAUTAS EDITORIALES | EVIDENCIA 5 Y 6 |  | 4%
|  |  | Definir de la lista de árbitros o abogados especilizados en la materia, quienes serían los autores de los capítulos. Emitir las invitaciones correspondientes. | lista de autores e invitaciones |  | 5% | Sebastian Bernal Garavito Delegado de Procedimientos Mercantiles | 2022-03-25 | 2022-04-08 |  | Se definió la lista de autores y se emitieron las invitaciones correspondientes | EVIDENCIA 7 |  | 5%
|  |  | Recepción y control de contenido de los capítulos por parte del centro de conciliación y de arbitraje. | capítulos |  | 5% | Sebastian Bernal Garavito Claudia Lorela Díaz Speranza | 2022-05-30 | 2022-06-30 |  | Se recibieron los capítulos y se hicieron los controles formales correspondientes | EVIDENCIA 8 |  | 5%
|  |  | Realizar la edición y diagramación del libro. | libro final |  | 6% | Sebastián Bernal Asesor de Comunicaciones | 2022-06-30 | 2022-11-25 |  | En ejecución |  |  | 3%
3 | Creación y solicitud de aprobación del Reglamento de ARBITRAJE SOCIAL | 25% | Crear un Reglamento de Arbitraje Social con un procedimiento breve y sumario | Proyecto de reglamento |  | 21.25% | Sebastian Bernal Garavito Delegado de Procedimientos Mercantiles | 2022-02-28 | 2022-03-31 |  | Se creo el Reglamento de arbitraje social y fue sometido a autorizaciuón del Minjusticia el cual aprobó mediante la Resolución No. 1.235 de 8 de julio de 2022 | EVIDENCIA 9 |  | 21.25%
|  |  | Remitir a la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justcia y del Derecho el Reglamento para su aprobación. | Carta remisoria |  | 3.75% | Sebastian Bernal Garavito Claudia Lorela Díaz Speranza | 2022-03-31 | 2022-04-29 |  | Minjusticia el cual aprobó mediante la Resolución No. 1.235 de 8 de julio de 2022 | EVIDENCIA 10 |  | 3.75%
4 | Campaña de promoción y difusión de los servicios de conciliación y de arbitraje Empresarial | 35% | Crear nuevas piezas para la promoción del servicio de conciliación y de arbitraje | piezas publicitarias |  | 17.5% | Sebastián Bernal Asesor de Comunicaciones | 2022-01-10 | 2022-07-29 |  | Se crearon diversas piezas de publicidad para difundir los diferentes servicios del centro al igual que se hizo una actualización del logo | EVIDENCIA 11 |  | 17.5%
|  |  | Crear un plan de difusión de estas piezas a través de redes sociales. | parrilas de redes sociales o pautas efectivas |  | 17.5% | Asesor de comunicaciones | 2022-01-10 | 2022-07-29 |  | Las diversas piezas fueron difundidas por redes sociales y a través de la web | EVIDENCIA 12 |  | 17.5%
|  | 100% |  |  |  | 100% | [7 empty] | 97% | Avance logrado a 30 septiembre 2022

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción y Fortalecimiento del Centro de Conciliación y Arbitraje como mecanismo óptimo para resolver conflictos societarios a nivel nacional_ Fase II
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
No contar con los recursos financieros requeridos para el desarrollo de las actividades previstas |  | Bajo | Solicitar de manera oportuna la inclusión de los recursos requeridos en el presupuesto de la entidad | Gerente de Proyecto
Problemas de orden público que impidan el desarrollo de las actividades planeadas en las fechas previstas |  | Bajo | Asignar holguras de tiempo en la programación de tiempo para el desarrollo de las actividades previstas | Gerente de Proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento