## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Tesauros Fase II (Delegatura Procedimientos Mercantiles y Oficina jurídica)
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Tesauros Fase II (Delegatura Procedimientos Mercantiles y Oficina jurídica)
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Lograr el reconocimiento y la confianza de los usuarios
ESTRATEGIA | Mejorar la calidad y cantidad de información disponible
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
| GENERAL | Aprovisionar una herramienta informática, capacidades de cómputo y funcionalidades que permitan la búsqueda de contenido (Sentencias de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles y conceptos jurídicos de la Oficina Jurídica) en los orígenes de datos designados que permita la consulta de los grupos de interés a través de una interfaz WEB.
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Compilación, análisis y elaboración de fichas de la jurisprudencia proferida por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles y la Oficina Asesora Jurídica para su incorporación en un sistema tecnológico que permita la búsqueda inteligente de jurisprudencia societaria para la resolución de los casos de la Delegatura y de la OAJ y consulta por parte de los usuarios.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Tesauros Fase II (Delegatura Procedimientos Mercantiles y Oficina jurídica)
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 4 de 12
Tesauros Fase II (Delegatura Procedimientos Mercantiles y Oficina jurídica)
| NOMBRE DEL PROYECTO | Tesauros Fase II (Delegatura Procedimientos Mercantiles y Oficina jurídica)
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| NUMERO DE CDP | CDP # 4920 rubro C-3599-0200-9-0-3599923-02
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | O.C 4374 - HIGH TECH SOFTWARE S. A. S
| APROPIACION INICIAL | Valor de horas de desarrollo pendiente por confirmar con DTIC
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 5 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Tesauros Fase II (Delegatura Procedimientos Mercantiles y Oficina jurídica)
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Jorge Cabrera, Andres Mauricio Cervantes | • Proponer el proyecto y ubicarlo en la estrategia de la entidad. • Promover el proyecto y buscar el apoyo necesario al interior de la entidad para el desarrollo del mismo. • Gestionar la consecución de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. • Tomar decisiones claves en el proyecto. • Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información. • Autorizar el cierre del proyecto, entregando previamente a la entidad los productos finales del proyecto. | Interno
Gerente | Nadya Lucía Musa Murillo | • Participar en la planificación del proyecto: Definir los objetivos del proyecto y el plan de trabajo (EDT - estructura detallada de actividades) y productos entregables. • Identificar a las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Elaborar y ejecutar el plan de comunicaciones del proyecto. • Identificar y gestionar los riesgos del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo del proyecto. • Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). • Gestionar los recursos asignados al proyecto. • Liderar el proceso de gestión del cambio que se requiera para el desarrollo del proyecto. • Participar en la toma de decisiones respecto a los cambios que requiera el proyecto. • Comunicar al patrocinador (Sponsor) las novedades generadas al interior del proyecto. • Informar a las partes interesadas en el proyecto los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. • Participar en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto. | Interno
Líder funcional | Maria Consuelo Alarcón - Ana María Marmolejo | • Recolectar y articular todos los requerimientos y necesidades del patrocinador (Sponsor) y de las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo asignado al interior del proyecto. • Ejecutar oportunamente las actividades asignadas y relacionadas con el desarrollo del proyecto. • Reportar al gerente de proyecto los avances y dificultades respecto a la ejecución del plan de trabajo propuesto. • Comunicar oportunamente al gerente de proyecto las novedades generadas en los diferentes frentes de trabajo. • Asistir al gerente del proyecto en el logro de los objetivos propuestos para el proyecto. • Revisar y validar que el producto final cumple con requerimientos y los criterios de aceptación definidos. • Asegurar que las partes interesadas (Stakeholders) y el patrocinador (Sponsor) aprueben los entregables del proyecto. • Participar en la elaboración y ejecución del plan de pruebas de aceptación de producto (cuando se requiera). • Participar en la elaboración y ejecución del plan de capacitación (cuando se requiera). | Interno
Líder funcional | Ana María Marmolejo y Francisco Ochoa (temporal) | • Recolectar y articular todos los requerimientos y necesidades del patrocinador (Sponsor) y de las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo asignado al interior del proyecto. • Ejecutar oportunamente las actividades asignadas y relacionadas con el desarrollo del proyecto. • Reportar al gerente de proyecto los avances y dificultades respecto a la ejecución del plan de trabajo propuesto. • Comunicar oportunamente al gerente de proyecto las novedades generadas en los diferentes frentes de trabajo. • Asistir al gerente del proyecto en el logro de los objetivos propuestos para el proyecto. • Revisar y validar que el producto final cumple con requerimientos y los criterios de aceptación definidos. • Asegurar que las partes interesadas (Stakeholders) y el patrocinador (Sponsor) aprueben los entregables del proyecto. • Participar en la elaboración y ejecución del plan de pruebas de aceptación de producto (cuando se requiera). • Participar en la elaboración y ejecución del plan de capacitación (cuando se requiera). | Interno
Líder Técnico | Javier Gonzalez Pardo | • Especificar las necesidades técnicas de la solución. • Participar en la definición de los aspectos técnicos que requiere el diseño de la solución. • Participar en la elaboración y ejecución del plan de pruebas de la solución | Interno
Líder Proyectos | Nubia Xiomara Sepúlveda y Javier Gonzalez Pardo. | Realiza el seguimiento a la ejecución del proyecto y al cumplimiento de los entregables en materia tecnológica. | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 6 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Jorge Cabrera y Andrés Cervantes | Patrocinador | Nuvu - HIGH TECH SOFTWARE S. A. S | Proveedor
Nadya Lucia Musa Murillo | Gerente
Maria Consuelo Alarcón - Ana María Marmolejo | Lider funcional
Javier Gonzalez Pardo | Líder Técnico
Nubia Xiomara Sepúlveda Javier Gonzalez Pardo | Líder Proyectos
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Tesauros Fase II (Delegatura Procedimientos Mercantiles y Oficina jurídica)
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar | Superintendente de Sociedades |  | BEscobar@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | Neutral
Jorge Cabrera | Delegado para Procedimientos Mercantiles |  | ECabrera@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Nadya Musa | Asesor Despacho del Superintendente de Sociedades |  | Nmusa@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Andrés Mauricio Cervantes | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica |  | acervantes@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Ana María Marmolejo | Funcionario Oficina Asesora Jurídica |  | anama@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
María Consuelo Alarcón Pardo | Funcionario delegatura para Procedimientos Mercantiles |  | MariaA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Javier Gonzalez Pardo | Funcionario Grupo de Proyectos TI |  | JavierG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Marisol Castiblanco | Coordinadora Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones |  | Marisolcc@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Nubia Xiomara Sepúlveda | Coordinadora de Proyectos TI |  | nubiasm@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Anderson López | Coordinador Grupo de Sistemas y arquitectura Tecnologíca |  | AndersonL@supersociedades.gov.co | INTERNO | Neutral
Camilo Andrés Bustos Mancera | Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | CBustos@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
HIGH TECH SOFTWARE S. A. S | Proveedor de la solución |  |  | EXTERNO | Neutral
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Tesauros Fase II (Delegatura Procedimientos Mercantiles y Oficina jurídica)
PLAN DE COMUNICACIÓN
3 | 4 | 2 | 5 | 1
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Billy Escobar | Reunión | Reporta Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto | Cuando la soliciten | Nadya Lucia Musa Murillo | Comunicación escrita
Jorge Cabrera y Andrés Cervantes | Reunión | Informa sobre ejecución de entregables asignados | Cuando la soliciten | Nadya Lucia Musa Murillo | Comunicación escrita
Jorge Cabrera y Andrés Cervantes | Reunión | Informa sobre parte funcional de la solución | Según requerimiento | Nadya Lucia Musa Murillo, Ana María Marmolejo, Maria Consuelo Alarcón, Javier González | Comunicación escrita
Camilo Bustos | Reunión | Informa sobre ejecución de requerimientos de aplicaciones e infraestructura | Cuando la soliciten | Javier González, Nadya Lucía Musa Murillo | Comunicación escrita
Nadya Lucía Musa Murillo | Reunión | Informa sobre seguimiento del proyecto | Cuando lo soliciten | Nubia Xiomara Sepúlveda Javier González | Comunicación escrita
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Tesauros Fase II (Delegatura Procedimientos Mercantiles y Oficina jurídica)
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Se requiere implementar la herramienta Tesauros de acuerdo con el alcance técnico y funcional propuesto para el proyecto |  | Historias de usuario y documentos de entedemiento elaborados por el proveedor Nuvu - HIGH TECH SOFTWARE S. A. S | Equipo Delegatura para Procedimientos Mercantiles Equipo Oficina Asesora Jurídica | Desarrollo de la solución (funcionalidades) |  | Los contenidos en las historias de usuario y documentos de entedemiento elaborados por el proveedor Nuvu - HIGH TECH SOFTWARE S. A. S
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Tesauros Fase II (Delegatura Procedimientos Mercantiles y Oficina jurídica)
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Herramienta Tesauros con el alcance técnico y funcional propuesto para el proyecto.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Sentencias de la Delegatura de Insolvencia
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Asignación del recurso humano para la ejecución del proyecto; tiempo asignado para realizar los desarrollos tecnológicos
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Respetar los recursos financieros asignados para la ejecución del proyecto; proveedor idóneo para la ejecución del proyecto; calidad de los datos con los cuales se va a alimentar la solución, es óptima.
ENTREGABLES DEL PROYECTO
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Plataforma de consulta web desplegada y operacional
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  |  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  |  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  |  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  |  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
|  | NOMBRE DEL PROYECTO : | Tesauros Fase II (Delegatura Procedimientos Mercantiles y Oficina jurídica)
COMPONENTE | PESO COMPONENTE | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | Estado | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/AVANCE
Ajustes a la solución en ambiente de pruebas | 15% | Realizar los ajustes requeridos conforme al reporte de pruebas realizadas por los líderes de funcionales de la Delgatura de Procedimientos Mercantiles y de la Oficina Asesora Jurídica | Solución funcionando en ambiente de pruebas | 1 | 15% | Nuvu - HIGH TECH SOFTWARE S. A. S - Proveedor Camilo Andrés Bustos - Director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2022-01-02 | 2022-01-31 | Finalizado |  |  | 15%
Pruebas de la solución previo a la puesta en producción | 20% | Realizar las pruebas de la solución y verificar que los incidentes y fallas reportadas por la Delgatura de Procedimientos Mercantiles quedaraon solucionadas | Reporte de pruebas realizadas posterior a los ajustes | 1 | 10% | Maria Consuelo Alarcón - Delgatura de Procedimientos Mercantiles | 2022-01-11 | 2022-02-17 | Finalizado |  |  | 10%
|  | Realizar las pruebas de la solución y verificar que los incidentes y fallas reportadas por la Oficina Asesora Jurídica quedaraon solucionadas | Reporte de solución del 100% de los requerimientos realizados en el entorno de pruebas por correo electrónico al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. | 1 | 10% | Ana María Marmolejo - Oficina Asesora Jurídica | 2022-01-02 | 2022-02-17 | Finalizado | Correo electrónico del 28 de febrero de 2022, al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, donde se evidencia con pantallazos el cumplimiento del 100% de los requerimientos resueltos (72 requerimientos en fase de pruebas). Correo electrónico de avance del Plan de 100 días enviado a la Oficina Asesora de Planeación, cumpliendo con esta etapa de las actividades proyectadas. |  | 10%
Puesta en producción | 15% | Puesta en producción del entorno público y privado del sistema Tecnológico Tesauro segmento Delgatura de Procedimientos Mercantiles | Direcciones electrónicas con la puesta en producción del Producto Tesauro con los componentes diseñados para la DPM | 1 | 7.5% | Nuvu - HIGH TECH SOFTWARE S. A. S - Proveedor Camilo Andrés Bustos - Director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2022-02-12 | 2022-02-28 | Finalizado |  |  | 7.5%
|  | Puesta en producción del entorno público y privado del sistema Tecnológico Tesauro segmento Oficina Asesora Jurídica | Direcciones electrónicas con la puesta en producción del Producto Tesauro con los componentes diseñados para la OAJ | 1 | 7.5% |  | 2022-02-12 | 2022-02-28 | Finalizado | Correo electrónico enviado por el proveedor NUVU con las direcciones electrónicas del entorno público y privado en producción (25/02/2022): URL Entorno público: https://tesauro.supersociedades.gov.co URL entorno privado: https://admintesauro.supersociedades.gov.co |  | 7.5%
Lanzamiento interno de la solución funcionando en ambiente productivo | 10% | Presentar al equipo interno del proyecto y a las partes interesadas el Tesauro: se explican las funcionalidades y funcionamiento en entorno privado y entorno público | Presentación del evento interno de lanzamiento | 1 | 10% | Camilo Andrés Bustos - Director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Jorge Cabrera - Delegado para Procedimientos Mercantiles Andrés Cervantes - Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Mayra Jiménez - Asesor Comunicaciones - Despacho Adriana Gutiérrez - Coordinadora Grupo de Comunicaciones | 2022-03-01 | 2022-03-10 |  | La presentación respectiva sobre el Proyecto Tecnológico Tesauro se realizó de manera preliminar al Grupo de Comunicaciones el 2 de marzo de 2022, con correo de invitación, posterior a ello la reunión realizada el 10 de marzo de 2022, con la correspondiente invitación por correo electrónico. |  | 10%
Lanzamiento institucional del Tesauro | 15% | Diseñar la campaña y/o estrategia de lanzamiento y presentación del Tesuaro a todos los grupos de valor de la entidad (usuarios internos y externos) | Estrategia/Campaña de lanzamiento diseñada y aprobada por el Superintendente | 1 | 2% | Jorge Cabrera - Delegado para Procedimientos Mercantiles Andrés Cervantes - Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Mayra Jiménez - Asesor Comunicaciones - Despacho Adriana Gutiérrez - Coordinadora Grupo de Comunicaciones | 2022-03-11 | 2022-03-25 |  | La campaña y estrategia de lanzamiento se programó en el mes de marzo de 2022, cuya evidencia principal se encuentra en el correo de invitación a reunión del 10 de marzo de 2022 y el correo de invitación enviado el 18 de marzo de 2022, por el Superintendente de Sociedades. |  | 2%
|  | Elaborar las piezas de comunicación y coordinar el evento de lanzamiento del Tesauro | Agenda del evento y piezas de comunicación | 1 | 3% | Mayra Jiménez - Asesor Comunicaciones - Despacho Adriana Gutiérrez - Coordinadora Grupo de Comunicaciones | 2022-03-28 | 2022-04-08 |  |  |  | 3%
|  | Realizar el evento del lanzamiento del Tesauro | Presentación del evento de lanzamiento al público | 1 | 10% | Camilo Andrés Bustos - Director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Jorge Cabrera - Delegado para Procedimientos Mercantiles Andrés Cervantes - Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Mayra Jiménez - Asesor Comunicaciones - Despacho Adriana Gutiérrez - Coordinadora Grupo de Comunicaciones | 2022-04-18 | 2022-04-29 |  | El evento de lanzamiento se realizó el 1 de abril de 2022, esto se evidencia en el historial de noticias en la página WEB de la entidad, además de los correos electrónicos de invitación respectivos. |  | 10%
Uso y apropiación del Tesauro | 25% | Elaboración de fichas de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles | Fichas elaboradas | 1 | 4% | Maria Consuelo Alarcón - Delgatura de Procedimientos Mercantiles | 2022-01-02 | 2022-06-15 |  |  |  | 4%
|  | Alimentación del Tesauro | Información ingresada en el Tesauro | 1 | 4% | Maria Consuelo Alarcón - Delgatura de Procedimientos Mercantiles | 2022-02-18 | 2022-06-15 |  |  |  | 4%
|  | Reportar las incidencias presentadas e impartir capacitación sobre el uso del Tesauro | Informes de incidencias detectadas | 1 | 3% | Maria Consuelo Alarcón - Delgatura de Procedimientos Mercantiles | 2022-02-18 | 2022-06-15 |  |  |  | 3%
|  | Estabilización del sistema tecnológico Tesauro con las pruebas correspondientes, tanto en el entorno público, como en el entorno privado. | Informes a petición del supervisor del contrato sobre las pruebas realizadas. | 1 | 3% | Ana María Marmolejo - Oficina Asesora Jurídica | 2022-03-07 | 2022-06-13 |  | Para el periodo reportado, se realizaron un total de 57 incidentes los cuales quedaron resueltos al día 13 de junio de 2022 la totalidad de 43, cumpliendo así con el 75,4% de los requerimientos resueltos, no obstante que esta es una labor que no depende en su totalidad de la Oficina Asesora Jurídica. La evidencia total se puede observar en la siguiente URL la trazabilidad del cumplimiento: https://soporte.nuvu.cc/index.php. Esta actividad continúa hasta resolver la totalidad de los requerimientos por parte de la OAJ. |  | 3%
|  | Inclusión de información en el entorno privado y por tanto, del público, con los conceptos que después del 15 de febrero de 2022 se hayan emitido y las fichas de análisis doctrinal respectivas que se hayan realizado en periodo posterior a septiembre de 2021. | Informe mensual sobre la información subida al sistema. Reporte de inclusión de la información en el entorno privado de manera quincenal como mínimo. | 1 | 4% | Ana María Marmolejo - Oficina Asesora Jurídica | 2022-04-01 | 2022-06-13 |  | Se cumplió al 100% la totalidad de los oficios subidos al sistema como se realiza de manera mensual y al 31 de mayo de 2022, toda vez que este es un tema periódico y quincenalmente al 13 de junio de 2022 no se había cumplido al fecha correspondiente para publicar los de la primera quincena del mes de junio de 2022, aunque se realizó publicación del algunos oficios del 1 de junio de 2022. Y se subieron 14 fichas de anàlisis doctrinal adicionales. La evidencia se puede observar en las siguientes páginas WEB: Entorno Público: https://tesauro.supersociedades.gov.co; Entorno Privado: https://admintesauro.supersociedades.gov.co. |  | 4%
|  | Verificación de las fichas de análisis doctrinal incluidas en el sistema Tesauro propiamente, en el componente de temas y problemas. | Informe mensual sobre la información subida al sistema. | 1 | 4% | Ana María Marmolejo - Oficina Asesora Jurídica | 2022-04-01 | 2022-06-13 |  | Se verificaron las 204 fichas subidas al Tesauro, para corroborar que las mismas estuvieran incluidas en el sistema. La evidencia se puede observar en las siguientes páginas WEB: Entorno Público: https://tesauro.supersociedades.gov.co; Entorno Privado: https://admintesauro.supersociedades.gov.co |  | 4%
|  | Verificación de la totalidad de la información que se introduzca en el entorno privado por el modelo tecnológico con el fin de editar los metadatos que no haya sido bien apropiados, extraidos o transcritos y poder realizar su correspondiente publicación. | Informe mensual sobre la labor realizada al respecto. | 1 | 3% | Ana María Marmolejo - Oficina Asesora Jurídica | 2022-04-01 | 2022-06-13 |  | Se verificaron la totalidad de los oficios sincronizados por el Sistema Tesauro con el fin de corroborar y corregir la información apropiada y extraida por el mismo. Igualmente se incluyeron y publicaron de manera manual los oficios que no se sincronizaron por el sistema y se verificó la información extraida y apropiada frente al sistema tecnológico. La evidencia se puede observar en la siguiente página WEB: Entorno Privado: https://admintesauro.supersociedades.gov.co. Esta es una actividad contínua, pero finalizó a conformidad en el periodo por parte de los contratistas. |  | 3%
| 100% |  |  |  | 100% | [6 empty] | 100% | Avance reportado a 30 de Junio de 2022
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Tesauros Fase II (Delegatura Procedimientos Mercantiles y Oficina jurídica)
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
No contar con los recursos financieros requeridos para amparar los desarrollos tecnológicos que requeire la solución |  | Medio | Planificación y priorización de requerimientos; verificación de inclusión en presupuesto | Gerentes del Proyecto (Jorge Cabrera y Andrés Cervantes) Líder Técnico (Director TIC)
No apropiar el uso de la solución por falta de difusión y gestión del cambio para que los usuarios interno y exrternos hagan uso del Tesauro |  | Alto | Gestionar y ejecutar las actividades asociadas a la comunicación y difusión del Tesauro | Gerentes del Proyecto (Jorge Cabrera y Andrés Cervantes)
No poder explotar totalmente las funcionalidades del Tesauro por falta de alimentación de la herramienta |  | Alto | Gestionar y la consecución de los recursos necesarios para mantener alimentado el Tesauro | Gerentes del Proyecto (Jorge Cabrera y Andrés Cervantes)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento