## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Pedagogìa en Derecho Concursal
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogìa en Derecho Concursal
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Lograr niveles superiores de servicio, acompañamiento y atención al usuario (excelencia operacional)
ESTRATEGIA | Capacitacion de funcionarios que atienden los temas mencionados.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Homogenizar los criterios de todos jueces de los procesos de insolvencia para el estudio de reformas y atencion de solictudes de ejecución de garantías.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Unificar criterios entre los distintos grupos y dependencias pertenecientes a la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia.
ESPECÍFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
ESPECÍFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
ESPECÍFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogìa en Derecho Concursal
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Capacitaciones dictadas a los jueces y funcionarios que conocen temas de insolvencia.
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Porcentaje | 100% | Semestral | Ascendente | (Actividades ejecutadas en el semestre/Total de actividades programadas)*100
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Guillermo
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogìa en Derecho Concursal
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Santiago Londoño Correa | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Guillermo Leon Ramirez Torres | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Líder funcional | Marìa Fernanda Cediel Mèndez | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Aprueba el producto | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Santiago Londoño | Patrocinador | N.A.
Guillermo León Ramirez Torres | Gerente
Maria Fernanda Cediel Mendez | Lider funcional
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Pedagogìa en Derecho Concursal
| NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogìa en Derecho Concursal
| FUENTE DEL PRESUPUESTO | Funcionamiento
| NUMERO DE CDP | Los tiquetes son amparados con la orden de tiquetes (porcion de funcionamiento). Los viaticos de los funcionarios que asistan a dictar las capacitaciones se veran reflejados en las resoluciones que se expedidan para tal fin. Capacitadores programados Maria F. Cediel y Guillermo Ramirez.
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogìa en Derecho Concursal
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar | Superintendente de Sociedades | 2201000 |  | INTERNO | A favor
Santiago Londoño | Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia | 2201000 |  | INTERNO | A favor
Rodrigo Riaño | Asesor Despacho del Superintendente de Sociedades | 2201000 |  | INTERNO | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogìa en Derecho Concursal
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Billy Escobar | Reunión |  | Semestral | Maria F. Cediel | Presentación
Directores y Coordinadores | Correo electrónico |  | Semestral | Maria F. Cediel | Correo electrónico
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogìa en Derecho Concursal
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
N.A. ¿Tiquetes aéreos?
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogìa en Derecho Concursal
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Alcance del proyecto: Desde la realización de la fase diagnóstica para determinar los temas a abordar en los módulos hasta la articulación del contenido. Desde la definición de los indicadores y criterios para la medición del avance en el modelo operativo, hasta la implementación de las mediciones y su reporte a los interesados.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | software especializado.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | N/A
SUPUESTOS DEL PROYECTO | N/A
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Informes trimestrales; conclusiones y recomendaciones a direcciones y coordinaciones.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Se entregarán los resultados de las mediciones con oportunidad definida.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Pedagogía en Derecho Concursal
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Reuniones bimensuales con las intendencias con el objetivo de unificar la linea de decisión en la Delegatura. | Acta de reunión |  | 40% | Catalina López Vélez y Angela Patricia Mórtigo | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | Se realizó una primera reunión el día 25 de febrero de 2022, en la sede de Bogotá, en la cual participaron el Delegado de Procedimientos de Insolvencia, Asesores de la Delegatura y todos los Intendentes Regionales, con el fin de unificar la línea de decisión en los diferentes aspectos del proceso concursal. En el mes de Junio se realizo el 3 encuentro en la sede de Bogotá, participando la Delegatura de Bogotá y todos los Intendentes Regionales. Se realizó un segundo encuentro, los días 24 y 25 de marzo de 2022, en la sede de Bogotá, en la cual participaron el Delegado de Procedimientos de Insolvencia, Asesores de la Delegatura y todos los Intendentes Regionales, con el fin de tratar temas como: requisitos de admisión de sociedades y persona natural no comerciante, criterios confirmación de acuerdo de reorganización, pronunciamiento o no frente a intereses, entre otros. Los dias 9 y 10 de junio se realizo el tercer encunetro, con el fin de unificar decisiones referentes a procesos de liquidacion. | En el mes de septiembre algunos miembros de la Delegatura e Intendencias regionales tuvieron la oportunidad de asistir al XVI Congreso Iberoamericano de Derecho Concursal. | 35%
Designación de Asesores de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, para cada una de las Direcciones y Grupos de trabajo, con el fin de realizar un acompañamiento permanente y obtener un mayor avance en las distintas etapas del proceso consursal. | Acta de reunión |  | 30% | Daniel Salamanca Manuela Roldán Guillermo Ramírez Catalina López | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | En reunión del 6 de abril de 2022 se determinó el acompañamiento de los Asesores de la Delegatura, así: Daniel Salamanca, quien estará a cargo de asesorar a la Dirección de Reorganización I y II, así como a los Grupos de Reorganización Ordinarios y Abreviada. Manuela Roldán y Guillermo León Ramírez, quienes estarán a cargo de asesorar a la Dirección de Procesos de Liquidación I y II,así como al Grupo de Liquidación Judicial Simplificada. Catalina López Vélez,quien estará a cargo de asesorar a la Dirección de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución, así como al grupo de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución. |  | 25%
Ralización de diferentes actividades de pedagogía con los funcionarios | Presentación de Power Point |  | 30% | Oscar Daniel Salamanca y Sergio Florez | 2022-04-25 | 2022-12-21 |  | Se preparó el material de trabajo con el que se realizará la pedagogía. Los días 30 de junio y 4 de julio se realizaron capacitaciones dirigidas a todos los ponentes, sobre aspectos juridicos y contables en los procesos de reorganizacion y liquidacion. |  | 20%
P |  |  | 100% | [6 empty] | 80%
Página
Inicial
Página
Inicial
Note on B12: Carlos Alberto Cuesta Palacios: Definir el número de eventos de capacitación y/o periodicidad para tener más certeza a la hora de evaluar la ejecución.

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogìa en Derecho Concursal
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Retrasos e incumplimiento en los plazos y entregables del proyecto. O baja calidad de las capacitaciones? |  | Medio | Seguimiento permanente a las actividades del proyecto | Guillermo y Maria F. Cediel.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento