## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | : Actualización de la Circular Básica Jurídica-Capítulo IX Regímenes Especiales – Fase II
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | : Actualización de la Circular Básica Jurídica-Capítulo IX Regímenes Especiales – Fase II
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 5. Lograr un marco normativo adecuado que facilite el cumplimiento de la Misión
ESTRATEGIA | 5.3 Ajustar la normatividad interna (resoluciones y circulares)
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar para las SAPAC un sistema de supervisión basado en riesgos y brindar a los usuarios información actualizada sobre el marco regulatorio de Factoring, Multinivel y Libranzas
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | N/A
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | N/A
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | N/A
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | : Actualización de la Circular Básica Jurídica-Capítulo IX Regímenes Especiales – Fase II
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Medir la gestión del cumplimiento de las actividades programadas en el proyecto
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | porcentaje | 100% | Trimestral | Ascendente | Actividades ejecutadas / actividades programadas * 100
RESPONSABLE DE LA MEDICION
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | : Actualización de la Circular Básica Jurídica-Capítulo IX Regímenes Especiales – Fase II
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Martha Ruth Ardila Herrera – Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales-DIAFE- | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Dagoberto Urbano Castro - Director de Investigaciones por Captación y Supervisión de Asuntos Financieros Especiales-DIACAFE- | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Astrid Liliana Pinzón - Coordinadora Supervisión de Asuntos Financieros Especiales Andres Fernando Goyes - Profesional Especializado Oscar Sanabria Goméz - Asesor Financiero de la Delegatura. Margarita Rosa Vizcaíno-Profesional Especializado DIAFE | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Martha Ruth Ardila Herrera – Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Patrocinador | Martha Ruth Ardila Herrera | Patrocinador | MarthaA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Ext. 3141
Dagoberto Urbano Castro Director de Investigaciones por Captación y Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | Gerente | Dagoberto Urbano Castro | Gerente | DUrbano@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | N/A
Astrid Liliana Pinzón - Coordinadora Supervisión de Asuntos Financieros Especiales/ Andres Fernando Goyes - Profesional Especializado Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales/ Oscar Sanabria Goméz - Asesor Financiero DIAFE y Margarita Rosa Vizcaíno-Profesional Especializado DIAFE | Líder funcional | Astrid Liliana Pinzón | Lider Funcional | AstridP@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Ext. 4062
|  | Andres Fernando Goyes | Lider Funcional | AndresGB@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Ext. 3208
|  | Oscar Sanabria Goméz | Lider Funcional | OSanabria@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | N/A
|  | Margarita Rosa Vizcaíno | Lider Funcional | MargaritaV@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Ext. 3266
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Actualización de la Circular Básica Jurídica-Capítulo 9 Regímenes Especiales
| NOMBRE DEL PROYECTO | : Actualización de la Circular Básica Jurídica-Capítulo IX Regímenes Especiales – Fase II
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | N/A
| NUMERO DE CDP | N/A
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | N/A
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | : Actualización de la Circular Básica Jurídica-Capítulo IX Regímenes Especiales – Fase II
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar Peréz | Superintendente de Sociedades | 2201000 | BEscobar@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Martha Ruth Ardila | Superintendente delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | 2201000 | MarthaA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Dagoberto Urbano Castro | Director de Investigaciones por Captación y Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2201000 | DUrbano@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Astrid Liliana Pinzón | Coordinadora Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2201000 | AstridP@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Margarita Vizcaíno | Profesional Especializado Despacho Superintendente Delegado de Intervención y asuntos Financieros especiales | 2201000 | MargaritaV@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Andres Fernando Goyes | Profesional Especializado Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2201000 | AndresGB@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | interno | A favor
Oscar Sanabria Goméz | Asesor Financiero de la Delegatura | 2201000 | OSanabria@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | : Actualización de la Circular Básica Jurídica-Capítulo IX Regímenes Especiales – Fase II
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Billy Escobar Peréz | Reuniones o correos electrónicos | Mantener informado al directivo de los avances o inconvenientes del desarrollo del proyecto. | Cuando el líder lo solicite. | Martha Ruth Ardila / Dagoberto Urbano Castro - Director de Investigaciones Administrativas por Captación y Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | Correo electrónico
Martha Ruth Ardila | Mail, reunión | Informar los avances o inconvenientes para la toma de decisiones frente al proyecto. | Trimestralmente | Dagoberto Urbano Castro - Director de Investigaciones Administrativas por Captación y Supervisión de Asuntos Financieros Especiales Astrid Liliana Pinzón - Coordinadora Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | Correos electrónicos/ Actas grupo primario/ Reuniones Teams
Martha Ruth Ardila | Mail, reunión | Mantener una comunicación entre la DIAFE y la Delegatura de Supervisión Societaria. | Cuando el líder lo solicite. | Paula Jaramillo -Líder funcional proyecto CBJ Delegatura de Supervisión Societaria. | Correo electrónico/ Reuniones Teams
Dagoberto Urbano Castro | Mail, reunión | Coordinación de otros documentos con la Delegatura de Supervisión Societaria para la expedición conjunta de la circular y coordinar que la información suministrada mantenga su integridad. | Cuando el líder lo solicite. | Paula Jaramillo -Líder funcional proyecto CBJ Delegatura de Supervisión Societaria. Margarita Rosa Vizcaino | Correo electrónico/ Reuniones Teams
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos (hidden)
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Actualización de la Circular Básica Jurídica-Capítulo 9 Regímenes Especiales
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Actualización de la Circular Básica Jurídica-Capítulo IX Regímenes Especiales – Fase II
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | El proyecto abarca desde la definición de las necesidades de actualización hasta la remisión al Despacho del Superintendente del documento actualizado capítulo IX Libranzas, Sapac, Multinivel y Factoring, previa coordinación con la Delegatura de Supervisión Societaria.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Los tipos de sociedades de régimenes especiales diferentes a las que tienen por objeto el de libranzas, Sapac, Multinivel y Factoring contemplados en los Capítulos IX y XI de la CBJ. Así como los capítulos del I al III, V a VIII los cuales serán trabajados por la Delegatura de Supervisión Societaria y los capítulos X, XII y XIII que no son objeto de la actualización de la CBJ.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Ajustes normativos inesperados/ Coordinación con la Delegatura de Supervisión Societaria de actividades comunes.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | N/A
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Proyecto de actualización del Capítulo IX-Regímenes Especiales de la Circular Básica Jurídica.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Cumplimiento de lo establecido en la Ley.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Actualización de la Circular Básica Jurídica-Capítulo IX Regímenes Especiales – Fase II
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1 | Elaborar documento definiendo índice de solvencia o patrimonio técnico para la SAPAC | Correo electrónico con documento adjunto Propuesta de cálculo de patrimonio técnico o índice de solvencia | 1 | 25% | Oscar Sanabria - Asesor Financiero DIAFE | 2022-01-03 | 2022-01-21 | 3 | Se elaboró documento con la propuesta índice de solvencia o patrimonio técnico para las SAPAC. Evidencia en sharepoint: correo con documento adjunto propuesta índice de solvencia o patrimonio técnico | 2022-01-19 | 25%
2 | Mesa de trabajo sobre patrimonio técnico o índice de solvencia | Convocatoria y Listado de Asistencia | 1 | 15% | Dagoberto Urbano Castro-Director de Investigaciones por Captación y Supervisión de Asuntos Financieros Especiales/ Oscar Sanabria - Asesor Financiero DIAFE/ Astrid Liliana Pinzón-Coordinadora Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 1 | Se realizó el 1 de febrero de 2022, mesa de trabajo para considerar la propuesta de patrimonio técnico con los representantes de las SAPAC y los funcionarios de la DIAFE responsables de esta actividad. Evidencia en sharepoint: correo de convocatoria y listado de asistencia | 2022-02-01 | 15%
3 | Remisión de la propuesta del cálculo de patrimonio técnico o índice de solvencia a las SAPAC | Correo electrónico con documento adjunto | 1 | 5% | Astrid Liliana Pinzón-Coordinadora Grupo de Supervision de Asuntos Financieros Especiales | 2022-02-03 | 2022-02-08 | 0.86 | Mediante correo electrónico de 8 de febrero de 2022, se remitió a las SAPAC la propuesta de patrimonio técnico con los ajustes determinados en la mesa de trabajo. Evidencia en sharepoint correo electrónico a SAPAC con documento adjunto propuesta patrimonio técnico | 2022-02-08 | 5%
4 | Ajustar el proyecto de actualización del capítulo IX publicado en 2021, de acuerdo a los comentarios recibidos tanto por página web y mesas de trabajo, que resulten procedentes | Documento con proyecto ajustado | 1 | 20% | Dagoberto Urbano Castro-Director de Investigaciones por Captación y Supervisión de Asuntos Financieros Especiales / Oscar Sanabria - Asesor Financiero DIAFE | 2022-02-09 | 2022-04-18 | 10 | Se recibieron por parte de las SAPAC comentarios generales sobre diferentes aspectos del articulado incorporado en el proyecto de actualización de la CBJ y sobre la propuesta de patrimonio técnico, los cuales en lo procedente, fueron incorporados al proyecto de CBJ. El proyecto de CBJ fue ajustado en los siguientes asuntos: - Multinivel: para incorporar el comentario hecho por la SIC. - Libranzas y Factoring: Para precisar en el articulado, que esta Superintendencia hace una supervisión subjetiva, es decir, dirigida a regular y normalizar el procedimiento y funcionamiento de dichas compañías en el ámbito societario, pero no cuenta con facultades en relación con la actividad que desarrollan. -SAPAC: Patrimonio técnico -se incluyó anexo 1-, se eliminó la posibilidad de adquirir inmuebles a través de planes de autofinanciamiento. Evidencia en sharepoint correo electrónico con documento adjunto comentarios de las SAPAC y documento con proyecto ajustado | 2022-04-13 | 20%
5 | Coordinación con la Delegatura de Supervisión Societaria para unificar formato del nuevo texto de la CBJ | Correos o documento | 1 | 5% | Martha Ruth Ardila - Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales/ Dagoberto Urbano Castro-Director de Investigaciones por Captación y Supervisión de Asuntos Financieros Especiales / Carlos Gerardo Mantilla-Delegada de Supervisión Societaria Financieros/ Paula Andrea Jaramillo Herrera-Líder funcional proyecto Delegatura de Supervisión Societaria/ Margarita Vizcaíno-Profesional Especializado DIAFE. | 19/04/2022 | 29/04/2022 | 1.42 | Se unificó el formato de la CBJ en coordinación con la Delegatura de Supervisión Societaria. Evidencia en sharepoint correos electrónicos coordinación Delegatura SS | 2022-04-29 | 5%
6 | Revisión por la Delegatura y remisión al Despacho del Superintendente de Sociedades del proyecto para revisión y comentarios | Correo electrónico con el proyecto adjunto | 1 | 15% | Martha Ruth Ardila - Delegada de Intervencipon de Asuntos Financieros Especiales Dagoberto Urbano Castro-Director de Investigaciones por Captación y Supervisión de Asuntos Financieros Especiales / Astrid Liliana Pinzón-Coordinadora Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales/ Oscar Sanabria - Asesor Financiero DIAFE | 02/05/2022 | 03/06/2022 | 4.43 | Por parte del equipo de la DIAFE se realizó la revisión al proyecto, efectuados los ajustes se procedió a integrar en coordinación con la Delegatura de Supervisión Societaria la totalidad de los temas del Capítulo IX y a remitirlo a la Oficina Asesora Jurídica y al Asesor del Despacho del Superintendente de Sociedades para observaciones y comentarios. Evidencia en sharepoint correo electrónico con proyecto adjunto | 2022-05-12 | 15%
7 | Revisión y ajuste por parte de la DIAFE, a los comentarios realizados por el Despacho del Superintendente, en el evento de que se formulen. | Documento ajustado | 1 | 10% | Martha Ruth Ardila - Delegada de Intervencipon de Asuntos Financieros Especiales Dagoberto Urbano Castro-Director de Investigaciones por Captación y Supervisión de Asuntos Financieros Especiales / Andres Fernando Goyes Profesional Especializado / Oscar Zanabria - Asesor Financiero DIAFE | 01/07/2022 | 29/07/2022 | 4 | Esta actividad iniciaba el 1 de julio de 2022. No obstante como quiera que la actividad anterior finalizó antes del tiempo previsto, a 30 de junio de 2022: 1. Se recibieron los comentarios y observaciones tanto de la Oficina Asesora Jurídica como del asesor del Despacho del Superintendente.2. De acuerdo con dichos comentarios, el proyecto fue revisado y ajustado por la DIAFE, integrado a la CBJ el Capítulo IX. 3. Se remitio la versión final de la CBJ y de la memoria justificativa entre el 8 y 30 de junio conforme a los requerimientos que han sido efectuados. Evidencia en sharepoint correo observaciones Despacho y OAJ/ Correo revisión DIAFE/ Correos remisorios con documento ajustado compilación CBJ y memoria justificativa. | 2022-06-30 | 10%
8 | Remisión al Despacho del Superintendente de Sociedades de la versión final ajustada, correspondiente al capítulo IX de la CBJ, previa coordinación con la Delegatura de Supervisión Societaria | Correo electrónico con el proyecto adjunto | 1 | 5% | Martha Ruth Ardila - Delegada de Intervencipon de Asuntos Financieros Especiales | 1/08/2022 | 08/08/2022 | 1 | El proyecto, en los términos planteados por la DIAFE, finalizó el 12 de julio de 2022 con la expedición de la nueva CBJ ( C.E.100-000008) por parte del Superintendente de Sociedades y su publicación en la misma fecha en la página web de la Entidad. De manera previa, los responsables del proyecto desarrollaron las siguientes actividades: 1. El 01 de julio se remitió CBJ y anexo I - SAPAC para VoBo del jefe de la OAJ, Delegado de SS y Delegada DIAFE. 2. Mediante correo de 08 de julio la Delegada DIAFE remitió documento con su VoBo. 3. En la misma fecha, mediante correo electrónico se remitió el proyecto de CBJ al Despacho para firma del Superintendente. Adicionalmente, con el fin de difundir y socializar la nueva CBJ se elaboraron por parte de las Delegaturas involucradas, videos (Diafe grabado el 27 de julio de 2022) y bullets con los temas relevantes o novedosos incluidos en dicha Circular. Evidencia en sharepoint correos para VoBos de OAJ, Delegados SS y DIAFE, correo con VoBo Delegada DIAFE, PDF con CBJ 100-000008 de 12 de julio de 2022 (en postal). | 2022-07-08 | 5%
9
10
| Avance del proyecto | [9 empty] | 100%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | : Actualización de la Circular Básica Jurídica-Capítulo IX Regímenes Especiales – Fase II
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
No contar con personal suficiente para la ejecución del proyecto |  | Alto | Correcta información y distribución de las funciones en el grupo de trabajo del proyecto. | Martha Ruth Ardila
Cambios normativos con disposiciones contratias que me impidan realizar el proyecto o alguna de sus actividades |  | Extremo | Revisión continua de los ajustes normativos | Martha Ruth Ardila
No legalización del acto administrativo por cambios en las instrucciones por parte de las directivas |  | Alto | Seguimiento continuo de los avances de la circular y legalización | Martha Ruth Ardila
No legalizaciòn del acto administrativo por falta de articulación con la otra delegatura involucrada |  | Medio | Coordinación continua para la expedición en los tiempos programados | Martha Ruth Ardila
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento