## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Instrucciones para la Gestión de los Procesos de Intervención Judicial-Fase II.
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Instrucciones para la Gestión de los Procesos de Intervención Judicial-Fase II.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 5. Lograr un marco normativo adecuado que facilite el cumplimiento de la Misión
ESTRATEGIA | 5.3 Ajustar la normatividad interna (resoluciones y circulares)
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Capacitar sobre los temas abordados en la Circular 100-000014 de 13 de agosto de 2021, para la mejor gestión de los procesos judiciales de intervención.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Capacitar tanto a los Funcionarios de la DIAFE como a llos Auxiliares en los temas abordados en la Circular 100-000014 de 13 de agosto de 2021
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | N/A
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | N/A
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Instrucciones para la Gestión de los Procesos de Intervención Judicial-Fase II.
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Medir la gestión del cumplimiento de las actividades programadas en el proyecto
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | porcentaje | 100% | Trimestral | Ascendente | Actividades ejecutadas / actividades programadas * 100
RESPONSABLE DE LA MEDICION
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Instrucciones para la Gestión de los Procesos de Intervención Judicial-Fase II.
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Martha Ruth Ardila Herrera – Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Cristian Castro | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Deyanira del Pilar Ospina – Directora de Intervención Judicial | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Martha Ruth Ardila Herrera – Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Patrocinador | Martha Ruth Ardila Herrera | Patrocinador | MarthaA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Ext. 3141
Cristian Castro | Gerente | Cristian Castro | Gerente | Cristiancr@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Ext 3028
Deyanira del Pilar Ospina – Directora de Intervención Judicial | Líder funcional | Deyanira del Pilar Ospina | Lider Funcional | DeyaniraO@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Ext 3269
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Instrucciones para la Gestión de los Procesos de Intervención Judicial
| NOMBRE DEL PROYECTO | Instrucciones para la Gestión de los Procesos de Intervención Judicial-Fase II.
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | N/A
| NUMERO DE CDP | N/A
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | N/A
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Instrucciones para la Gestión de los Procesos de Intervención Judicial-Fase II.
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Biily Escobar Perez | Superintendente de Sociedades | 2201000 | bescobar@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Martha Ruth Ardila | Superintendente Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | 2201000 ext. 3141 | <MarthaA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Cristian Castro Ramírez | Asesor del Despacho de la Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | 2201000 ext. 3028 | <CristianCR@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Deyanira del Pilar Ospina Ariza | Directora de Intervención Judicial | 2201000 ext. 3269 | <DeyaniraO@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Instrucciones para la Gestión de los Procesos de Intervención Judicial-Fase II.
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Biily Escobar Perez | Reunión y/o correo Electónico | Mantener informado al directivo de los avances o inconvenientes del desarrollo del proyecto. | Cuando el líder lo solicite. | Martha Ruth Ardila / Cristian Castro Ramírez | correo Electónico
Martha Ruth Ardila / Cristian Castro | Reunión y/o correo Electónico | Informar los avances o inconvenientes para la toma de decisiones frente al proyecto. | Trimestralmente | Deyanira del Pilar Ospina Ariza | Acta grupo primario
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos (hidden)
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Instrucciones para la Gestión de los Procesos de Intervención Judicial
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Instrucciones para la Gestión de los Procesos de Intervención Judicial-Fase II.
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | La segunda fase del proyecto abarca desde la estructuración hasta la ejecución de la capacitación tanto a los agentes interventores como a los funcionarios de la DIJ (Dirección de Intervención Judicial) y de la DIAFE (Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales)
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | La normatividad diferente a la que regula el proceso de intervención. Funcionarios que no pertenezcan a la DIJ (Dirección de Intervención Judicial) o a la DIAFE (Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales) Auxiliares de la Justicia que no desempeñen como agentes interventores
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Cruces de agenda. Conflictos de horario. Disponibilidad de docentes. Logística
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Vigencia del acto administratiivo
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1. Listas de asistencia a las jornadas de pedagogía y capacitación a interventores y funcionarios de la DIJ (presencial ó virtual) 2. Presentaciones de power point de las capacitaciones
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Cumplimiento de normatividad
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Instrucciones para la Gestión de los Procesos de Intervención Judicial-Fase II.
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1 | Estructuración de capacitación respecto de la Circular 100-000014 de 13 de agosto de 2021- fase II para gestión de procesos | Documento con la planificación de la capacitación en el que se contemplen temáticas, fechas, horarios, posibles docentes, logística, forma y modalidades de realizar las convocatorias a usuarios externos e internos | 1 | 40% | Cristian Castro Ramírez -Asesor Jurídico DIAFE / Deyanira del Pilar Ospina Ariza -Directora de Intervención Judicial | 2022-03-15 | 29/042022 | 6.43 | Los responsables de la actividad hicieron entrega del documento con la planificación de la capacitación. Los temas a tratar en las capacitaciones serán además de los previstos en la Circular de 13 de agosto (práctica diligencias de embargo y secuestro de bienes, publicación de avisos, presentación de informes por parte de los auxiliares, Contratos y gastos en la intervención, cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha), los siguientes: Aspectos básicos del Código General del Proceso, etapas del proceso de intervención judicial, criptoactivos, supuestos de captación ilegal y otros esquemas defraudatorios. Igualmente las capacitaciones serán dictadas por funcionarios de la rama judicial, de la Superintendencia Financiera de Colombia y por funcionarios que hacen parte de la DIAFE. Evidencia en sharepoint documento planificación capacitaciones. | 2022-04-29 | 40%
2 | Realizar convocatoria a jornadas de capacitación, según cronograma | Correo electrónico | 6 | 20% | Cristian Castro Ramírez -Asesor Jurídico DIAFE / Deyanira del Pilar Ospina Ariza -Directora de Intervención Judicial | 2/05/2022 | 25/11//2022 | 29.6 | A 30 de septiembre de 2022, se han realizado las siguientes citaciones: 1. Correo electrónico y citación por Teams de 24 de mayo de 2022, dirigido a auxiliares de la justicia y funcionarios para Capacitación el 31 de mayo de 2022. 2. Correo electrónico y citación por Teams de 22 de julio de 2022, dirigido a funcionarios de la DIAFE, se convocó a capacitación para el 26 de julio de 2022 a las 2:00 p.m., en el auditorio de la Entidad. 3. Convocatoria hecha por el Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y otros Delitos de la Delegatura de AES, a través de correo electrónico. 4. Correo electrónico y citación por Teams de 2 de septiembre de 2022, dirigido a auxiliares de la justicia y funcionarios para Capacitación el 9 de septiembre de 2022. 5. Correo electrónico masivo del 21 de octubre para capacitar a auxiliares de justicia sobre los ejes temáticos a evaluar. 6. Correo electrónico de 5 de diciembre de 2022 dirigido a auxiliares de justicia y funcionarios de la Entidad para capacitar en "Introducción al Ecosistema Criptográfico"./ Banner Informativo Evidencia en sharepoint correos electrónicos y citaciones convocatorias/Banner | 2022-12-13 | 20%
3 | Jornadas de Capacitación interna (funcionarios DIJ y DIAFE) y externa (auxiliares justicia) | Lista de asistencia/material utilizado | 6 | 40% | Cristian Castro Ramírez -Asesor Jurídico DIAFE / Deyanira del Pilar Ospina Ariza -Directora de Intervención Judicial | 01/06/2022 | 30/12/2022 | 29.6 | A 31 de octubre de 2022, se han llevado a cabo las siguientes capacitaciones: 1. "Charla sobre supuestos de captación ilegal, mercado Forex, criptoactivos y falsos prestamistas con SFC": 31 de mayo de 2022-9:00 a.m, dictada por funcionarios de la SFC y dirigida a auxiliares de justicia y funcionarios DIAFE. 2. “Supuestos de Captación": 26 de julio de 2022-2:00 pm, dictada por Asesor de la DIAFE a funcionarios de la DIJ y de los grupos de la DIACAFE. 3. "Supuestos de Captación y medidas cautelares en el Régimen de Intervención": 1 de agosto de 2022-10:00 am, dictada por Asesor de la DIAFE a funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. 4. "Charla sobre Circular Externa 100-000014 de 13 de agosto de 2021": 9 de septiembre de 2022-10:00 a.m., Auditorio SS, dictada por funcionarios de la DIJ a auxiliares de justicia y funcionarios. 5. "Capacitación auxiliares admitidos sobre ejes temáticos a evaluar": 25 de octubre de 2022-2:00 p.m., Auditorio SS, dictada por Asesor de la DIAFE a los aspirantes admitidos como auxiliares de justicia. 6. "Introducción al Ecosistema Criptográfico": 13 de diciembre de 2022-10:00 a.m.. Auditorio SS, dictada por Director DIACAFE , Asesor Financiero DIAFE y Delegada. Evidencia en sharepoint listas de asistencia a la capacitación, material utilizado el 13 de diciembre de 2022 y fotos del evento | 2022-12-13 | 40%
4
5
5
6
| Avance | [9 empty] | 100%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Instrucciones para la Gestión de los Procesos de Intervención Judicial-Fase II.
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
No contar con personal suficiente para la ejecución del proyecto |  | Alto | Correcta información y distribución de las funciones en el grupo de trabajo del proyecto. | Martha Ruth Ardila H
Cambios normativos con disposiciones contrarias que me impidan realizar el proyecto o alguna de sus actividades |  | Extremo | Revisión continua de los ajustes normativos | Martha Ruth Ardila H
Tiempos justos en la realización de los eventos |  | Medio | Seguimiento al cronograma de capacitaciones | Cristian Castro Ramírez -Asesor Jurídico DIAFE / Deyanira del Pilar Ospina Ariza -Directora de Intervención Judicial
No contar con la asistencia de los convocados |  | Extremo | Realizar reprogramación de capacitaciones | Cristian Castro Ramírez -Asesor Jurídico DIAFE / Deyanira del Pilar Ospina Ariza -Directora de Intervención Judicial
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento