## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Pedagogía a usuarios de Sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial (SAPAC) y vendedores de compañías con actividades de comercialización en red o mercadeo Multinivel - FASE II. Pedagogia preventiva de actividades de captación.
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía a usuarios de Sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial (SAPAC) y vendedores de compañías con actividades de comercialización en red o mercadeo Multinivel - FASE II. Pedagogia preventiva de actividades de captación.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1. Contar con empresas competitivas, productivas y perdurables
ESTRATEGIA | 1.1 Minimizar empresas fallidas
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Desarrollar campañas preventivas de captación ilegal e implementar cartilla de suscriptores de SAPAC, de vendedores de empresas con actividades de Multinivel y difundir la normatividad vigente.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Expedir la cartilla para suscriptores de SAPAC, desarrollar Campañas de Difunsión del contenido de dicha Cartilla y Pedagógicas en Supervisión de Asuntos Financieros Especiales y Captación Ilegal de recursos, con el fin de: a) dar a conocer las normas que regulan tales asuntos y las competencias de la Entidad; b) reducir las quejas provenientes de los usuarios de los Planes que ofrecen las SAPAC y de vendedores de compañías con actividades Multinivel, y, c) prevenir la captación ilegal de recursos.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | N/A
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | N/A
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía a usuarios de Sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial (SAPAC) y vendedores de compañías con actividades de comercialización en red o mercadeo Multinivel - FASE II. Pedagogia preventiva de actividades de captación.
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Medir la gestión del cumplimiento de las actividades programadas en el proyecto
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | porcentaje | 100% | Trimestral | Ascendente | Actividades ejecutadas / actividades proramadas * 100
RESPONSABLE DE LA MEDICION
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía a usuarios de Sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial (SAPAC) y vendedores de compañías con actividades de comercialización en red o mercadeo Multinivel - FASE II. Pedagogia preventiva de actividades de captación.
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Martha Ruth Ardila Herrera – Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Dagoberto Urbano Castro - Director de Investigaciones por Captación y Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Astrid Liliana Pinzón-Coordinadora Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales. Margarita Rosa Vizcaíno-Profesional Especializado DIAFE | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Martha Ruth Ardila Herrera – Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Patrocinador | Martha Ruth Ardila Herrera | Patrocinador | MarthaA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Ext. 3141
Dagoberto Urbano Castro - Director de Investigaciones Administrativas por Captación y Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | Gerente | Dagoberto Urbano Castro | Gerente | DUrbano@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO
Astrid Liliana Pinzón-Coordinadora Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales. Margarita Vizcaíno-Profesional Especializado DIAFE | Líder funcional | Astrid Liliana Pinzón | Lider Funcional | AstridP@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Ext. 4062
|  | Margarita Rosa Vizcaíno | Lider Funcional | MargaritaV@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Ext. 3266
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Pedagogía a usuarios de Sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial (SAPAC) y vendedores de compañías con actividades de comercialización en red o mercadeo Multinivel - FASE II. Pedagogia preventiva de actividades de captación.
| NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía a usuarios de Sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial (SAPAC) y vendedores de compañías con actividades de comercialización en red o mercadeo Multinivel - FASE II. Pedagogia preventiva de actividades de captación.
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | N/A
| NUMERO DE CDP | N/A
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | N/A
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía a usuarios de Sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial (SAPAC) y vendedores de compañías con actividades de comercialización en red o mercadeo Multinivel - FASE II. Pedagogia preventiva de actividades de captación.
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar Peréz | Superintendente de Sociedades | 2201000 | BEscobar@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Martha Ruth Ardila | Superintendente delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | 2201000 | MarthaA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Dagoberto Urbano Castro | Director de Investigaciones por Captación y Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2201000 | DUrbano@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Astrid Liliana Pinzón | Coordinadora Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2201000 | <AstridP@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Margarita Vizcaíno | Profesional Despacho Superintendente Delegado de Intervención y asuntos Financieros especiales | 2201000 | <MargaritaV@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía a usuarios de Sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial (SAPAC) y vendedores de compañías con actividades de comercialización en red o mercadeo Multinivel - FASE II. Pedagogia preventiva de actividades de captación.
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Billy Escobar Peréz | Reunión | Mantener informado al directivo de los avances o inconvenientes del desarrollo del proyecto. | Cuando el líder lo solicite. | Martha Ruth Ardila | correo electrónico/ reuniones
Martha Ruth Ardila | Mail, reunión | Informar los avances o inconvenientes para la toma de decisiones frente al proyecto. | Trimestralmente | Dagoberto Urbano Castro, Astrid Liliana Pinzón y Margarita Vizcaíno | Reuniones teams/ Acta grupo primario
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos (hidden)
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía a usuarios de Sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial (SAPAC) y vendedores de compañías con actividades de comercialización en red o mercadeo Multinivel - FASE II. Pedagogia preventiva de actividades de captación.
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía a usuarios de Sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial (SAPAC) y vendedores de compañías con actividades de comercialización en red o mercadeo Multinivel - FASE II. Pedagogia preventiva de actividades de captación.
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | La segunda fase del proyecto abarca desde la definición de la estrategia de pedagogía que de a conocer de una manera más asertiva la normatividad vigente en temas de SAPAC, Multinivel, factoring, libranzas y captación ilegal, hasta el despliegue de la estrategia en lo sectores focalizados.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Pedagogía referida a normatividad distinta a la que regula las sociedades SAPAC, compañías con actividades de Comercialización en Red o Mercadeo Multinivel, Factoring y Libranzas, la que determina los supuestos de la Captación Ilegal de recursos del público, así como la competencia de la Superintendencia en estos temas.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Ajustes normativos inesperados
SUPUESTOS DEL PROYECTO | N/A
ENTREGABLES DEL PROYECTO - 2022 | 1. Cartilla SAPAC 2. Campañas de difusión del contenido de la Cartilla SAPAC 3. Pedagogía en Supervisión de Asuntos Financieros Especiales y Prevención de la Captación Ilegal
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Cumplimiento de lo establecido en la Ley.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT-Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Pedagogía a usuarios de Sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial (SAPAC) y vendedores de compañías con actividades de comercialización en red o mercadeo Multinivel - FASE II. Pedagogia preventiva de actividades de captación.
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1 | Primer borrador del texto de cartilla para usuarios de Sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Sapac- | Documento | 1 | 20% | - Dagoberto Urbano Castro - Director de Investigaciones por Captación y Supervisión de Asuntos Financieros Especiales - Astrid Liliana Pinzón-Coordinadora Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2022-01-01 | 2020-01-31 | 4 | Se elaboró por parte de los responsables de la actividad, el primer borrador con el texto de la Cartilla para usuarios de Planes de Autofinanciamiento Comercial. Evidencia en sharepoint documento con primer borrador cartilla SAPAC | 2021-01-31 | 20%
2 | Revisión por parte de la delegada y Remisión del borrador al despacho | Correo Electrónico con documento adjunto | 1 | 10% | - Martha Ruth Ardila Herrera- Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales. | 2022-02-01 | 2022-02-24 | 3 | Una vez revisada y ajustado el primer borrador de la Cartilla por parte de la Delegada, mediante correo electrónico se remitió el documento al Despacho del Superintendente para revisión y comentarios. Evidencia en sharepoint correo electrónico con documento adjunto Primer borrador cartilla SAPAC | 2022-02-23 | 10%
3 | Envío de texto final al grupo de comunicaciones para diagramación | Correo Electrónico con documento adjunto | 1 | 10% | - Martha Ruth Ardila Herrera- Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales. -Dagoberto Urbano Castro - Director de Investigaciones por Captación y Supervisión de Asuntos Financieros Especiales - Astrid Liliana Pinzón-Coordinadora Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales. -Margarita Vizcaíno-Profesional Especializada DIAFE | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 0.57 | Se remitió el texto de la cartilla y se solicitó al Grupo de Comunicaciones la diagramación de la misma. Evidencia en sharepoint correo electrónico solicitud diagramación cartilla Grupo de Comunicaciones | 2022-02-23 | 10%
4 | Revisión por parte de la delegada y el despacho del Superintendente una vez se haya diagramado la cartilla. | Correo Electrónico y/o documento con ajustes | 1 | 20% | Martha Ruth Ardila -Delegada Intervención y Asuntos Financieros Especiales y Jefe Oficina de Comunicaciones | 2022-03-01 | 2022-03-11 | 1.43 | Una vez recibido el correo con la propuesta de Diagramación de la Cartilla se hicieron revisiones tanto por parte de la DIAFE como del Despacho, para sugerencias y observaciones. Evidencia en sharepoint pdf con correos electrónicos y documento adjunto sugerencias diagramación | 2022-03-03 | 20%
5 | Diseñar y coordinar estrategias en campañas pedagógicas preventivas de captación ilegal. | Documento que consolide las estrategias de las campañas | 2 | 10% | Martha Ruth Ardila -Delegada Intervención y Asuntos Financieros Especiales y Jefe Oficina de Comunicaciones | 2022-03-01 | 2022-03-28 | 3.86 | Se diseñaron en conjunto con el Grupo de Comunicaciones las estrategias para realizar las campañas pedagógicas preventivas (micrositio pedagogía DIAFE en página web, elaboración de videos sobre multinivel). Se determinó y coordinó con la Superintendencia Financiera el desarrollo conjunto de Jornadas de Capacitación en prevención y Educación Financiera a través de la campaña "Me informo y Cuido mi dinero" en las ciudades de Bucaramanga, Medellín, Cúcuta, Manizales, Barranquilla, Cartagena y Cali. 1. Reuniones con la Superintendencia Financiera de Colombia para coordinar las presentaciones de las Jornadas correspondientes a la campaña "Me informo y Cuido mi dinero" 2. Se coordinó con el Grupo de Comunicaciones el lanzamiento en la página web de la Entidad del microsito de pedagogía de la DIAFE y se solicitó al mismo Grupo la elaboración de videos sobre el tema Multinivel. 3. Se publicó en la página web de la Entidad el micrositio de pedagogía de la DIAFE, donde fueron publicados a 30 de marzo de 2022, los videos, infografías, publicaciones y otra información de interés relacionada con los asuntos de competencia de la DIAFE. 4. Mediante comunicación suscrita por ambas entidades de 24 de marzo de 2022, se convocó a las jornadas de capacitación a funcionarios de las Alcaldías, Defensoria del Pueblo, Fiscalías Seccionales, Policia Nacional y Personerías Municipales y/o Distritales de las diferentes ciudades Evidencia en sharepoint documento con las estrategias de las campañas | 2022-03-28 | 10%
6 | Expedición y publicación de la cartilla SAPAC | Cartilla publicada en la página web de la entidad (Link) | 1 | 10% | Delegada y Grupo de Comunicaciones | 2022-03-14 | 2022-03-31 | 2.43 | Se publicó en la página web de la entidad la Cartilla "Planes de Autofinanciamiento Comercial". Evidencia en página web link: https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Revistas/2022/Planes-de-autofinanciamiento-comercial.pdf | 2022-03-28 | 10%
7 | Ejecutar las campañas pedagógicas de acuerdo con las estrategias definidas | Documento trimestral que evidencia la gestión de ejecución de las estrategias definidas para las campañas | 4 | 20% | Martha Ruth Ardila -Delegada Intervención y Asuntos Financieros Especiales/ Astrid Liliana Pinzón-Coordinadora Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales/Mery Jenith Diaz- coordinadora del Grupo de investigación por captación | 29/03/2022 | 2022-12-30 | 39 | A 30 de noviembre de 2022, se han llevado a cabo las siguientes actividades: 1. Jornadas de capacitación dentro del primer ciclo de la campaña que en conjunto se adelanta con la Superintendencia Financiera: "Me informo y Cuido mi dinero" en las ciudades y fechas que se indican a continuación: Bucaramanga: 29 de marzo de 2022/ Medellín: 31 de marzo de 2022./ Cúcuta: 7 de abril de 2022 Manizales: 22 de abril de 2022/ Barranquilla: 3 de mayo de 2022/ Cartagena: 4 de mayo de 2022/ Cali:24 de mayo de 2022/ Bogotá: 03 de junio de 2022. 2. "Plataforma de Negociación de Activos Virtuales en Colombia" llevado a cabo el 03 de junio de 2022, y la cual contó con el Superintendentes de Sociedades, Financiero y de Industria y Comercio, la Delegada de la DIAFE, así como invitados del Banco de la República y representantes de la industria Fintech con vertical en criptoactivos como expositores. Además, en dicho evento, se hizo el cierre del primer ciclo de la campaña conjunta. 3. "Supuestos de Captación": 26 de julio de 2022 a las 2:00 p.m., auditorio S.S., dictada por Asesor de la DIAFE y dirigido a funcionarios de la DIACAFE y de la DIJ. 4. “Lanzamiento y Socialización Circular Básica Jurídica y Básica Contable": Evento realizado el 17 de agosto de 2022, en el cual la Coordinadora del GAFE explicó el contenido de las modificaciones más relevantes hechas al Capítulo IX de la CBJ respecto de las sociedades que supervisa la Delegatura. 5. Video CBJ - Regímenes Especiales, publicado en página web y youtube el 28 de agosto de 2022, con la intervención de la Delegada DIAFE. 6. "Chat temático actividades de libranza y factoring": Participación en este chat como apoyo al Grupo Relación Estado Ciudadano, realizado el 24 de agosto de 2022. 7. "Mesas de Trabajo implementación CBJ": su finalidad es apoyar a las SAPAC frente a las dudas para la implementación de las nuevas disposiciones contenidas en la CBJ y a la fecha se han realizado las que se indican a continuación: 7.1. Plan Rombo: realizada el 21-07-2022 da las 10:00 a.m 7.2. Chevyplan: realizada el 9-09-2022 a las 10:00 a.m. 7.3. Autofinanciera y Fonbienes realizada el 4 de octubre a las 10:00 a.m. 7.4. Polen: realizada el 15 de noviembre a las 10:00 a.m. 8.Segundo ciclo campaña "Me informo y Cuido mi dinero" a través de jornadas de capacitación que se dictan en conjunto con Superfinanciera y Superintendencia de Industria y Comercio. La primera de este ciclo se llevó a cabo el 27 y 28 de octubre de 2022 en la ciudad de Pasto. 9. Red Nacional de Protección al Consumidor: Llevada a cabo el 14 de diciembre de 2022 via teams en la cual se trataron los temas relacionados a multinivel. Evidencia en sharepoint documento trimestral ejecución estrategias campañas a 31 de diciembre de 2022. | 2022-12-14 | 20%
100%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía a usuarios de Sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial (SAPAC) y vendedores de compañías con actividades de comercialización en red o mercadeo Multinivel - FASE II. Pedagogia preventiva de actividades de captación.
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
No contar con personal suficiente para la ejecución del proyecto |  | Alto | Correcta información y distribución de las funciones en el grupo de trabajo del proyecto. | Martha Ruth Ardila H
Cambios normativos con disposiciones contrarias que me impidan realizar el proyecto o alguna de sus actividades |  | Extremo | Revisión continua de los ajustes normativos | Martha Ruth Ardila H
No legalización de la cartilla por cambios en las instrucciones por parte de las directivas |  | Alto | Seguimiento continuo de los avances de la cartilla y legalización | Martha Ruth Ardila H
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento