## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Inteligencia de datos (supervisión preventiva con Alertas Tempranas v3.0) - 2022
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  | Version 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Inteligencia de datos (supervisión preventiva con Alertas Tempranas v3.0) - 2022
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Lograr el reconocimiento y la confianza de los usuarios
ESTRATÉGIA | Mejorar la calidad y cantidad de información disponible
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Proteger el orden público económico a través de una prevención efectiva de la materialización de los riesgos LA/FT/FPADM, riesgos de soborno transnacional y riesgos de corrupción; mediante la identificación de los factores de riesgo y alertas tempranas claves, para lograr una supervisión asertiva.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Fortalecer el sistema de información de carácter preventivo
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Robustecer las herramientas tecnológicas para la supervisión preventiva de las sociedades vigiladas.
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Inteligencia de datos (supervisión preventiva con Alertas Tempranas v3.0) - 2022
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Nivel de cumplimiento del EDT del proyecto
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Trimestral | Ascendente | % de cumplimiento
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | Gerentes del proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Inteligencia de datos (supervisión preventiva con Alertas Tempranas v3.0) - 2022
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Ana María Álzate – Delegada de Asuntos Económicos y Societarios / Carlos Mantilla – Delegado de Supervisión Societaria. | • Proponer el proyecto y ubicarlo en la estrategia de la entidad. • Promover el proyecto y buscar el apoyo necesario al interior de la entidad para el desarrollo del mismo. • Gestionar la consecución de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. • Tomar decisiones claves en el proyecto. • Orientar al gerente de proyecto y equipo cuando se desvíen por falta de información. • Autorizar el cierre del proyecto, entregando previamente a la entidad los productos finales del proyecto. | Interno
Gerente | Iván Suarez – Asesor del Despacho del Superintendente de Sociedades / David Gómez – Director de Información Empresarial y Estudios Económicos y Contables. | • Participar en la planificación del proyecto: Definir los objetivos del proyecto y el plan de trabajo (EDT - estructura detallada de actividades) y productos entregables. • Identificar a las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Elaborar y ejecutar el plan de comunicaciones del proyecto. • Identificar y gestionar los riesgos del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo del proyecto. • Realizar el seguimiento al desarrollo del plan de trabajo definido (ejecución de actividades y entregables). • Gestionar los recursos asignados al proyecto. • Liderar el proceso de gestión del cambio que se requiera para el desarrollo del proyecto. • Participar en la toma de decisiones respecto a los cambios que requiera el proyecto. • Comunicar al patrocinador (Sponsor) las novedades generadas al interior del proyecto. • Informar a las partes interesadas en el proyecto los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. • Participar en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto. | Interno
Líder funcional | - María Isabel Mosquera – Funcionaria grupo de Análisis y Seguimiento Financiero - María Claudia Córdoba - Funcionaria grupo de Análisis y Seguimiento Financiero - Ana María Cuervo - Funcionaria grupo de Análisis y Seguimiento Financiero - Douglas Ballesteros - Coordinador de Estudios Empresariales. - Diana Aguasaco - Funcionaria Grupo de Proyectos de Tecnología. | • Recolectar y articular todos los requerimientos y necesidades del patrocinador (Sponsor) y de las partes interesadas (Stakeholders) del proyecto. • Coordinar al equipo de trabajo asignado al interior del proyecto. • Ejecutar oportunamente las actividades asignadas y relacionadas con el desarrollo del proyecto. • Reportar al gerente de proyecto los avances y dificultades respecto a la ejecución del plan de trabajo propuesto. • Comunicar oportunamente al gerente de proyecto las novedades generadas en los diferentes frentes de trabajo. • Asistir al gerente del proyecto en el logro de los objetivos propuestos para el proyecto. • Revisar y validar que el producto final cumple con requerimientos y los criterios de aceptación definidos. • Asegurar que las partes interesadas (Stakeholders) y el patrocinador (Sponsor) aprueben los entregables del proyecto. • Participar en la elaboración y ejecución del plan de pruebas de aceptación de producto (cuando se requiera). • Participar en la elaboración y ejecución del plan de capacitación (cuando se requiera). | Interno
Líder Técnico | Adriana Ximena Morales – Funcionario de Arquitectura de datos. | • Especificar las necesidades técnicas de la solución. • Participar en la definición de los aspectos técnicos que requiere el diseño de la solución. • Participar en la elaboración y ejecución del plan de pruebas de la solución | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  | Página 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Ana María Álzate – Delegada de Asuntos Económicos y Societarios / Carlos Mantilla – Delegado de Supervisión Societaria. | Patrocinador | NUVU | Proveedor
Iván Suarez – Asesor del Despacho del Superintendente de Sociedades / David Gómez – Director de Información Empresarial y Estudios Económicos y Contables. | Gerente
- María Isabel Mosquera – Funcionaria grupo de Análisis y Seguimiento Financiero - María Claudia Córdoba - Funcionaria grupo de Análisis y Seguimiento Financiero - Ana María Cuervo - Funcionaria grupo de Análisis y Seguimiento Financiero - Douglas Ballesteros - Coordinador de Estudios Empresariales. | Líder funcional
Adriana Ximena Morales – Funcionario de Arquitectura de datos. | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS | Página 1 de 1
Inteligencia de datos (supervisión preventiva con Alertas Tempranas v3.0) - 2022
| NOMBRE DEL PROYECTO | Inteligencia de datos (supervisión preventiva con Alertas Tempranas v3.0) - 2022
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NÚMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACIÓN INICIAL | 21625571.52
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Inteligencia de datos (supervisión preventiva con Alertas Tempranas v3.0) - 2022
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRÓNICO | INTERNO - EXTERNO | POSICIÓN FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar Pérez | Superintendente de Sociedades | 2201000 Ext 8740 | BEscobar@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Ana María Alzate | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios |  | AAlzate@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Carlos Gerardo Mantilla Gómez | Superintendente Delegado Delegatura de Supervisión Societaria |  | CMantilla@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
María Zoraida Peña González | Coordinadora Grupo de Análisis y Seguimiento Financiero |  | MariaPG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Douglas Andrés Ballesteros | Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros |  | DBallesteros@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
NUVU | Proveedor de la solución |  |  | Externo | A favor
Iván Suárez | Asesor de Despacho |  | ISuarez@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Diana Carolina Enciso Upegui | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | DEnciso@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
David Gómez | Director de Información Empresarial y Estudios Económicos y Contables. |  | DGomez@SUPERSOCIEDADES.GOV.C | Interno | A favor
María Isabel Mosquera | Funcionaria grupo de Análisis y Seguimiento Financiero |  | MariaisabelM@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
María Claudia Córdoba | Funcionaria grupo de Análisis y Seguimiento Financiero |  | MariaCCS@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Ana María Cuervo | Funcionaria grupo de Análisis y Seguimiento Financiero |  | AnaCG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO
Adriana Ximena Morales Ballesteros | Funcionario Grupo de Arquitectura de Datos |  | Amorales@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Camilo León | Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos |  | camilol@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Camilo Andrés Bustos Mancera | Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | CBustos@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan Comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Inteligencia de datos (supervisión preventiva con Alertas Tempranas v3.0) - 2022
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Billy Escobar Pérez Ana María Alzate Carlos Gerardo Mantilla | Reunión | Solicitan Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto | Cuando la soliciten | Ivan Súarez David Gómez | Documento de solicitud de avance y evidencias del proyecto.
Ivan Súarez David Gómez | Reunión | Informa sobre ejecución de entregables asignados | Cuando la soliciten | Billy Escobar Pérez Ana María Alzate Carlos Gerardo Mantilla | Documento de seguimiento de entregables del proyecto y evidencias
- María Isabel Mosquera - María Claudia Córdoba - Ana María Cuervo - Douglas Ballesteros - Maria Zoraida Peña González | Reunión | Informa sobre ejecución de entregables asignados | Cuando la soliciten | Ivan Súarez David Gómez | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad.
- Camilo León - Camilo Andres Bustos Mancera | Reunión | Informa sobre ejecución de nuevos reportes solicitados | Cuando la soliciten | Ivan Súarez David Gómez | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad.
- Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios - Delegado Delegatura de Supervisión Societaria | Mail | Entrega los requerimientos para fortalecer el portal | Cuando la soliciten | Líder funcional | Mail con requerimientos
- Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios - Delegado Delegatura de Supervisión Societaria | Mail | Acepta o solicita modificaciones del portal | Cuando la soliciten | • Camilo León • Camilo Andres Bustos Mancera | Mail de aceptación o ajuste
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Inteligencia de datos (supervisión preventiva con Alertas Tempranas v3.0) - 2022
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Se requiere robustecer las herramientas tecnológicas para la supervisión preventiva de las sociedades supervisadas obligadas a enviar información financiera, reportada por nuestros supervisados de los años 2020 y 2021
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Inteligencia de datos (supervisión preventiva con Alertas Tempranas v3.0) - 2022
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Se requiere robustecer las herramientas tecnológicas para la supervisión preventiva de las sociedades supervisadas obligadas a enviar información financiera, reportada por nuestros supervisados de los años 2020 y 2021
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Punto de entrada 70 (NIF "Microempresas")
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | No contar con el tiempo de ejecución del proyecto necesario a partir de las necesidades requeridas para el proyecto.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Se cuenta con las estructuras de datos de los origenes de información definidos para la implementación del proyecto. Se cuenta con la infraestructura y licenciamiento para la ejecución del proyecto.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | - Matriz de análisis de factores de riesgo vía alertas tempranas (matriz de riesgos emergentes - LA/FT/FPADM - Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiación de Programas de Armas de Destrucción Masivas (sobre sujetos obligados Capítulo X de la Circular Básica Jurídica) - - Matriz de análisis de factores de riesgo vía alertas tempranas (matriz de riesgos emeregente PTEE - Programas de Transparencia y Ética Empresarial (sobre sujetos obligados Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica) - Modificación de alerta – Cambio en la formulación del alerta “Deterioro patrimonial”. - Adición de alerta – Cambio en la alerta “eliminar alerta EBITDA” - Adición de Alerta – Adicionar alerta, flujo de efectivo neto en actividades de operación. - Modificación de alerta – modificación de ponderación “alertas: obligaciones vencidas mayores a 90 días que superan el 10% de pasivo (pasar de 25% a 20%) - Modificación de alerta - Modificación de ponderación (pasar de 10% a 15%)
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Que las nuevas herramientas de información generadas cumplan con los criterios requeridos por el area funcional.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Inteligencia de datos (supervisión preventiva con Alertas Tempranas v3.0) - 2022
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA O AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Matriz de análisis de factores de riesgo vía alertas tempranas (matriz de riesgos emergentes - LA/FT/FPADM)
1 | Identificación de factores de riesgo, según tipos de conductas aplicables al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica. | Documento de Factores de riesgo conducta LA/FT/FPADM | 1 | 5% | Erikson Valero y David Gómez Bolívar | 2022-01-03 | 2022-01-14 | 1.5714 | Los factores de riesgo que se incorporaron al modelo fueron 14: V1. Pasivos; V2. Patrimonio; V3. Efectivo; V4. Otros ingresos; V5. Ingresos financieros; V6. Ganancia y/o pérdida; V7. Superávit por revaluación; V8. Propiedad planta y equipo; V9. Activos intangibles; V10. Plusvalía; V11. ROA; VI2. ROE; V13. Margen operacional; V14. Participación del efectivo en el activo. | 2022-01-14 | 5%
2 | Estructuración del modelo cuantitativo, con base en estados financieros 2016-2020, bajo sujetos obligados al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica. | Documento primera versión del modelo tras programación y reporte del código Stata | 1 | 5% | Douglas Ballesteros | 2022-01-17 | 2022-02-17 | 4.4286 | Se filtraron las sociedades según los criterios de Ingresos o Activo, determinando como base de estudio los estados financieros de los sujetos obligados a la CBJ Capítulo X. Además, se construyó la base de datos e indicadores financieros en STATA. | 2022-02-17 | 5%
3 | Calibración del modelo cuantitativo, con base en estados financieros 2016-2020, bajo sujetos obligados al Capítulo X y de la Circular Básica Jurídica, según criterio experto (cualitativo). | Documento con ajuste al modelo tras análisis cualitativo | 1 | 5% | David Gómez Bolívar y Douglas Ballesteros | 2022-02-18 | 2022-03-10 | 2.8571 | Tras calibración, se estimó un Análisis de Componentes Principales (PCA), para la matriz de riesgo emergente y se calcularon dichos componentes principales. En cada uno de los componentes estimados, se calculó el percentil 5 y el percentil 95. Además, se marcaron las sociedades que estaban por debajo y por encima de estos percentiles respectivamente. | 2022-03-10 | 5%
4 | Modelo cuantitativo / cualitativo, con base en estados financieros 2016-2020, bajo sujetos obligados al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica, bajo clusters sectoriales. | Documento con versión definitiva del modelo bajo código Stata con salidas para análisis posterior de equipo de supervisión | 1 | 10% | Douglas Ballesteros | 2022-03-11 | 2022-03-30 | 2.7143 | Se definieron los criterios h (Alto) y criterio l (bajo); y la suma de los dos sería el total de criterios. De esta forma, contabilizar el número de criterios que totaliza una sociedad. Finalmente, se estableció un umbral por sector y riesgo, con el fin de determinar cuantos criterios se consideran que la sociedad es atípica para su sector económico (outlier). Así, se generó un listado de las sociedades que cumplan el numero de criterios establecidos; bajo el código programado en STATA y salida en formato editable (Excel). | 2022-03-30 | 10%
5 | Presentación final ante el Superintendente de Sociedades | Presentación | 1 | 5% | Ana Maria Alzate / Mery Angelica Mantilla / David Gómez Bolívar / Douglas Ballesteros | 2022-04-01 | 2022-04-29 | 4 | En varias oportunidades de Comité de Delegados se presentó al Superintendente y al comité directivo el producto final de la Matriz de análisis de factores de riesgo vía alertas tempranas (matriz de riesgos emergentes - LA/FT/FPADM) | 2022-04-29 | 5%
Matriz de análisis de factores de riesgo vía alertas tempranas (matriz de riesgos emeregente PTEE
6 | Identificación de factores de riesgo, según tipos de conductas aplicables al Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica | Documentos factores de riesgo conducta PTEE | 1 | 5% | Erikson Valero, Mery Angélica Mantilla y David Gómez Bolívar | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 0 | Los factores de riesgo que se incorporaron al modelo fueron 14: I1. Activos Corrientes / Activos Totales; I2. Capital de trabajo (Activos corrientes totales - Pasivos corrientes totales) / Activos Totales; I3. Cuentas por cobrar corrientes/ Ingreso Operacional; I4. Pasivo Total / Activos Totales; I5. Ganancia Pérdida/ Ingreso Operacional; I6. Inventarios corrientes / Activos; I7. Ventas / Total Activos; I8. Participación Efectivo = Efectivo / Total activo; I9. ROA; I10. ROE; V1 – V2. Cuentas por pagar corrientes y no corrientes en el exterior; V3 – V4. Cuentas por cobrar corrientes y no corrientes en el exterior. | 2022-02-18 | 5%
7 | Estructuración del modelo cuantitativo, con base en estados financieros 2016-2020, bajo sujetos obligados al Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica | Documento primera versión del modelo tras programación y reporte del código Stata. | 1 | 5% | Douglas Ballesteros | 2022-02-21 | 2022-03-07 | 2 | Se filtraron las sociedades según los criterios de Ingresos o Activo, determinando como base de estudio los estados financieros de los potenciales sujetos obligados a la CBJ Capítulo XIII. Además, se construyó la base de datos e indicadores financieros en STATA. | 2022-03-07 | 5%
8 | Calibración del modelo cuantitativo, con base en estados financieros 2016-2020, bajo sujetos obligados al Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica, según criterio experto (cualitativo) | Documento con ajuste al modelo tras análisis cualitativo. | 1 | 5% | David Gómez Bolívar y Douglas Ballesteros | 2022-03-08 | 2022-03-23 | 2.1429 | Tras calibración, se agregó a la base de datos una depuración sobre las cuentas por cobrar y por pagar con saldo diferente de cero. Después, se estimó un Análisis de Componentes Principales (PCA), para la matriz de riesgo emergente y se calcularon dichos componentes principales. En cada uno de los componentes estimados, se calculó el percentil 5 y el percentil 95. Además, se marcaron las sociedades que estaban por debajo y por encima de estos percentiles respectivamente. | 2022-03-23 | 5%
9 | Modelo cuantitativo / cualitativo, con base en estados financieros 2016-2020, bajo sujetos obligados al Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica, bajo clusters sectoriales | Documento versión definitiva del modelo bajo código Stata con salidas para análisis posterior de equipo de supervisión. | 1 | 10% | Douglas Ballesteros | 2022-03-24 | 2022-03-31 | 1 | Se definieron los criterios h (Alto) y criterio l (bajo); y la suma de los dos sería el total de criterios. De esta forma, contabilizar el número de criterios que totaliza una sociedad. Finalmente, se estableció un umbral por sector y riesgo, con el fin de determinar cuantos criterios se consideran que la sociedad es atípica para su sector económico (outlier). Así, se generó un listado de las sociedades (potenciales sujetos obligados) que cumplan el numero de criterios establecidos; bajo el código programado en STATA y salida en formato editable (Excel). | 2022-03-31 | 10%
10 | Presentación final ante el Superintendente de Sociedades | Presentación | 1 | 5% | Ana Maria Alzate / Mery Angelica Matilla / David Gómez Bolívar / Douglas Ballesteros | 2022-04-01 | 2022-04-29 | 4 | En varias oportunidades de Comité de Delegados se presentó al Superintendente y al comité directivo el producto final de la Matriz de análisis de factores de riesgo vía alertas tempranas (matriz de riesgos emergentes - PTEE) | 2022-04-29 | 5%
Optimización de las fórmulas, flujos y ponderaciones de alertas tempranas
11 | Revisión del sistema de alertas tempranas | Presentación | 1 | 2% | Maria Zoraida Peña María Isabel Mosquera María Claudia Córdoba Ana María Cuervo | 2022-02-08 | 2022-02-10 | 0.28571 | Con el objeto de determinar las necesidades de actualización de las 7 alertas que permiten seleccionar las sociedades que requieren mayor atención, por parte de la Superintendencia de Sociedades, al mostrar deterioro financiero, el Grupo de AySF efectuó la revisión y se realizaron las reflexiones correspondientes durante los días 8 al 10 de febrero de 2022, que permitieron identificar 4 oportunidades de mejora, en atención al cambio de las dinámicas empresariales, entorno económico y jurídico, así: Alerta 1) Deterioro Patrimonial: Cambio en la formulación de la alerta. Alerta 5, cambio de alerta,. Alertas 5 y 7, cambio en la ponderación. Debate que se realizó 10 de febrero, elaborando presentación que contiene la propuesta. Dicha propuesta fue puesta a consideración del Delegado para Supervisión Societaria, Carlos Gerardo Mantilla el 12 de febrero. | Jueves 10 de febrero de 2022 | 2%
12 | Identificación de las necesidades de actualización del sistema para alertas tempranas. | Presentación | 1 | 3% | Maria Zoraida Peña María Isabel Mosquera María Claudia Córdoba Ana María Cuervo Ivan Suarez David Gomez Diana Paola Aguasaco Adriana Ximena Morales | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 0 | La propuesta de actualización de las alertas fue nuevamente presentada el 14 de febrero de 2022, en reunión convocada por la Gerente del Proyecto Nadya Lucía Musa. Ese mismo día se envió la propuesta para el análisis correspondiente. | Lunes 14 de febrero de 2022 | 3%
13 | Realizar la solicitud de los requerimientos al proveedor | Presentación | 1 | 2% | Maria Zoraida Peña María Isabel Mosquera María Claudia Córdoba Ana María Cuervo Ivan Suarez David Gomez Diana Paola Aguasaco Adriana Ximena Morales | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 0 | El día 16 de febrero de 2022, fue enviado correo electrónico a la Gerente del Proyecto Nadya Lucía Muso, comunicando el resultado de la revisión del archivo excel elaborado por NUVU que resume los requerimientos de actualización para la estimación definitiva. | Miércoles 16 de febrero de 2022 | 2%
14 | Actualización de la ficha técnica | Ficha técnica actualizada | 1 | 3% | Maria Zoraida Peña María Isabel Mosquera María Claudia Córdoba Ana María Cuervo | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 0.57143 | Del 28 de marzo al 1 de abril del año en curso se adelantó la actualización de la ficha técnica de las alertas, contentiva de : Definición de cada alerta, Formulación, identificación del orígen de los datos y calificación total del interés de supervisión | Viernes 1 de abril de 2022 | 3%
15 | Envío y validación de la ficha técnica por parte de los gerentes del proyecto, para envio al proveedor. | Correo electrónico | 3 | 2% | Maria Zoraida Peña María Isabel Mosquera María Claudia Córdoba Ana María Cuervo Ivan Suarez David Gomez Diana Paola Aguasaco Adriana Ximena Morales | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 0.14286 | El día 6 de abril de 2022, se envió correo electrónico al Gerente del Proyecto de Alertas Tempranas, Ing Iván Suárez remitiendo la ficha técnica actualizada. | Lunes 4 de abril de 2022. | 2%
16 | Mesas de trabajo con el proveedor - NUVU | Presentación del proveeedor con los avances | 5 | 5% | Maria Zoraida Peña María Isabel Mosquera María Claudia Córdoba Ana María Cuervo Ivan Suarez David Gomez Diana Paola Aguasaco Adriana Ximena Morales Camilo Andres Bustos Camilo Eduardo León Proveedor NUVU | 2022-04-08 | 2022-05-06 | 4 | A 30 de marzo, se realizaron 4 mesas de trabajo en conjunto con el área funcional y el proveedor, con el objeto de hacer seguimiento a la gestion de los 5 requerimientos por parte del área funcional (Historias de usuario, pruebas). A 30 de junio se llevaron a cabo 3 nuevas mesas de trabajo con el área funcional y el proveedor, con el objetivo de hacer el seguimiento a los 5 requerimientos, de los cuales los requierimientos 1, 3 y 4 se encuentran aprobados y el 2 y 5 se encuentra en fase de pruebas al 70% y se adicionó el contrato con el proveedor hasta octubre de 2022 para atender los requerimientos. A 15 de julio, por la terminación a satisfacción de ésta etapa del proyecto, se llevaron a cabo 3 mesas de trabajo en los que fueron aprobados los requerimientos faltantes y se cerró el proyecto. Las evidencias se incluyen en el siguiente link: http://intranet/DID/GP/docs/IA-SIIS/Administracion%20y%20Control/Forms/Agrupada.aspx?RootFolder=%2FDID%2FGP%2Fdocs%2FIA%2DSIIS%2FAdministracion%20y%20Control%2F2022%2F2%2DSEGUIMIENTO%20SEMANAL | 15 de julio de 2022 | 5%
17 | Primer entregable por parte del proveedor | Link con la consulta del Quicksight | 1 | 5% | Ivan Suarez Diana Paola Aguasaco Adriana Ximena Morales Camilo Andres Bustos Camilo Eduardo León Proveedor NUVU | 2022-05-06 | 2022-05-16 | 1.4286 | Se adjunta el siguiente link donde se peude evidenicar la gestión de los requerimientos 1, 3 y 413/07/2022 se adjunta el siguiente link, donde se realiza la consulta: https://us-east-1.signin.aws.amazon.com/oauth?SignatureVersion=4&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIYOJP4OBNT7XFVSQ&X-Amz-Date=2022-04-12T23%3A23%3A57.202Z&X-Amz-Signature=8b2ee270f47aed6a97180031946bc700d4f65579d1aad31e39343aa0b68e09de&X-Amz-SignedHeaders=host&client_id=arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A015428540659%3Auser%2Fspaceneedle-prod&ref_=pe_3035110_233161080&response_type=code&state=hashArgs%23&redirect_uri=https%3A%2F%2Fquicksight.aws.amazon.com%2Fsn%2Fstart%3Fdirectory_alias%3Dsupersociedades%26ref_%3Dpe_3035110_233161080%26state%3DhashArgs%2523%26isauthcode%3Dtrue&qs-signin-account-name=supersociedades&directory_alias=supersociedades&rdfs=true. Respecto a los requerimientos 2 y 5 se encuentran en etapa de aprobación por el lider funcional el cual esta sujeto a la nueva adición del contrato con el proveedor, el cual se amplió el plazo. A 15 de julio se dio cierre a ésta etapa del proyecto con la terminación a satisfacción de los entregables del proyecto, a satisfacción del área funcional. Las evidencias que son las actas de aprobación, se incluyen en el siguiente link: http://intranet/DID/GP/docs/IA-SIIS/Etapas/Forms/Agrupada.aspx?RootFolder=%2FDID%2FGP%2Fdocs%2FIA%2DSIIS%2FEtapas%2F3%2DPROYECTO%2DV4%2D2022%2F4%5FPuesta%20en%20producci%C3%B3n%2F1%2DPruebas%2Dproducci%C3%B3n | 15 de julio de 2022 | 5%
18 | Realización de pruebas | Correo electrónico con las observaciones y formato de pruebas | 1 | 5% | Maria Zoraida Peña María Isabel Mosquera María Claudia Córdoba Ana María Cuervo Ivan Suarez Diana Paola Aguasaco Adriana Ximena Morales Camilo Andres Bustos Camilo Eduardo León Proveedor NUVU | 2022-05-16 | 2022-11-14 | 26 | De la presentación de entendimiento de los requerimientos 1 y 4 ( Alerta 1 y alerta 6) efectuada por el proveedor el 25 de abril de 2022, el equipo de trabajo del Grupo de AySF, efectuó las pruebas basados en la consulta que se encontró para tal efecto en la herramienta Quicksight, que permitieran establecer si arrojaba los resultados esperados. El 25 de abril del año en curso, mediante correo electrónico dirigido al gerente del proyecto Ing. Iván Suarez, se comunicó la inconsistencia hallada sobre el requerimiento 4. El 26 de abril fue subsanada la inconsistencia y se procedió a adelantar nuevamente las pruebas, luego de lo cual, el 28 de 2022, se emitió correo electrónico indicando que las pruebas adelantadas a los requerimientos 1 y 4 no da lugar a observaciones, por lo tanto, se imparte aprobación. El 28 de abril de 2022, el proveedor entregó los requerimientos 2 y 3. El equipo de trabajo del Grupo de AySF, efectuó las pruebas que permitieran establecer si arrojaba los resultados esperados. En cuanto al requerimiento 2, consistente en eliminar la alerta EBITDA negativo, no es posible aprobar, hasta tanto se cuente con el modelo completo y calificación total. De las pruebas adelantadas al requerimiento 3, basados en la consulta que se encontró para tal efecto en la herramienta Quicksight, se han dirigido correos contentivos de inconsistencias encontradas, los días, 28 de abril, 5 de mayo y 27 de mayo, frente a las entregas de información realizadas por el proveedor. Por tal razón, aún no se ha impartido aprobación a dicho requerimiento, consistente en la creación de la alerta Flujo de Efectivo neto en Actividades de Operación Negativo. El 9 de junio de 2022 se realizaron nuevas pruebas al requerimiento 3 (Alerta5), basados en la consulta que se encontró para tal efecto en la herramienta, una vez el proveedor efectuó los ajustes pertinentes en la herramienta Quicksight, impartiendo VoBo. De la revisión Inicial adelantada al requerimiento 5 (Alerta 7), basados en la consulta que se encontró para tal efecto en la herramienta Quicksight, se encontraron inconsistencia que fueron comunicadas mediante comunicado del 24 de junio de 2022, ara el caso se adiciono la orden compra No. 43474 del 2019 el cual finalizaba el 30 de junio de 2022, cuyo nuevo plazo de amplió hasta octubre de 2022.. El 8 de julio de 2022 se realizaron pruebas al requerimiento 5 (Alerta 7), basados en la consulta que se encontró para tal efecto en la herramienta Quicksight, se encontraron inconsistencia que fueron comunicadas mediante correo elctrónico del 8 de julio de 2022. El 15 de julio se efectuaron las pruebas tanto al requerimiento 5 (Alerta 7) como a la calificación total , basados en la consulta que se encontró para tal efecto en la herramienta Quicksigh y se otorgó VoBo al desarrollo del requerimiento 5 y la calificación total. | julio 15 de 2022 | 5%
19 | Salida a producción: - Cambio en la formulación del alerta “Deterioro patrimonial” - Cambio en la alerta “eliminar alerta EBITDA” - Adicionar alerta, flujo de efectivo neto en actividades de operación. -Cambio en la formulación y modificación de ponderación alertas: obligaciones vencidas mayores a 90 días que superan el 10% de pasivo (pasar de 25% a 20%). - Modificación de ponderación (pasar de 10% a 15%) | Documento RFC (formato de cambios) | 1 | 7% | Ivan Suarez Diana Paola Aguasaco Adriana Ximena Morales Camilo Andres Bustos Camilo Eduardo León Proveedor NUVU | 2022-05-31 | 2022-12-30 | 30.4286 | Hasta que no se aprueben por el area funcional los 5 requeirmientos no se puede culminar al actividad; a la fecha falta por aprobar el requerimiento 5 y 2. A 29 de julio se dio cierre por la terminación a satisfacción de los entregables del proyecto, a satisfacción del área funcional, que se incluyeron en los reportes RFC de los siguientes productos: - Cambio en la formulación del alerta “Deterioro patrimonial” - Cambio en la alerta “eliminar alerta EBITDA” - Adicionar alerta, flujo de efectivo neto en actividades de operación. -Cambio en la formulación y modificación de ponderación alertas: obligaciones vencidas mayores a 90 días que superan el 10% de pasivo (pasar de 25% a 20%). - Modificación de ponderación (pasar de 10% a 15%) Las evidencias de los formatos RFC se encuentran en el siguiente link: http://intranet/DID/GP/docs/IA-SIIS/Etapas/Forms/Agrupada.aspx?RootFolder=%2FDID%2FGP%2Fdocs%2FIA%2DSIIS%2FEtapas%2F3%2DPROYECTO%2DV4%2D2022%2F4%5FPuesta%20en%20producci%C3%B3n%2F2%2DRFC Las actas de recibo a satisfcción se encuentran en el siguiente link: http://intranet/DID/GP/docs/IA-SIIS/Etapas/Forms/Agrupada.aspx?RootFolder=%2FDID%2FGP%2Fdocs%2FIA%2DSIIS%2FEtapas%2F3%2DPROYECTO%2DV4%2D2022%2F4%5FPuesta%20en%20producci%C3%B3n | 29 de julio de 2022 | 7%
20 | Entrega de la consulta por parte del proveedor | Link con la consulta del Quicksight | 1 | 6% | Ivan Suarez Diana Paola Aguasaco Adriana Ximena Morales Camilo Andres Bustos Camilo Eduardo León Proveedor NUVU | 2022-06-17 | 2022-12-30 | 28 | Hasta que no se aprueben por el area funcional los 5 requeirmientos no se puede culminar al actividad; a la fecha falta por aprobar el requerimiento 5 y 2. A 29 de julio se recibe a satisfacción la aplicación y las respectivas pruebas de correcto funcionamiento. Las evidencias relativas al último seguimiento efectuado, se encuentran en el siguiente link: http://intranet/DID/GP/docs/IA-SIIS/Administracion%20y%20Control/2022/2-SEGUIMIENTO%20SEMANAL/NUVU-SS_Seguimiento_AT_20220624.pdf Las evidencias relativas a la aprobación y puesta en producción, se encuentran en el siguiente link: http://intranet/DID/GP/docs/IA-SIIS/Etapas/3-PROYECTO-V4-2022/3_Actas-e-HU/Acta de Aprobación Puesta en Producción - AT -22072022.pdf | 29 de julio de 2022 | 6%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
Página
Inicial

## EDT- Actividades (hidden)
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Inteligencia de datos (supervisión preventiva con Alertas Tempranas v3.0) - 2022
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Realizar la descripción funcional de los nuevos reportes que se requieren agregar | Requerimientos | 1 | 25% | Ricardo Molano León Santiago Orduz Salazar Fabian Ulises Velandia Soto | 2020-02-10 | 2020-03-06 | 3.5714 | Se realizaron las sesiones de entendimiento de problemas y objetivos de los reportes agregados globales. Se revisaron las maquetas de la interfaz de generación de reportes agregados y las maquetas de los reportes en Excel. Se revisó la maqueta propuesta para el reporte dinámico de las 1.000 empresas más grandes. | 2020-03-31 | 25%
Realizar los requerimientos de ajuste de diseño que requiere la vista 360.
Realizar los desarrollos requeridos para agregar los reportes y realizar los ajustes de diseño solicitados. | Solución funcionando en ambiente productivo | 1 | 35% | HighTech Software Fabian Ulises Velandia Soto Camilo Andres Bustos Mancera | 2020-03-09 | 2020-04-17 | 5.5714 | Se entregó en producción de la interfaz gráfica de usuario que permita realizar una vista 360° de cada una de las sociedades de las cuales se ha recibido información contable y financiera, así como de las sociedades que llevan procesos en las delegaturas con funciones jurisdiccionales. Se presentó la versión en producción con todos los componentes funcionales de la Vista 360°, entre los ajustes se destacan la visualización de los procesos jurisdiccionales y la descarga de los reportes individuales de datos básicos y estados financieros. | 2020-06-30 | 35%
Realizar las pruebas de la solución y hacer los ajustes que se requieran |  |  |  | Santiago Orduz Salazar David Andrés Ibáñez Parra Fabian Ulises Velandia Soto Diana Carolina Enciso Upegui
Entregar la vista 360 en ambiente productivo, con nueva interfaz gráfica en el dominio de supersociedades | Solución funcionando en ambiente productivo en el dominio de supersociedades | 1 | 15% | HighTech Software Fabian Ulises Velandia Soto Camilo Andres Bustos Mancera Santiago Orduz Salazar David Andrés Ibáñez Parra Diana Carolina Enciso Upegui | 2020-05-04 | 2020-07-30 | 12.4286
Realizar el levantamiento de los nuevos requerimientos del portal de información empresarial | Requerimientos | 1 | 15% | HighTech Software Fabian Ulises Velandia Soto Camilo Andres Bustos Mancera Santiago Orduz Salazar David Andrés Ibáñez Parra Diana Carolina Enciso Upegui | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 8.2857
Implementar la fase I de los nuevos requerimientos del portal de información empresarial | Solución funcionando en ambiente productivo | 1 | 10% | HighTech Software Fabian Ulises Velandia Soto Camilo Andres Bustos Mancera Santiago Orduz Salazar David Andrés Ibáñez Parra Diana Carolina Enciso Upegui | 2020-10-05 | 2020-12-10 | 9.4286
|  |  | 100% | [6 empty] | 60%
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  | Página 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Inteligencia de datos (supervisión preventiva con Alertas Tempranas v3.0) - 2022
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN |  | EVALUACIÓN | ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Desarrollo inadecuado de la solución debido a la omisión de información en el levantamiento de los requerimientos |  | Medio | • Identificar toda la información necesaria a tener en cuenta para que la solución cuente con las funcionalidades que se requieren. • Contar con la participación del funcionario que conozca las necesidades de las partes interesadas para la elaboración de los requerimientos de la solución. | Gerente de Proyecto
Página
Inicial

## REF (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento