## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Pedagogía para el cumplimiento normativo (compliance) “Ejecución de la política de supervisión en temas de cumplimiento y recaudo de la información”- 2022
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA
Note on E7: Paola Alexandra Padilla Gonzalez: Se ajustó de acuerdo con la presemtación del SUPER:

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía para el cumplimiento normativo (compliance) “Ejecución de la política de supervisión en temas de cumplimiento y recaudo de la información”- 2022
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Contar con empresas competitivas, productivas y perdurables.
ESTRATEGIA | Facilitar la gestión y vigilancia de las empresas en Colombia
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Enfocar esfuerzos en informar, difundir, educar, guiar y retroalimentar a las entidades obligadas, a los grupos de interés, a los empresarios del sector real y en general a la ciudadanía y a las demás autoridades, acerca de los riesgos LA/FT/FPADM, riesgos de soborno transnacional y riesgos de corrupción, sociedades BIC; y de la información sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa de las entidades empresariales, para consolidar una cultura de cumplimiento normativo que contribuya al desarrollo y competitividad del tejido socio-empresarial del país.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Fortalecer el rol pedagógico de la Entidad a través de jornadas pedagógicas, foros, seminarios, curso virtuales y guías.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Fomentar la adopción de altos estándares de buenas prácticas empresariales.
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía para el cumplimiento normativo (compliance) “Ejecución de la política de supervisión en temas de cumplimiento y recaudo de la información”- 2022
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Nivel de Cumplimiento del EDT del proyecto (ID 168)
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Número de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerentes del proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía para el cumplimiento normativo (compliance) “Ejecución de la política de supervisión en temas de cumplimiento y recaudo de la información”- 2022
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Ana María Alzate Moncaleano - Delegado AES | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Erikson Valero Garzón - Coordinador Grupo Supervisión de Programas y Riesgos Especiales | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Directores y Coordinadores de la Delegatura de AES | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Ana María Alzate - Delegado AES | Patrocinador
Erikson Valero | Gerente
Director de Cumplimiento y Director de Información Empresarial y de Estudios Económicos y Contables, y Coordinadores de la Delegatura de AES | Lider funcional
Página
Inicial
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Pedagogía para el cumplimiento normativo (compliance) “Ejecución de la política de supervisión en temas de cumplimiento y recaudo de la información”
| NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía para el cumplimiento normativo (compliance) “Ejecución de la política de supervisión en temas de cumplimiento y recaudo de la información”- 2022
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | N/A
| NUMERO DE CDP | N/A
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | N/A
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía para el cumplimiento normativo (compliance) “Ejecución de la política de supervisión en temas de cumplimiento y recaudo de la información”- 2022
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Ana María Alzate Moncaleano - Delegada de AES | Patrocinador |  |  | INTERNO | A favor
Erikson Valero Garzón - Coordinador Grupo Supervisión de Programas y Riesgos Especiales | Gerente |  |  | INTERNO | A favor
Director de Cumplimiento y Director de Información Empresarial y de Estudios Económicos y Contables, y Coordinadores de la Delegatura de AES | Lideres funcionales |  |  | INTERNO | A favor
Superintendente |  |  |  | INTERNO | A favor
Sociedades supervisadas |  |  |  | EXTERNO | A favor
Gremios |  |  |  | EXTERNO | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía para el cumplimiento normativo (compliance) “Ejecución de la política de supervisión en temas de cumplimiento y recaudo de la información”- 2022
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Delegado de AES | Reunión | Solicita Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto | Trimestralmente | Directores de AES | Documento de solicitud de avance y evidencias del proyecto.
Erikson Valero | Reunión | Informa sobre ejecución de entregables del proyecto | Cuando la soliciten | Delegado de AES | Documento de seguimiento de entregables del proyecto y evidencias
Director de Cumplimiento | Reunión | Informa sobre ejecución de entregables asignados | Cuando la soliciten | Coordinadores de la Delegatura de AES | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad.
Director de Información Empresarial y de Estudios Económicos y Contables. | Reunión | Informa sobre ejecución de entregables asignados | Cuando la soliciten | Coordinadores de la Delegatura de AES | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad.
Superintendente | Correo electrónico | Solicita Información sobre gestión y avance del proyecto de manera integral o parcializada, con fecha de corte trimestral | Trimestralmente | Delegado de AEC | Documento de seguimiento trimestral
Sociedades supervisadas | Oficio | Recibe productos de la estrategia de pedagogía de cumplimiento y la aplica | Cuando se elaboren | Coordinadores de la Delegatura de AES | Oficios
Gremios | Oficio | Recibe productos de la estrategia de pedagogía de cumplimiento | Cuando se elaboren | Coordinadores de la Delegatura de AES | Oficios
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía para el cumplimiento normativo (compliance) “Ejecución de la política de supervisión en temas de cumplimiento y recaudo de la información”- 2022
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Solicita Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto |  |  | Delegado de AES | Documento de solicitud de avance y evidencias del proyecto. | Trimestral | Plazo y temáticas
Informa sobre ejecución de los entregables del proyecto. |  |  | Erikson Valero | Documento de seguimiento de entregables del proyecto y evidencias | Trimestral | Evidencias
Informa sobre ejecución de entregables asignados |  |  | Coordinadores de la Delegatura de AES | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad. | Trimestral | Evidencias
Informa sobre ejecución de entregables asignados |  |  | Funcionarios Grupos | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad. | Trimestral | Evidencias
Solicita Información sobre gestión y avance del proyecto de manera integral o parcializada, con fecha de corte trimestral |  |  | Superintendente de Sociedades | Documento de seguimiento trimestral | Trimestral | Plazo y temáticas
Recibe productos de la estrategia de pedagogía de cumplimiento y la aplica |  |  | Sociedades supervisadas | Oficio | Una vez | Que sean entendibles
Recibe productos de la estrategia de pedagogía de cumplimiento |  |  | Gremios | Oficio | Una vez | Que sean entendibles
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía para el cumplimiento normativo (compliance) “Ejecución de la política de supervisión en temas de cumplimiento y recaudo de la información”- 2022
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | El proyecto inicia con la Implementación de la política de supervisión: procedimientos y formatos ajustados de la Delegatura de AES relacionados con: (a) el nuevo Capítulo X de la CBJ; (b) expedición de la Circular Contable; (c) nuevas instrucciones de los programas de transparencia y ética empresarial, que busca contar con altos niveles de cumplimiento a las órdenes impartidas a los sujetos obligados por parte de esta Superintendencia, se fortalece con la ejecución del plan de pedagogía para el cumplimiento normativo y el fomento para la adopción de buenas práctias empresariales.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No se puede garantizar el cumplimiento de los marcos de referencia contable, pese a la gestión pedagógica de la entidad.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Cambios normativos imprevistos
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Que los usuarios sean receptivos a la gestión pedagógica de la entidad.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | i. Portal de educación para el cumplimiento normativo – Adecuación micrositio “Supertips” (hacer más videos, podcast, infografías, cursos virtuales y folletos). ii. Expedición de la Circular Básica Contable. iii. Implementación de la política de supervisión: (i) Capítulo X de la CBJ; (ii) nuevas instrucciones de los programas de transparencia y ética empresarial. iv. Realizar jornadas de socialización y de capacitación a usuarios externos. v. Guías con contenido pedagógico de cumplimiento normativo y de buenas práctica empresariales.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Entregables actualizados, debidamente validados y aprobados por los responsables.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Pedagogía para el cumplimiento normativo (compliance) “Ejecución de la política de supervisión en temas de cumplimiento y recaudo de la información”- 2022
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1. Implementación operativa de la nueva política de supervisión de la entidad frente a políticas, procedimientos y demás documentación de la Delegatura de AES
1.1. Implementación de la política de supervisión: Capítulo X de la CBJ - SAGRILAFT y nuevas instrucciones de los programas de transparencia y ética empresarial, Capitulo XIII | Documentos soporte de las actuaciones e investigaciones ajustados y validados Relación de actividades que demuestren la supervisión realizada (oficios, correos) | 1 | 25% | Director de Cumplimiento y coordinadores | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 52 | Entrega de la totalidad de los informes de las visitas realizadas a las sociedades seleccionadas por SAGRILAFT y PTEE hasta diciembre de 2021, informes radicados en Postal. Recepción masiva del informe 58, a través del cual se obtiene la información de los oficiales de cumplimiento del SAGRILAFT. Apertura de procesos administrativos sancionatorio por el incumplimiento de SAGRILAFT y PTEE, remisión de requerimientos de seguimiento a los hallazgos evidenciados en las visitas practicadas hasta el mes de diciembre de 2021. Emisión de sanciones por el incumplimiento de SAGRILAFT y PTEE. Resolución de recursos encontrar de las resoluciones sancionatorias. Las anteriores acciones se evidencian en el siguiente enlace: http://intranet/DAEC/GSTIE/docs/Documentos/2021/ESTADISTICAS/ACTUACIONES%20CAPITULO%20X.xlsx Para el segundo trimestre, En materia de Capítulo X: (i) Se realizaron 16 visitas virtuales a sociedades APNFDs, (ii) se resolvieron 363 derechos de petición, (ii) Cierre ciclo sancionatorio 2021. En materia del Capítulo XIII: (i) Estudio del alcance de la Ley 2195 de 2022 en el Capítulo XIII (presentación de propuesta a Secretaría de Transparencia), (ii) se resolvieron 192 derechos de petición, (ii) Cierre ciclo sancionatorio 2021. | 2022-12-31 | 25%
1.2. Implementación de la política de supervisión: expedición de la Circular Básica Contable - Capítulos I, II, III, IV, V y VI. | Documentos elaborados y validados | 1 | 25% | Director de Información Empresarial y de Estudios Económicos y Contables, y coordinadores | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 52 | Cuatro (4) capítulos de la Circular Básica Contable (CBC) remitida a revisión por parte de los asesores de Despacho. Para el segundo trimestre, se realizaron ajustes a los 4 capítulos tras comentarios de Asesor del Despacho. Análisis cruzado contra el proyecto de modificación de la Circular Básica Jurídica, en los aspectos de índole contable que afecten la CBC, y viceversa. Para el segundo semestre del 2022, se publico la Circular Básica Contable: https://www.supersociedades.gov.co/es/web/nuestra-entidad/circular-basica-contable-interactiva | 2022-12-31 | 25%
2. Promoción y actualización del Portal de educación para la pedagogía en materia de cumplimiento normativo
2.1. Promoción y actualización del portal de educación con material pedagógico contenido en videos, podcast, folletos y cursos virtuales | Link actualizado | 1 | 10% | Directores y coordinadores de la Delegatura de AES | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 52 | Se realizó y publico infografía sobre la presentación, diligenciamiento y fechas a presentar Informe 58 Oficiales de Cumplimiento - SAGRILAFT, que se puede ver en el siguiente enlace: https://www.supersociedades.gov.co/documents/20122/468949/infografia-informe-58.pdf/c17c0167-cee4-1a75-d37f-d22dc1b5bec3?t=1663365442219 Se actualizo curso de LAFT/FPADM en el siguiente enlace: https://www.supersociedades.gov.co/web/asuntos-economicos-societarios/index-laft Aviso publicitario en banner sobre el deber de diligenciar el informe 58 Para el segundo trimestre, Se elaboraron dos infografías, así: (i) Sobre los reportes a SIREL de la UIAF por parte de las Empresas Obligadas a SAGRILAFT, link: https://www.supersociedades.gov.co/documents/20122/468949/Infografia-SIREL-09062022.pdf/4d2e9312-7888-a1cd-9e0c-9f146977e1f1?t=1663365448292; y (ii) sobre la implementación de Programas de Transparencia y Ética Empresarial, link: https://www.supersociedades.gov.co/documents/20122/468949/Infografia-PTEE.pdf/42f22f68-c2dc-15de-6d08-80614d89e938?t=1663365446745 Se elaboró y socializó un video sobre los parámetros a diligenciar en el Informe 50 "Prevención LA/FT": https://youtu.be/fJKnwGNg_pA . Infografía sobre Tips para Oficiales de Cumplimiento -SAGRILAFT, link: https://www.supersociedades.gov.co/documents/20122/468949/OficialesCumplimientoSagrilaft.pdf/9aaa4455-6f9b-97c5-8f5e-708909a43452?t=1667937008220 Informe sobre el comportamiento financiero de 33 clubes de fútbol colombiano durante 2021, link: https://www.supersociedades.gov.co/documents/20122/2585700/Estudio-Informe-Futbol-2021.pdf/79649bcc-52cb-352c-6eba-b3e67ae4b706?t=1667938171511 | 2022-12-31 | 10%
3. Capacitaciones internas y externas y guías
3.1 Capacitaciones internas en temas misionales de la Delegatura | Listado de capacitaciones efectuadas con temáticas, fechas , asistentes. ciudades. | 10 | 10% | Directores y coordinadores de la Delegatura de AES | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 52 | Para el año 2022, se realizaron 23 capacitaciones internas, donde se evidencia una asistencia total de 389 funcionarios, en temas de: Sostenibilidad, Información Financiera y Contable, divulgación de Boletín Informativo Contable, presentación de información financiera, Programas de Ética Empresarial, Soborno transnacional. | 2022-12-31 | 10%
3.2 Capacitaciones externas en temas tales como: Cumplimiento normativo y contable, buenas prácticas empresariales; soborno transnacional y lavado de activos y financiación del terrorismo, apoyo gubernamental a empresas para mejorar posición financiera, y solucionar problemas de liquidez de pequeñas empresas, promoción de mecanismos financieros para manejo de la insolvencia; entre otros. | Listado de capacitaciones efectuadas con temáticas, fechas , asistentes. ciudades. | 24 | 20% | Directores y coordinadores de la Delegatura de AES | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 52 | Para el año 2022 se realizaron 42 capacitaciones a usuarios externos, donde se evidencia participación de 38.156 personas, en temas de: Cumplimiento normativo y contable, buenas prácticas empresariales; soborno transnacional y lavado de activos y financiación del terrorismo, responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, transparencia y ética empresarial, entre otros. | 2022-12-31 | 20%
3.3.Guías con contenido pedagógico de cumplimiento normativo y de buenas prácticas empresariales. | Guías elaboradas y publicadas | 2 | 10% | Directores y coordinadores de la Delegatura de AES | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 52 | Para el año 20222, se publicaron las siguientes guías: (i) publicación y socialización de la Revista Económica y Financiera el 17 muy 2022: https://www.supersociedades.gov.co/documents/20122/1259593/Revista-Economica-Financiera-v1.0.pdf/048198d4-a725-92af-41e6-d9d0dd15349b?t=1654388305589 (ii) publicación y socialización de la Guía Contable de Equipos Profesionales de Fútbol: https://www.youtube.com/watch?v=TfpmiG54xW8 (iii) Boletín Informativo Contable 2022 - Semestre I: https://www.supersociedades.gov.co/documents/20122/460462/Boletin-Contable-2022-Semestre-1.pdf/ebe17c9e-87fc-7205-6a60-4ab9b94db7db?t=1663083487514 | 2022-12-31 | 10%
|  |  | 100% | [6 empty] | 100%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Pedagogía para el cumplimiento normativo (compliance) “Ejecución de la política de supervisión en temas de cumplimiento y recaudo de la información”- 2022
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Que los usuarios no sean receptivos a la estrategia pedagógica |  | Medio | Reforzar aciones preventivas a través de recordatorios | Patrocinador
Cambios normativos que impidan realizar algunas de las actividades del proyecto. |  | Medio | Revisión continua de los ajustes normativos | Patrocinador
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento