## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Disolución de las Sociedades No Operativas - 2022
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA
Note on E7: Paola Alexandra Padilla Gonzalez: Se ajustó de acuerdo con la presemtación del SUPER:

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Disolución de las Sociedades No Operativas - 2022
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Contar con empresas competitivas, productivas y perdurables.
ESTRATEGIA | Facilitar la gestión y vigilancia de las empresas en Colombia
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Proteger al tejido social empresarial y la competitividad de sociedades de papel o fachada, que afectan el desarrollo económico, mediante la declaración de la disolución y estado de liquidación de las sociedades no operativas.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Declarar, de oficio, disueltas y en estado de liquidación a aquellas sociedades supervisadas, que no renueven su matrícula mercantil en las Cámaras de Comercio o que no envíen la información financiera requerida por esta Superintendencia, por un término de tres (3) periodos anuales consecutivos, salvo demostración en contrario por parte de la sociedad, en el marco del artículo 144 de la Ley 1955 de 2019.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Disolución de las Sociedades No Operativas - 2022
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Nivel de Cumplimiento del EDT del proyecto (ID 168)
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Número de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerentes del proyecto
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Disolución de las Sociedades No Operativas - 2022
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Ana María Alzate Moncaleano | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Director de Cumplimiento - Mery Angelica Mantilla | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Coordinador Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales - Erikson Valero | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Líder Técnico | Profesional Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales - Luis Javier Acosta |  | Interno
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Ana María Alzate - Delegado AES | Patrocinador
Mery Angelica Mantilla - Director de Cumplimiento | Gerente
Erikson Valero - Coordinador Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales | Lider funcional
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Disolución de las sociedades no operativas
| NOMBRE DEL PROYECTO | Disolución de las Sociedades No Operativas - 2022
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | N/A
| NUMERO DE CDP | N/A
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | N/A
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Disolución de las Sociedades No Operativas - 2022
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Ana María Alzate Moncaleano | Patrocinador |  |  | INTERNO | A favor
Mery Angélica Mantilla García | Gerente |  |  | INTERNO | A favor
Erikson Valero Garzón | Lideres funcionales |  |  | INTERNO | A favor
Superintendente |  |  |  | INTERNO | A favor
Sociedades supervisadas |  |  |  | EXTERNO | A favor
Gremios |  |  |  | EXTERNO | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Disolución de las Sociedades No Operativas - 2022
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Delegado de AES | Reunión | Solicita Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto | Trimestralmente | Director de cumplimiento | Documento de solicitud de avance y evidencias del proyecto.
Director de Cumplimiento | Reunión | Informa sobre ejecución de entregables del proyecto | Cuando la soliciten | Coordinador Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales | Documento de seguimiento de entregables del proyecto y evidencias
Coordinador Grupo de Supervisón de Programas y Riesgos Especiales | Reunión | Informa sobre ejecución de entregables asignados | Cuando la soliciten | Coordinadores de la Delegatura de AES | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad.
Superintendente | Mail | Solicita Información sobre gestión y avance del proyecto de manera integral o parcializada, con fecha de corte trimestral | Trimestralmente | Delegado de AES | Documento de seguimiento trimestral
Sociedades supervisadas | Oficio | Recibe productos de la estrategia de pedagogía de cumplimiento y la aplica | Cuando se elaboren | Coordinadores de la Delegatura de AES | Oficios
Gremios | Oficio | Recibe productos de la estrategia de pedagogía de cumplimiento | Cuando se elaboren | Coordinadores de la Delegatura de AES | Oficios
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Disolución de las Sociedades No Operativas - 2022
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Solicita Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto |  |  | Delegado de AES | Documento de solicitud de avance y evidencias del proyecto. | Trimestral | Plazo y temáticas
Informa sobre ejecución de los entregables del proyecto. |  |  | Director de Cumplimiento | Documento de seguimiento de entregables del proyecto y evidencias | Trimestral | Evidencias
Informa sobre ejecución de entregables asignados |  |  | Coordinador Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad. | Trimestral | Evidencias
Informa sobre ejecución de entregables asignados |  |  | Funcionarios Grupo | Documento de seguimiento de entregables bajo su responsabilidad. | Trimestral | Evidencias
Solicita Información sobre gestión y avance del proyecto de manera integral o parcializada, con fecha de corte trimestral |  |  | Superintendente de Sociedades | Documento de seguimiento trimestral | Trimestral | Plazo y temáticas
Recibe productos de la estrategia de pedagogía de cumplimiento y la aplica |  |  | Sociedades supervisadas | Oficio | Una vez | Que sean entendibles
Recibe productos de la estrategia de pedagogía de cumplimiento |  |  | Gremios | Oficio | Una vez | Que sean entendibles
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Disolución de las Sociedades No Operativas - 2022
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Proteger al tejido social empresarial y la competitividad de sociedades de papel o fachada, que afectan el desarrollo económico, mediante la declaración de la disolución y estado de liquidación de las sociedades no operativas. Declarar, de oficio, disueltas y en estado de liquidación a aquellas sociedades supervisadas, que no renueven su matrícula mercantil en las Cámaras de Comercio o que no envíen la información financiera requerida por esta Superintendencia, por un término de tres (3) periodos anuales consecutivos, salvo demostración en contrario por parte de la sociedad, en el marco del artículo 144 de la Ley 1955 de 2019.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Las sociedades que no cumplan con los requisitos descritos en el alcance.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Cambios normativos imprevistos.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Las sociedades cumplan con las especificaciones normativas establecidas.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Expedir, de manera semestral, aproximadamente 6000 requerimientos presumiendo la no operatividad y 4000 Resoluciones declarando la disolución y liquidación.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Entregables actualizados, debidamente validados y aprobados por los responsables.
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Disolución de las Sociedades No Operativas - 2022
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1.1 Elaboración base de datos (matriz) de las sociedades con causal de disolución por presunta no operatividad | Archivo en Excel | 1 | 20% | Director de Cumplimiento y Coordinador Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 52 | De acuerdo con la base de datos remitida por Confecámaras, se selecciona las sociedades sobre las cuales se adelanta proceso administrativo de disolución y liquidación y se relaciona en la matriz, donde se diligencia y/o actualiza la etapa que se surte constantemente, por tanto esto es una fuente de información confiable y de consulta. Dicha matriz se ubica en el siguiente enlace: http://intranet/DAEC/GSTIE/docs/Documentos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FDAEC%2FGSTIE%2Fdocs%2FDocumentos%2F2022%2FNo%20Operativas&InitialTabId=Ribbon%2EDocument&VisibilityContext=WSSTabPersistence | 2022-12-31 | 20%
1.2 Actividades pedagógicas, incluye: actualización video, actualización infografía y otros. | Archivos elaborados y/o publicados | 50 | 20% | Director de Cumplimiento y Coordinador Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 52 | Se realizo infografía sobre sociedades No operativas, la cual fue publicada en la página web y en las redes sociales de la Entidad, se puede ubicar en el siguiente enlace: https://www.supersociedades.gov.co/documents/20122/468949/Infografia-Sociedades-no-operativas.pdf/078d19ef-31b5-e708-6a42-edbafa4cfbd9?t=1668709590254 En el año 2022, se respondieron a 74 consultas sobre la aplicación de la Ley 1955 de 2019 y Decreto 1068 de 2020, donde se orienta a las sociedades para la renovación oportuna de la matrícula mercantil, para aclarar aspectos del debido proceso, aspectos probatorios y consecuencias de la disolución, entre otros. Para el segundo trimestre, se realizaron respuestas a 12 consultas sobre la aplicación de la Ley 1955 de 2019 y Decreto 1068 de 2020, donde se orienta a las sociedades para la renovación oportuna de la matrícula mercantil, para aclarar aspectos del debido proceso, aspectos probatorios y consecuencias de la disolución, entre otros | 2022-12-31 | 20%
1.3 Oficios (requerimientos) en los que se informa el acaecimiento de una o ambas presunciones de inoperatividad, de acuerdo con los resultados de las verificaciones realizadas por la Entidad (6.000 por semestre). | Relación de oficios (radicados, masivos, correos) | 6000 | 30% | Director de Cumplimiento y Coordinador Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 52 | Para el años 2022, se enviaron 10.666 requerimientos por la presunción de inoperancia (no renovaron la matrícula mercantil en los años 2019, 2020 y 2021). Para el segundo trimestre, se expdieron 84 actuaciones de archivo por motivo a que las sociedades estaban operando. Para el tercer trimestre, se expdieron 31 actuaciones de archivo por motivo a que las sociedades estan operativas. Se enviaron 3.991 oficios a Cámara de Comercio para registrar la Resolución de disolución y liquidación por No Operativas. Para el cuarto trimestre, se expidieron 48 actuaciones de archivo, se enviaron 2.204 oficios de requerimiento a la dirección física ; y se enviaron 3.978 oficios a Cámara de Comercio para registrar la Resolución de disolución en RUES. | 2022-12-31 | 30%
1.4 Expedición de resoluciones declarando la disolución y liquidación por no operatividad (4.000 por semestre). | Relación de actos administrativos (radicados, masivos, correos, oficios) | 4000 | 30% | Director de Cumplimiento y Coordinador Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 52 | Se expidieron 4.437 resoluciones declarando la disolución y liquidación por la misma presunción. Para el segundo trimestre, se resolvieron 111 recursos de reposición y 25 revocatorias. Para el tercer trimestre, se revocaron 225 por renovación de matrícula mercantil, y se expidieron 2.000 resoluciones declarando la disolución y liquidación por No Operativas. Para el cuarto trimestre, se expidieron 76 resoluciones resolviendo recursos, se expidieron 2.119 Resoluciones declarando la disolución y liquidación de sociedades por no operativas; y se revocaron 68 resoluciones. | 2022-12-31 | 30%
|  |  | 100% | [6 empty] | 100%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Disolución de las Sociedades No Operativas - 2022
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Cambios normativos con disposiciones contrarias que impidan realizar el proyecto o alguna de sus actividades |  | Medio | Revisión continua de los ajustes normativos | Patrocinador
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento