## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Expediente digital – Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo (Fase III) - SGDEA
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Expediente digital – Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo (Fase III) - SGDEA
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Fortalecimiento de la oferta de valor para los usuarios (más y mejores servicios)
ESTRATEGIA | Mejorar niveles de automatización y digitalización
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Modernizar el sistema de gestión documental institucional mediante la implementación de un software para la gestión de contenidos empresariales acorde con la política de transformación digital e inteligencia artificial y alineado con estándares internacionales, que cuente con capacidades para apoyar la estrategia de fortalecimiento institucional y tecnológico de la Superintendencia de Sociedades, cumpliendo con los requerimientos en materia de documento y expediente electrónico establecidos por la Guía de Trámites Jurisdiccionales del Ministerio de Justicia, así como la normatividad definida por el MinTic y el Archivo General de la Nación.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Modernizar los flujos documentales electrónicos de radicación, producción documental y notificaciones administrativas en el nuevo sistema de gestión documental electrónica
Específico
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Mejorar las características técnicas y funcionales del documento electrónico, e implementar las capacidades técnicas y funcionales para el expediente electrónico
Específico
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Página
Inicial

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Expediente digital – Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo (Fase III) - SGDEA
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Número de reuniones de seguimiento al desarrollo del proyecto, en las que participa el Grupo de Gestión Documental, dentro del desarrollo del proyecto
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Cantidad | 10 | Trimestral | Ascendente | Conteo de reuniones de seguimiento llevadas a cabo con el proveedor y la Dirección de Tecnología
RESPONSABLE DE LA MEDICION
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B16: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B17: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D17: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F17: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G17: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H17: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I17: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B19: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Página
Inicial

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Expediente digital – Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo (Fase III) - SGDEA
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Luz Adriana Rodriguez | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Diego Franco | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordinar equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Leidy Jineth Garzón Albarracín | Especifica las necesidades Funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Líder Técnico | Marisol Castiblanco Calixto Anderson López Cruz Héctor Gerardo Guerrero García Camilo Eduardo León Chaves | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas
Página
Inicial

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Luz Adriana Rodriguez | Patrocinador
Diego Franco | Gerente
Leidy Jineth Garzón Albarracín | Lider Funcional
Anderson López Cruz | Líder Técnico
Eliana Patricia Ardila Sanchez | Directora administrativa
Diana Carolina Enciso Upegui | Oficina Asesora de Planeación
Marisol Castiblanco Calixto | Líder Técnico
Héctor Gerardo Guerrero García | Líder Técnico
Camilo Eduardo León Chaves | Líder Técnico
Grupos misionales | Interesados
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Página
Inicial

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Expediente digital – Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo (Fase III) - SGDEA
| NOMBRE DEL PROYECTO | Expediente digital – Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo (Fase III) - SGDEA
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 3230442118
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX
Página
Inicial

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Expediente digital – Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo (Fase III) - SGDEA
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Gleidys Margoth Blanco Cordoba | Director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones € |  |  | Interno | A favor
Leidy Jineth Garzón Albarracín | Coordinadora del Grupo de Gestión Documental |  |  | Interno | A favor
Nubia Xiomara Sepúlveda Mendoza | Coordinadora del Grupo de Proyectos de Tecnología |  |  | Interno | A favor
Anderson López Cruz | Coordinador del Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología |  |  | Interno | A favor
Héctor Gerardo Guerrero García | Coordinador Grupo de Seguridad Informática y Forense |  |  | Interno | A favor
Marisol Castiblanco Calixto | Coordinadora Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones |  |  | Interno | A favor
Camilo Eduardo León Chaves | Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos |  |  | Interno | A favor
Eliana Patricia Ardila Sanchez | Directora Administrativo |  |  | Interno | A favor
Nicolás Martinez Devia | Secretario General |  |  | Interno | A favor
Diana Carolina Enciso Upegui | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  |  | Interno | A favor
DACARTEC | Contratista |  |  | Externo | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Expediente digital – Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo (Fase III) - SGDEA
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Gleidys Margoth Blanco Cordoba | Reunión | Informar sobre el estado de avance del proyecto, sus consideraciones técnicas y en caso de ser necesario, sobre los posibles cambios que se deban implementar y que afecten la planificación del proyecto. |  | Nubia Xiomara Sepúlveda Mendoza | Citación en Outlook
Leidy Jineth Garzón Albarracín | Reunión | Informar sobre cambios y decisiones del proyecto. |  | Leidy Jineth Garzón Albarracín | Citación en Outlook
Nubia Xiomara Sepúlveda Mendoza | Reunión | Seguimiento y Control del Proyecto |  | Diego Alejandro Franco García / Diana Paola Moreno Becerra | Citación en Outlook / seguimientos del contrato
Anderson López Cruz | Reunión | Coordinar los asuntos relacionados con Infraestructura que soporta la Aplicación. |  | Anderson López Cruz | Citación en Outlook Correo electrónico
Héctor Gerardo Guerrero García | Reunión | Coordinar los asuntos relacionados con Seguridad informática y Seguridad de la Información |  | Héctor Gerardo Guerrero García | Citación en Outlook Correo electrónico
Marisol Castiblanco Calixto | Reunión | Coordinar los asuntos relacionados con Aplicaciones |  | Marisol Castiblanco Calixto | Citación en Outlook Correo electrónico
Camilo Eduardo León Chaves | Reunión | Coordinar los asuntos relacionados con arquitectura de datos |  | Camilo Eduardo León Chaves | Citación en Outlook Correo electrónico
Eliana Patricia Ardila Sanchez | Reunión | Informarle sobre el avance del proyecto y la ejecución contractual. |  | Leidy Jineth Garzón Albarracín | Citación en Outlook Correo electrónico
Nicolás Martinez Devia | Reunión | Informarle sobre el avance del proyecto y la ejecución contractual. |  | Eliana Patricia Ardila Sanchez Gleidys Margoth Blanco Cordoba | Citación en Outlook Correo electrónico
Diana Carolina Enciso Upegui | Reunión | Informarle sobre el avance del proyecto y la ejecución contractual. |  | Lina María Osorio Baena Edilson Martínez Clavijo | Citación en Outlook Correo electrónico
DACARTEC | Reunión | Ejecutar las actividades contractuales relacionadas con el proyecto |  | Nubia Xiomara Sepúlveda Mendoza | Citación en Outlook Correo electrónico
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Página
Inicial

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Expediente digital – Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo (Fase III) - SGDEA
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
En la primera fase del proyecto que se ejecutó en el año 2020, se identificaron los requerimientos funcionales y no funcionales del nuevo gestor documental, consignados en el documento Requerimientos SGDEA. |  |  | Superintendencia de Sociedades | Aplica para todo el proyecto | 2020-12-31
En la segunda fase, se elaboraron y probaron las historias de usuario de radicación y producción documental, así como los documentos de diseños técnicos. |  |  | Superintendencia de Sociedades | Aplica para todo el proyecto | 2021-12-31
En la tercera fase el proyecto está en implementación de las historias de usuario técnicas y funcionales |  |  | Superintendencia de Sociedades | Aplica para todo el proyecto | 2022-12-31
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento
Página
Inicial

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Expediente digital – Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo (Fase III) - SGDEA
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Implementar el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo y la estrategia de expediente electrónico jurisdiccional en la Superintendencia de Sociedades, garantizando la disponibilidad y acceso a largo plazo de los documentos electrónicos, conforme a la normatividad establecida por el Archivo General de la Nación, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Ministerio de Justicia y del Derecho.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | El proyecto no contempla el desarrollo de necesidades para otros sistemas de información, la comunicación del nuevo sistema de gestión de documentos electrónicos con otros sistemas será mediante servicios web El proyecto no incluye servicios operativos relacionados con la gestión o administración de documentos y expedientes en soportes físicos (ejemplo organización física, digitalización)
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Cantidad de horas de parametrización establecidas en la orden de compra. Cantidad de sesiones de capacitacion establecidas en la orden de compra.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Sostenibilidad del equipo de proyecto SGDEA, con funcionarios del Grupo de Gestión Documental, DID y OAP, dedicación y responsabilidades establecidas en la concertación de obejtivos de los funcionarios desginados. Disponibilidad de los directivos y funcionarios para atender las capacitaciones y desarrollo de actividades de evaluación sobre uso y apropiación del nuevo SGDEA.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Sistema de gestión documental modernizado Flujos documentales electrónicos de radicación, producción documental y notificaciones Flujo documental de PQRS automatizados Capacidades para la conformación del expediente electrónico para procesos jurisdiccionales. Plan de capacitación ejecutado
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Requerimientos funcionales e historias de usuario aprobados por los usuarios autorizados Sistema de gestión documental cumple con el modelo de requisitos establecido de acuerdo con las fases y alcance para la vigencia La arquitectura del sistema de gestión de documentos electrónicos cumple con la arqutiectura objetivo definida
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto
Página
Inicial

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Expediente digital – Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo (Fase III) - SGDEA
N° | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/AVANCE
1 | Parametrización de la implementación SGDEA | Reporte historias de usuario Informes mensuales del proveedor | 2 | 20% | Luz Adriana Rodriguez Nubia Xiomara Sepúlveda Mendoza Marisol Castiblanco Calixto Héctor Gerardo Guerrero García Camilo Eduardo León Chaves Anderson López Cruz Leidy Jineth Garzón Albarracín | 2022-07-01 | 2023-05-30 | 19 | El frente de administración funcional cuenta con un total de ocho (8) historias de usuario. El 15 de diciembre, la Coordinación del Grupo de Gestión Documental aprobó cinco de ellas. Para las tres restantes se plantearon algunas observaciones que se encuentran en ajuste por el proveedor. En el frente de PQRSDF, el Grupo de Gestión Documental ha ejercido el rol de apoyo y revisión y la Coordinación del Grupo de Relación Estado-Ciudadano emite aprobación. Durante el periodo de presente informe, se tuvo la aprobación y firma de cinco (5) de seis (6) historias de usuario. Se realizó una observación a la historia de usuario No. 3. | 2022-12-30 | 15%
2 | Instalación de infraestructura del SGDEA | Evidencias de instalación (Ambientes pruebas y producción) | 2 | 20% | Luz Adriana Rodriguez Nubia Xiomara Sepúlveda Mendoza Gleidys Margoth Blanco Cordoba Anderson López Cruz | 2022-07-01 | 2023-05-30 | 19 | Para los ambientes de desarrollo y producción, Dacartec S.A.S. informó la finalización de la instalación de los productos CloudPak, quedando pendiente la sesión de socialización del ambiente y el aprovisionamiento del servidor de aplicaciones IIS para el despliegue de las “Custom Apps” necesarias y el motor de base de datos SQL Server. El ambiente de pruebas se encuentra completamente instalado en lo que respecta a productos CloudPak, servidor de aplicaciones IIS y motor de base de datos SQL Server. | 2022-12-30 | 15%
3 | Ejecución de las etapas de pruebas y despliegue del SGDEA | Reporte casos de pruebas Reporte ejecución pruebas RFC de despliegue | 3 | 20% | Luz Adriana Rodriguez Nubia Xiomara Sepúlveda Mendoza Marisol Castiblanco Calixto Héctor Gerardo Guerrero García Camilo Eduardo León Chaves Anderson López Cruz Leidy Jineth Garzón Albarracín | 2022-03-01 | 2023-06-30 | 36 | Los desarrollos realizados por Dacartec en sus ambientes sobre las 11 historias de usuario de Instrumentos Archivísticos, ya se encuentran desplegados en ambiente de pruebas de la Supersociedades (9 de 11 HUs). Con lo cual, para la última semana de diciembre, se agendó una sesión para ejecutar el primer piloto de liberación y revisión por parte de Supersociedades a nivel funcional. En lo relacionado al frente de migración, se encuentra en validación por parte de la Supersociedades un ejercicio piloto de migración de archivos y su respectiva metadata ejecutado por Dacartec. En dicho piloto, se migraron un total de 1.339 archivos y corresponde a la Entidad corroborar que la integridad de dicha metadata se haya conservado durante el proceso para cada uno de los radicados de prueba. Este piloto se ejecuta sobre un ambiente de pruebas de Dacartec, para el cual se entregó una guía de ejecución, lista de radicados y usuarios de acceso. | 2022-12-30 | 13%
4 | Capacitación en el SGDEA | Listas de asistencia | 2 | 20% | Luz Adriana Rodriguez Leidy Jineth Garzón Albarracín Nubia Xiomara Sepúlveda Mendoza | 2022-10-03 | 2023-06-30 | 13 | Se ha avanzado en la construcción de nueva estrategia de socialización y difusión del proyecto hacia la entidad con el apoyo de los líderes de conocimiento. Se avanzó en briefs de comunicaciones para los meses de enero y febrero de 2023 y se realizó taller de comunicación efectiva en el periodo del informe. | 2022-12-30 | 16%
5 | Servicios de soporte y estabilización | Documento del proveedor | 1 | 20% | Luz Adriana Rodriguez Nubia Xiomara Sepúlveda Mendoza Marisol Castiblanco Calixto Héctor Gerardo Guerrero García Camilo Eduardo León Chaves Anderson López Cruz Leidy Jineth Garzón Albarracín | 2022-11-01 | 2023-06-30 | 9 | No se han iniciado los trabajos de soporte y estabilización dado que esta etapa comienza cuando se termine la implementación | 2022-12-30 | 0%
|  | Avance planeado |  | 100% |  |  |  |  | Avance reportado |  | 59%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Expediente digital – Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo (Fase III) - SGDEA
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Impacto en la entrega de actividades del proveedor para pruebas del sistema |  | Alto | Seguimiento semanal a las actividades contractuales | Nubia Xiomara Sepúlveda Mendoza
Retrasos en el cronograma por situaciones técnicas presentadas |  | Medio | Seguimiento semanal a las actividades contractuales | Nubia Xiomara Sepúlveda Mendoza
Retrasos en el cronograma por complejidades técnicas para la integración con otros sistemas |  | Alto | Realizar sesiones técnicas cuando el proyecto lo requiera | Nubia Xiomara Sepúlveda Mendoza
Rechazo de la nueva solución por parte de los usuarios finales |  | Alto | Realizar actividades de gestión del cambio | Nubia Xiomara Sepúlveda Mendoza
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento