## Cultura de integridad
CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO CULTURA DE INTEGRIDAD, VALORES Y CONFLICTOS DE INTERES DEL SERVIDOR PÚBLICO VIGENCIA 2022
PLAN | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE PROGRAMACIÓN | FECHA DE EJECUCIÓN | CANTIDAD DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | CANTIDAD DE ACTIVIDADES APLAZADAS Y/O CANCELADAS | CANTIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS | % EFICACIA (Cumplimiento) | NÚMERO DE PERSONAS CONVOCADAS | NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON | % COBERTURA | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | OBSERVACIONES
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
[12 empty] | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 |  | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5
POLITICA DE INTEGRIDAD Y VALORES Y CONFLICTOS DE INTERES | Inducción Institucional - Realizar curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Ana Maria Matiz Lopez y Carmen Tulia Moreno Figueroa | 2022-01-02 | 2022-12-15 | 12 | 0 | 12 | 100 | 80 | 80 | 100 | [58 empty] | Curso Virtual DAFP
POLITICA DE INTEGRIDAD Y VALORES Y CONFLICTOS DE INTERES | Diseño, divulgación y despliegue campaña de valores del servidor público | Carmen Tulia Moreno Figueroa y Grupo de Comunicaciones | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 1 | 0 | 1 | 100 | 670 | 670 | 100 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [40 empty] | Campañas enviadas y socializadas a traves de Intranet y Correo Institucional
POLITICA DE INTEGRIDAD Y VALORES Y CONFLICTOS DE INTERES | Diseño y divulgación campaña de conflicto de Intereses | Carmen Tulia Moreno Figueroa y Grupo de Comunicaciones | 2022-05-23 | 2022-07-08 | 1 | 0 | 1 | 100 | 670 | 670 | 100 | [22 empty] | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | [29 empty] | Presentación Integridad y Conflicto de Interes | bar: 2
POLITICA DE INTEGRIDAD Y VALORES Y CONFLICTOS DE INTERES | Charla Política de Integridad y valores del servidor público | Ana Maria Matiz Lopez y Carmen Tulia Moreno Figueroa | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 1 | 0 | 1 | 100 | 670 | 480 | 71.6418
POLITICA DE INTEGRIDAD Y VALORES Y CONFLICTOS DE INTERES | Evaluación nivel de apropiación Cultura de Integridad con las diferentes actividades realizadas | Carmen Tulia Moreno Figueroa | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 12 | 2 | 12 | 100 | 67 | 67 | 100 | [28 empty] | 1 | [29 empty] | Informe Presentación Integridad y Conflicto de Interes
POLITICA DE INTEGRIDAD Y VALORES Y CONFLICTOS DE INTERES | Sensibilización Política de Integridad Grupos Primarios | Carmen Tulia Moreno Figueroa y Julia Marcela Moreno | 2022-01-02 | 2022-02-25 | 12 | 2 | 12 | 100 | 67 | 67 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
POLITICA DE INTEGRIDAD Y VALORES Y CONFLICTOS DE INTERES | Actividad pedagogica día del servidor público | Carmen Tulia Moreno Figueroa y Maria Fernanda Solano Dumar | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 1 | 0 | 1 | 100 | 670 | 480 | 71.6418 | [25 empty] | 3 | 4
100%