## Plan SST
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [30 empty] | Código: GTH-PL-001
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | [30 empty] | Fecha: 01/12/2021
|  | PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | [30 empty] | Versión: 002
|  | FORMATO: PLAN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [30 empty] | Página 1 de _
Elaborado por: |  | Grupo de SST Bibiana Coy Paez |  | Licencia SST: |  | Resolución No 521 de 2020 |  |  |  | Firma: | [20 empty] | Fecha definición Plan: |  | 2022-01-19
Revisado por: |  | Vilma Patricia Ferreira Lugo |  | Firma: | [5 empty] | Aprobado por: | Diana Carolina Enciso Upegui | [13 empty] | Firma: | [5 empty] | Fecha actualización del plan SST: |  | 2022-01-25
COMPONENTE | PROGRAMA | ACTIVIDAD | PHVA | RESPONSABLES | LIDER | DIRIGIDO A | EVIDENCIA | FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | Fecha programada | Fecha ejecución |  | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Cantidad de actividades programadas | No Actividades aplazadas y/o canceladas | Cantidad de actividades ejecutadas | % Eficacia | Recurso programado | Recurso utilizado | % Eficiencia | Numero de personas convocadas | Numero de personas que asistieron | % Cobertura
SEGURIDAD | ESTRUCTURA DEL SGSST | Revisar, actualizar y presentar a la Alta Dirección la Política del SGSST | P | Alta dirección Dirección DTH Coordinación Grupo SST COPASST | Bibiana Coy Paez | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Acta de Revisión de la Política (Si se cambia se anexa la política firmada) | Anual | Se esta estructurando la política que de cumplimiento a la normatividad vigente | 2022-08-29 | 2022-08-29 | P | [12 empty] | 1 | 1 |  | 100% | 0 | 0 |  | No Aplica | No aplica | bar: ago
SEGURIDAD | ESTRUCTURA DEL SGSST |  |  |  | Bibiana Coy Paez | [6 empty] | E | mar: 0.2; abr: 0.2; may: 0.2; jul: 0.2; ago: 0.2 | 1
SEGURIDAD | ESTRUCTURA DEL SGSST | Gestionar la divulgación la Política del SGSST a través de los canales de comunicación (intranet y correo institucional) | H | Grupo SST COPASST | Bibiana Coy Paez | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Correo electrónico o banner | Anual despúes de revisada la politica |  | 2022-09-30 | 2022-08-30 | P | [12 empty] | 1 | 0 |  | 100% | 0 | 0 |  | 690 | 690 | 100% | bar: sep
SEGURIDAD | ESTRUCTURA DEL SGSST |  |  |  | Bibiana Coy Paez | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: sep
SEGURIDAD | ESTRUCTURA DEL SGSST | Formular los objetivos, indicadores y metas del SG-SST 2022 | P | Alta dirección Dirección DTH Coordinación Grupo SST COPASST | Bibiana Coy Paez | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Plan SST | Anual |  | 2022-01-31 | 2022-01-31 | P | [12 empty] | 1 | 0 |  | 100% | 0 | 0 |  | No Aplica | No aplica | bar: ene
SEGURIDAD | ESTRUCTURA DEL SGSST |  |  |  | Bibiana Coy Paez | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: ene
SEGURIDAD | ESTRUCTURA DEL SGSST | Hacer seguimiento a los resultados de los indicadores y metas formuladas para el 2022 | V | Grupo de SST | Tania Marcela Guerrero Garcia | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Plan SST Grupo Primario Mensual | Mensual | Se envia recordatorio al grupo de SST para actualización mensual de los indicadores en el plan de SGSTT, se han venido realizando reuniones con el fin de organizar la información como grupo y solventar inquietudes al interior del mismo. | Permanente | Todos los meses para Grupo Primario | P | [12 empty] | 10 | 0 |  | 100% | 0 | 0 |  | 30 | 30 | 100% | bar: mar to dic
SEGURIDAD | ESTRUCTURA DEL SGSST |  |  |  | Tania Marcela Guerrero Garcia | [6 empty] | E | [12 empty] | 10 |  | 3 | bar: mar to dic
SEGURIDAD | ESTRUCTURA DEL SGSST | Elaborar el plan de mejoramiento con los resultados de la autoevaluación SST | H | Grupo de SST | Bibiana Coy Paez | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Autodiagnóstico | Anual | Se realiza en conjunto con asesoría de la ARL | 2022-02-28 | 2022-02-28 | P | [12 empty] | 1 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | No Aplica | No aplica | bar: feb
SEGURIDAD | ESTRUCTURA DEL SGSST |  |  |  | Bibiana Coy Paez | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: feb
SEGURIDAD | ESTRUCTURA DEL SGSST | Actualizar el procedimiento para identificar peligros, evaluar riesgos y determinar controles | H | Coordinación Grupo SST | Bibiana Coy Paez | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Procedimiento | Anual | El procedimiento se tiene previsto actualizar para el segundo semestre de 2022. | 2022-09-30 |  | P | [12 empty] | 2 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | No Aplica | No aplica | bar: ago to sep
SEGURIDAD | ESTRUCTURA DEL SGSST |  |  |  | Bibiana Coy Paez | [6 empty] | E | [12 empty] | 2 | bar: ago to sep
SEGURIDAD | ESTRUCTURA DEL SGSST | Actualizar matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos | H | Jefes Servidores y Contratistas Grupo SST | Patricia Chacon Lievano | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Matriz de Peligros | Anual | Cada integrante del grupo realiza la actualización de la Información que tiene a cargo. Esta actividad se realiza de manera periodica. | 2022-06-30 | 2022-06-30 | P | jun: 5 | 5 | 0 |  | 100% | 0 | 0 |  | No Aplica | No aplica
SEGURIDAD | ESTRUCTURA DEL SGSST |  |  |  | Patricia Chacon Lievano | [6 empty] | E | jun: 5 | 5
SEGURIDAD | ESTRUCTURA DEL SGSST | Actualizar matriz de requisitos legales en SG-SST de la Entidad | H | Asesor Externo Asesor Interno Grupo de SST | Bibiana Coy Paez | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Matriz legal del SG SST | Anual | Se ha realizado la tarea | 2022-06-30 | 2022-10-14 | P | jun: 4; oct: 1 | 5 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | No Aplica | No aplica
SEGURIDAD | ESTRUCTURA DEL SGSST |  |  |  | Bibiana Coy Paez | [6 empty] | E | may: 1; jun: 2; jul: 1; oct: 1 | 5
SEGURIDAD | ESTRUCTURA DEL SGSST | Revisar y ajustar los roles y responsabilidades del SG-SST | H | Coordinación Grupo de SST | Bibiana Coy Paez | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Documento de Roles y responsabilidades | Anual | Revisar el tema del Protocolo con Contratista | 2022-09-29 | 2022-08-17 | P | [12 empty] | 1 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | No Aplica | No aplica | bar: sep
SEGURIDAD | ESTRUCTURA DEL SGSST |  |  |  | Bibiana Coy Paez | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: sep
SEGURIDAD | ESTRUCTURA DEL SGSST | Socializar las responsabilidades a directivos y a todos los grupos de interés en materia de SG-SST. | H | Coordinación Grupo de SST | Bibiana Coy Paez | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés (COPASST, CCL, COE, Brigadistas). | Correo electrónico con confirmación de lectura | Anual | Se realiza una socialización por correo masivo | 2022-09-30 | 2022-08-17 | P | [12 empty] | 1 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | 681 | 681 | 100% | bar: sep
SEGURIDAD | ESTRUCTURA DEL SGSST |  |  |  | Bibiana Coy Paez | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: sep
SEGURIDAD | ESTRUCTURA DEL SGSST | Aprobar plan de trabajo anual para el año 2022 | P | Alta dirección Coordinación Grupo DTH COPASST | Bibiana Coy Paez | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Plan de trabajo firmado | Anual |  | 2022-01-31 | 2022-01-31 | P | [12 empty] | 1 |  | 1 | 100% | 0 | 0 |  | No Aplica | No aplica | bar: ene
SEGURIDAD | ESTRUCTURA DEL SGSST |  |  |  | Bibiana Coy Paez | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: ene
SEGURIDAD | ESTRUCTURA DEL SGSST | Definir recursos físicos, humanos y financieros para la implementación y mantenimiento el SG-SST 2022 | P | Alta dirección Dirección DTH Coordinación Grupo SST | Bibiana Coy Paez | NA | Rubros asignados Plan Anual de Adquisiciones | Anual |  | 2022-02-28 | 2022-02-28 | P | [12 empty] | 1 |  | 0.5 | 100% | 516398975 | 191213344 | 37.03% | No Aplica | No aplica | bar: feb
SEGURIDAD | ESTRUCTURA DEL SGSST |  |  |  | Bibiana Coy Paez | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: feb
SEGURIDAD | ESTRUCTURA DEL SGSST | Preparar y realizar la Semana de la seguridad y salud en el trabajo | P | Grupo de SST Servidor de Cultura física Asesores ARL Dirección DTH | Jose Fernando Forero Chavez | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Desarrollo de actividades | Anual |  | 25/04/2022 26/04/2022 27/04/2022 28/04/2022 29/04/2022 | 25/04/2022 26/04/2022 27/04/2022 28/04/2022 29/04/2022 | P | abr: 5 | 5 |  | 5 | 100% | 1351000 | 1351000 | 100% | 362 | 362 | 100%
SEGURIDAD | ESTRUCTURA DEL SGSST |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | abr: 5 | 5 |  | 5
SEGURIDAD | ESTRUCTURA DEL SGSST | Establecer e implementar la estrategia para la conservación de los documentos del archivo de gestión SST | P | Grupo SST | Patricia Chacon Lievano | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Plan formulado, de revisión y gestión documental del equipo Pendiente agendar sesión con Johan para validar siguiente etapa | Anual |  | 2022-12-30 | 30/09/2022 Pendiente finalizar organización de documentos de las carpetas | P | [12 empty] | 2 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | No Aplica | No aplica | bar: oct; dic
SEGURIDAD | ESTRUCTURA DEL SGSST |  |  |  | Patricia Chacon Lievano | [6 empty] | E | [12 empty] | 2 | bar: oct; dic
SALUD | COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades del Comité de Convivencia Laboral CCL. Acompañamiento en programa prevención de violencia y acoso laboral, divulgación de actividades de sensibilización y piezas comunicativas, seguimiento a plan de trabajo 2022 | H | Comité de Convivencia Laboral, Dirección de TH, Coordinación SST, Compensar, Tania Marcela Guerrero Garcia | Tania Marcela Guerrero Garcia | Integrantes del comité de convivencia laboral, Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Actas de Reunión, Listas de asistencia,invitaciones a jornadas de formación, socializadas por medio del correo institucional informes, cronograma de trabajo y actas mensuales. | Trimestral | Para la reunión de diciembre: Tener en cuenta entrega de una carpeta con los documentos básicos del comite: politica de prevención de acoso, reglamento de comite de convivencia, actas en blanco, clausula de confidencialidad y cronograma de capacitaciones 2022). 2. En la reunión del mes de Septiembre que se realizará con el apoyo de Compensar fuera de la oficina y debe ir incluido el refrigerio, adicional a ello en esta reunión se deberá dar a conocer la cultura EFR). | 14 de Diciembre del 2022 a las 8 am 14 de marzo del 2022 a las 8:00 am 15 de Junio del 2022 a las 8:00 am 14 de Septiembre del 2022 a las 2:00 pm 05 de Diciembre del 2022 a las 8:00 am | 14/12/2021 14/03/2022 15/05/2022 | P | [12 empty] | 6 | 0 |  | 100% | 0 | 0 |  | 107 | 47 | 43.93% | bar: ene; mar; may to jun; sep; dic
SALUD | COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL |  |  |  | Tania Marcela Guerrero Garcia | [6 empty] | E | [12 empty] | 6 |  | 3 | bar: ene; mar; may to jun; sep; dic
SALUD | COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Elaborar el informe de rendición de cuentas de las actividades desarrolladas en la vigencia por parte del Comité de Convivencia Laboral CCL | H | CCL, Dirección de TH, Tania Marcela Guerrero Garcia | Tania Marcela Guerrero Garcia | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Informe de Rendición de Cuentas | Anual | Se realizan informes trimestral de gestión. | 2022-12-01 | Diciembre | P | [12 empty] | 2 | 0 |  | 100% | 0 | 0 |  | No Aplica | No aplica | bar: ago; nov
SALUD | COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL |  |  |  | Tania Marcela Guerrero Garcia | [6 empty] | E | [12 empty] | 2 |  | 0 | bar: ago; nov
SEGURIDAD | COPASST | Realizar reuniones mensuales del COPASST | H | Alta dirección COPASST Coordinación Grupo SST | Bibiana Coy Paez | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Actas de Reunión | Mensual |  | Permanente |  | P | [12 empty] | 11 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 |  | 84 | 70 | 83.33% | bar: ene to nov
SEGURIDAD | COPASST |  |  |  | Bibiana Coy Paez | [6 empty] | E | [12 empty] | 11 | bar: ene to nov
SEGURIDAD | COPASST | Elaborar el informe de rendición de cuentas de las actividades desarrolladas en la vigencia por parte del COPASST | V | Alta dirección COPASST | Bibiana Coy Paez | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Informe de Rendición de Cuentas | Anual programación sujeta a la presentación del a Revisión por la Dirección |  | 2022-11-30 |  | P | [12 empty] | 1 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: dic
SEGURIDAD | COPASST |  |  |  | Bibiana Coy Paez | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: dic
SEGURIDAD | INVESTIGACIONES DE ATEL | Realizar investigación de ATEL | H | Equipo investigador (Resolución 1401 de 2007) Coordinación Grupo SST | Nuevo Servidor | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Formato de Investigación de ATEL | Cuando se presente |  | Permanente |  | P |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 14 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0
SEGURIDAD | INVESTIGACIONES DE ATEL |  |  |  | Nuevo Servidor | [6 empty] | E |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 14
SEGURIDAD | INVESTIGACIONES DE ATEL | Hacer seguimiento a la Matriz de seguimiento de AT | V | COPASST Coordinación Grupo SST Jose Fernando Forero y Diana Becerra | Nuevo Servidor | COPASST Alta Gerencia | Matriz de Seguimiento | Mensual |  | Permanente |  | P | [12 empty] | 12 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: ene to dic
SEGURIDAD | INVESTIGACIONES DE ATEL |  |  |  | Nuevo Servidor | [6 empty] | E | [12 empty] | 12 | bar: ene to dic
SEGURIDAD | INVESTIGACIONES DE ATEL | Desarrollar la estrategia para la Implementación del Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento (Hacer sensibilización y el otro año definir si es pertinente el programa) | V | Asesor de la ARL COPASST Pasante Coordinación Grupo SST | Nuevo Servidor | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento | Mensual |  | Permanente |  | P | mar: 1; abr: 1; may: 1; sep: 1; oct: 25; nov: 16 | 45 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | 692 | 592 | 85.55%
SEGURIDAD | INVESTIGACIONES DE ATEL |  |  |  | Nuevo Servidor | [6 empty] | E | mar: 1; abr: 1; may: 1; sep: 0; oct: 26; nov: 16 | 45
SEGURIDAD | SEGURIDAD EN EL TRABAJO | Gestionar el ECO de EPP | P | Jose Fernando Forero Chavez Julia Marcela Moreno Bibiana Coy Paez | Jose Fernando Forero Chavez | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | ECO y cotizaciones EPP | Según programación de Contratos | Contrato 049 EPP: 100,311,376 | Según cronograma Contratos | 2022-12-15 | P | [12 empty] | 5 |  | 1 | 100% | 100311376 | 20040695.14 | 19.98% | 6 | 6 | 100% | bar: mar to jul
SEGURIDAD | SEGURIDAD EN EL TRABAJO |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | [12 empty] | 5 | bar: mar to jul
SEGURIDAD | SEGURIDAD EN EL TRABAJO | Gestionar el ECO de Elementos de Botiquín. | P | Jose Fernando Forero Chavez Julia Marcela Moreno Bibiana Coy Paez | Jose Fernando Forero Chavez | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | ECO y cotizaciones | Según programación de Contratos | Contrato 050 Botiquin: 29,606,752 | Según cronograma Contratos | 2022-12-15 | P | [12 empty] | 5 |  | 1 | 100% | 29606752 | 11127728.99 | 37.59% | 4 | 4 | 100% | bar: mar to jul
SEGURIDAD | SEGURIDAD EN EL TRABAJO |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | [12 empty] | 5 | bar: mar to jul
SEGURIDAD | SEGURIDAD EN EL TRABAJO | Gestionar el ECO de Dotación | P | Jose Fernando Forero Chavez Julia Marcela Moreno Bibiana Coy Paez | Bibiana Coy Paez | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | ECO y cotizaciones | Según programación de Contratos | Ordenes de Compra: | Según cronograma Contratos | 2022-12-15 | P | sep: 2 | 2 |  |  | 75% | 40000000 | 9141042.24 | 22.85% | 3 | 3 | 100%
SEGURIDAD | SEGURIDAD EN EL TRABAJO |  |  |  | Bibiana Coy Paez | [6 empty] | E | abr: 0.1; may: 0.1; jun: 0.1; jul: 0.2; ago: 0.5; sep: 0.5 | 1.5
SEGURIDAD | SEGURIDAD EN EL TRABAJO | Actualizar Guía y matriz de EPP, según aplicativo Kactus | H | Jose Fernando Forero Chavez | Jose Fernando Forero Chavez | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Guia de EPP | Anual | Se debe realizar para la vigencia 2022 y preparar la información para la vigencia 2023, evaluando la posibilidad de tener un contrato a varios años. | 2022-06-30 | 2022-05-30 | P | [12 empty] | 1 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: may
SEGURIDAD | SEGURIDAD EN EL TRABAJO |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: may
SEGURIDAD | SEGURIDAD EN EL TRABAJO | Coordinar la entrega de protección respiratoria por emergencia sanitaria y asegurar la actualización de la base de entregas | H | Jose Fernando Forero Chavez | Jose Fernando Forero Chavez | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | GTH-F-096 Entrega de EPP - Salud Pública | Permanente Cuando se requiera | Se hace entrega a los servidores que retomen actividades presenciales. | Permanente | permanente | P | ene: 4; feb: 4; mar: 4; abr: 4; may: 4; jun: 4 | 24 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | 1294 | 1294 | 100%
SEGURIDAD | SEGURIDAD EN EL TRABAJO |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | ene: 4; feb: 4; mar: 4; abr: 4; may: 4; jun: 4 | 24
SEGURIDAD | SEGURIDAD EN EL TRABAJO | Organizar y entregar los EPP y dotación para la vigencia. | H | Jose Fernando Forero Chavez Almacén | Jose Fernando Forero Chavez | Todos los servidores expuestos a riesgos que requieran EPP | Listado de entrega de EPP | Cada cuatro meses o según necesidad programados | Una vez se haga la entrega por parte del almacen se solicita la evidencia del recibido por cada servidor publico y se organiza carpeta en sharepoint | 2022-12-31 | 24/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 | P | [12 empty] | 3 |  | 1 | 100% | 0 | 0 | bar: mar; jun; sep
SEGURIDAD | SEGURIDAD EN EL TRABAJO |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | [12 empty] | 3 | bar: mar; jun; sep
SEGURIDAD | SEGURIDAD EN EL TRABAJO | Seguimiento a Informe de Supervisión y Pago de Facturas (Dotación, EPP y Botiquin) | H | Grupo de SST Dayra Constanza Alvarez Jose Fernando Forero Chavez | Dayra Constanza Alvarez | Todos los servidores expuestos a riesgos que requieran EPP | Factura Pagada |  | Una vez entregados los elementos de protección se debe hacer seguimiento a la facturación de la misma. | 2022-12-31 |  | P | [12 empty] | 6 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | bar: jul to dic
SEGURIDAD | SEGURIDAD EN EL TRABAJO |  |  |  | Dayra Constanza Alvarez | [6 empty] | E | [12 empty] | 6 | bar: jul to dic
SEGURIDAD | HIGIENE INDUSTRIAL | Caracterizar los posibles puntos para realizar las mediciones higienicas ambientales | H | Asesor ARL Coordinación Grupo de SST | Bibiana Coy Paez | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Informe emitido por la ARL con la identificación de los puntos para medición |  |  | 2022-12-31 | 2022-07-12 | P | [12 empty] | 2 | 0 |  | 100% | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 100% | bar: jun; oct
SEGURIDAD | HIGIENE INDUSTRIAL |  |  |  | Bibiana Coy Paez | [6 empty] | E | abr: 0.2; jul: 0.8; oct: 1 | 2
SEGURIDAD | HIGIENE INDUSTRIAL | Realizar las primeras mediciones de acuerdo con el informe entregado por el especialista en higiene ambiental | H | Asesor ARL Coordinación Grupo de SST | Bibiana Coy Paez | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Informe emitido por la ARL con la mediciones de los puntos priorizados para la vigencia 2022 |  |  | 2022-12-31 |  | P | [12 empty] | 1 | 0 |  | 80% | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 100% | bar: nov
SEGURIDAD | HIGIENE INDUSTRIAL |  |  |  | Bibiana Coy Paez | [6 empty] | E | nov: 0.8 | 0.8
SEGURIDAD | PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL | Diseñar y aprobar el plan estratégico de seguridad vial - PESV (Elaborar el informe de cierre con el analisis del cambio en el diagnostico y la metodologia) | P | Coordinación Grupo de SST Diana Carolina Becerra | Diana Carolina Becerra | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Plan estratégico de seguridad vial | Anual | Marzo: Diseño politica, objetivos y creación comité. Abril: Diseño encuesta y Plan en General | 2022-11-30 |  | P | [12 empty] | 1 |  |  | 40% | 0 | 0 | bar: nov
SEGURIDAD | PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL |  |  |  | Diana Carolina Becerra | [6 empty] | E | mar: 0.1; abr: 0.2; may: 0.1 | 0.4
SEGURIDAD | PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL | Implementar y socializar el PESV | H | Coordinación Grupo de SST Grupo de SST Ivan Dario Prieto Grupo Administrativo Dirección TH y Administrativa | Diana Carolina Becerra | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Registros de Implementación | Anual | Una vez aprobado el plan se procede a la implementación y socialización | 2022-12-31 | Marzo: Socialización de objetivos y politica con coordinación. Abril: Socialización y ejercicio piloto encuesta de seguridad vial con talento humano. Mayo: Capacitación conductores - Diseño PESV | P | [12 empty] | 1 |  |  | 40% | 0 | 0 | bar: dic
SEGURIDAD | PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL |  |  |  | Diana Carolina Becerra | [6 empty] | E | mar: 0.1; abr: 0.2; may: 0.1 | 0.4
SEGURIDAD | PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL | Evaluación PESV | V | Coordinación Grupo de SST | Diana Carolina Becerra | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Plan estratégico de seguridad vial | Anual o cuando se requiera | Luego del desarrollo del plan de trabajo se evalua el cumplimiento del mismo | 2022-12-31 |  | P | [12 empty] | 1 |  |  | 0% | 0 | 0 | bar: dic
SEGURIDAD | PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL |  |  |  | Diana Carolina Becerra | [6 empty] | E | [12 empty] | 0
SEGURIDAD | SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS | Revisar y ajustar el manual de contratistas teniendo en cuenta los requistos SST (Esta actividad esta en el plan de mejoramiento de auditoria Interna) | P | Grupo de SST Dirección GTH y Dirección Administrativa - G.Contratos Grupo de SST | Jose Fernando Forero Chavez | Contratistas | Documento | Anual | Verfiicar con Contratos el manejo del tema | 2022-06-30 | 2022-06-30 | P | [12 empty] | 2 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: jun; ago
SEGURIDAD | SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | [12 empty] | 2 | bar: jun; ago
SEGURIDAD | TRABAJO EN ALTURAS | Actualización e implementación del Programa Seguro para Trabajos en Altura | P | Grupo de SST Dirección GTH y Dirección Administrativa - G.Contratos Grupo de SST | Jose Fernando Forero Chavez | Contratistas | Documento | Anual | Verfiicar con Contratos el manejo del tema | 2022-12-30 |  | P | [12 empty] | 1 |  |  | 50% | 0 | 0 | bar: nov
SEGURIDAD | TRABAJO EN ALTURAS |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | nov: 0.5 | 0.5
SEGURIDAD | TAREAS CRITICAS | Implementación de los Programas de Tareas Criticas: - Riesgo electrico - Excavaciones | P | Grupo de SST Dirección GTH y Dirección Administrativa - G.Contratos Grupo de SST | Jose Fernando Forero Chavez | Contratistas | Documento | Anual | Verfiicar con Contratos el manejo del tema | 2022-09-30 | Por definir plan de trabajo | P | dic: 2 | 2 |  |  | 0% | 0 | 0
SEGURIDAD | TAREAS CRITICAS |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | dic: 0 | 0
SEGURIDAD | SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS | Realizar seguimiento de SST a contratistas Formato GTH-F-075 | V | Jose Fernando Forero Chavez | Jose Fernando Forero Chavez | Contratistas Bogotá e Intendencias | Matriz de requisitos SST | Permanente Cuando se requiera | Se hace por medio de la Matriz de requisitos de Seguridad y Salud en elTrabajo según objeto del contrato una vez cumplan con los estudios previos. | Permanente | Permanente | P | [12 empty] | 12 |  | 3 | 100% | 0 | 0 | bar: ene to dic
SEGURIDAD | SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | [12 empty] | 12 | bar: ene to dic
SEGURIDAD | SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS | Verificar pagos de seguridad social de los contratistas que ingresan a la Entidad | V | Jose Fernando Forero Chavez | Jose Fernando Forero Chavez | Contratistas Bogotá e Intendencias | Base de datos Contratista | Permanente Cuando se requiera | Se valida la cobertura y nivel de riesgo de las personas que ingresan según el tipo de actividades a ejecutar | Permanente | permanente | P | [12 empty] | 12 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: ene to dic
SEGURIDAD | SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | [12 empty] | 12 | bar: ene to dic
SEGURIDAD | SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS | Realizar seguimiento a conceptos ocupacionales de contratistas directos. | H | Patricia Chacon Lievano | Patricia Chacon Lievano | Contratistas Bogotá e Intendencias | Base de datos | Cuando se requiera |  | Permanente | Todos los meses | P | [12 empty] | 11 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | 25 | 25 | 100% | bar: feb to dic
SEGURIDAD | SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS |  |  |  | Patricia Chacon Lievano | [6 empty] | E | [12 empty] | 11 | bar: feb to dic
SEGURIDAD | PLAN DE EMERGENCIAS | Verificar que el Plan de Emergencia se encuentre actualizado y revisado para la vigencia con el listado de los miembros que participan en la Conformación de la brigada de emergencia. | P | Grupo de SST Asesor ARL Jose Fernando Forero | Jose Fernando Forero Chavez | Bogotá e Intendencias Regionales | Documentos actualizados | Anual | Se realiza aunualmente o cuando se requiera si se presentan ajustes. En este momento esta en aprobación por la coridinación SST | 2022-11-30 | 2022-05-30 | P | [12 empty] | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | bar: jun; ago
SEGURIDAD | PLAN DE EMERGENCIAS |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | [12 empty] | 2 | bar: jun; ago
SEGURIDAD | PLAN DE EMERGENCIAS | Actualizar los análisis de vulnerabilidad de la sede principal e Intendencias Regionales. | H | Asesor ARL Jose Fernando Forero Chavez | Jose Fernando Forero Chavez | Bogotá e Intendencias Regionales | Documentos actualizados | Anual | Por Sede | 2022-12-30 |  | P | [12 empty] | 1 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: nov
SEGURIDAD | PLAN DE EMERGENCIAS |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: nov
SEGURIDAD | PLAN DE EMERGENCIAS | Actualizar los Planos de Evacuación de la sede principal e Intendencias Regionales | H | Jose Fernnado Forero Dirección Administrativa | Jose Fernando Forero Chavez | Bogotá e Intendencias Regionales | Planes actualizados | Anual | Por Sede | 2022-12-30 |  | P | [12 empty] | 1 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: dic
SEGURIDAD | PLAN DE EMERGENCIAS |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: dic
SEGURIDAD | PLAN DE EMERGENCIAS | Preparar la logística para llevar a cabo la pista de entrenamiento de los brigadistas en la vigencia 2022 | H | Asesor Externo Jose Fernando Forero | Jose Fernando Forero Chavez | Bogotá e Intendencias Regionales | Lista de asistencia | Anual | Se realiza en el mes de octubre, si se levanta el aislamiento preventivo por COVID -19. | 2022-11-30 | Por definir con la ARL | P | [12 empty] | 1 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: nov
SEGURIDAD | PLAN DE EMERGENCIAS |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: nov
SEGURIDAD | PLAN DE EMERGENCIAS | Elaborar el Informe de Gestión de la Brigada 2022 | H | COE Brigadistas Jose Fernando Forero Chavez | Jose Fernando Forero Chavez | Bogotá e Intendencias Regionales | Informe de Gestión | Anual | Se solicita al jefe de la brigada presentarlo en el mes de diciembre | 2022-10-30 |  | P | [12 empty] | 1 |  |  | 0% | 0 | 0 | bar: oct
SEGURIDAD | PLAN DE EMERGENCIAS |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | [12 empty] | 0
SEGURIDAD | PROGRAMA MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | Implementar el programa de MSSQ con la nueva metodología de identificación de SQ. | P | Coordinación Grupo de SST Grupo de SST Grupo Contratos y Administrativo Dirección TH y Administrativa | Jose Fernando Forero Chavez | Servidores, contratistas y grupos de interés | Programa MSSQ | Anual | El documento fue presentado a la cordinación SST para aprovación, desde el dia 18 de noviembre de 2021 de igual manera, asimismo se viene adelantando actividades frente al tema. | 2022-06-30 | 2021-11-30 | P | [12 empty] | 1 |  | 0.5 | 100% | 0 | 0 | bar: may
SEGURIDAD | PROGRAMA MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUIMICAS |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: may
SEGURIDAD | PROGRAMA MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | Verificar que las sustancias químicos utilizados en la entidad cuentan con las respectivas hojas de seguridad MSDS. | H | Pasantes SST / Ambiental Jose Fernando Forero Chavez | Jose Fernando Forero Chavez | Servidores, contratistas y grupos de interés | Inventario MSDS | Semestral | Se viene a delantando el ejercicio | 20/12/2022 | 01/09/2022 30-06-2022 22-04-2022 28-03-2022 | P | [12 empty] | 6 |  |  | 83.33% | 0 | 0 | bar: mar to abr; jun; ago; oct; dic
SEGURIDAD | PROGRAMA MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUIMICAS |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | [12 empty] | 5 | bar: mar to abr; jun; ago; oct
SEGURIDAD | SEGUIMIENTO SG-SST | Sustentar la Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizada por la Oficina de Control Interno para la vigencia | H | Alta dirección Dirección DTH Coordinación Grupo SST Grupo SST COPASST / CCL / COE | Bibiana Coy Paez | NA | Informe de auditoría | Anual | La planeación de la Auditoria es responsabilidad de la OCI y depende de su programa anual para cada vigencia | 2022-12-31 | 2022-09-28 | P | [12 empty] | 1 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: sep
SEGURIDAD | SEGUIMIENTO SG-SST |  |  |  | Bibiana Coy Paez | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: sep
SEGURIDAD | SEGUIMIENTO SG-SST | Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las auditorías que han realizado al SG-SST | V | Coordinación Grupo SST Grupo SST | Bibiana Coy Paez | NA | ITS | Cuando se presente y/o según programación |  | Permanente |  | P | [12 empty] | 3 | 0.5 | 1.5 | 85.71% | 0 | 0 | bar: ene; jun; oct
SEGURIDAD | SEGUIMIENTO SG-SST |  |  |  | Bibiana Coy Paez | [6 empty] | E | ene: 1; jun: 0.2; jul: 0.5; ago: 0.3; oct: 1 | 3
SEGURIDAD | SEGUIMIENTO SG-SST | Hacer seguimiento a la matriz de hallazgos de Inspecciones SG SST | V | COPASST Grupo SST Grupo Administrativo Jose Fernando Forero Chavez | Jose Fernando Forero Chavez | NA | Matriz de Seguimiento | Cuando se presente y/o según programación | Se realiza según cronograma de inspecciones | Permanente | permanente | P | [12 empty] | 12 |  | 1 | 100% | 0 | 0 | bar: ene to dic
SEGURIDAD | SEGUIMIENTO SG-SST |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | [12 empty] | 12 | bar: ene to dic
SEGURIDAD | SEGUIMIENTO SG-SST | Hacer seguimiento a la matriz de hallazgos del Reporte de Actos y Condiciones Inseguras SG SST | V | Grupo SST Grupo Administrativo Pasante SBC | Patricia Chacon Lievano | NA | Matriz de Seguimiento | Cuando se presente y/o según programación |  | Permanente | Abril, mayo | P | [12 empty] | 1 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | N/A | N/A | bar: jun
SEGURIDAD | SEGUIMIENTO SG-SST |  |  |  | Patricia Chacon Lievano | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: jun
SEGURIDAD | SEGUIMIENTO SG-SST | Apoyar el Informe de Gestión del SG-SST para la Alta Dirección (Revisión por la dirección) | A | 0 | Tania Marcela Guerrero Garcia | servidores, contratistas y grupos de interes | Informe | Anual |  | 2022-10-30 | A diciembre | P | [12 empty] | 1 | 0 |  | 100% | 0 | 0 |  | No Aplica | No aplica | bar: oct
SEGURIDAD | SEGUIMIENTO SG-SST |  |  |  | Tania Marcela Guerrero Garcia | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 |  | 0 | bar: oct
SEGURIDAD | SALUD PÚBLICA - COVID -19 | Actualizar el protocolo de atención y manejo preventivo frente al riesgo de exposición por COVID-19 | P | Secretaria General Dirección TH y Administrativa Coordinación Grupo SST Líder Ambiental | Bibiana Coy Paez | Grupos de Interes de la Entidad | GTH-PRO-006 Protocolo de Bioseguridad | Anual | Depende de la normatividad legal vigente y las actualizaciones que se presenten. | 2022-06-30 |  | P | [12 empty] | 2 |  | 0.5 | 100% | 0 | 0 | bar: abr to may
SEGURIDAD | SALUD PÚBLICA - COVID -19 |  |  |  | Bibiana Coy Paez | [6 empty] | E | [12 empty] | 2 | bar: abr to may
SEGURIDAD | SALUD PÚBLICA - COVID -19 | Elaborar campañas de socialización de las medidas preventivas | H | Grupo de SST Comunicaciones | Dayra Constanza Alvarez | Grupos de Interes de la Entidad | Banner / Correos Electrónicos | Según Necesidad (bimensual) |  | 2022-12-31 | Abril: Socialización nuevo protocolo mediante intranet. | P | [12 empty] | 4 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: feb; may to jun; ago
SEGURIDAD | SALUD PÚBLICA - COVID -19 |  |  |  | Dayra Constanza Alvarez | [6 empty] | E | [12 empty] | 4 | bar: feb; may to jun; ago
SEGURIDAD | SALUD PÚBLICA - COVID -19 | Realizar seguimiento de casos sospechosos y confirmados de covid-19 | V | Grupo SST Pasante | Patricia Chacon Lievano | Grupos de Interes de la Entidad | Base de datos | Según Necesidad |  | Permanente | Marzo/abril: Seguimiento diario plataforma ARL y correo SST | P | [12 empty] | 12 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: ene to dic
SEGURIDAD | SALUD PÚBLICA - COVID -19 |  |  |  | Patricia Chacon Lievano | [6 empty] | E | [12 empty] | 12 | bar: ene to dic
SEGURIDAD | SALUD PÚBLICA - COVID -19 | Implementar las acciones definidas en los protocolos adoptados por la Entidad para prevenir el contagio masivo por COVID-19 | H | Grupo SST Pasantes | Bibiana Coy Paez | Grupos de Interes de la Entidad | Inspección | Según Necesidad |  | Permanente |  | P | [12 empty] | 12 |  | 1 | 100% | 0 | 0 | bar: ene to dic
SEGURIDAD | SALUD PÚBLICA - COVID -19 |  |  |  | Bibiana Coy Paez | [6 empty] | E | [12 empty] | 12 | bar: ene to dic
SEGURIDAD | SALUD PÚBLICA - COVID -19 | Verificar la necesidad de adquirir elementos de Bioseguridad. | H | Dirección TH y Administrativa Coordinación Grupo SST Grupo SST | Patricia Chacon Lievano | Grupos de Interes de la Entidad | Correo | Según Necesidad |  | 2022-12-31 |  | P | [12 empty] | 1 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: dic
SEGURIDAD | SALUD PÚBLICA - COVID -19 |  |  |  | Patricia Chacon Lievano | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: dic
CAPACITACIÓN | SALUD PÚBLICA - COVID -19 | Capacitar y socializar el Protocolo y de más estrategias implementadas por la Entidad | H | Secretaria General Dirección TH y Administrativa Coordinación Grupo SST Grupo SST Líder Ambiental | Bibiana Coy Paez | Grupos de Interes de la Entidad | Banner / Correos Electrónicos / Lista de Asistencia | Mensual |  | Permanente | Abril y Julio: Socialización nuevo protocolo mediante intranet. | P | [12 empty] | 11 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | 228 | 228 | 100% | 13 | bar: ene to nov
CAPACITACIÓN | SALUD PÚBLICA - COVID -19 |  |  |  | Bibiana Coy Paez | [6 empty] | E | [12 empty] | 11 | bar: ene to nov
INSPECCIONES | SALUD PÚBLICA - COVID -19 | Inspeccionar el cumplimiento a protocolo COVID e intendencias | H | Grupo SST Pasante | Dayra Constanza Alvarez | Grupos de Interes de la Entidad | Matriz de seguimiento a hallazgos | Mensual |  | Permanente |  | P | [12 empty] | 6 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: ene to abr; jul to ago
INSPECCIONES | SALUD PÚBLICA - COVID -19 |  |  |  | Dayra Constanza Alvarez | [6 empty] | E | [12 empty] | 6 | bar: ene to abr; jul to ago
SALUD | EVALUACIONES MÉDICAS | Gestionar el ECO de Evaluaciones Medicas Ocupacionales para la vigencia y sigueintes | P | Patricia Chacon Lievano Julia Marcela Moreno Bibiana Coy Paez | Patricia Chacon Lievano | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | ECO y cotizaciones EMO | Según programación de Contratos |  | Según cronograma Contratos | Julio | P | [12 empty] | 2 |  | 1 | 100% | 30411584 | 14132300 | 46.47% | bar: mar; oct
SALUD | EVALUACIONES MÉDICAS |  |  |  | Patricia Chacon Lievano | [6 empty] | E | [12 empty] | 2 | bar: mar; oct
SALUD | EVALUACIONES MÉDICAS | Gestionar con el proveedor las evaluaciones médicas ocupacionales: ingreso, egreso, post incapacidad y otras | P | Patricia Chacon Lievano | Patricia Chacon Lievano | Servidores y contratistas | Cronograma de evaluaciones | Anual |  | Permanente | Todos los meses | P | [12 empty] | 12 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: ene to dic
SALUD | EVALUACIONES MÉDICAS |  |  |  | Patricia Chacon Lievano | [6 empty] | E | [12 empty] | 12 | bar: ene to dic
SALUD | EVALUACIONES MÉDICAS | Organizar con el proveedor la logística y programación de las evaluaciones médicas periódicas ocupacionales | H | Patricia Chacon Lievano | Patricia Chacon Lievano | Servidores y contratistas | Cronograma de evaluaciones | Anual | Coordinar las personas que estan pendiente en el primer trimestre del año. Y En el segundo semestre gestionar a los conductores y personas criticas para el SGSST según profesiograma | 16-03-2022 19-09-2022 | 16-03-22 19-09-22 | P | [12 empty] | 3 |  | 2 | 100% | 0 | 0 | bar: feb to mar; sep
SALUD | EVALUACIONES MÉDICAS |  |  |  | Patricia Chacon Lievano | [6 empty] | E | [12 empty] | 3 | bar: feb to mar; sep
SALUD | EVALUACIONES MÉDICAS | Revisar los conceptos ocupacionales de las evaluaciones médicas realizados en la vigencia, y remitir memorandos a los jefes y servidores con las posibles restricciones si se tienen. | H | Patricia Chacon Lievano | Patricia Chacon Lievano | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Conceptos Ocupacionales | Anual | Realizar la actividad con los conceptos ocupacionales antes de terminar el contrato | 27/04/2022 al 26-05-2022 | 27/04/2022 al 26-05-2022 | P | [12 empty] | 2 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: abr to may
SALUD | EVALUACIONES MÉDICAS |  |  |  | Patricia Chacon Lievano | [6 empty] | E | [12 empty] | 2 | bar: abr to may
SALUD | EVALUACIONES MÉDICAS | Realizar seguimiento a recomendaciones laborales derivadas de los conceptos ocupacionales de las EMO de los servidores con restricciones | H | Patricia Chacon Lievano | Patricia Chacon Lievano | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Correo electrónico / Base de datos | Permamente |  | 29/08/2022 al 21-09-2022 | 27/04/2022 al 26-05-2022 | P | [12 empty] | 2 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: ago to sep
SALUD | EVALUACIONES MÉDICAS |  |  |  | Patricia Chacon Lievano | [6 empty] | E | [12 empty] | 2 | bar: ago to sep
SALUD | PROGRAMA DE REINTEGRO LABORAL | Implementar el Programa de Reintegro Laboral en la Entidad. | H | Patricia Chacon Lievano | Patricia Chacon Lievano | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Oficios, memorandos | Cuando se requiera |  | Permanente | Febrero, marzo, abril, mayo | P | [12 empty] | 11 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: feb to dic
SALUD | PROGRAMA DE REINTEGRO LABORAL |  |  |  | Patricia Chacon Lievano | [6 empty] | E | [12 empty] | 11 | bar: feb to dic
SALUD | PROGRAMA DE REINTEGRO LABORAL | Realizar mesas laborales de seguimiento a ATEL, casos de salud y temas de Medicina Laboral y Preventiva - SURA | H | Patricia Chacon Lievano Tania Marcela Guerrero Bibiana Coy Paez | Patricia Chacon Lievano | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Actas u otro documento | Semestral |  | 11-06-2022 30-11-2022 | 2022-06-11 | P | [12 empty] | 2 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: jun; nov
SALUD | PROGRAMA DE REINTEGRO LABORAL |  |  |  | Patricia Chacon Lievano | [6 empty] | E | [12 empty] | 2 | bar: jun; nov
SALUD | AUSENTISMO | Realizar el Informe de Ausentismo y analizar el compartamiento por cada semestre proponiendo estrategias que alimenten los programas de Promoción y Prevención. | H | Patricia Chacon Lievano | Patricia Chacon Lievano | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés |  | Semestral |  | 2022-08-16 | 16-08-22 01/02/2023 | P | [12 empty] | 2 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: mar; jul
SALUD | AUSENTISMO |  |  |  | Patricia Chacon Lievano | [6 empty] | E | [12 empty] | 2 | bar: mar; jul
SALUD | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO DE DESÓRDENES MUSCULOESQUELÉTICOS | Implementar el Programa de Vigilancia Epidemiologico de Desordenes Musculoesqueleticos (caracterización de la población, actualización línea basal, seguimiento a casos) | H | Patricia Chacon Lievano Asesor ARL | Patricia Chacon Lievano | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Documento | Cuando se requiera |  | Permanente | Febrero, marzo, abril, mayo | P | [12 empty] | 11 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | 101 | 19 | 18.81% | bar: feb to dic
SALUD | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO DE DESÓRDENES MUSCULOESQUELÉTICOS |  |  |  | Patricia Chacon Lievano | [6 empty] | E | [12 empty] | 11 | bar: feb to dic
INSPECCIONES | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO DE DESÓRDENES MUSCULOESQUELÉTICOS | Inspecciones y ajustes ergonómicos a puestos de trabajo de la población (incluye personal en condición de discapacidad) | V | Patricia Chacón Lievano Asesor ARL | Patricia Chacon Lievano | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Formato de Inspección a Puestos de trabajo | Permamente |  | Permanente | Febrero, marzo, abril, mayo | P | [12 empty] | 11 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: feb to dic
INSPECCIONES | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO DE DESÓRDENES MUSCULOESQUELÉTICOS |  |  |  | Patricia Chacon Lievano | [6 empty] | E | [12 empty] | 11 | bar: feb to dic
SALUD | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO DE DESÓRDENES MUSCULOESQUELÉTICOS | Alimentar y hacer seguimiento a hallazgos de matriz de mejoras PVEDME | H | Patricia Chacon Lievano | Patricia Chacon Lievano | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Matriz de Hallazgos | Mensual | Se solicitaron las sillas al Grupo Administrativo y no hay en el momento, razón por la cual no se ha podido cerrar el halazgo | Permanente | Febrero, marzo, abril, mayo | P | [12 empty] | 5 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: mar; may; jul; sep; nov
SALUD | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO DE DESÓRDENES MUSCULOESQUELÉTICOS |  |  |  | Patricia Chacon Lievano | [6 empty] | E | [12 empty] | 5 | bar: mar; may; jul; sep; nov
SALUD | TELETRABAJO | Actualizar el Manual de Teletrabajo en la parte que es de responsabilidad de SST. | H | Patricia Chacon Lievano | Patricia Chacon Lievano | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Manual de Teletrabajo | Cuando se requiera |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | P | [12 empty] | 4 |  | 1 | 100% | 0 | 0 | bar: mar to may; ago
SALUD | TELETRABAJO |  |  |  | Patricia Chacon Lievano | [6 empty] | E | [12 empty] | 4 | bar: mar to may; ago
SALUD | TELETRABAJO | Realizar visitas de Teletrabajo de seguridad y salud de Trabajo | H | Grupo de SST Asesor ARL | Patricia Chacon Lievano | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Informe de visita y concepto | Cuando se requiera |  | Permanente |  | P | [12 empty] | 1 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: dic
SALUD | TELETRABAJO |  |  |  | Patricia Chacon Lievano | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: dic
SALUD | PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO | Elaborar campañas de sensibilización de orden y aseo (Tips) | H | Patricia Chacon Lievano | Patricia Chacon Lievano | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Banner Correo Institucional | Semestral |  | 30-6-2022 26-10-2022 | 10 al 24 de junio | P | [12 empty] | 2 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: jun; nov
SALUD | PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO |  |  |  | Patricia Chacon Lievano | [6 empty] | E | [12 empty] | 2 | bar: jun; nov
INSPECCIONES | PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO | Realizar inspecciones con enfoque en el Programa de Orden y Aseo en la Entidad. | V | Patricia Chacon Lievano | Patricia Chacon Lievano | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Formato de Inspección y matriz de seguimiento a hallazgos | Semestral |  | Permanente |  | P | [12 empty] | 2 |  | 2 | 100% | 0 | 0 | bar: jun; oct
INSPECCIONES | PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO |  |  |  | Patricia Chacon Lievano | [6 empty] | E | [12 empty] | 2 | bar: jun; oct
SALUD | MANEJO SALA DE LACTANCIA | Inscripción de la Salas de Lactancia (Verificar el cumplimiento de la Resolución 2423 de 2018) | V | Patricia Chacón Lievano Pasante Leidy | Dayra Constanza Alvarez | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Lista de chequeo | Anual |  | 2022-06-30 |  | P | [12 empty] | 2 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 100% | bar: ene; jun
SALUD | MANEJO SALA DE LACTANCIA |  |  |  | Dayra Constanza Alvarez | [6 empty] | E | [12 empty] | 2 | bar: ene; jun
CAPACITACIÓN | MANEJO SALA DE LACTANCIA | Capacitar a las líderes para el Manejo de la sala de lactancia de acuerdo a los parámetros de la Resolución 2423 de 2018 | H | Patricia Chacon Lievano Pasante Leidy Enfermera asignada de la Secretaria Distrital | Patricia Chacon Lievano | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Listado de asistencia | Semestral (depende de la población que se tenga en cada vigencia) | Apoya en la actividad la Enfermera asignada de la Secretaria Distrital | 30-6-2022 31-12-2022 | 18-3-2022 25/05/2022 | P | [12 empty] | 2 | 0 |  | 100% | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 50% | bar: abr to may
CAPACITACIÓN | MANEJO SALA DE LACTANCIA |  |  |  | Patricia Chacon Lievano | [6 empty] | E | [12 empty] | 2 | bar: abr to may
CAPACITACIÓN | MANEJO SALA DE LACTANCIA | Capacitar a servidoras gestantes y lactantes: - Benefecios de la Lactancia Materna: propiedades y efectos a corto y largo plazo, técnicas de amamantamiento, extracción, conservación, transporte y suministro de la leche materna - Banco de leche: Amor y vida en cada gota ¿Qué es un banco de leche? - Complicaciones durante la lactancia materna: Riesgos del uso de biberones y chupos y leche artificial, cuidados de la madre y el bebé (signos de alarma), alimentación complementaria y se incluyen las normas que protegen la maternidad y lactancia en Colombia. | H | Patricia Chacon Lievano Pasante Leidy Enfermera asignada de la Secretaria Distrital | Dayra Constanza Alvarez | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Listado de asistencia | Semestral (depende de la población que se tenga en cada vigencia) | Apoya en la actividad la Enfermera asignada de la Secretaria Distrital | 30-6-2022 31-12-2022 | 2022-04-27 | P | [12 empty] | 3 | 0 |  | 100% | 0 | 0 |  | 26 | 15 | 57.69% | bar: abr; ago; oct
CAPACITACIÓN | MANEJO SALA DE LACTANCIA |  |  |  | Dayra Constanza Alvarez | [6 empty] | E | [12 empty] | 3 | bar: abr; ago; oct
SALUD | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES | Caracterizar la población que participará en el Programa HVES de acuerdo con el informe de condiciones de salud de los servidores. | H | Patricia Chacon Lievano | Patricia Chacon Lievano | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Base de Datos | Anual | Reunión con Xiomara para informar servidores que ingresarán o continuarán con actividades preventivas, de acuerdo con el DX de condiciones de salud | 2022-02-28 | 2021-02-15 | P | [12 empty] | 1 |  | 1 | 100% | 0 | 0 | bar: feb
SALUD | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES |  |  |  | Patricia Chacon Lievano | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: feb
SALUD | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES | Desarrollar y ejecutar el programa de Hábitos de vida y entornos laborales saludables | H | Xiomara Galvis Valles Patricia Chacon Lievano | Xiomara Galvis Valles | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Planillas | Bimensual | Socializar video de hábitos de vida y entornos laborales saludables y enviar bimensual tips de hábitos saludables. Campaña Motivacion a adquirir habitos saludables a traves de acompañamiento virtual y presencial. | 16 de marzo de 2022 16 de mayo de 2022 19 de julio de 2022 15-09-2022 24-11-2022 |  | P | [12 empty] | 5 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | 800 | 800 | 100% | bar: mar; may; jul; sep; nov
SALUD | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES |  |  |  | Xiomara Galvis Valles | [6 empty] | E | [12 empty] | 5 | bar: mar; may; jul; sep; nov
SALUD | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES | Valoración nutricional servidores sintomáticos, deportistas y servidores interesados en mantener hábitos saludables | H | Xiomara Galvis Valles BodyTech | Xiomara Galvis Valles | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Planillas | Anual o cuando se requiera | Valoraciones con médica nutricionista del Gimnasio Externo. Direccionado a servidores sintomaticos,riesgo cardiovascular y preventivos. El contrato con el Body se realizó hasta el mes de Abril. | 24de marzo de 2022 |  | P | [12 empty] | 1 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | 60 | 50 | 83.33% | 43 | bar: may
SALUD | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES |  |  |  | Xiomara Galvis Valles | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: may
SALUD | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES | Valoración física con médico deportólogo | H | Xiomara Galvis Valles ARL SURA | Xiomara Galvis Valles | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Planillas | Anual o cuando se requiera | Valoración con médico deportólogo Gimnasio externo. Dirigido a servidores con con riesgo cardiovascularn y riesgo osteomuscular. Selecciones deportivas y actividad fisica regular. Se realizara en la semana de SST | 2022-04-30 |  | P | [12 empty] | 2 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | 57 | 70 | 122.8% | bar: abr to may
SALUD | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES |  |  |  | Xiomara Galvis Valles | [6 empty] | E | [12 empty] | 2 | bar: abr to may
CAPACITACIÓN | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES | Taller de actividad fisica y transtornos alimenticios 1 Semestre: Prevención de enfermedades Cardiovasculares 2 Semestre (17 agosto 8-9am) Prevención de inadecuados hábitos en alimentación - Manejo de productos ultraporcesados - consecuencias asociadas a ese consumo - intestino prevención cambio de snacks) | H | Xiomara Galvis Valles ARL SURA | Xiomara Galvis Valles | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Listados de asistencia | Anual o cuando se requiera | El taller se hizo en el primer semestre y cubrió toda la temática | 2022-04-30 |  | P | [12 empty] | 1 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | 70 | 66 | 94.29% | bar: feb
CAPACITACIÓN | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES |  |  |  | Xiomara Galvis Valles | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: feb
CAPACITACIÓN | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES | Capacitación en Conservación Visual y Auditiva | H | Xiomara Galvis Valles Asesor ARL | Xiomara Galvis Valles | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Listados de asistencia | Anual o cuando se requiera | Charla de prevención (ARL SURA) Se reprograma para el mes Mayo 25/2022 8:00am | 2022-03-29 |  | P | [12 empty] | 1 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | 70 | 56 | 80% | bar: may
CAPACITACIÓN | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES |  |  |  | Xiomara Galvis Valles | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: may
CAPACITACIÓN | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES | Taller "Sedentarismo familiarmente responsable" | H | Xiomara Galvis Valles Asesor ARL Caja de Compensación | Xiomara Galvis Valles | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Listados de asistencia | Anual o cuando se requiera | A. Se socializan campañas virtuales para servidores y nucleo familiar B. Conversatorio: " Relacion existente entre el tiempo que las personas pasan sentadas y la obesidad" C.Se promueven la participacion en Tiqueteras de natacion,clases grupales, Gimnasio Interno, Gimnasio externo, deportes, camintas y actividades ludicodeportivas | 2022-05-19 |  | P | [12 empty] | 1 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | 99 | 99 | 100% | bar: may
CAPACITACIÓN | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES |  |  |  | Xiomara Galvis Valles | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: may
SALUD | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES | Inscripción de servidores a Gimnasio Externo. | H | Xiomara Galvis Valles BodyTech | Xiomara Galvis Valles | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Banner Base de Datos Inscritos | Semestral | Identificar y socializar la inscripción Gimnasio externo | 02/02/2022 hasta 14-02-2022 |  | P | [12 empty] | 1 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | 72 | 72 | 100% | bar: abr
SALUD | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES |  |  |  | Xiomara Galvis Valles | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: abr
SALUD | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES | Programación clases cardiovasculares para personas con riesgo cardiovascular | H | Xiomara Galvis Valles Asesor ARL Caja de Compensación | Xiomara Galvis Valles | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Banner Base de Datos Inscritos Listas de Asistencias | Cuando se requiera | Socializar inscripcion a clases cardiovasculares.para servidores sintomaticos, riesgo cardiovascular y preventivos (No se tienen espacios para realizar las actividades) | 2022-03-01 |  | P | [12 empty] | 1 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | 20 | 20 | 100% | bar: ago
SALUD | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES |  |  |  | Xiomara Galvis Valles | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: ago
SALUD | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES | Programa en movimiento por una vida saludable | H | Xiomara Galvis Valles Asesor ARL Caja de Compensación | Xiomara Galvis Valles | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Listados de asistencia | Anual o cuando se requiera | Se integrara un plan de alimentacion saludable y de actividad fisica preventiva. Con el apoyo de la cafeteria, Gimnasio Bodytech y Gimnasio Super,EPS. Compensar | de abril a agosto 2022 |  | P | [12 empty] | 5 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | 357 | 357 | 100% | bar: may to sep
SALUD | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES |  |  |  | Xiomara Galvis Valles | [6 empty] | E | [12 empty] | 5 | bar: may to sep
SALUD | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES | Desarrollo del Programa de Pausas Saludables Virtualmente | H | Xiomara Galvis Valles Patricia Chacon Diana Barbosa Grupo SST Asesor ARL Caja de Compensación | Xiomara Galvis Valles | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Listados de asistencia Correos | Mensual | Se socializan las pausas saludables virtuales y presenciales. A traves de videos y rutinas presenciales. En la semana de la salud, se organizan visitas a los grupos con actividades ludicas musicalizadas. (virtuales 2 correos semanales) | Permanente | Se realiza 8 horas al mes | P | [12 empty] | 5 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | 300 | 250 | 83.33% | bar: mar to jul
SALUD | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES |  |  |  | Xiomara Galvis Valles | [6 empty] | E | [12 empty] | 5 | bar: mar to jul
SALUD | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES | Práctica de actividad física individual. Mejorar la condición física, coordinación y lateralidad concentración, y coordinación de manos y ojos. | H | Xiomara Galvis Valles Patricia Chacon | Xiomara Galvis Valles | Servidores y grupos de interés | Listados de asistencia Correos | Anual o cuando se requiera | Se promueve la actividad fisica individual. Actividad: 1. Base de pelota de rebote. 2. la Rodada | 2022-09-20 |  | P | [12 empty] | 1 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: sep
SALUD | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES |  |  |  | Xiomara Galvis Valles | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: sep
SALUD | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES | Promocion y prevencion vida saludable | H | Xiomara Galvis Valles Patricia Chacon | Xiomara Galvis Valles | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Banner | Anual | Actividades ludicas que pronmuevan una vida saludable. 1.concurso ,Superchef en familia 2. construye su desayuno saludable 3.Cuenta sus pasos. 4.Crucigrama alimentos saludables 5. Crucigrama Relacione los Deportes | 2022-12-30 |  | P | [12 empty] | 1 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: sep
SALUD | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES |  |  |  | Xiomara Galvis Valles | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: sep
SALUD | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES | Prevención adicciones: espacios de formación orientados a las adicciones a sustancias o comportamentales, en la cual el colaborador recibirá información de los efectos nocivos y de las estrategias para reducir | H | Grupo SST ARL Sura Tania Marcela Guerrero Garcia | Tania Marcela Guerrero Garcia | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Listas de asistencia, memorias de la jornada de formación e invitaciones socializadas por medio de correo institucional | Semestral | Divulgacion y socialización de la politica de SPA a. Divulgación de la politica de SPA, y guia de prevencion de consumo de sustancias) | 03 de marzo del 2022 29 de Abril del 2022 25 de agosto del 2022 | 03/03/2022 29/04/2022 | P | [12 empty] | 3 | 0 |  | 100% | 0 | 0 |  | 268 | 127 | 47.39% | bar: mar to abr; ago
SALUD | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES |  |  |  | Tania Marcela Guerrero Garcia | [6 empty] | E | [12 empty] | 3 |  | 1 | bar: mar to abr; ago
SALUD | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES | Actividades Relacionadas con la Celebración de: Día de la actividad física Día de la obesidad Día mundial del corazón | H | Xiomara Galvis Valles Asesor ARL Caja de Compensación | Xiomara Galvis Valles | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Banner Correos o Listas de Asistencias | Cuando se requiera |  | 2022-12-30 | 2022-12-30 | P | [12 empty] | 2 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | 850 | 850 | 100% | bar: mar to abr
SALUD | PROGRAMA DE HÁBITOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES |  |  |  | Xiomara Galvis Valles | [6 empty] | E | [12 empty] | 2 | bar: mar to abr
SALUD | RIESGO PSICOSOCIAL | Diligenciamiento del estado de la gestión organizacional para verificar los avances en las exigencias de la resolución 2646 y otros aspectos normativos, seguimiento trimestral para revisión de actividades de acuerdo a las recomendaciones, socialización de resultados. | P | ARL Sura Tania Marcela Guerrero Garcia | Tania Marcela Guerrero Garcia | Dirección de Talento Humano- Coordinación SST- Grupo de SST | Seguimiento informe EGO (Estado de la gestión organizacional) revisión de avances en el plan año 2021 | Anual | Grupo de seguridad y salud en el trabajo-Asesoría ARL | 2022-02-10 | 2022-02-10 | P | [12 empty] | 1 | 0 |  | 100% | 0 | 0 |  | 6 | 6 | 100% | bar: feb
SALUD | RIESGO PSICOSOCIAL |  |  |  | Tania Marcela Guerrero Garcia | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 |  | 1 | bar: feb
SALUD | RIESGO PSICOSOCIAL | Revisión y actualización del documento del Programa de Vigilancia Epidemiológica de la entidad (Aplicación de la evaluación de factores psicosociales 2022) | P | Compensar Coordinación SST Tania Marcela Guerrero Garcia | Tania Marcela Guerrero Garcia | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Programa de vigilancia epidemiológico al riesgo psicosocial actualizado a 2022 publicado, y con actualización de la aplicación de la evaluacion de factores psicosociales | Anual | Compensar aplicación de batería 2022 solicitar propuesta actualizada que se haga la aplicacion y propuesta de la intervencion con base en los protocolo de intervencion junto con la cotización de estilos de afrontamiento | Incluir datos de evaluacion de factores psicosociales de la Entidad |  | P | [12 empty] | 1 | 0 |  | 100% | 27357442 | 27357442 | 100% | No Aplica | No aplica | bar: nov
SALUD | RIESGO PSICOSOCIAL |  |  |  | Tania Marcela Guerrero Garcia | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: nov
SALUD | RIESGO PSICOSOCIAL | Reunión gerencial para definir estrategias inmediatas según hallazgos de las fuentes de información del EGO y el Programa | H | Grupo SST Tania Marcela Guerrero Garcia | Tania Marcela Guerrero Garcia | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Informe de seguimiento EGO (Estado de la gestión organizacional) revisión de avances en el plan | Anual | PLANEAR | 2022-02-10 | 2022-02-10 | P | [12 empty] | 1 | 0 |  | 100% | 0 | 0 |  | 6 | 6 | 100% | bar: feb
SALUD | RIESGO PSICOSOCIAL |  |  |  | Tania Marcela Guerrero Garcia | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 |  | 1 | bar: feb
SALUD | RIESGO PSICOSOCIAL- CLIMA ORGANIZACIONAL | Intervención secundaria: Acompañamiento psicosocial individual a demanda: Solicitud de áreas, seguimiento funcionarios, entrega de resultados psicosocial individual. | H | Grupo SST Tania Marcela Guerrero Garcia | Tania Marcela Guerrero Garcia | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Funcionarios y contratistas con diagnóstico de interés psicosocial, ausentismo relacionado psicosocial, seguimiento a recomendaciones médicas, acompañamiento psicosocial, etc. | A demanda | HACER: Funcionarios con dx de interés psicosocial, ausentismo relacionado psicosocial, seguimiento a recomendaciones médicas, acompañamiento interdisciplinar. | A demanda | 15/03/2022 16/03/2022 17/03/2022 23/03/2022 30/03/2022 08/04/2022 29/04/2022 03/05/2022 10/05/2022 12/05/2022 16/05/2022 17/05/2022 26/05/2022 06/06/2022 10/06/2022 17/06/2022 | P | mar: 4; abr: 2; may: 1; jun: 6; jul: 3; ago: 3; sep: 3 | 22 | 0 |  | 100% | 0 | 0 |  | 29 | 29 | 100%
SALUD | RIESGO PSICOSOCIAL- CLIMA ORGANIZACIONAL |  |  |  | Tania Marcela Guerrero Garcia | [6 empty] | E | mar: 4; abr: 2; may: 1; jun: 6; jul: 3; ago: 3; sep: 3 | 22 |  | 5
SALUD | RIESGO PSICOSOCIAL | De acuerdo al diagnóstico de evaluación de factores psicosociales por áreas priorizadas en atención a condiciones intralaborales liderazgo, retroalimentación y recompensas por medio de grupos focales obsequios para lideres. Medir sus competencias del lider con el Kompe estatal, gestión de las barreras personales en la gestión del liderazgo, cada vez que cambie algun jefe de area o entre a la entidad Liderazgo transformacional actividades relacionadas con el fortalecimiento de habilidades en continuidad con la ejecución de actividades del 2021, compensar nos ayudaria con los obsequios para lideres y pagaria lo de estrujamentes, fortalecer de modelo cultura EFR. | H | Dirección de Talento Humano Coordinación SST Asesor ARL Compensar Tania Marcela Guerrero Garcia | Tania Marcela Guerrero Garcia | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Listados de asistencia, informes, material de divulgación, campañas, etc | Anual | Liderazgo transformacional sujeto a cambios organizacionales | 1. Jornadas de liderazgo transformacional: Segundo Semestre | 30/03/2022 03/04/2022 | P | [12 empty] | 2 | 0 |  | 100% | 2266000 | 2266000 | 100% | 4 | 4 | 100% | bar: mar; may
SALUD | RIESGO PSICOSOCIAL |  |  |  | Tania Marcela Guerrero Garcia | [6 empty] | E | [12 empty] | 2 |  | 1 | bar: mar; may
SALUD | RIESGO PSICOSOCIAL | De acuerdo al diagnóstico de evaluación de factores psicosociales por áreas priorizadas en atención a condiciones intralaborales: demandas de carga mental y demandas cuantitativas por medio entrevistas semiestructuradas e inspecciones de puesto de trabajo a demanda. | H | Grupo SST Asesor ARL Tania Marcela Guerrero Garcia | Tania Marcela Guerrero Garcia | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Informes de inspecciones de puesto de trabajo/grupos focales/ acompañamientos psicosociales, etc | A demanda | HACER: Se tiene en cuenta la matriz de priorización | A demanda | 2022-05-21 | P | [12 empty] | 1 | 0 |  | 100% | 0 | 0 |  | 9 | 9 | 100% | bar: may
SALUD | RIESGO PSICOSOCIAL |  |  |  | Tania Marcela Guerrero Garcia | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 |  | 0 | bar: may
SALUD | RIESGO PSICOSOCIAL | Intervención secundaria: Estrategia y actividades para la prevención del riesgo psicosocial a grupos priorizados en la matriz de atención (Demandas de la jornada de trabajo) Manejo efectivo del tiempo, Creación de grupos de escucha | H | Grupo SST Asesor ARL Tania Marcela Guerrero Garcia | Tania Marcela Guerrero Garcia | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Listas de asistencia, invitaciones socializadas por correo institucional | Anual |  | 2022-02-24 | 24/02/2022 21/05/2022 | P | [12 empty] | 2 | 0 |  | 100% | 0 | 0 |  | 92 | 83 | 90.22% | bar: feb; may
SALUD | RIESGO PSICOSOCIAL |  |  |  | Tania Marcela Guerrero Garcia | [6 empty] | E | [12 empty] | 2 |  | 1 | bar: feb; may
SALUD | RIESGO PSICOSOCIAL | Intervención secundaria: Habilidades para la salud mental: 1. La esencia de conversar para construir 2. El poder de las relaciones en mi vida 3. Manejo de tensiones y Estrés ( Creatividad y Sentido del humor) , | H | Grupo SST Tania Marcela Guerrero Garcia | Tania Marcela Guerrero Garcia | Servidores, contratistas y grupos de interés, casos de interes psicosocial | Listas de asistencia,invitaciones socializadas por medio del correo institucional | Bimensual | 1. La esencia de conversar para construir: Jueves 28 de abril a las 8: 00 a 9:00 am ( Virtual) 2. El poder de las relaciones en mi vida: Julio 28 de 2022 a las 8:00 am ( Virtual) 3. Manejo de tensiones y Estrés ( Creatividad y Sentido del humor ( Dirigido la población- concurso Semana de Salud Mental 11 de octubre a 8 a 9 am -virtual) | Jueves 28 de abril a las 8: 00 a 9:00 am ( Virtual) Julio 28 de 2022 a las 8:00 am ( Virtual) Semana de Salud Mental 11 de octubre a 8 a 9 am -virtual) | 20/04/2022 13/05/2022 01/07/2022 28/07/2022 | P | abr: 1; may: 1; jul: 1; oct: 10 | 13 | 0 |  | 100% | 0 | 0 |  | 191 | 119 | 62.3%
SALUD | RIESGO PSICOSOCIAL |  |  |  | Tania Marcela Guerrero Garcia | [6 empty] | E | abr: 1; may: 1; jul: 1; oct: 10 | 13 |  | 1
SALUD | RIESGO PSICOSOCIAL | Prevención y promocion: Actividades de promoción primaria en temas relacionados con el manejo y control del Estrés : Mindfullness (Meditacíon de media hora) Se incluye las pausas mentales y manejo y gestión del duelo | H | Grupo SST Asesor ARL Tania Marcela Guerrero Garcia | Tania Marcela Guerrero Garcia | Servidores, Contratistas y Grupos de Interés | Listas de asistencia,invitaciones socializadas por medio del correo institucional | Mensual | Instante de meditación: "Inicio de año" 17 de febrero a las 8:00 am ( Virtual) Pausas mentales: 04 de marzo del 2022 ( 9 a 12 del medio día) Instante de meditación "Espiritualidad" (Presencial): Revisar el espacio y las colchonetas) a las 8: am 07 de abril del 2022 Pausa mental: 05 de mayo a las 8:00 am ( Virtual) Instante de meditación (Virtual) 02 de junio a las 8: am Pausa mental: Julio 14 de julio 8:am ( virtual) Instante de meditación: Virtual ( 04 de agosto del 2022) 8 am pausa mental Pausa mental: 01 de Septiembre a las 8:0 am ( Virtual) Instante de meditación: Semana de salud mental: 10 de Octubre a las 8: 00 am virtual Pausa mental: 10 de noviembre (Virtual) a las 8: am | 21de febrero a las 8:00 am ( Virtual) 03 de marzo del 2022 ( 9 a 12 del medio día) 07 de abril del 2022 05 de mayo a las 8:00 am ( Virtual) 02 de junio a las 8: am Julio 14 de julio 8:am ( virtual) 04 de agosto del 2022) 01 de Septiembre a las 8:0 am ( Virtual) Semana de salud mental: 10 de Octubre a las 8: 00 am virtual 10 de noviembre (Virtual) a las 8: am | 21/02/2022 03/03/2022 06/04/2022 18/04/2022 05/05/2022 02/06/2022 28/07/2022 17/08/2022 | P |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 486 |  |  | 494 | 0 |  | 100% | 0 | 0 |  | 500 | 378 | 75.6%
SALUD | RIESGO PSICOSOCIAL |  |  |  | Tania Marcela Guerrero Garcia | [6 empty] | E |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 486 |  |  | 494 |  | 3
CAPACITACIÓN | PLAN DE CAPACITACIÓN | Definir plan de capacitación | P | Grupo de SST | Bibiana Coy Paez | Servidores, contratistas y grupos de interés | Plan de capacitación | Anual Sujeto a Programa de la ARL |  | 2022-02-28 |  | P | [12 empty] | 1 |  | 1 | 100% | 0 | 0 | bar: feb
CAPACITACIÓN | PLAN DE CAPACITACIÓN |  |  |  | Bibiana Coy Paez | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: feb
CAPACITACIÓN | ESTRUCTURA DEL SGSST MANEJO SALA DE LACTANCIA | Realizar Inducción del SG-SST a los servidores, contratistas, estudiantes y demas partes de interes (incluye SAFL) | H | Coordinación Grupo de SST | Bibiana Coy Paez | Servidores Bogotá e Intendencias y contratistas | Listado de asistencia | Según Ingresos | Se incluye recorrido por las instalaciones | Permanente |  | P | [12 empty] | 8 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 |  | 75 | 43 | 57.33% | bar: feb to jun; oct to dic
CAPACITACIÓN | ESTRUCTURA DEL SGSST MANEJO SALA DE LACTANCIA |  |  |  | Bibiana Coy Paez | [6 empty] | E | [12 empty] | 8 | bar: feb to jun; oct to dic
CAPACITACIÓN | ESTRUCTURA DEL SGSST MANEJO SALA DE LACTANCIA | Realizar Reinducción del SG-SST a los servidores, contraitstas, estudiantes y demas partes de interes (incluye SAFL) | H | Grupo de SST | Dayra Constanza Alvarez | Servidores Bogotá e Intendencias y contratistas | Listado de asistencia | Anual | se tiene programada para el dia 25 de abril Septiembre 21 2022 | 25/04/2022 | 25 de abril | P | [12 empty] | 2 | 0 |  | 100% | 0 | 0 |  | 828 | 356 | 43% | bar: abr; oct
CAPACITACIÓN | ESTRUCTURA DEL SGSST MANEJO SALA DE LACTANCIA |  |  |  | Dayra Constanza Alvarez | [6 empty] | E | [12 empty] | 2 | bar: abr; oct
CAPACITACIÓN | PLAN DE EMERGENCIAS | Inducción de seguridad y emergencias a nuevos servidores a través de recorrido | H | Jose Fernando Forero Chavez | Nuevo Servidor | Servidores, contratistas y grupos de interés | Lista de asistencia | Según necesidad |  |  | 15-06-2022 19-05-2022 08-03-2022 14-02-2022 | P | [12 empty] | 4 |  | 3 | 100% | 0 | 0 |  |  | Febrerro 20 Marzo 21 Mayo 2 Junio 4 | bar: feb to mar; may to jun
CAPACITACIÓN | PLAN DE EMERGENCIAS |  |  |  | Nuevo Servidor | [6 empty] | E | [12 empty] | 4 | bar: feb to mar; may to jun
SEGURIDAD | CONTRATISTAS | Capacitar a personal subcontratistas sobre el plna de emergencias |  | Jose Fernando Forero Chavez | Jose Fernando Forero Chavez | Subcontratsitas | Listado de asistencia | Trimestral |  | 30/08/2021 06/08/2022 | 30/08/2021 06/08/2022 | P | bar: ago
SEGURIDAD | CONTRATISTAS | [10 empty] | E | bar: ago
CAPACITACIÓN | SEGURIDAD EN EL TRABAJO | Capacitar sobre el uso e importancia de los EPP | H | Diana Yolanda Barbosa Jose Fernando Forero Chavez Asesor ARL | Jose Fernando Forero Chavez | Servidores expuestos a riesgos y que requieren EPP y contratistas | Listado de asistencia | Anual Sujeto a Programa de la ARL | Una capacitación Dirigida al personal de Mantenimiento, Almacen, Gestión Documenta, Conductores Otra Capacitación para el uso del tapabocas en la Entidad | 2022-12-30 | 2022-08-16 | P | [12 empty] | 1 | 1 |  | 100% | 0 | 0 | bar: ago
CAPACITACIÓN | SEGURIDAD EN EL TRABAJO |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: ago
CAPACITACIÓN | SEGURIDAD EN EL TRABAJO | Capacitar en uso seguro de herramientas manuales y mecánicas y prevención de accidentes (Uso de escaleras) | H | Jose Fernando Forero Chavez | Jose Fernando Forero Chavez | Servidores de mantenimiento locativo y eléctrico y contratistas aseo | Listado de asistencia | Anual |  | 2022-12-31 | 2022-08-30 | P | [12 empty] | 1 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: oct
CAPACITACIÓN | SEGURIDAD EN EL TRABAJO |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: oct
CAPACITACIÓN | SEGURIDAD EN EL TRABAJO | Capacitar en manejo seguro de sustancias químicas y atención de emergencias en riesgo químico | H | Asesor ARL Jose Fernando Forero Chavez | Jose Fernando Forero Chavez | Servidores mantenimiento, contratistas aseo y Brigadista Ambientales | Listado de asistencia | Anual |  | 2022-12-31 | 06-06-2022 09-05-2022 05-04-2022 25-02-2022 | P | [12 empty] | 4 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: feb; abr to jun
CAPACITACIÓN | SEGURIDAD EN EL TRABAJO |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | [12 empty] | 4 | bar: feb; abr to jun
CAPACITACIÓN | PLAN DE EMERGENCIAS | Capacitar a los integrantes del COE en funciones y responsabildades. Y como realizar los reportes de emergencia desde intendencias a Bogotá | H | Asesor de la ARL Grupo de SST Ivan Dario Prieto | Nuevo Servidor | Brigadistas Bogotá e Intendencias y COE | Listado de asistencia | Anual Sujeto a Programa de la ARL | A: 222 pers | 2022-06-30 | 2022-06-07 | P | [12 empty] | 1 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | 13 | 13 | 100% | bar: jun
CAPACITACIÓN | PLAN DE EMERGENCIAS | Capacitar en inspecciones | H | Asesor ARL Grupo de SST | Nuevo Servidor | COPASST Brigada Grupo SST | Listado de asistencia | Anual |  | 2022-06-30 |  | E | [12 empty] | 1 | bar: jun
CAPACITACIÓN | PLAN DE EMERGENCIAS | Capacitar a los integrantes de la Brigada | H | Asesor de la ARL Grupo de SST Ivan Dario Prieto | Nuevo Servidor | Brigadistas Bogotá e Intendencias y COE | Listado de asistencia | Anual Sujeto a Programa de la ARL | A: 222 pers | 2022-06-30 | 2022-02-24 | P | feb: 1; abr: 1; ago: 1; oct: 29; dic: 12 | 44 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | 50 personas octubre | 29 personas cotubre
CAPACITACIÓN | PLAN DE EMERGENCIAS | Capacitar en inspecciones | H | Asesor ARL Grupo de SST | Nuevo Servidor | COPASST Brigada Grupo SST | Listado de asistencia | Anual |  | 2022-06-30 |  | E | feb: 1; abr: 1; ago: 1; oct: 29; dic: 12 | 44
CAPACITACIÓN | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO DE DESÓRDENES MUSCULOESQUELÉTICOS | Charla de higiene postural y prevención de lesiones osteomusculares | H | Fisoterapeuta Externo ARL Patricia Chacon Lievano | Patricia Chacon Lievano | Servidores, contratistas y grupos de interés | Listado asistencia | Anual |  | 2022-10-14 | 2022-10-07 | P | [12 empty] | 1 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | 30 | 25 | 83.33% | bar: oct
CAPACITACIÓN | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO DE DESÓRDENES MUSCULOESQUELÉTICOS |  |  |  | Patricia Chacon Lievano | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: oct
CAPACITACIÓN | COPASST | Capacitar a los miembros del COPASST en riesgo ergonómico generalidades | H | Fisoterapeuta Externo ARL Patricia Chacon Lievano | Patricia Chacon Lievano | Servidores, contratistas y grupos de interés | Listado asistencia | Anual | Se citaron a 12 servidores del COPASST y asistieron 8 y 2 de SST | 2022-08-30 | 2022-08-31 | P | [12 empty] | 1 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | 12 | 8 | 66.67% | bar: ago
CAPACITACIÓN | COPASST |  |  |  | Patricia Chacon Lievano | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: ago
CAPACITACIÓN | INVESTIGACIONES DE ATEL | Socialización de investigación de accidentes de trabajo para Jefes (Servidores con personal a cargo) | H | Coordinación Grupo de SST | Bibiana Coy Paez | Servidores, contratistas y grupos de interés | Banner o Lista de Asistencia | Anual |  | 2022-10-31 |  | P | [12 empty] | 1 | 1 |  | 50% | 0 | 0 | bar: oct
CAPACITACIÓN | INVESTIGACIONES DE ATEL |  |  |  | Bibiana Coy Paez | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: oct
CAPACITACIÓN | TAREAS CRITICAS | Gestión Integral Del Riesgo Eléctrico | H | Asesor de la ARL Jose Fernando Forero Chavez | Jose Fernando Forero Chavez | Supervisores de contratos y personal de matenimoento | Certificados ARL | N/A | Se programa de acuerdo al Plan de Formación de la ARL | 2022-12-30 | Según programación | P | [12 empty] | 1 |  |  | 0% | 0 | 0 | bar: oct
CAPACITACIÓN | TAREAS CRITICAS |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | oct: 0 | 0
CAPACITACIÓN | COPASST | Funciones y Responsabilidades COPASST | H | Bibiana Coy Paez Jose Fernando Forero Chavez | Bibiana Coy Paez | Integrantes Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Lista de Asistencia a Capacitaciòn | N/A |  | 2022-02-28 | 2022-01-31 | P | [12 empty] | 1 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | 12 | 8 | 66.67% | bar: ene
CAPACITACIÓN | COPASST |  |  |  | Bibiana Coy Paez | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: ene
CAPACITACIÓN | PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL | Plan estratégico de Seguridad Vial | H | Grupo de SST Ivan Dario Prieto | Nuevo Servidor | Conductores oficiales y servidores | Listado de asistencia | Anual |  | 2022-08-30 | Marzo: Contexto de la seguridad vial. Abril se realiza actividad ludica en el marco de la semana SST /Simulación conducción en condiciones de fatiga y consumo de licor. Mayo: Capacitación manejo defensivo y eco conducción. | P | feb: 1; abr: 1; may: 2; jun: 1 | 5 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | 117 | 45 | 38.46%
CAPACITACIÓN | PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL |  |  |  | Nuevo Servidor | [6 empty] | E | feb: 1; abr: 1; may: 2; jun: 1 | 5
INSPECCIONES | SEGURIDAD EN EL TRABAJO | Definir el plan de Inspecciones 2022 | P | Grupo SST | Bibiana Coy Paez | Servidores, contratistas y grupos de interés | Plan SST | Anual |  | 2022-02-28 |  | P | [12 empty] | 1 |  | 1 | 100% | 0 | 0 | bar: feb
INSPECCIONES | SEGURIDAD EN EL TRABAJO |  |  |  | Bibiana Coy Paez | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: feb
INSPECCIONES | PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO | Realizar inspecciones de orden y aseo | H | Patricia Chacon Lievano | Patricia Chacon Lievano | Servidores, contratistas y grupos de interés | Matriz de seguimiento a hallazgos | Semestral |  | Permante |  | P | [12 empty] | 1 |  |  | 100% | 0 | 0 |  | 18 | 13 | 72.22% | bar: oct
INSPECCIONES | PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO |  |  |  | Patricia Chacon Lievano | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: oct
INSPECCIONES | COPASST | Realizar inspecciones a EPP | H | COPASST Grupo de SST | Jose Fernando Forero Chavez | Servidores, contratistas y grupos de interés | Matriz de seguimiento a hallazgos | Trimestral |  | 2022-12-31 | 15/06/2022 18/03/2022 | P | [12 empty] | 4 |  | 1 | 100% | 0 | 0 | bar: feb; may; sep; dic
INSPECCIONES | COPASST |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | [12 empty] | 4 | bar: feb; may; sep; dic
INSPECCIONES | PLAN DE EMERGENCIAS | Realizar inspecciones a elementos de emergencias (extintores, gabinetes contraincendios, alarmas, señalización, etc) | H | Brigadas COPASST Ivan Dario Prieto | Jose Fernando Forero Chavez | Servidores y contratistas | Matriz de seguimiento a hallazgos | Semestral |  | 2022-12-31 | 25/02/2022 25/08/2022 | P | [12 empty] | 2 |  | 1 | 100% | 0 | 0 | bar: mar; nov
INSPECCIONES | PLAN DE EMERGENCIAS |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | [12 empty] | 2 | bar: mar; nov
INSPECCIONES | PLAN DE EMERGENCIAS | Realizar inspecciones a elementos de emergencias (botiquines, etc) | H | Brigadas COPASST Ivan Dario Prieto | Jose Fernando Forero Chavez | Servidores y contratistas | Matriz de seguimiento a hallazgos | Semestral |  | 2022-12-31 | 25/04/2022 25/10/2022 | P | [12 empty] | 2 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: abr; oct
INSPECCIONES | PLAN DE EMERGENCIAS |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | [12 empty] | 2 | bar: abr; oct
INSPECCIONES | COPASST | Realizar inspecciones a restaurante | H | COPASST Supervisor de Contrato Jose Fernando Forero Chavez | Jose Fernando Forero Chavez | Servidores, contratistas y grupos de interés | Matriz de seguimiento a hallazgos | Semestral |  | 2022-12-31 | 16/03/2022 09/09/2022 | P | [12 empty] | 2 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: mar; sep
INSPECCIONES | COPASST |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | [12 empty] | 2 | bar: mar; sep
INSPECCIONES | COPASST | Realizar inspecciones de máquinas, equipos y herramientas | H | COPASST Mantenimiento Aseo Jose Fernando Forero Chavez | Jose Fernando Forero Chavez | Servidores de mantenimiento, grupo Administrativo | Matriz de seguimiento a hallazgos | Cuatrimestral |  | 2022-12-31 | 25/10/2022 | P | [12 empty] | 2 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: feb; oct
INSPECCIONES | COPASST |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | [12 empty] | 2 | bar: feb; oct
INSPECCIONES | COPASST | Realizar inspección de etiquetado y rotulado de sustancias químicas | H | COPASST Jose Fernando Forero Chavez | Jose Fernando Forero Chavez | Servidores, contratistas y grupos de interés | Matriz de seguimiento a hallazgos | Semestral |  | 2022-12-31 | 30-06-2022 22-04-2022 28-03-2022 | P | [12 empty] | 2 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: feb; jul
INSPECCIONES | COPASST |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | [12 empty] | 2 | bar: feb; jul
INSPECCIONES | PROGRAMA PERSONAL EN CONDICIÓN DISCAPACIDAD | Realizar inspección al cumplimiento de la ley 1618 de 2013 (Señalización, Accesibilidad) | H | Grupo SST | Jose Fernando Forero Chavez | Conductores y vehículos | Matriz de seguimiento a hallazgos | Cuatrimestral |  | 2022-12-31 | Según programación | P | [12 empty] | 1 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: jul
INSPECCIONES | PROGRAMA PERSONAL EN CONDICIÓN DISCAPACIDAD |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 | bar: jul
INSPECCIONES | PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL | Realizar control y seguimiento a las inspecciones de vehículos oficiales | H | COPASST Conductores Ivan Dario Prieto | Nuevo Servidor | Conductores y vehículos | Matriz de seguimiento a hallazgos | Cuatrimestral |  | 2022-12-31 |  | P | feb: 1; jun: 1; oct: 7 | 9 |  |  | 100% | 0 | 0
INSPECCIONES | PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL |  |  |  | Nuevo Servidor | [6 empty] | E | feb: 1; jun: 1; oct: 7 | 9
INSPECCIONES | COPASST | Realizar inspecciones de seguridad locativas por pisos | H | COPASST Jose Fernando Forero Chavez | Jose Fernando Forero Chavez | Servidores, contratistas y grupos de interés | Matriz de seguimiento a hallazgos | Mensual |  | 2022-12-31 | 29-06-2022 25-05-2022 20-04-2022 23-03-2022 | P | [12 empty] | 10 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: mar to dic
INSPECCIONES | COPASST |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | [12 empty] | 10 | bar: mar to dic
INSPECCIONES | TAREAS CRITICAS | Realizar inspección y seguimiento a Tareas Criticas: Trabajo seguro en alturas Espacios Confinados Trabajo Seguro en Caliente | H | COPASST Jose Fernando Forero Chavez | Jose Fernando Forero Chavez | Servidores, contratistas y grupos de interés | Matriz de seguimiento a hallazgos | Anual o cuando se requiera |  | 2022-12-31 | Cuando se rewuiera según nesecidad objeto del contrato | P | [12 empty] | 3 |  |  | 100% | 0 | 0 | bar: feb to mar; dic
INSPECCIONES | TAREAS CRITICAS |  |  |  | Jose Fernando Forero Chavez | [6 empty] | E | [12 empty] | 3 | bar: feb to mar; dic
EFR | PROGRAMA PERSONAL EN CONDICIÓN DISCAPACIDAD | Podcast temas relacionados con discapacidad, puede ser un video- Solicitar propuesta de apoyo de compensar día internacional de la discapacidad 03 de diciembre del 2022 apoyo en actividad, sensibilización presencial eliminacion de barreras | H | Asesor ARL Tania Marcela Guerrero Garcia | Tania Marcela Guerrero Garcia | Servidores, contratistas y grupos de interés | Podcast | Anual | Charla corta “Capacidades diversas una historia de resiliencia y superación” Modalidad atención Virtual-Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo (Apoyo compensar) | 2022-04-28 | 2022-04-28 | P | [12 empty] | 1 | 0 |  | 100% | 295000 | 295000 | 100% | 42 | 42 | 100% | bar: abr
EFR | PROGRAMA PERSONAL EN CONDICIÓN DISCAPACIDAD |  |  |  | Tania Marcela Guerrero Garcia | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 |  | 0 | bar: abr
EFR | PROGRAMA PERSONAL EN CONDICIÓN DISCAPACIDAD | Campaña visual relacionada con la obtención del certificado de discapacidad | H | Tania Marcela Guerrero Garcia | Tania Marcela Guerrero Garcia | Servidores, contratistas y grupos de interés | Correo electronico, infografia, banner y/o video | Semestral | Se solicita a comunicaciones el 07 de Febrero la realización de video de apoyo para obtención del certificado de discapacidad | 07/02/2022 11/03/2022 | 07/02/2022 11/03/2022 | P | [12 empty] | 2 | 0 |  | 100% | 0 | 0 |  | No Aplica | No aplica | bar: feb to mar
EFR | PROGRAMA PERSONAL EN CONDICIÓN DISCAPACIDAD |  |  |  | Tania Marcela Guerrero Garcia | [6 empty] | E | [12 empty] | 2 |  | 0 | bar: feb to mar
EFR | PROGRAMA PERSONAL EN CONDICIÓN DISCAPACIDAD | Conversatorio "Eliminando tabúes en salud mental" en semana de salud mental 2022, hablar de enfermedad que hacer en casos de afectación emocional, si tengo a alguien con trastorno mental y cuando pedir ayuda. En apoyo con ARL y compensar | H | Asesor ARL Caja Compensar Tania Marcela Guerrero Garcia | Tania Marcela Guerrero Garcia | Servidores, contratistas y grupos de interés | Lista de asistencia, invitaciones socializadas por medio de correo institucional | Anual | Semana de salud mental, el 12 de Octubre a 8 a 10 de la mañana ( Virtual, Streaming) cotizar de autocuidao (obsequio pequeños para los funcionarios relacionado con salud mental) |  |  | P | [12 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 590000 | 590000 | 100%
EFR | PROGRAMA PERSONAL EN CONDICIÓN DISCAPACIDAD |  |  |  | Tania Marcela Guerrero Garcia | [6 empty] | E | [12 empty] | 0 |  | 0
EFR | PROGRAMA PERSONAL EN CONDICIÓN DISCAPACIDAD | Tiempo de cine (En la semana de seguridad y salud en el Trabajo) | H | Asesor ARL Caja Compensar Tania Marcela Guerrero Garcia | Tania Marcela Guerrero Garcia | Servidores | Banners informativos, invitaciones, listados de asistencia | Anual | Se realizará el 28 de abirl del 2022 a las 2 de la tarde en la Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022 | 2022-12-31 | 2022-05-05 | P | [12 empty] | 1 | 0 |  | 100% | 0 | 0 |  | 37 | 37 | 100% | bar: may
EFR | PROGRAMA PERSONAL EN CONDICIÓN DISCAPACIDAD |  |  |  | Tania Marcela Guerrero Garcia | [6 empty] | E | [12 empty] | 1 |  | 0 | bar: may
[11 empty] | Programado Plan | P | 20 | 42 | 48 | 52 | 53 | 60 | 32 | 39 | 39 | 593 | 48 | 40 | 1065 | 4.5 |  | 99.21%
[11 empty] | Ejecutada Plan | E | 20 | 42 | 48.4 | 52.9 | 54.5 | 56.3 | 34.7 | 42 | 36.5 | 592 | 46.3 | 35 | 1056.6
[25 empty] | 2120.6 | 4.5 |  | 0% | 748588129 | 277514552.37 | 37.07% | 9385 | 8114 | 86.46%
Note on R17: Tania Marcela Guerrero García: Actividad realizada el 01 de Junio con José y Emanuel
Note on T17: Tania Marcela Guerrero García: Acti
Note on AG17: Tania Marcela Guerrero García: Marzo: 5 + Abril 5 + Mayo + Junio 5 + Julio 5+ Agosto 5
Note on AH17: Tania Marcela Guerrero García: Marzo: 5 + Abril 5 + Mayo + Junio 5 + Julio 5+ 5 Agosto
Note on U18: Tania Marcela Guerrero García: Actividad realizada el 02 de agosto del 2022 a las 2:00 pm
Note on V18: Tania Marcela Guerrero García: Revisión el 06 de Septiembre del 2022
Note on W18: Tania Marcela Guerrero García: Revisión de indicadores 28 de Octubre
Note on Z23: Hace relación a cada integrante del grupo y sus programas (Paty, Tania, Jose, Ivan, Bibiana)
Note on Z25: Hace relación a cada integrante del grupo y sus programas (Paty, Tania, Jose y Diana)
Note on AG35: Jose Fernando Forero Chavez: Actividad del 27 abril : 200 Bibiana: (actividades intendencias y bogota total:273
Note on AH35: Jose Fernando Forero Chavez: 89 Bibiana: (actividades intendencias y bogota total:273
Note on N39: Tania Marcela Guerrero García: Reunión del 14 de diciembre que no fue registrada: 10 asistentes /10 convocados
Note on P39: Tania Marcela Guerrero García: Jornada de formación trimestral (Funciones y responsabilidades) 14 de marzo ( 6 aistentes/ 6 convocados)
Note on R39: Tania Marcela Guerrero García: Jornada de formación: Prevención del acoso y todo tipo de violencia (Perspectiva de género actividad realizada el 23/05/2022
Note on S39: Tania Marcela Guerrero García: Jornada de formación trimestral 15 de Junio Protocolo de atención ministerio de trabajo
Note on AG39: Tania Marcela Guerrero García: 1. Marzo Formacion trimestral al comité: 8 2. Mayo: Prevencion de acoso laboral y todo tipo de violencia: 93 3. Junio: Jornada de formacion trimestral: 6
Note on AH39: Tania Marcela Guerrero García: 1. Marzo Formacion trimestral al comité: 6 2. Mayo: Prevencion de acoso laboral y todo tipo de violencia: 35 3. Junio: Jornada de formacion trimestral: 6
Note on R40: Tania Marcela Guerrero García: Jornada de formación: Prevención del acoso y todo tipo de violencia (Perspectiva de género actividad realizada el 23/05/2022
Note on U41: Tania Marcela Guerrero García: Se realiza informes trimestral del comité I y II se carga en SharePoint
Note on AH43: Bibiana Coy Paez: 10+10+11+10+9+10+10
Note on V44: Tania Marcela Guerrero García: 30 de Septiembre
Note on W44: Tania Marcela Guerrero García: Reunión 28 de Octubre
Note on X44: Tania Marcela Guerrero García: Reunión 02 de Diciembre
Note on W48: Tania Marcela Guerrero García: Investigación de Accidente de trabajo Bucaramanga 26 de Octubre
Note on W52: Tania Marcela Guerrero García: Jornada de formación para conductores 27 de Octubre del 2022 y 31 octubre
Note on AG53: Bibiana Coy Paez: Reunion de presentación de elementos y aprobación
Note on AG55: Bibiana Coy Paez: Reunion de presentación de elementos y aprobación
Note on AD65: Bibiana Coy Paez: los valores se describen en las filas 53, 54 y 57
Note on X79: Jose Fernando Forero Chavez: La metodologia ha cambiado y se debe reajustar la estrategia
Note on Y82: Tania Marcela Guerrero García: Se gestionara de manera prioritara en la vigencia 2023
Note on K123: Bibiana Coy Paez: Enero 19: participan 46 Febero 8: 14 personas Febrero 17: 42 personas
Note on P189: Tania Marcela Guerrero García: Prevención de adicciones Marzo 60 asistentes
Note on Q189: Tania Marcela Guerrero García: Semana SST 29 de abril: 29 personas asistentes
Note on U189: Tania Marcela Guerrero García: Se realiza jornada de formación (Hablemos de adicciones y hagamos prevención) 25 de Agosto 38 personas
Note on AG189: Marzo: Jornada de formacion 93 convocados Abril: Jornada de formacion en semana de sst toxicologia: 93. Agosto: Hablemos de adicciones y hagamos prevencion convocados 82
Note on AH189: Marzo: Jornada de formacion 60 asistentes Abril: Jornada de formacion en semana de sst toxicologia: 29 Agosto Jornada de formación hablemos de adicciones y hagamos prevención asistentes 38 personas
Note on P201: Tania Marcela Guerrero García: Reunión para gestionar actividades de liderazgo 2022
Note on R201: Tania Marcela Guerrero García: Reunión con Estrujamentes para revisión y actualización de propuesta Liderazgo transformacional
Note on R203: Tania Marcela Guerrero García: Se realiza jornada vivencial con el grupo de regimen cambiario 21/05/2022
Note on AG203: Tania Marcela Guerrero García: Actividad regimen cambiario: 9
Note on AH203: Tania Marcela Guerrero García: Actividad regimen cambiario: 9
Note on R204: Tania Marcela Guerrero García: Se realiza jornada vivencial con el grupo de regimen cambiario 21/05/2022
Note on AG205: Tania Marcela Guerrero García: 1. 24 de Febrero: Jornada de formación Manejo efectivo del tiempo 83 convocados 2. 21 de Mayo Clima Regimen cambiario: 9 convocados
Note on AH205: Tania Marcela Guerrero García: 1. 24 de Febrero: Jornada de formación Manejo efectivo del tiempo 74 convocados 2. 21 de Mayo Clima Regimen cambiario: 9 convocados
Note on R206: Tania Marcela Guerrero García: Se realiza jornada vivencial con el grupo de regimen cambiario 21/05/2022
Note on R207: Tania Marcela Guerrero García: Herramientas de salud mental para un accidente de trabajo actividad realizada el 13/05/2022
Note on T207: Tania Marcela Guerrero García: Habilidades para la salud mental: El poder las relaciones en mi vida 28 de Julio del 2022
Note on AG207: Tania Marcela Guerrero García: 1. Abril: Habilidades para salud mental (La esencia de conversar) 83 convocados 2.Mayo: Herramientas para la salud mental: 83 convocados 3. Julio El poder de las relaciones en mi vida (25 convocados)
Note on AH207: Tania Marcela Guerrero García: 1. Abril: Habilidades para salud mental (La esencia de conversar) 58 asistentes. 2.Mayo: Herramientas para la salud mental: 13 asistentes. 3. Julio El poder de las relaciones en mi vida (48 asistentes)
Note on T208: Tania Marcela Guerrero García: Habilidades para la salud mental: El poder las relaciones en mi vida 28 de Julio del 2022
Note on O209: Tania Marcela Guerrero García: Tecnicas de relajación realizadas el 21 de febrero del 2022
Note on P209: Tania Marcela Guerrero García: Pausas mentales realizadas el 03 de marzo del 2022
Note on Q209: Tania Marcela Guerrero García: 06 de Abril del 2022: Tecnicas de relajación 18 de Abril del 2022: Vivencias y manejo del duelo
Note on T209: Tania Marcela Guerrero García: 28 de julio del 2022: Pausas mentales
Note on AG209: Tania Marcela Guerrero García: 1. Febrero: Minfullnes: 93 2. Marzo: Pausas mentales:57 3. Abril Mindfullnes: 93 4. Mayo: Pausas mentales:66 5.Junio: Mindfullnes: 81 6. Julio: Pausas mentales: 52 7. Agosto: Mindfullness 58
Note on AH209: Tania Marcela Guerrero García: 1. Febrero: Minfullnes: 74 2. Marzo: Pausas mentales: 57 3. Abril Mindfullnes: 59 4. Mayo: Pausas mentales:66 5.Junio: Mindfullnes: 58 6. Julio: Pausas mentales: 52 7. Agosto: Mindfullness: 12
Note on R210: Tania Marcela Guerrero García: 05/05/2022: Actividad realizada pausas mentales puesto a puesto
Note on S210: Tania Marcela Guerrero García: Técnicas de relajación 03 realizada 02/05/2022
Note on U210: Tania Marcela Guerrero García: Tecnicas de relajación presencial 17 de Agosto
Note on AG213: Bibiana Coy Paez: Enero: 8 Febrero: 49 Marzo: 13 Abril: 2 Mayo: 3
Note on AG217: Febrerro 40 Marzo 47 Mayo 25 Junio 4
Note on AG221: Jose Fernando Forero Chavez: Agosto 41
Note on AH221: Jose Fernando Forero Chavez: Agosto 28
Note on AG225: Jose Fernando Forero Chavez: Febrero: 28 Abril: 21 Mayo: 24 Junio:43
Note on AH225: Jose Fernando Forero Chavez: Febrero:15 Abril:12 Mayo:15 Junio:36
Note on U230: CAPACITACIÓN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL FUEGO viernes 26 de agosto
Note on Y230: Diana Carolina Becerra Bonza: 12 PARTICIPANTES PISTA ENTRENAMIENTO 30 NOV
Note on W237: Jose Fernando Forero Chavez: Se getionara actividad como prioritaria para el año 2023
Note on Q267: Tania Marcela Guerrero García: Semana de SST: Conversatorio: "Historia de Resiliencia y Superación" 42 personas asistente
Note on Q268: Tania Marcela Guerrero García: Semana de SST: Conversatorio: "Historia de Resiliencia y Superación" 42 personas asistente
Note on R274: Tania Marcela Guerrero García: Actividad realizada 05/05/2022 por paro publico se cambio la fecha