## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecer y mejorar la infraestructura física de la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional (Construyendo la Supersociedades de la gente.)
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecer y mejorar la infraestructura física de la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional (Construyendo la Supersociedades de la gente.)
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Fortalecer la estructura organizacional con procesos innovadores de transformación institucional
ESTRATEGIA | Canales de comunicación estatales para difusión de servicios. Nuevo plan de gobierno orientado a la parte social y ambiental.
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Generar una ambiente confortable con la infraestructura física de todas las sedes de la Entidad, que permita la preservación del bienestar de los grupos de valor, a través de sedes seguras, confortables, incluyentes y funcionales.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Mantener las Sedes de la Superintendencia de Sociedades operativas y funcionales.
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Mantener actualizado el Plan de gestión de riesgos y desastres de Entidades Públicas - PGRDEP de la Superintendencia de la Superintendencia de Sociedades- incluyendo las Intervenciones correctivas y las intervenciones prospectivas 2017 - 2027.
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar las Intervenciones correctivas y las intervenciones prospectivas del PGRDEP de la Entidad para mitigar los riesgos identificados en éste de conformidad con los recursos económicos disponibles
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar los mejoramientos y adecuaciones de sedes para mejorar el servicio de atención al ciudadano (Incluye ajustes razonables para personas en condición de discapacidad)
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar los Mejoramientos y adecuaciones de sedes para mejorar calidad de Vida Laboral
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B25: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D25: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B28: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D28: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecer y mejorar la infraestructura física de la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional (Construyendo la Supersociedades de la gente.)
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Sedes de la Superintendencia de Sociedades operativas y funcionales
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Efectividad | % | 100% | Mensual | Ascendente | Numero de sedes operativas y funcionales de la Superintendencia ___________________________ Numero de sedes de la Superintendencia
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Actualización del Plan de gestión de riesgos y desastres de Entidades Públicas - PGRDEP de la Superintendencia de la Superintendencia de Sociedades- incluyendo las Intervenciones correctivas y las intervenciones prospectivas 2017 - 2027,
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Anual | Ascendente | Plan PGRDEP actualizado ___________________________ Plan PGRDEP existente
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Desarrollo de Intervenciones correctivas y las intervenciones prospectivas del PGRDEP de la Entidad para mitigar los riesgos identificados en éste de conformidad con los recursos económicos disponibles
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Anual | Ascendente | Intervenciones correctivas y/o preventivas ejecutadas ___________________________ Intervenciones correctivas y/o preventivas financiadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Desarrollo de los mejoramientos y adecuaciones de sedes para mejorar el servicio de atención al ciudadano (Incluye ajustes razonables para personas en condición de discapacidad)
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Anual | Ascendente | mejoramientos y adecuaciones ejecutadas para atencion al ciudadano ___________________________ mejoramientos y adecuaciones financiadas para atencion al ciudadano
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Desarrollo de los Mejoramientos y adecuaciones de sedes para mejorar calidad de Vida Laboral
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Anual | Ascendente | mejoramientos y adecuaciones ejecutadas de calidad vida laboral ___________________________ mejoramientos y adecuaciones financiadas de calidad vida laboral
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B16: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B17: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D17: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F17: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G17: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H17: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I17: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B19: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B22: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B23: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D23: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F23: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G23: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H23: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I23: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B25: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B29: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B30: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D30: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F30: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G30: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H30: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I30: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B32: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B35: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B36: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D36: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F36: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G36: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H36: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I36: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B38: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B42: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B43: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D43: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F43: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G43: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H43: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I43: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B45: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 4 de 12
Fortalecer y mejorar la infraestructura física de la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional (Construyendo la Supersociedades de la gente.)
| NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecer y mejorar la infraestructura física de la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional (Construyendo la Supersociedades de la gente.)
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| CÓDIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL | C-3599-0200-8-0-3599016-02
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 2018021727
| VALOR COMPROMETIDO | 2018021727
| VALOR OBLIGADO | 2018021727
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 5 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecer y mejorar la infraestructura física de la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional (Construyendo la Supersociedades de la gente.)
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Secretaria General | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Dirección Administrativa Despacho Superintendente | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordinar equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto al proyecto. Debe tener una comunicación asertiva, manejo eficiente del tiempo.
Líder funcional | Coordinadora - Grupo Administrativo | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
Líder Técnico | Profesional: Grupo Administrativo / Intendentes Regionales / Grupo Apoyo Judicial / Grupo Relación Estado Ciudadano | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 6 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Secretaria General | Patrocinador | Por definir | Proveedor
Dirección Administrativa Despacho Superintendente | Gerente
Coordinadora - Grupo Administrativo | Lider funcional
Profesional: Grupo Administrativo / Intendentes Regionales / Grupo Apoyo Judicial / Grupo Relación Estado Ciudadano | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecer y mejorar la infraestructura física de la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional (Construyendo la Supersociedades de la gente.)
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Nicolas Martínez Devia | Secretario General | 6012201000 | nimartinez@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Maria Eugenia Salinas García | Directora Administrativa | 6012201000 | ESalinas@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Joaquin Fernando Ruíz Gonzalez | Director Financiero | 6012201000 | JoaquinRG@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Magada Carolina Bonil | Coordinadora Grupo Administrativo | 6012201000 | MagdaBO@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Angela Patricia Mortigo Murcia | Coordinadora del Grupo de Apoyo Judicial | 6012201000 | amortigo@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Aldemar Mendoza Cubillos | Coordinador Grupo de Relación Estado – Ciudadano | 6012201000 | AldemarMC@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Tatiana Mesa | Coordinador Grupo de Contratos | 6012201000 | Tmesa@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Horacio del Castillo | Intendende Regional Cartagena | 6012201000 | horaciodc@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Janeth Mireya Cruz Gutiérrez | Intendende Regional Cali | 6012201000 | JanethCG@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Miguel Jimenez | Intendende Regional Barranquilla | 6012201000 | migueljj@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Johann Alfredo Manrique | Intendende Regional Bucaramanga | 6012201000 | jmanrique@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Juliana Ochoa Gonzalez | Intendente Regional Medellín | 6012201000 | JulianaO@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Luis Fernando Rivera | Intendente Regional Manizales | 6012201000 | lfrivera@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Tania Marcela Guerrero | Coordinador Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo | 6012201000 | Tguerrero@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Rodrigo Lupercio Riaño Pineda | Director de Talento Humano | 6012201000 | RodrigoRP@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecer y mejorar la infraestructura física de la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional (Construyendo la Supersociedades de la gente.)
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Superintendente de Sociedades | Reunión | Informar los avances y proyecciones del proyecto | Trimestral | Patrocinador | Presentación Trimestral
Patrocinador | Mail | Dar información oportuna en cuanto a avances, cambios y decisiones derivadas de la ejecución del proyecto. | Según requerimiento | Gerente del Proyecto | Informe verbal o escrito
Gerente | Mail | Dar información oportuna en cuanto a cambios y decisiones que afectan la planeación del proyecto. | Según requerimiento | Líderes funcionales y Técnicos | Informe verbal o escrito
Lider Funcional | Mail | Dar información oportuna en cuanto a cambios y decisiones que afectan la planeación del proyecto. | Según requerimiento | Líderes funcionales y Técnicos | Informe verbal o escrito
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecer y mejorar la infraestructura física de la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional (Construyendo la Supersociedades de la gente.)
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Decreto 444 de 2023: Decreto de Austeridad del Gasto Público. Limita las opciones de gasto para infraestructura física.. |  | Infraestructura - 001 | Dirección Administrativa | Afecta el alcance del proyecto | 2023-12-31 | Cumplimiento de la norma
Ley 1523 de 2012 Artículo 42. Establece la obligación de implementar un plan de gestión de riesgos y desastres a las Entidades Públicas |  | Infraestructura - 002 | Dirección Administrativa | Afecta el alcance del proyecto | 2023-12-31 | Cumplimiento de la norma
Decreto 2157 de 2017: Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012. Su aplicabilidad se debe definir mediante un análisis específico de riesgos, a través del cual se diseñan e implementan las medidas de reducción del riesgo y los planes de emergencia y contingencia que serán de obligatorio cumplimiento. |  | Infraestructura - 003 | Dirección Administrativa | Afecta el alcance del proyecto | 2023-12-31 | Cumplimiento de la norma
Decreto 1072 de 2015: (Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6 Ministerio de Trabajo: Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo.Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6Ministerio del Trabajo Régimen reglamentario del sector trabajo Libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo Parte 2. Reglamentaciones Título 4. Riesgos Laborales Capítulo 6. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Infraestructura - 004 | Dirección de Talento Humano | Afecta el alcance del proyecto | 2023-12-31 | Cumplimiento de la norma
Ley 1618 de 2013: Establece los derechos fundamentes de las personas en condición de discapacidad y obliga a las entidades públicas a realizar los ajustes razonables para atención al ciudadano. |  | Infraestructura - 005 | Dirección Administrativa | Afecta el alcance del proyecto | 2023-12-31 | Cumplimiento de la norma
Ley 400 de 1998: Establece el codigo de sismoresistencia NSR-10 para construcciones sismoresistentes. |  | Infraestructura - 006 | Dirección Administrativa | Afecta el alcance del proyecto | 2023-12-31 | Cumplimiento de la norma
RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas aplicables a cualquier construcción en Colombia Resolución 90708 DE AGOSTO 30 DE 2013- Ministerio de Minas y Energía |  | Infraestructura - 007 | Dirección Administrativa | Afecta el alcance del proyecto | 2023-12-31 | Cumplimiento de la norma
RAS: Reglamento Técnico de acueductos y saneamiento básico Resolucio 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda |  | Infraestructura - 008 | Dirección Administrativa | Afecta el alcance del proyecto | 2023-12-31 | Cumplimiento de la norma
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indicar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecer y mejorar la infraestructura física de la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional (Construyendo la Supersociedades de la gente.)
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde la identificación de las necesidades de infraestructura física de todas las sedes de la Entidad hasta la ejecución de las obras programadas para la vigencia de 2023 que permita la preservación del bienestar de los grupos de valor, a través de sedes seguras, confortables, incluyentes y funcionales.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No aplica
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | No contar con los recursos humanos y financieros para el desarrollo del proyecto
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Disponibilidad de recursos financieros para la ejecución del proyecto.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Informe de ejcución de las actividades planificadas en el plan anual de adquisiciones de confirmidad con los recuros económicos disponibles.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Cumplimiento de las especificaciones de los contratos y el recibo a satisfacción de los proyectos ejecutados.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
| NOMBRE DEL PROYECTO : | Fortalecer y mejorar la infraestructura física de la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional (Construyendo la Supersociedades de la gente.)
[12 empty] | Enero |  | Febrero |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
N°+B9:M14 | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / AVANCE | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | Total Programado
1 | Administración de coopropiedades de las sedes de la Superintendencia | Formato Administración Sedes | 3 | 10% | Dirección Administrativa | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 51.8571 | Se ha realizado el desembolso de $45.250.001 para el fondo aprobado por la copropiedad para la restauración de la se de cartagena. Resolucion de pago cuota extraordinaria. ABRIL: Se esta depurando las bases de bienes para realizar la actualización en CISA MAYO: Se ha realizado actualizacion de las actividades del proyecto estrategico el cual fue aprobado y se ha subido el formato de reporte de la adminsitración por un abogado contratado para este fin. JUNIO: Se registró en el Sistema SIGA de CISA la infotmación de los bienes de la Superintendencia de Sociedades tanto de los que son Institucionales como los recibidos en dacion de pago y tenemos un % de propiedad, se adjunta el reporte de 216 bienes, se adjunta, cumpliendo con el 3% del periodo. JULIO: Se continua con la administración y consolidacion de la informacion de los bienes de la Superintendencia de Sociedades, se requiere adelantar una gestión especial tecnica y juridica de desenglobe de los servicios publicos de la Sede en el Edificio PORTUS de Cartagena. AGOSTO: Se ha contratado la prestación de servicios de un abogado especializado en bienes que viene adelantando la identificación y avanzar en los casos de saneamiento y las acciones que la Entidad debe adelantar a fin de dar cumplimiento al artículo 330 que modifica el articulo 238 de la ley 1450 de 2011, “Movilización de activos”, donde todas las Entidad deben trasferir a CISA los activos que no requieran para el ejercicio de las funciones. SEPTIEMBRE: El 5 de septiembre se presenta informe del estado de 246 bienes de la Entidad para Secretaria General. De otra parte se adelantaro vitita técnica y juridica a la sede de Cartagena Edificio PORTUS para determinar las acciones a seguir respecto del saneamiento de los servicios públicos de la Copropiedad. OCTUBRE: El 7 de Noviembre de 2023, a la fecha se mantiene la misma cantidad de 246 bienes, reportado en Septiembre 2023 y se ha venido adelantando la gestion con CISA para la transferencia de los bienes segun el plan nacional de desarrollo - Rad 784196 - 17 Octubre 2023. NOVIEMBRE A la fecha se mantiene la misma cantidad de 246 bienes, Durante el 2do semestre de 2'23, se ha contado con un abogado especialista en bienes, quien mediante el contrato 286-2023 a realizado la gestion de los mismos, y se aporta el formato de las obligaciones contractuales, que para noviembre correspondió a la radicación 2023-01-978176. DICIEMBRE A la fecha se mantiene la misma cantidad de 246 bienes, Durante el 2do semestre de 2'23, se ha contado con un abogado especialista en bienes, quien mediante el contrato 286-2023 a realizado la gestion de los mismos, y se aporta el formato de las obligaciones contractuales, que para noviembre correspondió a la radicación 2023-09-038862. | 2023-12-31 | 10% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | [6 empty] | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  | 1.5% | 1.5% |  |  |  |  | 1.5% | 1.5% | 10%
2 | Mantenimientos directos realizados | Registro de solicitudes de mantenimiento y de inspecciones programadas | 9 | 20% | Dirección Administrativa | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 34.8571 | Se encuentra en construccion el estudio previo de la consultoria de instrucion de la Entidad a nivel nacional, se encuentra registrado en el plan anual de adquisiciones con recursos de inversión. (Memorando anteproyecto 2023 - inversion y Plan Anual Adquisiciones del 8 marzo de 2023) Se terminó el diagnóstico técnico de todas las amenazas por fenómenos naturales e intervención humana para la actualización del plan de gestión de riesgos y desastres de la Superintendencia de Sociedades Se han atendido el 100% de los mantenimientos directos realizados por el personal de mantenimiento en la sede de Bogotá ABRIL: Se atienden las solicitudes de mantenimiento directos de la sede de Bogotà, se viajo a Cartagena y Barranquilla para identificar las necesidades de mantenimiento. MAYO: Se adjunta el cuadro de control de servicios de mantenimiento donde se lleva un acumulado a mayo de 483 servicios atendidos. JUNIO: Se adjunta el cuadro de control de servicios de mantenimiento atendido por el personal de mantenimiento que suman un total de 544, es decir, que solo en junio se han atendido 71 servicios atendidos. JULIO: Se adjunta el cuadro de control de servicios de mantenimiento atendido por el personal de mantenimiento de la Entidad que suman a le fecha un total de 621 servicios que sólo para el mes de Julio se han atendidos 67 servicios atendidos. AGOSTO: Se adjunta el cuadro de control de servicios de mantenimiento atendido por el personal de mantenimiento de la Entidad que suman a le fecha un total de 710 servicios que sólo para el mes de Agosto se han atendidos 89 servicios atendidos. SEPTIEMBRE: Se adjunta el cuadro de control de servicios de mantenimiento atendido por el personal de mantenimiento de la Entidad que suman a le fecha un total de 801 servicios que sólo para el mes de Septiembre se han atendidos 91 servicios atendidos. OCTUBRE: Se adjunta el cuadro de control de servicios de mantenimiento atendido por el personal de mantenimiento de la Entidad que suman a le fecha un total de 886 servicios que sólo para el mes de Octubre se han atendidos 85 servicios atendidos. NOVIEMBRE: Se adjunta el cuadro de control de servicios de mantenimiento atendido por el personal de mantenimiento de la Entidad que suman a le fecha un total de 958 servicios que sólo para el mes de Noviembre se han atendidos 91 servicios atendidos. DICIEMBRE: Se adjunta el cuadro de control de servicios de mantenimiento atendido por el personal de mantenimiento de la Entidad que suman a le fecha un total de 969 servicios que sólo para el mes de diciembre se han atendidos 11 servicios atendidos. | 2023-10-31 | 20% |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 20%
3 | Ejecución del plan anual de adquisiciones a cargo del Grupo Administratativo de los Servicios Administrativos e Infraestructura física en etapa precontractual y contratractual | Estudios Previos / Contratos Adjudicados | 3 | 70% | Dirección Administrativa | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 34.8571 | Se cuenta con la programación del plan anual de adquisiciones, las actividades que se pretenden realizar para las obras de mejoramiento de las sedes (Memorando anteproyecto 2023 - inversion y Plan Anual Adquisiciones del 8 marzo de 2023) ABRIL: Se continua con la ejecuciòn del Plan Anual de Adquisiciones de los procesos de la Direcciòn Administrativa. MAYO: El Grupo Administrativo a mayo cuenta con 11 procesos contratados que suman un valor de $1,391,105,121. segun listado de compromisos generado por presupuesto, solo los que tienen que ver con el Grupo Administrativo. JUNIO: El Grupo Administrativo a junio cuenta con 14 procesos contratados que suman un valor de $2,253,651,818 segun listado de compromisos generado por presupuesto, solo los que tienen que ver con el Grupo Administrativo. Se avanza en la estructuracion de los procesos de contratacion segun el plan anual de adquisiciones del Grupo Administrativo. JULIO: El Grupo Administrativo a JULIO cuenta con 21 procesos contratados que suman un valor de $3,015,207,162 segun listado de compromisos generado por presupuesto, solo los que tienen que ver con el Grupo Administrativo. Se han remitido 3 de 3 de los estudios previos de las obras planeadas dentro del plan anual de adquisiciones con recursos de inversion para la revision del Grupo de Contratos AGOSTO: El Grupo Administrativo a AGOSTO cuenta con 28 procesos contratados que suman un valor de $3,052,167,236 segun listado de compromisos generado por presupuesto, solo los que tienen que ver con el Grupo Administrativo. Se avanza en la estructuracion de los procesos de contratacion segun el plan anual de adquisiciones del Grupo Administrativo. SEPTIEMBRE: El Grupo Administrativo a SEPTIEMBRE cuenta con 31 procesos contratados que suman un valor de $3,102,117,235 segun listado de compromisos generado por presupuesto, solo los que tienen que ver con el Grupo Administrativo. OCTUBRE: El Grupo Administrativo en OCTUBRE cuenta con 35 procesos contratados que suman un valor de $3,993,188,844,35 segun listado de compromisos generado por presupuesto al 30 de noviembre de 2023. Son solo los que tienen que ver con el Grupo Administrativo. NOVIEMBRE: El Grupo Administrativo en NOVIEMBRE cuenta con 50 procesos contratados que suman un valor de $4.978.421.741,67 segun listado de compromisos generado por presupuesto al 30 de noviembre- de 2023. Son solo los que tienen que ver con el Grupo Administrativo. DICIEMBRE El Grupo Administrativo en DICIEMBRE cuenta con 63 procesos contratados que suman un valor de $5.322.490,967,05 segun listado de compromisos generado por presupuesto al 5 de enero de 2024. Son solo los que tienen que ver con el Grupo Administrativo. | 2023-12-31 | 70% |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 15% | 15% | 0% |  | 0% |  | 40% | 40% |  |  | 13% | 13% | 70%
0%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 100% | 0.5% | 0.5% | 2.5% | 2.5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 5% | 20% | 20% | 2% | 2% | 3.5% | 3.5% | 42% | 42% | 2% | 2% | 16.5% | 16.5% | 100%
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Fortalecer y mejorar la infraestructura física de la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional (Construyendo la Supersociedades de la gente.)
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Cambio en la estructura organizacional de la entidad (movimiento de personal de planta) |  | Medio | Establecer pautas para realizar un debido empalme y entrega de cargo. Realizar seguimiento a la gestión realizada y asegurar la trazabilidad de los soportes de todas las actividades | Director Administrativo Secretaria General
Demora en los procesos de contratación para la ejecución de los entregables previstos para el desarrollo del proyecto |  | Alto | Seguimiento a la programación de la ejecución de las actividades contractuales | Director Administrativo
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento