## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Atención proactiva al usuario con servicios y procesos inteligentes
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Atención proactiva al usuario con servicios y procesos inteligentes
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Aumentar la excelencia en el servicio a través del fortalecimiento de la oferta de valor a los usuarios de manera efectiva y pronta.
ESTRATEGIA | Fortalecer la oferta de valor a los usuarios de los servicios prestados por la Superintendencia de Sociedades
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar esquemas y estrategias de atención proactiva y oportuna al usuario con el uso de tecnologías de la información para mejorar la interacción de los Grupos de Interés con la Entidad
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Consolidar las capacidades actuales de autogestión por medios digitales del usuario de la Superintendencia de Sociedades.
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Identificar y priorizar servicios y procesos susceptibles de ser digitalizados y automatizados, basados en criterios de calidad, accesibilidad y adaptabilidad, a partir del entendimiento de las necesidades del usuario de la Entidad.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Atención proactiva al usuario con servicios y procesos inteligentes
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 4 de 12
Atención proactiva al usuario con servicios y procesos inteligentes
| NOMBRE DEL PROYECTO | Atención proactiva al usuario con servicios y procesos inteligentes
NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 5 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Atención proactiva al usuario con servicios y procesos inteligentes
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Nicolas Devia Secretario General | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Gleidys Margoth Blanco – Asesora del Despacho | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordinar equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Líder funcional | Eliana Ardila Director Administrativo (Rol específico habilitador) Leidy Garzon Coordinadora Grupo de Gestión Documental Aldemar Mendoza Cubillos Coordinador Grupo de Relación Estado-Ciudadano | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Líder Técnico | Mayra Alejandra Jimenez Asesora del Desapacho Comunicaciones Luz Adriana Rodriguez Director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 6 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Nicolás Martinez Devia - Secretario General | Patrocinador | Por definir | Proveedor
Gleidys Margoth Blanco - Asesora del Despacho | Gerente
Eliana Ardila - Directora Administrativa | Lider funcional
Leidy Garzon - Coordinadora Grupo de Gestión Documental | Lider funcional
Aldemar Mendoza - Coordinador Grupo de Relación Estado-Ciudadano | Lider funcional
Mayra Alejandra Jiménez - Asesora del Despacho Comunicaciones | Líder Técnico
Luz Rodriguez - Directora de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Atención proactiva al usuario con servicios y procesos inteligentes
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar Perez | Superintendente de Sociedades | 5011 | bescobar@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Gleidys Margoth Blanco Córdoba | Asesora del Despacho del Superintendente | 4046 | gblanco@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Nicolas Martínez Devia | Secretario General | 3051 | nimartinez@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Eliana Patricia Ardila Sánchez | Directora Administrativa |  | eardila@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Leidy Jineth Garzon Albarracin | Coordinadora Grupo de Gestión Documental | 1084 | leidyg@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Marisol Castiblanco Calixto | Coordinadora Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | 3301 | marisolcc@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Diego Alejandro Franco García | Coordinador Grupo de Proyectos de Tecnología |  | dfranco@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Luz Adriana Rodriguez Díaz | Directora de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 3000 | larodriguez@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Mayra Alejandra Jiménez Vega | Asesora del Despacho del Superintendente |  | mjimenez@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Diana Carolina Enciso Upegui | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | denciso@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Carlos Alberto Cuesta Palacios | Funcionario Oficina Asesora de Planeación | 2078 | carloscp@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Aldemar Mendoza Cubillos | Coordinador Grupo de Relación Estado – Ciudadano | 1077 | aldemarmc@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Miguel Angel Mejia Bravo | Contratista Servicios Postales Nacionales | 3003191298 | correo.comercial@4-72.com.co | Externo | Neutral
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Atención proactiva al usuario con servicios y procesos inteligentes
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Billy Escobar Perez | Reunión; telefónica | Informar sobre el avance de la ejecución del proyecto. | Trimestral | Patrocinador Gerente del proyecto | Informes de avance
Nicolas Martínez Devia | E-mail; reunión; telefónica | Informar sobre el avance de la ejecución del proyecto. Informar los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. | Según requerimiento | Gerente del proyecto | Informes de avance Citación en calendario de Outlook/Teams Correo electrónico
Gleidys Margoth Blanco Córdoba | E-mail; reunión; telefónica | Solicitar orientaciones para el cumplimiento de las responsabilidades. Informar situaciones y desviaciones que afecten el desarrollo del proyecto. | Según requerimiento | Líder funcional Líder técnico | Citación en calendario de Outlook/Teams Correo electrónico
Eliana Patricia Ardila Sánchez | E-mail; reunión; telefónica | Informar sobre el avance de la ejecución del proyecto. Informar los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. | Según requerimiento | Líder funcional | Citación en calendario de Outlook/Teams Correo electrónico
Leidy Jineth Garzon Albarracin | E-mail; reunión; telefónica | Articular el desarrollo de las actividades entre los miembros del equipo. Realizar seguimiento al cumplimiento de responsabilidades. Orientar al líder y equipo cuando se desvíen por falta de información y comunicación. | Según requerimiento | Gerente del proyecto | Citación en calendario de Outlook/Teams Correo electrónico
Marisol Castiblanco Calixto | E-mail; reunión; telefónica | Asignar tareas y realizar seguimiento a su cumplimiento. | Según requerimiento | Líder técnico | Citación en calendario de Outlook/Teams Correo electrónico
Luz Adriana Rodriguez Díaz | E-mail; reunión; telefónica | Articular el desarrollo de las actividades entre los miembros del equipo. Realizar seguimiento al cumplimiento de responsabilidades. Orientar al líder y equipo cuando se desvíen por falta de información y comunicación. | Según requerimiento | Gerente del proyecto | Citación en calendario de Outlook/Teams Correo electrónico
Mayra Alejandra Jiménez Vega | E-mail; reunión; telefónica | Articular el desarrollo de las actividades entre los miembros del equipo. Realizar seguimiento al cumplimiento de responsabilidades. Orientar al líder y equipo cuando se desvíen por falta de información y comunicación. | Según requerimiento | Gerente del proyecto | Citación en calendario de Outlook/Teams Correo electrónico
Carlos Alberto Cuesta Palacios | E-mail; reunión; telefónica | Requerir insumos y lineamientos normativos y funcionales asociados a la oferta institucional de trámites y servicios. | Según requerimiento | Gerente del proyecto | Citación en calendario de Outlook/Teams Correo electrónico
Aldemar Mendoza Cubillos | E-mail; reunión; telefónica | Articular el desarrollo de las actividades entre los miembros del equipo. Realizar seguimiento al cumplimiento de responsabilidades. Orientar al líder y equipo cuando se desvíen por falta de información y comunicación. | Según requerimiento | Gerente del proyecto | Citación en calendario de Outlook/Teams Correo electrónico
Miguel Angel Mejia Bravo | E-mail; oficio; telefónica | Asignar tareas y realizar seguimiento a su cumplimiento. | Según requerimiento | Líder funcional | Correo electrónico Radicado SGDEA
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Atención proactiva al usuario con servicios y procesos inteligentes
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Dar cumplimiento a la Política de Gobierno Digital en lo relacionado con la línea de acción Servicios y Procesos Inteligentes |  | P04-REQ001 | Despacho del Superintendente | Aplica para todo el proyecto | 31 de diciembre de 2023 | Indicadores de recepción de información evidencian la consolidación y mejora de las capacidades de autogestión del usuario por medios digitales, con el aumento significativo del uso de los canales de radicación alternos a los correos institucionales de gestión documental y el aumento de la satisfacción del usuario
Mejorar la eficiencia de la radicación y enrutamiento de información entrante por medios digitales |  | P04-REQ002 | Despacho del Superintendente | Aplica para todo el proyecto | 31 de diciembre de 2023 | Indicadores de recepción de información evidencian la consolidación y mejora de las capacidades de autogestión del usuario por medios digitales, con el aumento significativo del uso de los canales de radicación alternos a los correos institucionales de gestión documental y el aumento de la satisfacción del usuario
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Atención proactiva al usuario con servicios y procesos inteligentes
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Implementar esquemas y estrategias de atención proactiva y oportuna al usuario de la Superintendencia de sociedades de manera bifocal para favorecer el mejoramiento y consolidación de las capacidades actuales de autogestión del usuario por medios digitales y por otro lado se identifiquen nuevas capacidades susceptibles de ser desarrolladas para lograr servicios y procesos digitales y automatizados a partir del entendimiento de las necesidades del usuario de la Entidad dando cumplimiento a la Política de Gobierno Digital y aportando a la excelencia operacional de la Entidad. El proyecto en la vigencia 2023 prioriza el mejoramiento de la experiencia del usuario en su autogestión por los canales digitales y la mejora de la eficiencia y oportunidad en la radicación de la información por los diferentes canales.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Excluye la implementación de la Oficina Postal Electrónica y demás componentes nuevo SGDEA
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | El logro de varias metas en los tiempos propuestos está sujeto a procesos contractuales y las condiciones que en estos se pacten No se cuenta con un equipo de trabajo con dedicación exclusiva al proyecto
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Disponibilidad de un Diseñador UI/UX Disponibilidad de un Oficial de Seguridad de la Información y un Oficial de Protección de Datos Personales Disponibilidad de horas de desarrollo de software para realizar ajustes, mejoras, documentar requerimientos y realizar nuevos desarrollos Disponibilidad de la Nueva Oficina Postal Electrónica en producción en los tiempos previstos
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Línea base de uso y gestión de canales institucionales de radicación y enrutamiento de información Documentación de procedimientos, instructivos, guías y/o manuales a modificar o crear del Proceso de Gestión Documental del Sistema de Gestión Integrado Documento de diseño de la experiencia de usuario en la radicación de información por los canales institucionales Documento de estrategia de fortalecimiento de canales digitales de radicación actuales alternos al correo institucional webmaster​ y piezas asociadas - usuarios externos Documento de estrategia de afianzamiento de buenas prácticas de gestión documental ​ y piezas asociadas - usuarios internos Documento de estrategia de uso y apropiación de la nueva Oficina Postal Electrónica y piezas asociadas
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Indicadores de recepción de información evidencian la consolidación y mejora de las capacidades de autogestión del usuario por medios digitales, con el aumento significativo del uso de los canales de radicación alternos a los correos institucionales de gestión documental y el aumento de la satisfacción del usuario
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
| NOMBRE DEL PROYECTO : | Atención proactiva al usuario con servicios y procesos inteligentes
[12 empty] | Enero |  | Febrero |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
N° | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/AVANCE | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | total programado
1 | Levantamiento de línea base de uso y gestión de canales institucionales de radicación y enrutamiento de información ​ | Archivo con Línea base de uso y gestión de canales institucionales de radicación y enrutamiento de información ​ | 1 | 10% | Gleidys Margoth Blanco | 2023-01-16 | 2023-03-31 | 10.5714 | Archivo Excel con línea base de radicación y enrutamiento, periodo 01/01/2021 a 28/02/2023, a partir de análisis estadístico de BD de 1.130.993 registros, con cruce de 9.953 datos de devoluciones de enrutamiento, con muestreo manual de tiempo en cola de radicación (nivel de confianza 95%, margen de error 5%) de 761 correos de tutelas y 834 correos generales. | 2023-03-31 | 10% | 2% | 2% | 4% | 4% | 4% | 4% | [18 empty] | 10%
2 | Modificación o creación de documentación asociada a procedimientos, instructivos, guías y/o manuales del proceso de Gestión Documental del SGI | Documentación de procedimientos, instructivos, guías y/o manuales a modificar o crear del Proceso de Gestión Documental del Sistema de Gestión Integrado | 2 | 15% | Gleidys Margoth Blanco Leidy Jineth Garzón | 2023-03-15 | 2023-08-31 | 24.1429 | Marzo: Realización de mesas de trabajo de revisión y definición de controles de seguridad de la información para las actividades de Radicación de Entrada del procedimiento GDOC-PR-002 'Radicaciones', en trabajo conjunto con la Oficial de Seguridad de la Información. Abril: Se logra primera versión de borrador del procedimiento con nuevos controles de seguridad incorporados. Mayo: |  | 5.4% |  |  |  |  | 3% | 3% | 2.4% | 2.4% | 3.6% |  | 0% |  | 3.6% |  | 2.4% | [9 empty] | 15%
3 | Diseño de experiencia de usuario en la radicación de información | Documento de diseño de la experiencia de usuario en la radicación de información por los canales institucionales | 1 | 25% | Gleidys Margoth Blanco Mayra Alejandra Jiménez | 2023-05-15 | 2023-11-15 | 26.2857 | Mayo: | [10 empty] | 2% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 3% |  |  |  | 25%
4 | Definición e implementación de estrategia de fortalecimiento capacidades actuales de autogestión del usuario por medios digitales | Documento de estrategia de fortalecimiento de canales digitales de radicación actuales alternos al correo institucional webmaster​ y piezas asociadas - usuarios externos | 1 | 20% | Gleidys Margoth Blanco Mayra Alejandra Jiménez Leidy Jineth Garzón Aldemar Mendoza | 2023-07-04 | 2023-12-22 | 24.4286 | Julio: | [14 empty] | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 4% |  | 4% |  | 3% |  | 20%
5 | Definición e implementación de estrategia de afianzamiento de buenas prácticas de gestión documental al interior de la Entidad | Documento de estrategia de afianzamiento de buenas prácticas de gestión documental ​ y piezas asociadas - usuarios internos | 1 | 10% | Gleidys Margoth Blanco Leidy Jineth Garzón Mayra Alejandra Jiménez | 2023-04-03 | 2023-12-15 | 36.5714 | Abril: Revisión y ajuste de textos de respuesta a usuarios remitentes de correos electrónicos retenidos en cuarentena de los buzones de radicación webmaster, notificacionesjudiciales y pmercantiles. Mayo: |  | 1% | [6 empty] | 1% | 1% | 1% |  | 0% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 2% |  | 2% |  | 1% |  | 10%
6 | Definición e implementación de estrategia de uso, apropiación y divulgación de la nueva Oficina Postal Electrónica | Documento de estrategia de uso y apropiación de la nueva Oficina Postal Electrónica y piezas asociadas | 1 | 20% | Gleidys Margoth Blanco Leidy Jineth Garzón Aldemar Mendoza Mayra Alejandra Jiménez | 2023-07-10 | 2023-12-22 | 23.5714 | Julio: | [14 empty] | 2% |  | 2% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 20%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 16.4% | 2% | 2% | 4% | 4% | 7% | 7% | 3.4% | 3.4% | 6.6% | 0% | 4% | 0% | 13.6% | 0% | 12.4% | 0% | 12% | 0% | 14% | 0% | 13% | 0% | 8% | 0% | 100%
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Atención proactiva al usuario con servicios y procesos inteligentes
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Limitaciones en la implementación de las estrategias asociadas al uso y apropiación de la Oficina Postal Electrónica (OPE) como consecuencia de la no implementación en los tiempos previstos de las nuevas herramientas asociadas a la OPE |  | Medio | 1. Seguimiento funcional a la ejecución del frente de trabajo de la OPE del proyecto Nuevo SGDEA 2. Adecuación de la estrategia acorde con el avance de la implementación de las herramientas de la OPE | Gerente del proyecto / Líder funcional
Dificultades y atrasos en la contratación de los recursos de inversión requeridos para la ejecución del proyecto |  | Alto | 1. Definir cronograma detallado de actividades pre-contractuales 2. Implementar planes de choque. 3. Asignar recurso humano adicional 4. Re-estimación de plan de trabajo | Gerente del proyecto
Discontinuidad de la gestión del proyecto por cambio de los integrantes del equipo de proyecto vinculados por Libre Nombramiento y Remoción o como Provisionales y Finalización anticipada del proyecto por repriorización de proyectos estratégico. |  | Alto | 1. Documentación detallada de la gestión del proyecto 2. Gestión del conocimiento 3. Asignación oportuna de reemplazos en el equipo de trabajo 4. Re-estimación de plan de trabajo 5. Comunicación continua de los avances y logros del proyecto | Gerente del proyecto / Patrocinador
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento