## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas.
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Desarrollar una estrategia para la prevención y detección de la corrupción y promoción de una cultura de transparencia, integridad y ética en las empresas, en consonancia con estándares internacionales y la realidad socio económica colombiana, con especial énfasis en las PYMES en todas las regiones del país.
ESTRATEGIA | 2.1 Promover la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad en las empresas, con especial énfasis en las PYMES en todas las regiones del país 2.2 Afianzar canales efectivos de cooperación y de asistencia nacional e internacional 2.3 Formular políticas de buenas prácticas empresariales para fortalecer el tejido empresarial
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Desarrollar una estrategia para la prevención y detección de la corrupción y promoción de una cultura de transparencia, integridad y ética en las empresas, en consonancia con estándares internacionales y la realidad socio económica colombiana, con especial énfasis en las PYMES en todas las regiones del país.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | 1. Promover la transparencia, integridad y ética en el empresariado colombiano. 2. Adoptar una nueva estrategia de supervisión en LA/FT y de corrupción con un enfoque basado en riesgos y de acompañamiento a las Pymes. 3. Incentivar las denuncias y fortalecer las investigaciones contra personas jurídicas. 4. Fortalecer con pedagogía la adopción de una cultura de transparencia, integridad y ética con especial énfasis en las PYMES en todas las regiones del país. 5. Lograr un marco normativo adecuado que facilite la implementación de sistemas de prevención de riesgos de corrupción. 6. Afianzar canales efectivos de cooperación y de asistencia nacional e internacional. 7. Cumplir con las exigencias pactadas en las convenciones internacionales ratificadas por Colombia, así como con las recomendaciones de organismos internacionales en temas de corrupción. 8. Fortalecimiento de técnicas de investigación forense y de contexto de actos de corrupción en coordinación, y gestión de innovación del laboratorio forense.
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas.
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 4 de 12
Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas.
| NOMBRE DEL PROYECTO | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas.
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 5 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas.
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Delegada de Asuntos Económicos y Societarios | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordinar equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fábrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto al proyecto. Debe tener una comunicación asertiva y manejo eficiente del tiempo.
Líder funcional | Directora de Informes Empresariales y Estudios Económicos y Contables Director de Cumplimiento | Específica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
Líder Técnico | Coordinadora de Requerimientos Empresariales Coordinador de Grupo de Análisis y Regulación Contable Coordinador Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y otros delitos Coordinador Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales | Específica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Encargados de ejecutar las actividades programadas en los plazos definidos.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 6 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Superintendente de Sociedades | Patrocinador | Por definir | Proveedor
Delegada de Asuntos Económicos y Societarios | Gerente
Directora de Informes Empresariales y Estudios Económicos y Contables Director de Cumplimiento | Lider funcional
Coordinadora de Requerimientos Empresariales Coordinador de Grupo de Análisis y Regulación Contable Coordinador Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y otros delitos Coordinador Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas.
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar Pérez | Superintendente de Sociedades | 6012201000 | bescobar@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Jorge Eduardo Cabrera Jaramillo | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | 6012201000 | ECabrera@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Carlos Iván Romero Bateman | Director Información Empresarial y Estudios Economicos Contables | 6012201000 | CarlosR@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Mery Angélica Mantilla Garcia | Director de Cumplimiento | 6012201000 | MMantilla@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Amanda Fernandez | Coordinador Grupo de Informes Empresariales | 6012201000 | amandaf@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Mauricio Español | Coordinador Análisis y Regulación Contable | 6012201000 | mespañol@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Victor Romero | Coordinador Grupo Investigaciones de Soborno Transnaiconal y otros delitos | 6012201000 | vromero@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Yhon Faiver Cardona Ciceri | Coordinadora Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales | 6012201000 | YhonC@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas.
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Superintendente de Sociedades Patrocinador | Reunión | Reporta Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto | Trimestral | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios Gerente del Proyecto | Correo y presentación de avances
Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios Gerente del Proyecto | Reunión | Seguimiento y necesidades del proyecto que requieren intervencion por parte del Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | según requerimiento | Director de Cumplimiento Director Información Empresarial y Estudios Economicos Contables Lider Funcional | Correo presentacion de avances
Director de Cumplimiento Director Información Empresarial y Estudios Economicos Contables Lider Funcional | Reunión | Avances del proyecto, junto con los productos resultantes de la gestion realizada | Conforme al cronograma de trabajo | Coordinador Grupo de Supervisión de Sociedades BIC, Coordinador Análisis y Regulación Contable Coordinador Grupo Investigaciones de Soborno Transnaiconal y otros delitos Coordinador Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales Líder Técnico | Correo presentacion de avances
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas.
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
NO APLICA
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas.
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde el desarrollo de una estrategia para la prevención y detección de la corrupción y promoción de una cultura de transparencia, integridad y ética en las empresas, en consonancia con estándares internacionales y la realidad socio económica colombiana, con especial énfasis en las PYMES en todas las regiones del país, hasta las propuestas preliminares de supervisión y regulación.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No aplica
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Cargas dinámicas en las competencias de los funcionarios y presupuesto excedido.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Aprobación del Plan Nacional de Desarrollo Variaciones en los índices de inflación.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1. Diagnóstico de derecho comparado en supervisión con enfoque basados en riesgos en prevención de corrupción 2. Cuatro informes de investigación por sector y sus riesgos de corrupción 3. Primeros borradores de cuestionarios y de matriz de riesgos 4. Definición de estrategia y cronograma de pedagogía anticorrupción 5. Primer borrador de decreto de intercambio de información 6. Cronograma de cátedra. 7. Estrategia de cooperación con entidades y organismos nacionales e internacionales. 8. Primer borrador de decreto reglamentario de beneficios por colaboración. 9. Documento de seguimiento al proyecto con cmentarios por parte de la Superintendencia de Sociedades y correo de remisión a la oficina de transparencia.. 10. Relanzamiento y campaña de difusión canal de denuncias por soborno transnacional. 11. Impulsar la automatización del proceso de declaratoria de sociedades no operativas. 12. Congreso nacional anual de transparencia, integridad y ética. 13. Reporte de implementación de recomendaciones fase 3-Convención OCDE 14. Documento orientador sobre técnicas de investigación forense y de contexto de actos de corrupción en coordinación, y gestión de innovación del laboratorio forense 15. Eventos de construcción conjunta -Transparencia en la información financiera y rendición de cuentas (presencia en diferentes regiones).
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Los criterios de aceptación de los productos esta dado en términos de cumplimiento de los plazos previstos en el EDT y del cumplimiento de los atributos de calidad definidos por el Gerente del Proyecto durante su ejecución.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
| NOMBRE DEL PROYECTO : | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas.
[12 empty] | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
N° | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA O AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/AVANCE | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
1 | Diagnóstico de derecho comparado en supervisión con enfoque basados en riesgos en prevención de corrupción | Documento diagnóstico/Informe | 100% | 6% | Dirección de Cumplimiento y Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 30.1429 | Febrero: Se hizo el acercamiento con la academia (reunión universidad CESA). Marzo: Análisis de la supervisión efectuada por España a los obligados a implementar medidas de prevención LA/FT; y, comentarios a la Guía de Gobierno Corporativo de la Cámara de Comercio de Bogotá- exposición reunión 24-03-23 con Governance Consultants S A Abril: Para el análisis de derecho comparado se logró obtener apoyo de la Embajada de los Estados Unidos a través de la Sección de Asuntos Internacionales INL y se participará en el mes de mayo en el programa de capacitación en Sistemas Antilavado de activos con enfoque sanciones y administración de riesgos. Mayo: Se tiene información sobre las técnicas de supervisión de los países de España y Chile, como insumo para el diagnóstico de derecho comparado. Respecto el curso con INL previsto para mayo, fue aplazado para agosto, se adjunta invitación. Junio: Recibimos visita de una comisión de funcionarios de la Superintendencia de Bancos de República Dominicana, liderada por el Subdirector de Supervisión, Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros, con el fin de compartir experiencias, y características de nuestra política de supervisión de SAGRILAFT y PTEE. Julio: Por parte de la Dirección de Cumplimiento se realizó revisión y ajustes al borrador de informe sobre la evaluación de la Fase 4 de Brasil, desarrollado por la Secretaría sobre la base de las discusiones con los participantes en la visita in situ. Septiembre: Se encuentra en desarrollo el documentos diagnóstico y culminará una vez se surta la participación que tendrán los funcionarios de la Dirección de Cumplimiento en las mesas técnicas de trabajo que se realizaran con el GAFI en Chile y Argentina; siendo necesario para finalizar a satisfacción el diagnóstico de derecho comparado. Octubre: Se realizó informe del taller realzado los días 11 y 12 de octubre en Chile organizado por GAFILAT sobre buenas prácticas de supervisión con Enfoque Basado en Riesgos. La Dirección de Cumplimiento participó en el informe de la Fase 4 en Brasil realizado en el mes de octubre de 2023, donde se evaluó y formuló recomendaciones sobre la aplicación de la Convención de la OCDE sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros, Transacciones Comerciales Internacionales y la Recomendación de 2021. Lo anterior aportando al derecho comparado entre países. | 30 de octubre de 2023 | 6% | 0.1% | 0.1% | 0.9% | 0.9% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | Cuatro informes de investigación por sector y sus riesgos de corrupción | 1 informe bimensual (x 4) | 100% | 6% | Dirección de Cumplimiento, Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales y Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y otros Delitos | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 45.2857 | Febrero: Se elaboró y presentó el estudio tipologías APNFD. Marzo: Informe de clasificación de las compañías que más exportaron a países con un índice más alto de corrupción de acuerdo con el índice de percepción de corrupción 2021 de Transparencia Internacional. Junio: Informe Actualización de riesgos de corrupción Grupo de Investigaciones de Soborno trasnacional y otros delitos Julio: el Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales realizó ajustes a los informes de investigación ejemplificativos de operaciones de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en los sectores: de agentes inmobiliarios, de servicios jurídicos, contables y sector de comercialización de metales y piedras preciosas. Septiembre: el día 26 de septiembre se publicó en la página web de la Entidad los Catálogos ejemplificativos de Operaciones de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en los sectores: de agentes inmobiliarios, de servicios jurídicos, contables y sector de comercialización de metales y piedras preciosas: https://www.supersociedades.gov.co/web/asuntos-economicos-societarios/sagrilaft | 2023-09-30 | 6% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | Primeros borradores de cuestionarios y de matriz de riesgos | 1 borrador cuestionario 1 versión matriz de riesgos (versión 3.0) | 100% | 3% | Delegatura AES, Direcciones, Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales y Grupo de Estudios Empresariales | 2023-02-01 | 2023-10-31 | 38.8571 | Febrero: Se efectuó una mesa de trabajo Superintendencia Financiera sobre la supervisión de las medidas de prevención de LA/FT. Marzo: Estudio del sector de activos virtuales y sus riesgos de corrupción. Abril: Se hizo una revisión de la versión a la fecha de la matriz de riesgos y se determinó que cumplía con lo requerido para la supervisión, por lo que se le da cierre a la actividad en el mes de abril y se reasignan los recursos a la actividad No. 15. Se cuenta con la matriz lo que no hace obligatorio el cuestionario. | 2023-04-30 | 3% | 0.1% | 0.1% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 2.54% | 0.36% | 0% | 0.36% | 0% | 0.36% | 0% | 0.36% | 0% | 0.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | Definición de estrategia y cronograma de pedagogía anticorrupción | 1 cuadro de Excel con fechas estimadas | 100% | 3% | Dirección de Cumplimiento, Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales y Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y otros Delitos | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 8.2857 | Febrero: Se elaboró el borrador de planeación de las jornadas pedagógicas: Cámaras de Comercio, a través de Confecámaras; Cámara de Comercio de Bogotá; UIAF y UNODC. Marzo: Cronograma en Excel con fechas estimadas para capacitaciones sobre ley 1778 de 2016 y ley 2195 de 2022, dirigidas a entidades relacionadas con las actividades del Grupo Investigaciones de Soborno Transnacional y otros Delitos. | 2023-03-31 | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | Primer borrador de decreto de intercambio de información | 1 documento borrador de decreto de intercambio de información. | 100% | 2.5% | Delegatura AES, Dirección de Cumplimiento y Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y otros Delitos | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 21.2857 | Febrero: Se elaboró un borrador preliminar del proyecto de decreto con el fin de reglamentar el artículo 23 parágrafo primero de la Ley 2195 del 2022. Marzo: Borrador de decreto de intercambio de información para revisión de la Dirección de cumplimiento y la Coordinación del Grupo de Investigaciones de Transnacional y otros Delitos. Abril: Comentarios del proyecto de intercambio de información Coordinador Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional. Mayo: contenido del proyecto de Decreto de Intercambio de información, ya finalizado y para revisión de la Delegatura. Junio: borrador de proyecto de ley y memorando de justificación toda vez que no se dará trámite por parte del MINCIT por no corresponder a una de sus competencias en relación con el Decreto 1074 de 2015. Se trata de una iniciativa legislativa que debe ser presentada por el Ministerio de Justicia. Se envía memorando 2023-01-572021 a Planeación con la justificación para cerrar actividad. | 30 de junio de 2023 | 2.5% | 0.15% | 0.15% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | Cronograma de cátedra. | 1 cuadro de Excel con fechas estimadas | 100% | 5% | Delegatura AES, Dirección de Cumplimiento, Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y otros Delitos y Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 8.2857 | Febrero: Se elaboró el borrador de planeación de las jornadas pedagógicas Cámaras de Comercio, a través de Confecámaras; Cámara de Comercio de Bogotá; UIAF y UNODC. Abril: La Dirección de Cumplimiento le está efectuando ajustes al cronograma de cátedra, por lo que la actividad quedará completada en el mes de mayo. Mayo: Se define el cronograma de Cátedra Compliance y Sostenibilidad. | 2023-05-26 | 5% | 2% | 2% | 0% | 0% | 3% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7 | Estrategia de cooperación con entidades y organismos nacionales e internacionales. | 1 cuadro de Excel con plan de trabajo y determinación de fechas estimadas, directorio de entidades y evidencia de contacto y borradores de memorandos de entendimiento | 100% | 5% | Delegatura AES, Dirección de Cumplimiento y Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y otros Delitos | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 43.1429 | Febrero: Se hizo el contacto con funcionarios de la oficina anticorrupción de Argentina para la suscripción de un MoU para el intercambio de información y colaboración. Marzo: Plan de trabajo del 2023 con entidades y organismos de Ecuador, Argentina y Perú para establecer los memorandos de entendimiento (MoU) Grupo Investigaciones de Soborno Trasnacional. Abril: Memorando de entendimiento entre la Superintendencia de Sociedades del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia y la Superintendencia de compañías, valores y seguros de la República del Ecuador. Modelo de oficio cancillería. Mayo: Se efectuaron contactos con Costa Rica y Chile y se actualizó el plan de trabajo. Junio: Se adelantaron acciones para la suscripción de Memorándums de Entendimiento para el intercambio de información con Chile. Julio: Se adelantaron acciones para la suscripción de MoU con Costa Rica: comunicación con el Ministerio de Relaciones Exteriores con el Dr. Oscar Monge Castro el Jefe de Tratados de la Dirección de Política Exterior y llamada a Costa Rica. - Se realizó observaciones al borrador del Convenio Interadministrativo de Cooperación Celebrado entre la Superintendencia de Sociedades y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Agosto: Se envió correo electrónico a la Oficina Asesora Jurídica para revisión de la última versión del MOU a suscribir con la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la cual ya fue autorizada y aprobada por esta Entidad, el día 23 de agosto. Se envió oficio a la Fiscalía de Costa Rica para el intercambio de información entre los dos países. (MoU) Septiembre: Dentro del fortalecimiento de cooperación internacional, se suscribió MOU con la Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores de Ecuador, se radico con No. 2023-01-755141 del 19 de septiembre de 2023. Contacto con la doctora Laura Monge Cantero fiscal coordinadora Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI), se llamó a la oficina en Costa Rica (foto evidencia de la llamada) El mes pasado se envió un oficio para poder hablar con ella para suscribir un MOU, se llamó para confirmar la entrega del correo remitido previamente y de que otra manera nos podemos comunicar. Octubre: Se enviaron los borradores de los Memorandum de entendimiento con Costa Rica, Argentina y Chile. Noviembre: Para el MoU con Argentina, ya se tiene el borrador en la oficina de Anticorrupción; se ha considerado oportuno postergar la negociación del texto del convenio hasta contar con nuevas instrucciones del nuevo gobierno que asumirá la conducción de la administración pública nacional de ese país. Diciembre: El MOU que suscribiremos con el país de Panamá – Superintendencia de Sujetos No Financieros, la propuesta que recibimos de Panamá, se envió al Grupo de Contratos con algunos ajustes realizados por el Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y la Dirección de Cumplimiento de esta Entidad. El MOU con Costa Rica, se envió borrador del MOU la Oficina de Asistencia Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI) del Ministerio Público de Costa Rica; y nos solicitan información sobre a normatividad de la Entidad. El MOU con Chile, se envió borrador para revisión y análisis al Departamento de Conducta Empresarial Responsable de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile; se comparten MOU suscritos con Perú y Reino Unido para que sirva como guía en la revisión. Se adjunta archivo en excel Estrategia de cooperación con entidades y organismos nacionales e internacionales; se da por terminado la actividad con el archivo actualizado. | 22 de diciembre de 2023 | 5% | 0.15% | 0.15% | 0.8% | 0.8% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.55% | 0.1% | 0% | 0.45%
8 | Primer borrador de decreto reglamentario de beneficios por colaboración. | 1 documento borrador y evidencia de remisión a MinCIT | 100% | 2.5% | Delegatura AES, Dirección de Cumplimiento y Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y otros Delitos | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 21.2857 | Febrero: Se elaboró un primer borrador por parte de la coordinación del Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y Otros Delitos (GST) y se hizo una reunión con el jefe de la oficina jurídica del MinCIT. Marzo: Borrador con comentarios del MinCIT del proyecto de decreto relacionado con la forma en cómo se conceden los beneficios por colaboración a quienes participen en la comisión de la infracción administrativa de Soborno Transnacional. Abril: Se están realizando ajustes propuestos por el MinCIT. Mayo: Presentación al MINCIT de Proyecto de Decreto Reglamentario del Artículo 19 de la Ley 1778 de 2016 sobre Beneficios por Colaboración. Junio: Se envió a MinCIT el proyecto de decreto de beneficios por colaboración mediante radicado 2023-01-426365 el cual se adjunta como evidencia, además de la memoria justificativa y el borrador del proyecto de decreto. De lo anterior, se da por concluida esta actividad. | 30 de junio de 2023 | 2.5% | 1% | 1% | 0.9% | 0.9% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
9 | Seguimiento al proyecto de ley de proteccion de denunciantes liderado por la oficina de transparencia. | Documento de seguimiento al proyecto con cmentarios por parte de la Superintendencia de Sociedades y correo de remisión a la oficina de transparencia. | 100% | 5% | Delegatura AES, Dirección de Cumplimiento y Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y otros Delitos | 2023-02-01 | 2023-10-31 | 38.8571 | Febrero: Se elaboró un primer borrador del Decreto Reglamentario beneficios por colaboración por parte de la coordinación del Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y Otros Delitos (GST) y se hizo una reunión con el jefe de la oficina jurídica del MinCIT. Marzo: Con base en la reunión que se sostuvo con el embajador de la misión permanente de Colombia ante la OCDE se conoció que el proyecto de Ley de protección de denunciantes lo está gestionando la Secretaría de transparencia, a quien se remitirá comentarios. Junio: Se le hizo seguimiento al proyecto y a los criterios de la Secretaría de transparencia sobre a los mecanismos de protección de denunciantes. Agosto: Se da cierre a la actividad porque el proyecto fue archivado desde el Senado de la República. | 30 de agosto de 2023 | 5% | 0.15% | 0.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.85% | 2.85% | 0% | 0% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
10 | Relanzamiento y campaña de difusión canal de denuncias por soborno transnacional. | 1 cuadro de Excel con fechas estimadas, directorio de entidades a incluir link de denuncias y soportes de material pedagógico (campaña bimensual de difusión) | 100% | 5% | Delegatura AES, Dirección de Cumplimiento y Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y otros Delitos | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 47.5714 | Febrero: Está habilitado el link de denuncias. Marzo: Cronograma campaña de difusión; y la difusión del link de denuncias en twitter e Instagram Mayo: Se hizo un relanzamiento del canal en la página principal de la Superintendencia de Sociedades, ubicándose el icono en un lugar más visible de la página de la Entidad. Julio: Promoción del canal de denuncias en la capacitación del 26 de julio con el grupo de Gestión documental. Agosto: el 24 agosto el Grupo de Comunicaciones envío la versión final del video que le hace difusión al canal de denuncias por soborno transnacional que se publicará en la página web de la Entidad. Septiembre: Se hicieron ajustes al video que le hace difusión al canal de denuncias por soborno transnacional, ya se cuenta con la aprobación por parte de la Delegatura AES, y se envió al Grupo de Comunicaciones para la publicación. Se realizó publicidad del canal de denuncias. Noviembre: Se cuenta con archivo de excel con las actividades realizadas, fechas, enlaces; realizadas para la campaña de difusión del canal de denuncias por Soborno Transnacional. | 22 de diciembre de 2023 | 5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0%
11 | Impulsar la automatización del proceso de declaratoria de sociedades no operativas. | 1 cuadro de Excel con plan de trabajo (cronogramas y determinación de herramientas requeridas) | 100% | 3% | Delegatura AES, Dirección de Cumplimiento, Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales | 2023-02-01 | 2023-10-31 | 38.8571 | Febrero: Se hizo el levantamiento de la información del proceso con los funcionarios que participan en el procedimiento. Marzo: Formulación de requerimientos automatización sociedades no operativas. Abril: Se gestionó reunión con Confecámaras. Se encuentra en revisión el proceso por parte de la Delegatura, la dirección de cumplimiento y el Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales. Mayo: se hizo una reunión con la Dirección de Tecnología para plantear la necesidad de adelantar la generación de una API y debido a las dificultades señaladas la Directora de Cumplimiento y el Coordinador lideraron el inicio de la mesa de trabajo con Confecámaras para este propósito. Junio: se realizaron mesas de trabajo para verificar la información que sería compartida por Confecámaras mediante el API y el servicio web que se debe desarrollar en la entidad. Se presentó propuesta para desarrollar un prototipo de una solución para automatizar el cruce de las bases de datos. Julio: determinación de parámetros para las sociedades que no presentaron información financiera de 2019 a 2021; base final con los filtros determinados. Agosto: determinación de parámetros para las sociedades que no renovaron el registro mercantil del 2020 al 2021; base con los filtros determinados. Septiembre: borrador de prototipo que se presentará en octubre y se realizarán las respectivas pruebas. Octubre: Se efectuó la socialización de la herramienta para el cruce de bases de datos para la determinación de la muestra de las sociedades presuntamente no operativas a requerir y se iniciaron las pruebas con el usuario funcional de la herramienta. Noviembre: Se realizaron pruebas sobre el aplicativo para el cruce de bases de datos con el usuario funcional. Diciembre: Se realizaron los ajustes a la herramienta de acuerdo con las pruebas realizadas y la fase del prototipo queda finalizada. | 2023-12-22 | 3% | 0.3% | 0.3% | 0.275% | 0.275% | 0.275% | 0.275% | 0.275% | 0.28% | 0.275% | 0.28% | 0.275% | 0.28% | 0.275% | 0.28% | 0.275% | 0.28% | 0.775% | 0.4% | 0% | 0.18% | 0% | 0.17%
12 | Pacto de supervisores, en alianza con la Embajada de los Estados Unidos a través de la Sección de Asuntos Internacionales -INL | Propuesta para la realización del evento que se llevará a cabo para la siguiente vigencia. | 100% | 5% | Delegatura AES, Direcciones y coordinadores | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 47.5714 | Febrero: Se hizo la planeación del eje temático. Agosto: la Dirección de Cumplimiento y la Delegatura AES sostuvo reunión el 4 de agosto de 2023 en la Embajada de los Estados Unidos, con INL -Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos, con el fin de presentar la propuesta diseñada por la Dirección de Cumplimiento SuperSociedades sobre el Encuentro de Supervisores en Sistemas de Prevención LA/FT/FPADM y corrupción “Pacto Regional de Supervisores”. Septiembre: Se realizó reunión el 6-09-23 con INL y la UIAF, entidad esta última que actuará como aliado estratégico para la realización del evento. Octubre: Para este mes la UIAF informa a la Superintendencia que debe adelantar reunión con la OEA y GELAVEX con el fin de exponer la propuesta de “Pacto Regional de Supervisores”, reunión que se adelantó el día 1 de noviembre. Diciembre: Se adjunta propuesta actualizada para la realización del evento “Pacto Regional de Supervisores” a realizarse en el 2024 en alianza con la Embajada de los Estados Unidos a través de la Sección de Asuntos Internacionales –INL. | 22 de diciembre de 2023 | 5% | 0.2% | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0.8% | 1.8%
13 | Reporte de implementación de recomendaciones fase 3-Convención OCDE | 1 documento que incluye matriz de seguimiento de recomendaciones OCDE y evidencia de medidas implementadas | 100% | 15% | Delegatura AES | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 47.5714 | Febrero: Se inició el análisis de identificación de las recomendaciones de OCDE 2021 para establecer la hoja de ruta del cumplimiento de los puntos que fueron catalogados como no cumplidos por Colombia. Marzo: Matriz de seguimiento de recomendaciones OCDE y evidencia de medidas implementadas. Reunión con el embajador de OCDE 27-03-23 para exposición de alcance de recomendaciones y estado de implementación de las mismas. Abril: Matriz de seguimiento de recomendaciones OCDE y evidencia de medidas implementadas. Mayo: Se dio cumplimiento a la recomendación de efectuar capacitaciones a las entidades gubernamentales, el mes de mayo se capacitó a la DIAN y a Fiducoldex. Junio: Se realizó una capacitación a la Fiscalía de la Nación Perú, Charla Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), . Asistencia al Working Group on Bribery (WGB) donde se habla sobre el monitoreo, la implementación y el cumplimiento de la Convención Anti cohecho de la OCDE. Julio: Implementación de recomendaciones fase 3-Convención OCDE- capacitación al grupo de gestión el 26 de julio. Es la Recomendación III (i) de 2009 y Anexo I.A. - Se dio respuesta a OCDE sobre aprobación de calendario del WGB de evaluaciones de países. Agosto: Se realizan ajustes a la presentación sobre Cumplimiento a recomendaciones OCDE y GAFI; como preparación para la reunión que se tiene con la Secretaria Técnica. Septiembre: capacitación el 07/09/2023 a los funcionarios de gestión documental de las regionales. Octubre: Se revisó el cuestionario de la evaluación de Intercambio de Información Previa Petición – Intercambio de información previa solicitud (EOIR la siglas en ingles) Noviembre: Atendiendo a la recomendación 7D, el Grupo de Inv. de Soborno participó en dos mesas de trabajo con la DIAN, Confecámaras, UIAF, Superfinanciera, Superintendencia de Economía Solidaria y CTCP, con respecto a la evaluación de OCDE y también se subieron al SharePoint de la Dian las correcciones del cuestionario EOIR de la OCDE; y, el el marco de la misma recomendación una reunión con la Fiscalía General de la Nación para el seguimiento del convenio 124 de 2015 suscrito entre ambas entidades. La Directora de Cumplimiento, sostuvo reunión el 16 de noviembre sobre Revisión informe follow-up fase III de Colombia, con el doctor Mauricio Pinzón Camargo, Asesor de Secretaría de Transparencia de la Presidencia. Diciembre: Se realizó reunión con Caroline CHEVALLIER miembro de OECD. El día 4 de diciembre se intercambiaron correos sobre el documento de intervención ante la OCDE con el doctor Mauricio Pinzón Camargo, Asesor de Secretaría de Transparencia de la Presidencia. Se adjunta matriz de seguimiento de recomendaciones OCDE y evidencia de medidas implementadas. | 26 de diciembre de 2023 | 15% | 0.1% | 0.1% | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
14 | Instructivo de consulta de información en fuentes abiertas para casos de soborno transnacional y corrupción | 1 documento definitivo | 100% | 4% | Delegatura AES, Dirección de Cumplimiento y Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y otros Delitos | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 45.2857 | Febrero: Se recibió una capacitación de la Fiscalía sobre manejo de evidencia digital y se generó un informe con la necesidad de establecer un manual de técnicas de investigación Marzo: Contratación del investigador forense para que apoye la elaboración del documento sobre Técnicas de investigación Forense. Julio: Informe sobre cómo quedará estructurado el instructivo Agosto: Primera entrega del borrador del instructivo. Septiembre: Segunda entrega del borrador del instructivo. Octubre: Tercera entrega del borrador del instructivo en informática forense. Noviembre: Borrador del instructivo en informática forense para las revisiones y diagramación Diciembre: Se cuenta con INSTRUCTIVO BÁSICO INFORMÁTICA FORENSE Y OSINT de consulta de información en fuentes abiertas para casos de Soborno Transnacional y Corrupción; enviado al Delegado AES. | 21 de diciembre de 2023 | 4% | 0.1% | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9% | 0.9% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | 1%
15 | Eventos de construcción conjunta -Transparencia en la información financiera y rendición de cuentas (presencia en diferentes regiones). | Informe y evidencias de realización de eventos | 100% | 30% | Delegatura AES, Direcciones y coordinadores | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 38.8571 | Febrero: Se realizó la concepción del evento, planeación y presentación. Marzo: Se concretaron los aliados estratégicos que participaran en el evento aportando toda la logística al auditorio en el que se realizaran las sesiones de Bogotá, Cali y Medellín. Abril: Circunstancias ajenas a la Entidad ocasionaron un cambio de sede de la ciudad de Cali a la Ciudad de Barranquilla. En el curso de este mes se concretó como aliado estratégico a la Universidad Autónoma del Caribe. Se inició el proceso contractual solicitando cotización a diferentes proveedores y se elaboró el borrador del Estudio Previo de Mercado. Mayo: Disposiciones Gubernamentales relacionadas con la política de austeridad del gasto generaron el desistimiento del proceso de contratación. Por lo anterior fue necesario activar un plan de contingencia en el que la Entidad asume todas las actividades relacionadas con registro e invitación, así se asegura la realización del encuentro en cada ciudad sin ninguna modificación. Junio: Se estableció la herramienta que permite el registro de los participantes a cada sesión. Se envió el primer bloque de invitaciones para el evento en la ciudad de Bogotá. Se elaboró el documento que orientará el intercambio conceptual en las mesas de trabajo. Se activó el micrositio de construcción conjunta en la página Web el cual ya cuenta con el contenido de la primera sesión. Julio: Se dio inicio a las inscripciones de los participantes a la primera sesión que tendrá lugar en Bogotá, a la fecha se cuenta con un total de personas inscritas que asciende a 380. Con la base de datos se efectuó la distribución aleatoria que conformará las mesas de trabajo, asignación que se efectuará en el momento del registro de los participantes. Se generaron los certificados digitales para toda la base de inscritos. Agosto: Tuvo lugar la primera sesión en la Ciudad de Bogotá, con la participación de 167 invitados distribuidos en 21 meses de trabajo asignadas en la correspondiente escarapela y se efectuó la entrega de los certificados de asistencia a cada uno de los participantes. Al inicio del mes se abrieron las inscripciones para el evento en la ciudad de Medellín y en el momento se cuenta con un total de personas inscritas que ascienda a 215. Septiembre: Tuvo lugar la segunda sesión de Construcción Conjunta en la ciudad de Medellín, con la participación de 103 invitados distribuidos en 13 mesas de trabajo asignadas en la correspondiente escarapela y se efectuó la entrega de los certificados de asistencia a cada uno de los participantes. En el transcurso del mes se abrieron las inscripciones para el evento en la ciudad de Barranquilla que cuenta con un total de 200 personas inscritas. Octubre: Se adelantó la tercera y última sesión de Construcción Conjunta en la ciudad de Barranquilla , con la participación de 126 invitados distribuidos en 16 mesas de trabajo asignadas en la correspondiente escarapela y se efectuó la entrega de los certificados de asistencia a cada uno de los participantes. En curso se encuentra la elaboración del informe con el que se dará por culminada esta actividad. Noviembre: En cumplimiento del compromiso adquirido y en los términos acordados en el Plan Estratégico, se elabora, entrega y carga del informe que da cuenta de los tres eventos realizados en las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla en el marco del VI Encuentro Nacional de Construcción Conjunta 2023. | 27 de noviembre de 2023 | 30% | 3% | 3% | 1.5% | 1.5% | 3% | 3% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 3% | 3% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 3% | 3% |  | 0%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 100% | 11.35% | 11.35% | 9.585% | 9.585% | 10.29% | 10.46% | 6.785% | 8.43% | 10.18% | 9.83% | 9.535% | 9.18% | 12.13% | 10.78% | 10.51% | 9.78% | 8.775% | 9.4% | 7.55% | 6.28% | 3.3% | 4.92%
49.66%
-49.66%
Página
Inicial
Note on AE12: ya se cerro la actividad
Note on Z18: Se dio cierre a la actividad y se sumo el 1% de octubre

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Transparencia, integridad y ética en las sociedades colombianas.
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Cambio en la estructura organizacional de la entidad (movimiento de personal de planta) |  | Medio | Establecer pautas para realizar un debido empalme y entrega de cargo. Realizar seguimiento a la gestión realizada y asegurar la trazabilidad de los soportes de todas las actividades | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios
No contar con los recursos financieros requeridos para adelantar el proyecto estratégico. |  | Alto | Priorización de requerimientos Seguimiento frecuente a la ejecución de los recursos y generar alertas en caso de materialización del riesgo. | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios
Falla tecnológica, ransomware, indisponibilidad de servicios tecnológicos. |  | Medio | Tener backups de todas las tareas realizadas. Seguir todos los protocolos de seguridad establecidos por la entidad. | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento