## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Promoción de Empresas en Reactivación Económica
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de Empresas en Reactivación Económica
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Promover la implementación de políticas y lineamientos encaminados a la responsabilidad, emprendimiento y la innovación desde una perspectiva social para incentivar el bienestar de los empleados y el desarrollo sostenible de los colombianos.
ESTRATEGIA | Fortalecer con pedagogía el cumplimiento normativo para la formalización y estabilidad de las empresas.
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Crear espacios a nivel nacional y regional para la promoción de empresas que están en procesos de reactivación económica, particularmente en procesos de insolvencia, que permita conectarlas con representantes de empresas e inversionistas y otras organizaciones que permita apoyar las estrategias del Gobierno Nacional, y apoyo al tejido empresarial colombiano.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Realizar cuatro muestras empresariales para fortalecer la reactivación económica y la reindustrialización en la transición económica productiva a la economía popular y comunitaria.
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Promover un espacio virtual de contacto entre sociedades mercantiles, particularmente en insolvencia, e inversionistas para facilitar su contacto.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de Empresas en Reactivación Económica
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 4 de 12
Promoción de Empresas en Reactivación Económica
| NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de Empresas en Reactivación Económica
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 5 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de Empresas en Reactivación Económica
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Billy Escobar Pérez – Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Camilo Andrés Fonseca Velásquez – Asesor del Despacho | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordinar equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto al proyecto. Debe tener una comunicación asertiva, manejo eficiente del tiempo.
Líder funcional | Asesor del Despacho | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
Líder Técnico | Mayra Alejandra Jiménez - Coordinadora Grupo de Comunicaciones | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 6 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Billy Escobar Pérez – Superintendente de Sociedades | Patrocinador | NA
Camilo Andrés Fonseca Velásquez – Asesor del Despacho | Gerente
Asesor del Despacho | Lider funcional
Mayra Alejandra Jiménez - Coordinadora Grupo de Comunicaciones | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de Empresas en Reactivación Económica
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar | Superintendente de Sociedades | 601201097 | bescobar@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Santigo Londoño | Delegatura de Insolvencia | 6012201000 | slondono@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Intendencias Regionales | Intendencias Regionales | 6012201000 |  | Interno | A favor
Jaime Galavis | Directro Cámaras de Comercio | 6012201000 | jgalavis@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Mayra Jimenez | Asesor Despacho | 6012201000 | mjimenez@supersociedades,gov.co | Interno | A favor
Gleidys Margoth Blanco | Jefe de Planeación ( E ) | 6012201000 | GBlanco@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Nicolas Martinez | Secretario General | 6012201000 | nmartinez@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Jorge Eduardo Cabrera | Delegado de Asuntos Económicos y Sociertarios | 6012201000 | jcabrera@superosciedades.gov.co | Interno | A favor
Martha Ruth Ardial | Delegada de Supervisión Societaria | 6012201000 | mardila@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Marcela Eugenia Doria | Directro Cámaras de Comercio | 6012201000 | MDoria@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de Empresas en Reactivación Económica
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Billy Escobar | REUNIONES - ESCRITO | Información relacionada con el avance del proyecto | Trimestral | Camilo Fonseca | Presentacion de las fichas pptx % avance
Santigo Londoño | REUNIONES - ESCRITO | Información relacionada con el avance del proyecto | Según requerimiento | Camilo Fonseca | Presentacion de las fichas pptx % avance
Intendencias Regionales | REUNIONES - ESCRITO | Información relacionada con el avance del proyecto | Según requerimiento | Camilo Fonseca | Presentacion de las fichas pptx % avance
Asesor del Despacho designado | REUNIONES - ESCRITO | Información relacionada con el avance del proyecto | Según requerimiento | Camilo Fonseca | Presentacion de las fichas pptx % avance
Mayra Jimenez | REUNIONES - ESCRITO | Información relacionada con el avance del proyecto | Según requerimiento | Camilo Fonseca | Presentacion de las fichas pptx % avance
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de Empresas en Reactivación Económica
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Dar cumplimiento a las especificaciones del operador técnico que desarrolla la plataforma. |  | 1 | despacho | aplicativo desarrollado | junio | que se encuentre en línea operando con accesos, 3 pruebas de funcionalidad
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indicar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de Empresas en Reactivación Económica
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Se ejecutaran cuatro evento de reactivación económica para aportar a la reindustrialización en la transición económica productiva a la economía popular y comunitaria y la promoción del aplicativo para conectar empresas con terceros interesados.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No aplica
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Demoras en la contratación de los productos y el personal para el desarrollo del proyecto.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Planeación de las muestras empresariales y la consolidación de un pipeline de empresas que cuenten con indicadores financieros atractivos y debida diligencia para contactarse con terceros interesados.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Listas de participantes de las muestras empresariales, sesiones pedagógicas y lista de empresas en el aplicativo.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Los criterios de aceptación de los productos esta dado en términos de cumplimiento de los plazos previstos en el EDT y del cumplimiento de los atributos de calidad definidos por el Gerente del Proyecto durante su ejecución.
Página
Inicial
Note on B9: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B11: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B13: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B15: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B17: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B19: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
| NOMBRE DEL PROYECTO : | Promoción de Empresas en Reactivación Económica
[12 empty] | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
N° | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / AVANCE | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
1 | Identificar las regiones donde se necesita apoyar las estrategias de reactivación económica y reindustrialización empresarial. | Informe | 1 | 10% | Billy Escobar, Camilo Fonseca y Catalina Lopez | 2023-01-02 | 2023-02-28 | 8.1429 | Se identificaron y priorizaron las regiones: Cúcuta, Medellín, Barranquilla y Bogotá | 2023-02-28 | 10% | 10% | 10% | [20 empty] | 10%
2 | Diseño y desarrollo del aplicativo para el proyecto Promoción de Empresas en Reactivación Económica | Documento que evidencia el Aplicativo en funcionamiento | 1 | 10% | Luz Adriana Rodriguez y Mayra Jimenez | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 43.5714 | Marzo: Se realizó el entendimiento de los aplicativos que utilizan otras entidades como • BVC: a2censo • Bancoldex: neocrédito ¦ Microcrédito en un solo lugar (bancoldex.com) 2. Propuesta DTIC de Mockups para el sistema de Reactivación Económica (anexo Presentación) en el siguiente linlhttps://xd.adobe.com/view/50b8efeb-3758-49ee-9f81-b18bb55ae267-05eb/ Abril: el aplicativo de Reactivación económica desarrollado para tal fin se encuentra publicado en el portal web. A partir de mayo y a la fecha, el aplicativo de Reactivación económica desarrollado se encuentra publicado en el portal web se encuentra operativo. | 2023-09-30 | 10% |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | 4% | [6 empty] | 10%
3 | Convocatoria a las sociedades participantes y terceros interesados. | Informe | 4 | 10% | Mayra Alejandra Jimenez | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 43.5714 | Marzo: Se realizó a través de las redes sociales de la Entidad. Abril: Se realizó a través de las redes sociales de la Entidad. Mayo: Se realizó a través de las redes sociales de la Entidad. Junio: Se realizó a través de las redes sociales de la Entidad. Juliol: Se realizó a través de las redes sociales de la Entidad. A partir del mes de agosto hasta el mes de octubre, el Grupo de Comunicaciones ha realizado diferentes convocatorias a través de las redes sociales de la Entidad. Diciembre: Se adjuntan las evidencias de los informes de cada uno de los espacios de promoción incluida Buenaventura. | 2023-12-13 | 10% |  |  | 2.5% | 2.5% | [6 empty] | 2.5% | 2.5% |  |  | 4% | 4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |  |  | 10%
4 | Preparar de los informes de indicadores financieros por empresas. | Informe | 2 | 10% | Paola Molano | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 47.4286 | Febrero: Se realizó la presentación de los indicadores financieros por sector. Julio: Se realizó la presentación de los indicadores financieros, por sector, por tamaño de empresa y por region consolidado y se da cierre a la actividad con el informe final. | 2023-07-31 | 10% | 2.5% | 2.5% | [8 empty] | 7.5% | 7.5% | [10 empty] | 10%
5 | Difundir en medios de comunicación la convocatoría y el uso de la plataforma para la promoción de empresas. | Plan de medios | 4 | 10% | Mayra Alejandra Jimenez | 2023-03-02 | 2023-11-30 | 39 | Se han realizado los respectivos planes de medios para los eventos ejecutados en la Ciudad de Cúcuta, Pasto, y los que se van a realizar en: La Guajira - Rioacha: 16 al 18 de noviembre. Pasto: 30 noviembre, 01 y 02 de diciembre. Buenaventura: 06 y 07 de diciembre | 2023-11-30 | 10% |  |  | 2.5% | 2.5% | [8 empty] | 4% | 4% | 2.75% | 2.75% | 0.25% | 0.25% | 0.5% | 0.5% |  |  | 10%
6 | Presentar a diferentes actores de las empresas que están en proceso de reactivación. | Lista de asistencia | 4 | 10% | Billy Escobar y Camilo Fonseca | 2023-03-15 | 2023-12-29 | 41.2857 | Se cargan las respectivas listas de asistencia de los eventos realizados | 2023-12-13 | 10% |  |  | 2.5% | 2.5% | [8 empty] | 5% | 5% |  |  |  |  | 1% | 1% | 1.5% | 1.5% | 10%
7 | Realizar muestra empresarial | Registro fotografico | 4 | 20% | Camilo Fonseca, Intendencias, Catalina Lopez y Mayra Jimenez | 2023-04-27 | 2023-12-29 | 35.1429 | Se han realizado las muestras empresariales: - 11 de mayo de 2023 en la ciudad de Cúcuta - de agosto en la Ciudad de Pasto - 16,17 y 18 de Noviembre Guajira - 30 Noviembre y 01 y 02 de Diciembre Pasto - 06 y 07 de diciembre Buenaventura | 2023-12-13 | 20% | [6 empty] | 5% | 5% |  |  |  |  | 6% | 6% |  |  |  |  | 4% | 4% | 5% | 5% | 20%
8 | Retrolaimentación de los participantes, apoyos y asistentes. | Informe | 4 | 10% | Billy Escobar, Camilo Fonseca, Intendencias, Catalina Lopez y Mayra Jimenez | 2023-05-04 | 2023-12-29 | 34.1429 | Se carga presentación con el informe de retroalimentación | 2023-12-13 | 10% | [6 empty] | 2.5% | 2.5% |  |  |  |  | 2.5% | 2.5% |  |  |  |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 10%
9 | Presentación de mejoras de acuerdo a la retroalimentación. | Plan | 1 | 10% | Camilo Fonseca, Intendencias, Catalina Lopez y Mayra Jimenez | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 4.1429 | Se carga presentación con el informe de retroalimentación | 2023-12-13 | 10% | [20 empty] | 10% | 10% | 10%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 100% | 12.5% | 12.5% | 8.5% | 8.5% | 1% | 1% | 8.5% | 8.5% | 1% | 1% | 11% | 11% | 18.5% | 18.5% | 10.75% | 10.75% | 0.75% | 0.75% | 8.5% | 8.5% | 19% | 19%
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de Empresas en Reactivación Económica
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Cambios en la estructura organizacional de los participantes del proyecto. |  | Alto | Hacer un empalme de personas entrantes y salientes. Hacer seguimiento a la ejecución del proyecto. | Camilo Fonseca
No destinación de los recursos para la realización de las cuatro muestras empresariales. |  | Alto | Seguimiento al presupuesto asignado. | Camilo Fonseca
No participación de las empresas y los terceros interesados. |  | Alto | Hacer seguimiento a las convocatorias y crear estrategias que generen valor para las empresas. | Camilo Fonseca
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento