## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Plan estratégico de cooperación para el fortalecimiento cameral (Acompañamiento Cameral Evolutivo - ACE)
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Plan estratégico de cooperación para el fortalecimiento cameral (Acompañamiento Cameral Evolutivo - ACE)
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Promover la implementación de políticas y lineamientos encaminados a la responsabilidad, emprendimiento y la innovación desde una perspectiva social para incentivar el bienestar de los empleados y el desarrollo sostenible de los colombianos.
ESTRATEGIA | Formular políticas de buenas prácticas empresariales para fortalecer el tejido empresarial.
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Impulsar la cooperación entre cámaras de comercio identificadas, mediante los estudios realizados por parte del Grupo de Formalización a Comerciantes a través del Plan Anual de Trabajo de los años 2021 y 2022, que sobresalen en aspectos específicos propios de sus funciones y transferir ese conocimiento a las cámaras de comercio con falencias.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Fortalecer los procesos internos de las actividades dirigidas a los comerciantes y empresarios de la región de la cámara de comercio que es apadrinada.
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Optimizar la planeación y estructura de las actividades dirigidas a los comerciantes y empresarios de las regiones beneficiadas.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Plan estratégico de cooperación para el fortalecimiento cameral (Acompañamiento Cameral Evolutivo - ACE)
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS | Página 4 de 12
Plan estratégico de cooperación para el fortalecimiento cameral (Acompañamiento Cameral Evolutivo - ACE)
| NOMBRE DEL PROYECTO | Plan estratégico de cooperación para el fortalecimiento cameral (Acompañamiento Cameral Evolutivo - ACE)
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
| NUMERO DE CDP | N/A
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | N/A
| APROPIACION INICIAL | N/A
| VALOR COMPROMETIDO | N/A
| VALOR OBLIGADO | N/A
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 5 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Plan estratégico de cooperación para el fortalecimiento cameral (Acompañamiento Cameral Evolutivo - ACE)
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto. Toma decisiones claves en el proyecto. Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto. | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Superintendente Delegado de Supervisión Societaria. | Definir los Objetivos del Proyecto. Define Plan de Trabajo. Realiza seguimiento al plan de trabajo. Coordinar equipo de proyecto. Realizar gestión sobre los recursos del proyecto. Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software. Gestiona los riesgos del proyecto. Elabora los estudios previos cuando aplique. Liderar la gestión del cambio del proyecto. | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto al proyecto. Debe tener una comunicación asertiva, manejo eficiente del tiempo.
Líder funcional | Director Supervisón de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos. Asesora de la Delegatura de Supervisión Societaria. Coordinador Formalización a Comerciantes. Coordinador Registros Públicos. Coordinador Cámaras de Comercio. | EspecÍfica las necesidades funcionales de la solución. Participa en el diseño de la solución. Participa en las pruebas de la solución. Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución. | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
|  | EspecÍfica las necesidades técnicas de la solución. Participa en el diseño de la solución. Participa en las pruebas de la solución. Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución. | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  | Página 6 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales. * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto.
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Superintendente de Sociedades | Patrocinador | NO APLICA
Superintendente Delegado de Supervisión Societaria. | Gerente
Director Supervisón de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos. Asesora de la Delegatura de Supervisión Societaria. Coordinador Formalización a Comerciantes. Coordinador Registros Públicos. Coordinador Cámaras de Comercio. | LÍder funcional
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Plan estratégico de cooperación para el fortalecimiento cameral (Acompañamiento Cameral Evolutivo - ACE)
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | INTERNO - EXTERNO | POSICIÓN FRENTE AL PROYECTO
Superintendente de Sociedades | Superintendente de Sociedades | 6012201000 | bescobar@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Superintendente Delegado de Supervisión Societaria. | Superintendente Delegado de Supervisión Societaria. | 6012201000 | cmantilla@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Director de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos | Director de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos | 6012201000 | jgalavis@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Asesora de la Delegatura de Supervisión Societaria | Asesora de la Delegatura de Supervisión Societaria | 6012201000 | avelasco@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Coordinador del Grupo de Cámaras de Comercio | Coordinador del Grupo de Cámaras de Comercio | 6012201000 | jmlopez@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Coordinadora del Grupo de Formalización de Comerciantes | Coordinadora del Grupo de Formalización de Comerciantes | 6012201000 | vivianar@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Coordinadora Grupo de Registros Públicos | Coordinadora Grupo de Registros Públicos | 6012201000 | lduran@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Plan estratégico de cooperación para el fortalecimiento cameral (Acompañamiento Cameral Evolutivo - ACE)
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Superintendente de Sociedades | Reunión | Comunicar avance de la ejecución del proyecto | Trimestral | Gerente del Proyecto | Presentación con indicadores de avance
Superintendente Delegado de Supervisión Societaria. | Reunión | Informar los avances o inconvenientes para la toma de decisiones frente al proyecto. | Mensual | Líder Funcional | correo electrónico/ Actas de grupo primario
Director de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos | Reunión | Comunicar avance de la ejecución del proyecto | Mensual | Líder Funcional | Presentación con indicadores de avance
Asesora de la Delegatura de Supervisión Societaria | Reunión | Comunicar avance de la ejecución del proyecto | Mensual | Líder Funcional | Presentación con indicadores de avance
Coordinador del Grupo de Cámaras de Comercio | Reunión | Comunicar avance de la ejecución del proyecto | Mensual | Líder Funcional | Presentación con indicadores de avance
Coordinadora del Grupo de Formalización de Comerciantes | Reunión | Comunicar avance de la ejecución del proyecto | Mensual | Líder Funcional | Presentación con indicadores de avance
Coordinadora Grupo de Registros Públicos | Reunión | Comunicar avance de la ejecución del proyecto | Mensual | Líder Funcional | Presentación con indicadores de avance
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Plan estratégico de cooperación para el fortalecimiento cameral (Acompañamiento Cameral Evolutivo - ACE)
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
NO APLICA
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Plan estratégico de cooperación para el fortalecimiento cameral (Acompañamiento Cameral Evolutivo - ACE)
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde la planeación y ejecución hasta la entrega del informe final que contendrá el resultado del análisis de la información que se reportará a través de la aplicación SAIR del Plan Anual de Trabajo (PAT) del 2022.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | N/A
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Resistencia al cambio por parte de las Cámaras de Comercio
SUPUESTOS DEL PROYECTO | 1. Participación activa de los funcionarios de la Dirección y de las Cámaras de Comercio. 2. Recursos financieros de funcionamiento.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Informe Final de Resultados.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Los criterios de aceptación de los productos esta dado en términos de cumplimiento de los plazos previstos en el EDT y del cumplimiento de los atributos de calidad definidos por el Gerente del Proyecto durante su ejecución.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
| NOMBRE DEL PROYECTO : | Plan estratégico de cooperación para el fortalecimiento cameral (Acompañamiento Cameral Evolutivo - ACE)
[12 empty] | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
N° | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/ AVANCE | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
1 | Realizar mesas de trabajo al interior de la Dirección, con el fin de elaborar el plan de trabajo del proyecto (Identificación de cámaras participantes, formadora y beneficiaria, funciones y delimitación de las responsabilidad de los funcionarios). | Lista de asistencia Documento con el plan de proyecto. | 2 | 10% | Líderes funcionales | 2023-02-02 | 2023-02-28 | 3.7143 | 1. Lista de Asitencia Act 1 - Lista de Asistencia 1.pdf Act 1 - Lista de Asistencia 2.pdf 2. Documento con el plan de proyecto Act 1 - Documento con el plan de proyecto.pdf Act 1 - Anexo 1.pdf | 2023-02-27 | 10% | 10% | 10%
2 | Realizar mesas de trabajo con las Cámaras de Comercio para socializar el proyecto y determinar la participación. (Una para cámaras formadoras y otra para cámaras beneficiarias). | 1. Listas de asistencia para cámaras formadoras 2. Listas de asistencia para cámaras beneficiarias | 2 | 10% | Líderes funcionales | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 4.1429 | El 17 de marzo se realizaron las dos mesas de trabajo, una con las cámaras de comercio formadoras y la segunda con las cámara de comercio beneficiarias. Se adjuntan dos documentos de Excel descargados de Microsoft Forms que se usó para la captura de esta información. | 2023-03-17 | 10% |  |  | 10% | 10%
3 | Socialización del cronograma de trabajo establecido para cada uno de los emparejamientos camerales. | Listas de asistencia y/o Acta de Reunión. | 1 | 10% | Líderes funcionales | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 4.1429 | Se realizó la socialización de los cronogramas de trabajo en las mesas de trabajo que se realizaron con las parejas asignadas. Se reporta 6,6% de avance debido a que existen 6 parejas que van a participar en el programa y se realizaron 4 reuniones en marzo. Las dos reuniones restantes se realizaran en las primeras semanas de abril Para completar el peso programado de la actividad se realizaron las dos mesas de trabajo pendientes y se reporta la lista de asistencia de las dos reuniones. | 2023-04-30 | 10% |  |  | 6.6% | 6.6% | 3.4% | 3.4%
4 | Seguimiento a la ejecución del proyecto (Mayo - Agosto - Noviembre). | Actas de reuniones. Respuesta a requerimientos. | 3 | 30% | Líderes funcionales | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 30.4286 |  |  | 0%
5 | Presentación de resultados del proyecto. | Informe Final. | 1 | 40% | Líderes funcionales | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 8.5714 |  |  | 0%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 30% | 10% | 10% | 16.6% | 16.6% | 3.4% | 3.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Plan estratégico de cooperación para el fortalecimiento cameral (Acompañamiento Cameral Evolutivo - ACE)
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Retraso en el cronograma de trabajo. |  | Alto | Realizar seguimiento permanente y generar alertas oportunamente. | Gerente del Proyecto
Falta de tiempo por parte de los participantes. |  | Medio | Concertar con la administración los tiempos requeridos para el desarrollo de las actividades. | Gerente del Proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | LÍder Funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
|  |  | Líder Técnico |  |  |  | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento