## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Política Actualizada de Supervisión Societaria, Cameral y ESALES
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Política Actualizada de Supervisión Societaria, Cameral y ESALES
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Aumentar la excelencia en el servicio a través del fortalecimiento de la oferta de valor a los usuarios de manera efectiva y pronta.
ESTRATEGIA | Lograr un marco normativo adecuado que facilite el cumplimiento de la Misión.
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Actualización de la coordinación de funciones, planes, programas y prioridades fijados por el gobierno nacional, teniendo en cuenta el orden público económico.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Elaborar borrador de la Circular de la Política Actualizada de Supervisión Societaria, Cameral y ESALES 2023-2026.
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Política Actualizada de Supervisión Societaria, Cameral y ESALES
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS | Página 4 de 12
Política Actualizada de Supervisión Societaria, Cameral y ESALES
| NOMBRE DEL PROYECTO | Política Actualizada de Supervisión Societaria, Cameral y ESALES
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
| NÚMERO DE CDP | N/A
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | N/A
| APROPIACIÓN INICIAL | N/A
| VALOR COMPROMETIDO | N/A
| VALOR OBLIGADO | N/A
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 5 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Política Actualizada de Supervisión Societaria, Cameral y ESALES
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto. Toma decisiones claves en el proyecto. Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto. | Interno | Toma de decisiones, liderazgo, resolución de conflictos.
Gerente | Superintendente Delegado de Supervisión Societaria | Definir los Objetivos del Proyecto. Define Plan de Trabajo. Realiza seguimiento al plan de trabajo. Coordinar equipo de proyecto. Realizar gestión sobre los recursos del proyecto. Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software. Gestiona los riesgos del proyecto. Elabora los estudios previos cuando aplique. Liderar la gestión del cambio del proyecto. | Interno | Toma de decisiones, liderazgo, resolución de conflictos, solución creativa de problemas, gestión eficiente del tiempo, trabajo en equipo.
Líder funcional | Directores de la Delegatura de Supervisión Societaria y Asesor del Despacho | Especifica las necesidades funcionales de la solución. Participa en el diseño de la solución. Participa en las pruebas de la solución. Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución. | Interno | Resolución de conflictos, solución creativa de problemas, gestión eficiente del tiempo, trabajo en equipo.
Líder Técnico | N/A | Especifica las necesidades técnicas de la solución. Participa en el diseño de la solución. Participa en las pruebas de la solución. Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución. | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  | Página 6 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales. * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto.
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Superintendente de Sociedades | Patrocinador | NO APLICA
Superintendente Delegado de Supervisión Societaria | Gerente
Directores de la Delegatura de Supervisión Societaria y Asesor del Despacho | Lider funcional
N/A | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Política Actualizada de Supervisión Societaria, Cameral y ESALES
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | INTERNO - EXTERNO | POSICIÓN FRENTE AL PROYECTO
Superintendente de Sociedades | Superintendente de Sociedades | 6012201000 | <BEscobar@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Superintendente Delegado de supervisión societaria | Superintendente Delegado de supervisión societaria | 6012201000 | <CMantilla@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Asesor del Despacho | Asesor del Despacho | 6012201000 |  | Interno | A favor
Directora de supervisión de procedimientos especiales | Directora de supervisión de procedimientos especiales | 6012201000 | <smontes@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Director de Supervisión Empresarial | Director de Supervisión Empresarial | 6012201000 | <CFranco@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Director de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos | Director de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos | 6012201000 | <Jgalavis@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Director de Supervisión de Asuntos Especiales | Director de Supervisión de Asuntos Especiales | 6012201000 | <AndresG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Política Actualizada de Supervisión Societaria, Cameral y ESALES
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Superintendente de Sociedades | Reunión | Mantener informado al directivo de los avances o inconvenientes del desarrollo del proyecto. | Trimestral | Gerente del Proyecto | Presentación Trimestral de Resultados.
Superintendente Delegado de supervisión societaria | Mail | Informar los avances o inconvenientes para la toma de decisiones frente al proyecto. | Mensual | Directores de la Delegatura de Supervisión Societaria | correo electrónico
Directores de la Delegatura de Supervisión Societaria | Mail | Informar los avances o inconvenientes para la toma de decisiones frente al proyecto. | Mensual | Asesor del Despacho | correo electrónico
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Política Actualizada de Supervisión Societaria, Cameral y ESALES
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
NO APLICA
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indicar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Política Actualizada de Supervisión Societaria, Cameral y ESALES
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde la revisión y la actualización de la coordinación de funciones, planes, programas y prioridades fijados por el gobierno nacional, teniendo en cuenta el orden público económico, hasta la publicación e implementación pedagógica interna y externa.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Decretos ley, proyectos de ley en materia de supervisión.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Cambios fijados por el gobierno Nacional que impactaría en la ejecución del proyecto.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Recurso Humano disponible para la ejecución operativa del proyecto.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1. Entrega del borrador de la Circular de la Política Actualizada de Supervisión Societaria, Cameral y ESALES 2023 - 2026 para firma de Superintendente.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Marco regulatorio y operativo ajustado.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
| NOMBRE DEL PROYECTO : | Política Actualizada de Supervisión Societaria, Cameral y ESALES
[12 empty] | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
N° | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA O AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/ FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/ AVANCE | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
1 | Elaboración de un borrador de aplicación de política de supervisión. | Documento | 1 | 50% | Directores Delegatura de Supervisión Societaria | 2023-03-03 | 2023-05-30 | 12.5714 | Se adjunta a la carpeta de evidencias el borrador creado a corte de 31 de marzo de 2023 y la ficha en excel que sirve como insumo para la actualización de la política de supervisión empresarial. Se adjunta a carpeta de evidencias el archivo denominado "Consolidado política de supervisón" para el corte del 30 de abril de 2023. |  | 15% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20%
2 | Revisión y aprobación por parte de los Directores y Delegado. | correo electrónico con revisión | 1 | 40% | Superintendente Delegado de Supervisión Societaria | 2023-06-02 | 2023-06-30 | 4 |  |  | 0% | [8 empty] | 40%
3 | Remisión a Despacho del Superintendente el borrador de la Circular de la Política Actualizada de Supervisión Societaria, Cameral y ESALES para su firma y publicación. | Documento | 1 | 10% | Superintendente Delegado de Supervisión Societaria | 2023-07-01 | 2023-08-30 | 8.5714 |  |  | 0% | [10 empty] | 10%
5 | [10 empty] | 0%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 15% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 0% | 40% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
100%
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Política Actualizada de Supervisión Societaria, Cameral y ESALES
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN |  | EVALUACIÓN | ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
No contar con personal suficiente para la ejecución del proyecto |  | Alto | Correcta información y distribución de las funciones en el grupo de trabajo del proyecto. | Superintendente Delegado de supervisión societaria
Cambios normativos con disposiciones contrarias que impidan realizar el proyecto o alguna de sus actividades |  | Alto | Revisión continua de los ajustes normativos | Superintendente Delegado de supervisión societaria
No legalización del acto administrativo por cambios en las instrucciones directivas |  | Alto | Seguimiento continuo de los avances de la circular y legalización | Superintendente Delegado de supervisión societaria
No legalización del acto administrativo por falta de articulaciòn de las delegaturas involucradas |  | Medio | Coordinaciòn continua para la expedición en los tiempos programados | Superintendente Delegado de supervisión societaria
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento