## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Política Actualizada de Supervisión Societaria, Cameral y ESALES
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Política Actualizada de Supervisión Societaria, Cameral y ESALES
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Aumentar la excelencia en el servicio a través del fortalecimiento de la oferta de valor a los usuarios de manera efectiva y pronta.
ESTRATEGIA | Lograr un marco normativo adecuado que facilite el cumplimiento de la Misión.
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Actualización de la coordinación de funciones, planes, programas y prioridades fijados por el gobierno nacional, teniendo en cuenta el orden público económico.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Elaborar borrador de la Circular de la Política Actualizada de Supervisión Societaria, Cameral y ESALES 2023-2026.
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Política Actualizada de Supervisión Societaria, Cameral y ESALES
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS | Página 4 de 12
Política Actualizada de Supervisión Societaria, Cameral y ESALES
| NOMBRE DEL PROYECTO | Política Actualizada de Supervisión Societaria, Cameral y ESALES
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
| NÚMERO DE CDP | N/A
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | N/A
| APROPIACIÓN INICIAL | N/A
| VALOR COMPROMETIDO | N/A
| VALOR OBLIGADO | N/A
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 5 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Política Actualizada de Supervisión Societaria, Cameral y ESALES
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto. Toma decisiones claves en el proyecto. Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto. | Interno | Toma de decisiones, liderazgo, resolución de conflictos.
Gerente | Superintendente Delegada de Supervisión Societaria | Definir los Objetivos del Proyecto. Define Plan de Trabajo. Realiza seguimiento al plan de trabajo. Coordinar equipo de proyecto. Realizar gestión sobre los recursos del proyecto. Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software. Gestiona los riesgos del proyecto. Elabora los estudios previos cuando aplique. Liderar la gestión del cambio del proyecto. | Interno | Toma de decisiones, liderazgo, resolución de conflictos, solución creativa de problemas, gestión eficiente del tiempo, trabajo en equipo.
Líder funcional | Directores de la Delegatura de Supervisión Societaria y Asesor del Despacho | Especifica las necesidades funcionales de la solución. Participa en el diseño de la solución. Participa en las pruebas de la solución. Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución. | Interno | Resolución de conflictos, solución creativa de problemas, gestión eficiente del tiempo, trabajo en equipo.
Líder Técnico | N/A | Especifica las necesidades técnicas de la solución. Participa en el diseño de la solución. Participa en las pruebas de la solución. Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución. | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  | Página 6 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales. * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto.
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Superintendente de Sociedades | Patrocinador | NO APLICA
Superintendente Delegada de Supervisión Societaria | Gerente
Directores de la Delegatura de Supervisión Societaria y Asesor del Despacho | Lider funcional
N/A | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Política Actualizada de Supervisión Societaria, Cameral y ESALES
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | INTERNO - EXTERNO | POSICIÓN FRENTE AL PROYECTO
Superintendente de Sociedades | Superintendente de Sociedades | 6012201000 | <BEscobar@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Superintendente Delegada de supervisión societaria | Superintendente Delegado de supervisión societaria | 6012201000 | <MarthaA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Asesor del Despacho | Asesor del Despacho | 6012201000 | <SEljach@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Directora de supervisión de procedimientos especiales | Directora de supervisión de procedimientos especiales | 6012201000 | <smontes@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Director de Supervisión Empresarial | Director de Supervisión Empresarial | 6012201000 | <CFranco@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Director de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos | Director de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos | 6012201000 | <MDoria@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Director de Supervisión de Asuntos Especiales | Director de Supervisión de Asuntos Especiales | 6012201000 | <AndresG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO> | Interno | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Política Actualizada de Supervisión Societaria, Cameral y ESALES
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Superintendente de Sociedades | Reunión | Mantener informado al directivo de los avances o inconvenientes del desarrollo del proyecto. | Trimestral | Gerente del Proyecto | Presentación Trimestral de Resultados
Superintendente Delegada de supervisión societaria | Mail | Informar los avances o inconvenientes para la toma de decisiones frente al proyecto. | Mensual | Asesor del Despacho | correo electrónico
Directores de la Delegatura de Supervisión Societaria | Mail | Informar los avances o inconvenientes para la toma de decisiones frente al proyecto. | Mensual | Asesor del Despacho | correo electrónico
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Política Actualizada de Supervisión Societaria, Cameral y ESALES
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
NO APLICA
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indicar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Política Actualizada de Supervisión Societaria, Cameral y ESALES
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde la revisión y la actualización de la coordinación de funciones, planes, programas y prioridades fijados por el gobierno nacional, teniendo en cuenta el orden público económico, hasta la publicación de la política.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Decretos ley, proyectos de ley en materia de supervisión.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Cambios fijados por el Gobierno Nacional que impactaría en la ejecución del proyecto.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Recurso Humano disponible para la ejecución operativa del proyecto.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Entrega del borrador de la Circular de la Política Actualizada de Supervisión Societaria, Cameral y ESALES 2023 - 2026 para firma de Superintendente.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Marco regulatorio y operativo ajustado.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT-Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
| NOMBRE DEL PROYECTO : | POLÍTICA ACTUALIZADA DE SUPERVISIÓN SOCIETARIA, CAMERAL Y ESALES
[12 empty] | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
N° | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/ AVANCE | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
1 | Elaboración del borrador inicial de la política de supervisión. | Documento | 1 | 30% | Directores Delegatura de Supervisión Societaria | 2023-03-03 | 2023-05-30 | 12.5714 | Se adjunta a la carpeta de evidencias el borrador creado a corte de 31 de marzo de 2023 y la ficha en excel que sirve como insumo para la actualización de la política de supervisión empresarial. Se adjunta a archivo de evidencias denominado "Consolidado política de supervisión 28042023" para el corte del 30 de abril de 2023. El avance a 30 de mayo de 2023 consta de la Construcción jurídica del documento para ello: • Se solicitó a los diferentes grupos de trabajo que componen la Delegatura de Supervisión Societaria elaborar una propuesta con los pilares que observaría cada una de las áreas en las acciones de supervisión. Dicho documento debía estar acorde con la misión y la visión de la entidad, así como el Plan Nacional de Desarrollo que se ejecutará. • Una vez recibidas las propuestas por parte de los diferentes grupos, se consolidaron en una matriz de Excel para identificar las actividades que cada uno realizaría, donde se advirtió que todas las áreas trabajarán en los componentes de pedagogía, actuaciones tempranas y oportunas, cumplimiento normativo y acompañamiento a la supervisión. • Seguidamente se revisó Plan Nacional de Desarrollo: “Colombia, potencia mundial de la vida”, para identificar los principales pilares que se ajustaran al modelo de supervisión que desarrollan cada una de las áreas y se encontró que las acciones de supervisión están orientadas al acompañamiento permanente de las empresas supervisadas, es decir, las sociedades, las entidades sin ánimo de lucro de derecho extranjero y las cámaras de comercio del país, con el propósito de fortalecer sus procesos de innovación, transparencia, responsabilidad social y justicia y así, contribuir a su recuperación, conservación y formalización. • Finalmente, se elaboró un primer borrador con la justificación de la política de supervisión de la Delegatura de Supervisión Societaria, el cual integra las nuevas actualizaciones normativas como lo son la supervisión de las Entidades Sin Ánimo de Lucro de Derecho Extranjero y se recogen las acciones de todas las dependencias de la Delegatura en un solo documento para unificar criterios. | 2023-05-30 | 30% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
2 | Revisión y complementación del borrador de la política por parte de los Directores y Asesora del Despacho. | Documento | 2 | 40% | Directores Delegatura de Supervisión Societaria y Asesora del Despacho | 2023-06-02 | 2023-08-30 | 12.7143 | Posterior a la reunión realizada por Soad Eljach, asesora del despacho con los directores de Cámaras de Comercio y la de Supervisión de Procedimientos Especiales, la política fue actualizada por ellos, generándose un segundo borrador. Julio: Soad Eljach realizó reuniones con las direcciones de Supervisión Empresarial y Supervisión de Asuntos Especiales para validación del contenido existente en el borrador de la política, así como socialización de la propuesta de consolidación y estructuración de la misma. Asimismo, realizó nuevamente reunión con la directora de Supervisión de Procedimientos Especiales, y con la Coordinadora del Grupo de Régimen Cambiario, para la integración de la circular especial de régimen cambiario a esta política unificada. Como consecuencia, la asesora consolida un tercer borrador de la política, con nueva propuesta de estructura. Agosto: Se consolida una propuesta de borrador final de la política, luego de revisión con la nueva Directora de Cámaras de Comercio y nuevamente con el director de Supervisión Empresarial. | 2023-08-30 | 40% | [8 empty] | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10%
3 | Revisión del borrador de la política por parte de la Delegada. | Documento | 1 | 10% | Superintendente Delegada de Supervisión Societaria | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 2 | Se hace revisión del proyecto de política con la Delegada y se realizan algunos ajustes. | 15 de septiembre de 2023 | 10% | [14 empty] | 10% | 10%
4 | Realización de ajustes y aprobación de la versión final de la política por parte de los Directores y Delegada. | Documento | 1 | 10% | Directores, Superintendente Delegada de Supervisión Societaria y Asesora del Despacho | 2023-09-16 | 2023-09-30 | 2 | Se remitió a los directores y equipo de la Delegatura de Supervisión Societaria, la versión final de la política ajustada con la Delegada, para última revisión y observaciones. Posteriormente, la Delegada junto con la Asesora del Despacho, revisaron, ajustaron y aprobaron la versión final de la política. | 30 de septiembre de 2023 | 10% | [14 empty] | 10% | 10%
5 | Remisión al Despacho del Superintendente del borrador de la Política de Supervisión para su firma y publicación. | Documento firmado | 1 | 10% | Superintendente Delegada de Supervisión Societaria y Asesora del Despacho | 2023-10-01 | 2023-10-30 | 4.1429 | Se remitió el borrador de la política a la Oficina Asesora Jurídica para su revisión, considerando que la misma debía tener la aprobación del jefe de jurídica, previa a la firma del señor Superintendente. Posteriormente, se remite a su Despacho, es firmada por el doctor Billy, y se procede con la publicación en el diario oficial. | 30 de octubre de 2023 | 10% | [16 empty] | 10% | 10%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0%
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Política Actualizada de Supervisión Societaria, Cameral y ESALES
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN |  | EVALUACIÓN | ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
No contar con personal suficiente para la ejecución del proyecto. |  | Alto | Correcta información y distribución de las funciones en el grupo de trabajo del proyecto. | Superintendente Delegada de supervisión societaria
Cambios normativos con disposiciones contrarias que impidan realizar el proyecto o alguna de sus actividades. |  | Alto | Revisión continua de los ajustes normativos. | Superintendente Delegada de supervisión societaria
No legalización del acto administrativo por cambios en las instrucciones directivas. |  | Alto | Seguimiento continuo de los avances de la circular y legalización. | Superintendente Delegada de supervisión societaria
No legalización del acto administrativo por falta de articulación de las delegaturas involucradas. |  | Medio | Coordinación continua para la expedición en los tiempos programados. | Superintendente Delegada de supervisión societaria
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento