## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Uso y apropiación del Tesauro
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Uso y apropiación del Tesauro
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Aumentar la excelencia en el servicio a través del fortalecimiento de la oferta de valor a los usuarios de manera efectiva y pronta.
ESTRATEGIA | Fortalecer la oferta de valor a los usuarios de los servicios prestados por la Superintendencia de Sociedades.
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Fortalecer el uso y apropiación de la herramienta tecnológica del Tesauro en aras de organizar, clasificar y sistematizar la información generada por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles y la Oficina Asesora Juridica que permita estructurar la concepción de una cultura de memoria institucional, fortalecer de forma compartida el conocimiento de la Entidad, así como poner a disposición (socializar y difundir) el conocimiento que produce la Entidad para su uso por parte los grupos de interés de ésta, generando procesos más participativos con dichos grupos y de esta forma, mejorar los servicios que presta la Entidad.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Aumentar el contenido en la herramienta Tesauro a través del trabajo realizado por la Delegatura de Procedimientos de Mercantiles y la Oficina Asesora Jurídica, para que los usuarios profundicen sus conocimientos en materia societaria, para su respectiva toma de decisiones, logrando con ello el reconocimiento y la confianza de los usuarios.
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Verificar la calidad de la información contenida en la herramienta Tesauro de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles y la Oficina Asesora Juridica con el fin de ofrecer mayores y mejores servicios a los grupos de interes que hacen uso de esta herramienta.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Uso y apropiación del Tesauro
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | 100% | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on F12: Ana Maria Patricia Marmolejo Angel: Quedaron de revisar este asunto en OAP.
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 4 de 12
Uso y apropiación del Tesauro
| NOMBRE DEL PROYECTO | Uso y apropiación del Tesauro
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 5 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Uso y apropiación del Tesauro
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Delegado de Procedimientos Mercantiles Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica. | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Cada Patrocinador desginará un Gerente de Proyecto de su respectiva área, quien liderará de manera global y a nivel funcional la ejecución del proyecto
Gerente | Profesional Especializado Delegatura Procedimientos Mercantiles Profesional Especializado Oficina Asesora Juridica | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordinar equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | * En el caso de la Oficina Asesora Jurídica: El Gerente de Proyecto designado por el Patrocinador, a su vez, contará con el siguiente equipo humano, a saber: 1 persona que colabora en la Gestión de calidad de datos en el Tesauro de manera técnica y 3 personas del Grupo de Trabajo del Grupo de Asesoría y Doctrina Societaria que comprenden: 1 Coordinador de labores o líder funcional quien coordina las labores con el Gerente del proyecto y 2 colaboradores en la parte técnica y de análisis jurídico. De igual forma, se contará con el apoyo de 2 contratistas quienes realizarán labores ténicas y de análisis jurídico. En el caso de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles: El Gerente del proyecto designado, contara con dos contratistas para el desarrollo del proyecto.
Líder funcional | Profesional Especializado Delegatura Procedimientos Mercantiles Profesional Universitario Asignado Oficina Asesora Juridica | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | * En el caso de la Oficina Asesora Jurídica: El Coordinador de labores o líder funcional designado por el Gerente de Proyecto será quien coordine las labores de la ejecución del proyecto con el Gerente del mismo. En el caso de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles: El Líder funcional designado desarrollará el proyecto con los 2 contratistas.
Líder Técnico | Profesional asignado por la DTIC (funcionamiento Tesauro) | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Garantizar el funcionamiento y operación de la Herramienta en las condiciones actuales
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 6 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Delegado de Procedimientos Mercantiles Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica. | Patrocinador | High Tech Software S.A.S. (NUVU) | Proveedor | jose.florez@nuvu.cc | 3123888841
Profesional Especializado Delegatura Procedimientos Mercantiles Profesional Especializado Oficina Asesora Juridica | Gerente
Profesional Especializado Delegatura Procedimientos Mercantiles Profesional Universitario Asignado Oficina Asesora Juridica | Lider funcional
Profesional asignado por la DTIC (funcionamiento Tesauro) | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Uso y apropiación del Tesauro
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Superintendente de Sociedades | Superintendente de Sociedades | 601 2201000 | BEscobar@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Jefe de Oficina Asesora Jurídica | Jefe de Oficina Asesora Jurídica | 601 2201000 | ACervantes@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Ana María Patricia Mármolejo Angel | Profesional Especializado-Coordinadora del Grupo de Asesoría y Doctrina Societaria | 601 2201000 | AnaMA@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Mario Hernán Afanador Sánchez | Profesional Universitario | 601 2201000 | Safanador@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Delegado de Procedimientos Mercantiles | Delegado de Procedimientos Mercantiles | 601 2201000 | CMantilla@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
María Consuelo Alarcón Pardo | Profesional Especializado | 601 2201000 | MariaA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Luz Adriana Rodriguez | Director de TIC | 601 2201000 | LARodriguez@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Diana Carolina Enciso | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación | 601 2201000 | DEnciso@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Asesora Despacho del Superintendente de Sociedades | Asesor Despacho del Superintendente de Sociedades Comunicaciones | 601 2201000 | MJimenez@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Uso y apropiación del Tesauro
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Superintendente de Sociedades | Reunión | Reporta Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto | Trimestral | Delegado de Procedimientos Mercantiles Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica. | Presentación Comité Trimestral Comunicación escrita o verbal, según solicitud planteada.
Delegado de Procedimientos Mercantiles Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica. | Reunión | Comunicar al Patrocinador los avances, novedades, riesgos y demás asuntos cruciales relacionados con la ejecución del proyecto. | Según requerimiento | Profesional Especializado Delegatura Procedimientos Mercantiles Profesional Especializado Oficina Asesora Juridica | Presentaciones (si a ello hay lugar) Informes ejecutivos
Profesional Especializado Delegatura Procedimientos Mercantiles Profesional Especializado Oficina Asesora Juridica | Reunión | * Comunicar al Gerente de Proyecto los avances, novedades, riesgos y demás asuntos cruciales relacionados con la ejecución del proyecto. * Entregar al Gerente de Proyecto los entregables asociados a la ejecución del proyecto. | Según requerimiento | Profesional Especializado Delegatura Procedimientos Mercantiles Profesional Universitario Oficina Asesora Juridica | Informes
Líder Técnico | Reunión | * Comunicar al Líder Técnico los posibles inconvenientes en el funcionamiento de la herramienta Tesauro. | Según requerimiento | Profesional Especializado Delegatura Procedimientos Mercantiles Profesional Universitario Oficina Asesora Juridica | Comunicación escrita o verbal, según solicitud planteada.
Asesor de Comunicaciones | Reunión | * Comunicar al Grupo de Comunicaciones las estrategias a desarrollar para apropiar el uso de la herramienta. | Según requerimiento | Profesional Especializado Delegatura Procedimientos Mercantiles y Asesor de la Oficina Asesora Jurídica | Comunicación escrita o verbal, según solicitud planteada.
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Uso y apropiación del Tesauro
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Llevar a cabo la adecuación y ajuste de 1.700 oficios emitidos por la Oficina Asesora Jurídica, por calidad de datos migrados de manera masiva por el proveedor NUVU correspondientes a los años 2008, 2009 y mitad de 2010 en la herramienta tecnológica Tesauro para el año 2023. |  | Oficios que se adecuen y ajusten por el Recurso Humano de la Oficina Asesora Jurídica asignado para el proyecto | Oficina Asesora Jurídica | Entregable | 2023-12-31 | Los oficios a revisar por los contratistas que se encuentran migrados a la herramienta tecnológica Tesauro, deben ajustarse con los descriptores descritos en la base en archivo excel entregada por parte de la Oficina Asesora Jurídica.
Llevar a cabo la adecuación y ajuste de 54 fichas de análisis doctrinal elaboradas y realizadas por la Oficina Asesora Jurídica, en cuanto al cumplimiento en calidad de datos migrados de manera masiva por el proveedor NUVU dentro de la herramienta tecnológica Tesauro para el año 2023. |  | Fichas que se adecuen y ajusten por el Recurso Humano de la Oficina Asesora Jurídica asignado para el proyecto | Oficina Asesora Jurídica | Entregable | 2023-12-31 | Las fichas a revisar por los contratistas que se encuentran migradas a la herramienta tecnológica Tesauro, deben ajustarse con los 8 tipos de metadatos que se encuentran en las fichas que en pdf se entregarán por la Oficina Asesora Jurídica.
Cargar en la herramienta las sentencias proferidas por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles. |  | DPM-001 | Delegatura de Procedimientos Mercantiles | Sentencias | 2023-12-31 | Validar que las sentencias proferidas en la vigencia 2023 se encuentren cargadas en la herramienta
Cargar en la herramienta las sentencias proferidas por el Tribunal Superior de Bogotá, en relación con las sentencias proferidas por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles, cuando ello aplique. |  | DPM-002 | Delegatura de Procedimientos Mercantiles | Sentencias en segunda instancia | 2023-12-31 | Validar que las sentencias proferidas en segunda instancia, que han sido estudiadas previamente, se hayan cargado en la herramienta
Verificar que las fichas juridicas y estadisticas se ajusten a los formatos preestablecidos por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles |  | DPM-003 | Delegatura de Procedimientos Mercantiles | Fichas | 2023-12-31 | Validar que las fichas elaboradas se encuentren complementamente diligenciadas y cargadas en la herramienta
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Uso y apropiación del Tesauro
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde la actualización de la información de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles y la Oficina Asesora Juridica para el uso eficiente de la herramienta Tesauro, hasta la verificación de la calidad de datos de la información cargada para cada área (DPM/OAJ).
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No Aplica
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Ejecución de contratos por 4 meses que se suscribirán con los Contratistas cuyos servicios apoyarán la ejecución del proyecto. Lo anterior, desconociendo la posibilidad de utilizar la planta temporal y la suscripción de otros contratos. Afectación funcional de la Herramienta que impida el desarrollo del proyecto.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Respetar los recursos financieros asignados para la ejecución del proyecto; Garantizar que los proveedores y/o contratistas sean idóneos para la ejecución del proyecto.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | En el caso de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles * Elaboración y cargue de 70 fichas. * Cargue de las sentencias proferidas en la vigencia 2023. * Transcripción de las sentencias proferidas en segunda instancia respecto de los procesos estudiados. En el caso de la Oficina Asesora Jurídica: * Adecuación y ajuste de 1.700 oficios emitidos por la Oficina Asesora Jurídica * Adecuación y ajuste de 54 fichas de análisis doctrinal elaboradas y realizadas por la Oficina Asesora Jurídica
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Actualización de la información de las fichas, oficios y sentencias con los criterios de calidad de datos definidos por la DPM y la OAJ según corresponda.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
| NOMBRE DEL PROYECTO : | Uso y apropiación del Tesauro
[12 empty] | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
N° | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD / FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/AVANCE | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
1 | Elaboración y cargue de 70 fichas. | Ficha Base Tesauro | 70 | 20% | DPM | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 43.5714 | Link tesauro Se carga excel con la relacion de las fichas trabajadas. |  | 6% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 0% |  | 0% |  | 10% |  | 10% |  | 100%
2 | Cargue de las sentencias proferidas en la vigencia 2023. | Sentencias proferidas reflejadas en la Base Tesauro | 100% | 10% | DPM | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 43.5714 | Link tesauro Se carga excel con la relacion de las sentencias trabajadas. |  | 3% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 0% |  | 0% |  | 10% |  | 10% |  | 100%
3 | Transcripción de las sentencias proferidas en segunda instancia respecto de los procesos estudiados. | Sentencias proferidas en procesos estudiados, refelejados en la Base Tesauro | 100% | 15% | DPM | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 43.5714 | Link tesauro Se carga excel con la relacion de las sentencias trabajadas. |  | 4.5% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |  | 15% |  | 10% |  | 10% |  | 0% |  | 0% |  | 10% |  | 10% |  | 100%
4 | Adecuar y ajustar 1.700 oficios, por calidad de datos migrados de manera masiva por el proveedor NUVU correspondientes a los años 2008, 2009 y mitad de 2010 en la herramienta tecnológica Tesauro para el año 2023. | Oficios Base Tesauro (relación) | 1700 | 25% | Oficina Asesora Jurídica | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 43.5714 | Estas evidencias son para el mes de marzo de 2023, cumpliendo al 100% de los programado. Link Tesauro: https://admintesauro.supersociedades.gov.co/ (ámbito privado) y https://tesauro.supersociedades.gov.co/results?restart=true#/ (ámbito público) - Se anexa archivo de excel donde se encuentran relacionados los 170 oficios con los descriptores añadidos al sistema para el mes de marzo de 2023. Estas evidencias son para el mes de abril de 2023, cumpliendo al 100% de los programado. -Links Tesauro entornos pùblico y privado descritos anteriormente. -Se anexa archivo de excel donde se encuentran relacionados los 170 oficios con los descriptores modificados y/o añadidos al sistema para el mes de abril de 2023. |  | 5% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100%
5 | Adecuar y ajustar 54 fichas de análisis doctrinal elaboradas y realizadas por la Oficina Asesora Jurídica, en cuanto al cumplimiento en calidad de datos migrados de manera masiva por el proveedor NUVU dentro de la herramienta tecnológica Tesauro para el año 2023. | Ficha Base Tesauro | 54 | 20% | Oficina Asesora Jurídica | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 43.5714 | Estas evidencias son para el mes de marzo de 2023, cumpliendo al 100% de los programado. -Link Tesauro: https://admintesauro.supersociedades.gov.co/ (ámbito privado) y https://tesauro.supersociedades.gov.co/results?restart=true#/ (ámbito público) -Se anexan pdfs de las 6 fichas de análisis doctrinal trabajadas durante el mes de marzo. Estas evidencias son para el mes de abril de 2023, cumpliendo al 100% de lo programado. -Links Tesauro entornos pùblico y privado descritos anteriormente. -Se anexan los archivos en pdf de las 6 fichas de análisis doctrinal analizadas y verificadas en el sistema Tesauro en el mes de abril de 2023. |  | 4% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100%
6. | Realizar socialización a través de la página web y redes sociales de la Entidad de la Herramienta Tesauro para el uso y apropiación de los grupos de interés. | Piezas Elaboradas | 4 | 10% | Grupo de Comunicaciones | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 43.5714 | Mailing interno, fondo de pantalla, banner página web, publicación redes sociales, mailing base empresas - DPM -Se anexa correo electrónico que da constancia de la solicitud realizada al Grupo de Comunicaciones de las piezas elaboradas para la presentación del Tesauro y del envío preliminar de las diapositivas realizadas para su socialización - OAJ. (Marzo) -Se encuentra en edición el video para su posterior socialización, se anexa correo de envío del libreto. OAJ-Abril |  | 4.3% | 0% | 0% | 25% | 31% | 0% | 12% | 0% |  | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 25% |  | 100%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 26.8% | 0% | 0% | 90% | 96% | 65% | 77% | 65% | 0% | 90% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 45% | 0% | 20% | 0% | 50% | 0% | 75% | 0%
[11 empty] | 100% | 0% |  | 13.75% | 14.35% | 11.25% | 12.45% | 11.25% |  | 13.75% |  | 9% |  | 9% |  | 7% |  | 4.5% |  | 9% |  | 11.5%
Página
Inicial
Note on E15: Se realizará una por semestre por cada parea DPM/OAJ

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Uso y apropiación del Tesauro
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Contratos gestionados por 4 meses que se suscribirán con los Contratistas cuyos servicios apoyarán la ejecución del proyecto |  | Alto | Planificación, aprobación y seguimiento de la Contratación por parte de las áreas pertinentes de la Entidad (Secretaría General). | Oficina Asesora Jurídica Delegatura de Procedimientos Mercantiles Secretaria General
Cambio en la estructura organizacional de la entidad (movimiento de personal de planta) |  | Medio | Establecer pautas para realizar un debido empalme y entrega de cargo. Realizar seguimiento a la gestión realizada y asegurar la trazabilidad de los soportes de todas las actividades | Oficina Asesora Jurídica Delegatura de Procedimientos Mercantiles Secretaria General
Actualización del sistema SGDEA que puede impactar el funcionamiento adecuado de la herramienta tecnológica de Tesauro |  | Medio | Gestionar y ejecutar las actividades necesarias de acuerdo con las funciones del área usuaria para generar el menor impacto en la herramienta tecnológica de Tesauro. | Dirección de Tecnologías de la Información Gestión Documental y Áreas funcionales
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento