## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Lograr una justicia pronta
ESTRATEGIA | Apoyar el ecosistema empresarial con acciones y servicio oportunos y eficientes.
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Posicionar al Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades como uno de los centros de resolución de controversias empresariales más importantes de Colombia.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Definir y medir los niveles y satisfacción de servicio de los MASC que ofrece el Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Resolver las controversias de orden societario y comercial para el fortalecimiento de las sociedades
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 4 de 12
Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial
| NOMBRE DEL PROYECTO | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| NUMERO DE CDP | C-3599-0200-9-0-3599068-02
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 41323333
| VALOR COMPROMETIDO | 41323333
| VALOR OBLIGADO | 41323333
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 5 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Superintendente Delegado Delegatura de Procedimientos Mercantiles | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Director Centro de Conciliación y Arbitraje Societarios | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordinar equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto al proyecto. Debe tener una comunicación asertiva, manejo eficiente del tiempo.
Líder funcional | Coordinador Grupo de Conciliación y Arbitraje Societarios | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará y ejecuta las actividades programadas en los plazos definidos.
Líder Técnico | Directora de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Ejecuta las observaciones de las mejoras del software BPM.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 6 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Superintendente Delegado Delegatura de Procedimientos Mercantiles | Patrocinador | Por definir | Proveedor
Director Centro de Conciliación y Arbitraje Societarios | Gerente
Coordinador Grupo de Conciliación y Arbitraje Societarios | Lider funcional
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar | Superintendente de Sociedades | 6012201000 | BEscobar@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Por definir | Superintendente Delegado Delegatura de Procedimientos Mercantiles | 6012201000 |  | Interno | A favor
Sebastian Bernal Garavito | Director Centro de Conciliación y Arbitraje Societarios | 6015941000 | sbernal@supersociedades.gov.co | interno | A favor
Claudia Lorela Díaz | Coordinador Grupo de Conciliación y Arbitraje Societarios | 6015941000 | cldiaz@supersociedades.gov.co | interno | A favor
Luz Adriana Rodriguez | Directora de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 6012201000 |  | interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Superintendente de Sociedades | Reunión | Reporta Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto. | Trimestral | Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles Patrocinador | Presentación de Seguimiento Trimestral
Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles Patrocinador | Reunión | Entrega de los niveles de servicio del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresa. Medición trimestral de los niveles de servicio | Según requerimiento | Director Centro de Conciliación y Arbitraje Societarios Gerente de Proyecto | Documento: "Acuerdo de niveles de servicio del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial" vía correo electrónico Informe trimestral de los niveles de servicio
Director Grupo de Conciliación y Arbitraje Societarios Gerente de Proyecto | Mail | Informar los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. | Según requerimiento | Coordinador Grupo de Conciliación y Arbitraje Societarios Líder Funcional | Correo Electrónico / Informes / Actas
Directora de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Líder Técnico | Mail | Observaciones a las mejoras del software BPM | Según requerimiento | Coordinador Grupo de Conciliación y Arbitraje Societarios Líder Funcional | Correo Electrónico / Mensajes de Microsoft Teams
Asesor de despacho comunicaciones | Mail | Solicitar la creación y dufusión de una campaña publicitaria para el año 2023 | Anual | Director Centro de Conciliación y Arbitraje Societarios Gerente de Proyecto | Correo electrónico/Solicitud de campaña publicitaria
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Construcción de los niveles de acuerdo de servicio que midan la oprtunidad y la satisfacción |  | Concialiación-001 | Director Grupo de Conciliación y Arbitraje Societarios Gerente de Proyecto | Documento que incluya criterios objetivos para la medición de la oportunidad y la calidad del servicio | 28 de marzo de 2023 | Tiempos definidos y porcentaje de satisfacción definido.
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Se definiran y mediran los niveles de acuerdo de servicio con el fin de brindar servicios MASC que contribuyan a una justicia pronta y eficiente, se crearan y divulgaran contenidos pedagogicos especializados en los MASC que administra el centro y se publicitaran los servicios que presta el centro con el fin de que la ciudadanía los conozca y los utilice.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Ninguna
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | La falta de asignación de presupuesto y demoras en los tiempos de los procesos de las áreas de apoyo para el desarrollo del proyecto
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Que se cuente con los recursos necesarios de manera oportuna para ejecutar las activades previstas
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Documento que incluyan criterios objetivos para la medición de la oportunidad y la calidad del servicio Informe trimestral de medición de los acuerdos de niveles de servicio Instructivo para firma digital de las actas de conciliación
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Criterios objetivos para la medición de la oportunidad en días de atención teniendo como parametro base los términos legales dispuestos en la normativa vigente e indicador de porcentaje de satisfacción que mida la calidad del servicio.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
| NOMBRE DEL PROYECTO : | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial
[12 empty] | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
N° | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/AVANCE | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
1 | Diseño de los acuerdos de nivel de servicio para la prestación de los MASC que administra el centro de conciliación y arbitraje empresarial | Documento denominado niveles de servicio del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial | 1 | 10% | Sebastián Bernal Claudia Lorela Díaz | 2023-02-01 | 2023-03-30 | 8.1429 | Febrero: Se está trabajando en la definición de los niveles de servicio, se está adelantando un borrador preliminar Marzo: Se creó el documento niveles de servicio con el cual se pretende, por un lado, optimizar los tiempos de prestación del servicio de conciliación y arbitraje y hacer la medición de los mismos y, de otro, monitorear la satisfacción del usuario. | 2023-03-30 | 10% | 3.5% | 3.5% | 6.5% | 6.5%
2 | Medición de los niveles de acuerdo de servicio | Informe trimestral de medición de los acuerdos de niveles de servicio | 4 | 15% | Sebastián Bernal | 2023-02-01 | 2023-12-29 | 47.2857 | Febrero:Pese a que no han sido determinados los niveles de acuerdo de servicio, se ha definido de manera preliminar la oportunidad con que se espera citar y atender las solicitudes de conciliación respecto del servicio de conciliación extrajudicial en derecho, pretendiéndose la disminución del tiempo determinado en la ley para hacer la audiencia de conciliación. El término establecido por menester de la ley para la realización de la audiencia de conciliación es de 3 meses, pretendiéndose disminuir a 2 meses, y se generaran citaciones a la partes para la audiencia en un tiempo máximo de 10 días hábiles contados desde la fecha de la asignación del caso al conciliador. Los anteriores tiempos corresponden a una promesa de valor para mejorar la oportunidad del servicio lo cual no reemplaza los términos reglamentarios y legales para la prestación del servicio y solo serán aplicables en condiciones óptimas de planta de personal y en un flujo de radicación normal de trámites de conciliación. Marzo: Se generaran citaciones a la partes para la audiencia en un tiempo máximo de 10 días hábiles contados desde la fecha de la asignación del caso al conciliador. De igual forma, se establecieron fechas para la realización de las audiencias de conciliación en el término de dos meses. Abril. Con base en los niveles de servicio definidos se realizó la medición de la oportunidad para el mes de abril y se remitieron al encuestas de servicio con miras a la medición de la satisfacción Mayo. Con base en los niveles de de servicio definidos se realizó la medición de la oportunidad para el mes de mayo y se remitieron las encuestas de servicio con miras a la medición de la satisfacción Junio. Con base en los niveles de de servicio definidos se realizó la medición de la oportunidad para el mes de junio y se remitieron las encuestas de servicio con miras a la medición de la satisfacción Julio. Con base en los niveles de de servicio definidos se realizó la medición de la oportunidad para el mes de julio y se remitieron las encuestas de servicio con miras a la medición de la satisfacción. Agosto. Con base en los niveles de de servicio definidos se realizó la medición de la oportunidad para el mes de agosto y se remitieron las encuestas de servicio con miras a la medición de la satisfacción. Septiembre. Con base en los niveles de de servicio definidos se realizó la medición de la oportunidad para el mes de septiembre y se remitieron las encuestas de servicio con miras a la medición de la satisfacción. Octubre. Con base en los niveles de de servicio definidos se realizó la medición de la oportunidad para el mes de octubre y se remitieron las encuestas de servicio con miras a la medición de la satisfacción. Noviembre. Con base en los niveles de de servicio definidos se realizó la medición de la oportunidad para el mes de noviembre y se remitieron las encuestas de servicio con miras a la medición de la satisfacción. Diciembre. Con base en los niveles de de servicio definidos se realizó la medición de la oportunidad para el mes de diciembre y se remitieron las encuestas de servicio con miras a la medición de la satisfacción. | 2023-12-28 | 15% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.4% | 1.4%
3 | Implementación de la firma digital para las actas de conciliación | Instructivo para los usuarios que sirva de guía para suscribir el acta de conciliación por medio de firma digital en los términos que indica la Ley 527 de 1999. | 1 | 10% | Sebastián Bernal Claudia Lorela Díaz | 2023-02-01 | 2023-04-28 | 12.2857 | Febrero: Se delegó a la funcionaria Angye Calderón para coordinar la implementación e la firma digital, en al actualidad estamos en revisión de manuales de la herramienta Abobe sing con la que se pretende hacer una interfaz con Microsoft Teams. Marzo: Se desarrollo el primer borrador de instructivo de firma digital para las actas de conciliación y se hicieron pruebas con un alto grado de satisfacción. Abril: Se realizaron pruebas a satisfacción de la firma digital, se aprobó el instructivo de firma digital. | 2023-04-28 | 10% | 1% | 1% | 6% | 6% | 3% | 3%
4 | Adecuaciones tecnológicas del software BPM del módulo de conciliación | Documento en el que se describan las mejoras del aplicativo BPM en ambiente de producción e implementación de la citación virtual electrónica. | 1 | 10% | Sebastián Bernal | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 43.1429 | Febrero: Se han adelantado diferentes mejoras tecnológicas del módulo BPM conciliación entre las que se encuentran: 1. el diseño y captura de un cuadro en el que se registre la tipología, subtipología y cuantía de cada una de las solicitudes. 2. se desarrollo un radicador local para las actas de conciliación, lo que evita el paso por gestión documental. 3 se está trabajando sobre un modelo de citación virtual electrónica. Marzo: Con el área de tecnología se revisaron algunas mejoras tecnológicas del software BPM Abril: Se realizaron adecuaciones tecnológicas del BPM encaminadas a construir una ventana para que un funcionario de apoyo administrativo pudiera intervenir los procesos para creación de partes y proyección de oficios de citación, sin necesidad de tener que delegar el proceso. Agosto. Se realizaron pruebas funcionales sobre mejoras al procesod e radicación virtual, encaminadas a la información que recibe el usuario para que pueda estar enterado d elas etapas y estado de su trámite de conciliación. Septiembre. El 14 de septiembre se hicieron las pruebas de funcionalidad de los ajustes hechos a la pltaforma BPM los cuales arrojaron un resultado satisfactorio. Octubre: debido a que las pruebas de funcionalidad fueron satisfactorias, en el mes de octubre se dio paso a la implementación de las mejoras . | 2023-10-31 | 10% | 4% | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0%
5 | Participación en espacios educativos de manera directa o con la cooperación de terceros en temas relacionados con MASC. | Contenidos de programa, agendas de eventos o publicaciones físicas o en web | 1 | 15% | Sebastián Bernal Claudia Lorela Díaz | 2023-03-01 | 2023-12-29 | 43.2857 | Marzo: Se coordinó un convenio interinstitucional con la Universidad Politécnico Gran Colombiano para que los estudiantes puedan hacer pasantías en el centro de conciliación. Abril. Se realizaron acercamientos con la Universidad Nacional con miras a adelantar un convenio de cooperación institucional que nos permita adelantar un diplomado de arbitraje con el apoyo del CES Mayo. El 26 de mayo de 2023 se inauguró un ciclo de conferencias mgistrales en arbitraje con la conferencia del doctor Jorge Hernán Gil denominada "Alcances del Pacto Arbitral Estatutario". Adicionalmente, se firmo el convenio interadministratico con el Politécnico Gran Colombiano. Junio. El 29 de junio de 2023 se realizó la segunda conferencia magistral denominada: "Reflexiones sobre el arbitraje societario internacional" a cargo del doctor Héctor Mauricio Medina. Julio: En conjunto con la Universidad Nacional se aprobó la tercera versión del programa "Curso Práctico de Arbitraje" y se aprobó la parrilla de profesores. Agosto. Se suscribió el contrato de apoyo interinstitucional entre la Supersociedades y la Universidad Nacional con el fin de desarrollar programadas educativos de extensión en educación continua. Septiembre. El 20 de septiembre se realizó el seminario denominado: "Impacto de la Implementación del Pacto Arbitral para Procesos Ejecutivos en Colombia”con la participación de juristas destacados y con 506 inscritos. Octubre. El 17 de octubre de 2023 se dio inicio al Curso Práctico de Arbitraje Societario en convenio con la U.Nacional. Con el apoyo del Centro de Estudios Societarios CES se desarrollo un plataforma virtual moodle para la administración de los materiales utilizados en las clases. Noviembre: El 30 de noviembre se dio finalización del "CURSO PRÁCTICO DE ARBITRAJE CON ÉNFASIS EN DERECHO SOCIETARIO" | 2023-12-28 | 15% |  |  | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0%
6 | Gestionar la vinculación de un contratista | Contrato firmado | 1 | 25% | Sebastián Bernal Claudia Lorela Díaz | 2023-06-01 | 2023-09-29 | 17.1429 | Junio: Se adelantaron todas las labores precontractuales, entre las que se destacan: la petición del certificado ADP, la elaboración del estudio previo, la sustentación de la necesidad en el Comité de Contratación y seguimiento a las actividades del contratista a efectos de lograr la vinculación. Julio: el 12 de julio de 2023 se dió inicio a la ejecución del contrato 265-2023 de prestación de servicios por parte del abogado Sergio Iván García. Agosto. se realizó un modificatorio al contrato 265 de 2023, en el que se incluyeron expresamente las obligaciones de firmar documentos relacionados con el rol de conciliador en los términos dispuestos en la ley. | 2023-09-29 | 25% | [8 empty] | 15% | 15% | 7% | 7% | 3% | 3% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
7 | Diseñar e implementar una estrategia publicitaria del servicio de conciliación y arbitraje | Pieza de comunicación y publicaciones efectivas | 1 | 15% | Sebastián Bernal Mayra Alejandra Jiménez | 2023-03-01 | 2023-12-29 | 43.2857 | Marzo: A través de las redes sociales de la Superintendencia se difundieron piezas publicitarias de los servicios del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial. Algunos medios especializados difundieron la noticia de la ubicación del centro dentro de los mejores 4 de Colombia. Abril: Se difundió pauta publicitaria de los servicios del centro con una periodicidad semanal a través de las diferentes redes sociales Mayo: Se difundió pauta publicitaria de los servicios del centro con una periodicidad semanal a través de las diferentes redes sociales. Adicionalmente, se difundió publicidad de la primera conferencia magistral de arbitraje que se llevó a cabo el 26 de mayo de 2023. Junio: Se diseñaron nuevas piezas publicitarias para Instagram, Twitter y Facebook, adicionalmente se grabó y edito un video promocional. Julio: Se publicó en el canal de you tube un nuevo video promocional del centro de conciliación y arbitraje. Adicionalmente, se editaron y publicaron los videos denominados Dato Clave 1 y Dato clave 2 relativos a arbitraje societario internacional. Agosto. Se desarrollaron piezas de comunicaciones para el evento de arbitraje ejecutivo y para el curso de arbitraje con énfasis en derecho societario. Septiembre. Se difundió publicidad del evento de arbitraje ejecutivo antes y despues del seminario, se crearon videos con conferencistas . Octubre. Se difundió publicidad en las redes sociales y en la ágina web de los servicios del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial al igual que del Curso Práctico de Arbitraje Societario. Noviembre: El centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial hizo parte del Festival de la Conciliación como una estrategia promovida por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Diciembre: Se difundió publicidad en las redes sociales de los servicios del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial, adicionalmente se remitieron tarjetas de navidad tanto a los usuarios como a los operadores y se envío publicidad a los árbitros del convenio con la Universita Sapienza Di Roma | 2023-12-29 | 15% |  |  | 3% | 3% | 1% | 1% | 1.37% | 1.37% | 4% | 4% | 1.63% | 1.63% | 1% | 1% | 1.37% | 1.37% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.93% | 0.93%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 100% | 9.86% | 9.86% | 20.86% | 20.86% | 8.36% | 8.36% | 4.73% | 4.73% | 22.36% | 22.36% | 10.99% | 10.99% | 7.36% | 7.36% | 6.73% | 6.73% | 3.76% | 3.76% | 2.66% | 2.66% | 2.33% | 2.33%
Página
Inicial
Note on E10: Lograr la atención de por lo menos el 90 % de los trámites del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial entre los niveles de servicio definidos.
Note on E11: Lograr una medición precisa de la oportunidad en la prestación del servicio y la satisfacción del usuario
Note on E12: Lograr que a partir del segundo trimestre del año 2023 la formalización de todas las actas de conciliación se formalicen a través de firma digital
Note on E13: Implementación de: nuevos campos para capturar el número de SICAAC, definir la tipología de conflicto, registrar las pretensiones de la solicitud y la habilitación de un radicador de actas de conciliación. Puesta en funcionamiento de la citación virtual electrónica que permite a los usuarios la consulta del expediente a través de un link.
Note on E14: Hacer pedagogía en MASC de manera directa o con el concurso de universidades o instituciones.
Note on E15: Vincular a un abogado que tenga especialista en la aplicación de MASC
Note on E16: Difundir los servicios del Centro de Conciliación y Arbitraje

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Ajustes al presupuesto asignado al proyecto |  | Medio | Planeación e inclusión en el plan anual de adquisiciones. Seguimiento ala ejecución del presupuesto asignado | Director Centro de Conciliación
Incremento atipico e inesperado de las solicitudes de conciliación que impidan el cumplimiento de los niveles de servicio definidos |  | Bajo | Solicitud de asignación de funcionarios | Director Centro de Conciliación
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento