## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Relacionamiento pedagógico con los grupos de interés.
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Relacionamiento pedagógico con los grupos de interés.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Afianzar el acompañamiento permanente con acciones pedagógicas enfocadas a capacitar los diferentes grupos de interés en los temas relacionados y referentes al Derecho concursal, apoyando el cumplimiento normativo, así como, a la preservación empresarial.
ESTRATEGIA | Fortalecer con pedagogía el cumplimiento normativo para la formalización y estabilidad de las empresas.
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Generar espacios académicos para el debate de temas de interés con la academia, los auxiliares de la justicia y usuarios internos como intendentes y ponentes.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Homogenizar criterios de todos los jueces y grupos de interés de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia e Intendencias Regionales en su función como jueces del concurso.
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Recibir la retroalimentación dentro de discusiones académicas de grupos de interés externo que permitan fortalecer la línea jurisprudencial de los procesos concursales, permitiendo la seguridad jurídica de éstos.
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Elaborar un borrador de propuesta para la actualización de la Ley 1116 de 2006 e incorporar los decretos de emergencia como legislación permanente. Esto para adecuar el marco normativo en materia de insolvencia empresarial, a las necesidades y realidad de las empresas del país.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Relacionamiento pedagógico con los grupos de interés.
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 4 de 12
Relacionamiento pedagógico con los grupos de interés.
| NOMBRE DEL PROYECTO | Relacionamiento pedagógico con los grupos de interés.
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 5 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Relacionamiento pedagógico con los grupos de interés.
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Santiago Londoño | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Oscar Daniel Salamanca Perez | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordinar equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto a la operación y ejecución del proyecto. Debe tener una comunicación asertiva y manejo eficiente del tiempo.
Líder funcional | Manuela Roldan Velez | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará y ejecutará que las actividades programadas se realicen en los plazos definidos.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 6 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Santiago Londoño | Patrocinador | N/A
Oscar Daniel Salamanca Perez | Gerente
Manuela Roldan Velez | Lider funcional
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Relacionamiento pedagógico con los grupos de interés.
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar | Superintendente de Sociedades | 6012201000 | BEscobar@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Santiago Londoño | Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia | 6012201000 | santiagol@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Manuela Roldan Velez | Asesora Despacho del Superintendente de Sociedades | 6012201000 | ManuelaRV@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Veronica Ortega | Directora de Procesos de Reorganización I | 6012201000 | VeronicaOA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Juan Carlos Herrera | Director de Procesos de Reorganización II | 6012201000 | JuanCarlosHM@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Yeimi Baracaldo | Coordinadora Grupo de Procesos de Reorganización Abreviada | 6012201000 | YeimyBN@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Claudia Patricia García Rocha | Directora de Procesos de Liquidación I | 6012201000 | PGarcia@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Daniel Alonso Castro Piña | Coordinador Grupo de Procesos de Liquidación Judicial Simplificada | 6012201000 | DanielCP@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Nini Johanna Castañeda Quintero | Directora de Procesos de Liquidación II | 6012201000 | JCastaneda@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Maria Fernanda Cediel Mendez | Grupo de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución C | 6012201000 | MariaFernandaC@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Alvaro Alexander Yepes Medina | Coordinador Grupo de Procesos de Liquidación Judicial Simplificada | 6012201000 | AlvaroYM@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Horacio Enrique Del Castillo de Brigard | Intendende Regional Cartagena | 6012201000 | horaciodc@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Janeth Mireya Cruz Gutiérrez | Intendende Regional Cali | 6012201000 | JanethCG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Miguel Alonso Jimenez Jauregui | Intendende Regional Barranquilla | 6012201000 | migueljj@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Johann Alfredo Manrique García | Intendende Regional Bucaramanga | 6012201000 | jmanrique@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Julian Andres Palacio Olayo | Intendente Regional Medellín | 6012201000 | jpalacio@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Luis Fernando Rivera Suárez | Intendente Regional Manizales | 6012201000 | lfrivera@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Relacionamiento pedagógico con los grupos de interés.
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Billy Escobar | Reunión | Informar los avances y proyecciones del proyecto | Trimestral | Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia Patrocinador del Proyecto | Presentación Trimestral
Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia Patrocinador del Proyecto | Reunión y Correo electrónico | Dar información oportuna en cuanto a avances, cambios y decisiones derivadas de la ejecución del proyecto. | Según requerimiento | Coordinador Grupo de Procesos de Liquidación Judicial Simplificada Gerente del Proyecto | Correo electrónico
Oscar Daniel Salamanca Perez Asesor del Despacho Gerente del Proyecto | Reunión y Correo electrónico | Dar información oportuna en cuanto a cambios y decisiones que afectan la planeación del proyecto. | Según requerimiento | Manuela Roldan Vélez Asesora Despacho Líder Funcional | Correo electrónico
Directores y Coordinadores DPI | Reunión y Correo electrónico | Informar avances del proyecto. | Según requerimiento | Manuela Roldan Vélez Asesora Despacho del Superintendente de Sociedades Líder Funcional | Correo electrónico
Intendentes Regionales | Reunión y Correo electrónico | Informar avances del proyecto. | Según requerimiento | Manuela Roldan Vélez Asesora Despacho del Superintendente de Sociedades Líder Funcional | Correo electrónico
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Relacionamiento pedagógico con los grupos de interés.
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
NO APLICA
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Relacionamiento pedagógico con los grupos de interés.
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde la realización de la fase diagnóstica para determinar los temas a abordar en los módulos hasta la articulación del contenido y la elaboración de la propuesta del proyecto de actualización de la Ley 1116 de 2006.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No Aplica
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | No Aplica
SUPUESTOS DEL PROYECTO | No Aplica
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Informes trimestrales; conclusiones y recomendaciones a direcciones, coordinaciones e Intendencias Regionales.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Los criterios de aceptación de los productos esta dado en términos de cumplimiento de los plazos previstos en el EDT y del cumplimiento de los atributos de calidad definidos por el Gerente del Proyecto durante su ejecución.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
| NOMBRE DEL PROYECTO : | Relacionamiento pedagógico con los grupos de interés.
[12 empty] | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
N° | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AVANCE | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
1 | Identificar las necesidades de los procesos de insolvencia para determinar los temas a abordar en los ejercicios de capacitación. | Correo con necesidades | 1 | 10% | Daniel Salamanca y Manuela Roldan V | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 45.2857 | Marzo: Realización de los grupos primarios de los meses de enero y febrero con las Direcciones y Coordinaciones en los que se determinan estas necesidades. Citaciones a los grupos primarios. Abril: En abril se revisó con los directores y coordinadores puntos álgidos a revisar en los procesos de liquidaciones y reorganizaciones, para la convocatoria de "clínicas de casos" y la reunión de Intendentes. |  | 3% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5%
2 | Se realizaran reuniones trimestrales con las intendencias, directores y coordinadores de DPI con el objetivo de unificar la línea de decisión en los procesos concursales. | Informes Trimestrales | 4 | 30% | Daniel Salamanca y Manuela Roldan V | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 45.2857 | Marzo: Se han citado a reuniones con los Intendentes, constante comunicación con ellos. La primera reunión fue el 16 de febrero de 2023, la segunda sesión está programada para el 25 de abril de 2023. Evidencia outlook. Abril: En el mes de abril se llevó a cabo reunión con los Intendentes y clínica de casos con los Directores y Coordinadores |  | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5%
3 | Se realizaran reuniones cuatrimestrales con los ponentes con el objetivo de presentar la línea de decisión de la Delegatura y fortalecer la capacitación de éstos. | Actas y material de apoyo | 3 | 30% | Daniel Salamanca y Manuela Roldan V | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 45.2857 | Marzo: A mediados del mes de abril se realizará esta reunión con los grupos de liquidación y de reorganización. Abril: En abril se realizaron capacitaciones a los ponentes del Grupo de Reorganización y Liquidación A para defenir temas de liquidaciones. |  | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5%
4 | Se realizaran reuniones semestrales con los grupos de interés académico y auxiliares de la justicia, con el fin de escuchar retroalimentación de posturas jurisprudenciales. | Actas de las reuniones | 2 | 20% | Daniel Salamanca y Manuela Roldan V | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 45.2857 | Marzo: Se tiene programada una reunión con auxiliares de justicia para la definición de temas sobre auxiliares de justicia. La fecha está por definir. Abril: Se definió fecha de reunión académica con la Universidad ICESI en Cali, para analizar puntos y retos en los procesos de Insolvencia. |  | 6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5%
5 | Elaborar un borrador de propuesta para la actualización de la Ley 1116 de 2006 e incorporar los decretos de emergencia como legislación permanente. Esto para adecuar el marco normativo en materia de insolvencia empresarial, a las necesidades y realidad de las empresas del país. | Borrador Proyecto de Ley | 1 | 10% | Daniel Salamanca y Manuela Roldan V | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 45.2857 | Marzo: Proyecto elaborado, pendiente de reuniones con academia y gruposd e interés. El texto se encuentra en el sharepoint de la Delegatura. "2022 Proyectos" Abril: Se está analizando si el mecanismo legislativo se hace através del Plan Nacional de Desarrollo o el medio para la prórroga de los Decretos de Emergencia |  | 3% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5%
6
7
8
8
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 30% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0%
[11 empty] | 500% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5% |  | 5%
100%
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Relacionamiento pedagógico con los grupos de interés.
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN |  | EVALUACIÓN | ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Cambios en los patrocinadores o lideres del proyecto |  | Medio | Informar a los nuevos responsables los alcances del proyecto | Coordinador Grupo de Procesos de Liquidación Judicial Simplificada Gerente del Proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
|  |  | Lider técnico |  |  |  | Reunión | Mensual
|  |  | Patricipante |  |  |  | Telefónica | Bimensual
|  |  | Apoyo |  |  |  | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento