## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Diseño y puesta en funcionamiento de formularios para información financiera y no financiera de procesos de intervención - Fase I
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Diseño y puesta en funcionamiento de formularios para información financiera y no financiera de procesos de intervención - Fase I
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Aumentar la excelencia en el servicio a través del fortalecimiento de la oferta de valor a los usuarios de manera efectiva y pronta.
ESTRATEGIA | Fortalecer la oferta de valor a los usuarios de los servicios prestados por la Superintendencia de Sociedades
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Contar con información cuantitativa y cualitativa de los procesos de intervención que permita disponer de estadísticas asequibles y oportunas y monitorear la gestión de los auxiliares de justicia.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Poner en funcionamiento los informes de información financiera diseñados para la recopilación de información de los procesos de intervención judicial que conoce la entidad.
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Conseguir uniformidad en la información financiera presentada en los procesos de intervención judicial
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Diseño y puesta en funcionamiento de formularios para información financiera y no financiera de procesos de intervención - Fase I
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 4 de 12
Diseño y puesta en funcionamiento de formularios para información financiera y no financiera de procesos de intervención - Fase I
| NOMBRE DEL PROYECTO | Diseño y puesta en funcionamiento de formularios para información financiera y no financiera de procesos de intervención - Fase I
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 5 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Diseño y puesta en funcionamiento de formularios para información financiera y no financiera de procesos de intervención - Fase I
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Superintendente Delegado(a) de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Supervisión y control de actividades determinadas Toma de decisiones para garantizar la ejecución de los proyectos
Gerente | Director (a) de Intervención Judicial | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordinar equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Control en la ejecución de actividades Toma de decisiones para garantizar la ejecución de los proyectos
Líder funcional | Coordinador (a) Grupo de Pequeñas Intervenciones Judiciales | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Control en la ejecución de actividades Toma de decisiones para garantizar la ejecución de los proyectos
Líder Técnico | Coordinador (a) designado Grupo de Informes Empresariales | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Formulación y construcción de reportes de información Corrección y validación de reportes Realización de pruebas
Apoyo | Funcionario (ponente económico) | Realizar pruebas Realizar validaciones del informe Presentar recomendaciones y correcciones | Interno | Conocimiento de datos requeridos en los reportes Validación de reportes Realización de pruebas
Apoyo | Funcionario (administrativo) | Hacer seguimiento al avance del proyecto Diligenciar matrices requeridas | Interno | Conocimiento de los proyectos estratégicos y las etapas Manejo de las matrices
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 6 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Superintendente Delegado(a) de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Patrocinador | N/A
Director (a) de Intervención Judicial | Gerente
Coordinador (a) Grupo de Pequeñas Intervenciones Judiciales | Líder funcional
Coordinador (a) designado Grupo de Informes Empresariales | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Diseño y puesta en funcionamiento de formularios para información financiera y no financiera de procesos de intervención - Fase I
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar Pérez | Superintendente de Sociedades | 2201000 | Bescobar@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Delegado (a) de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | 2201000 3141 | MarthaA@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Cristian Castro Ramírez | Asesor Despacho Superintendente Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | 2201000 3028 | CristianCR@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Director (a) de Intervención Judicial | Director (a) de Intervención Judicial | 2201000 3269 | DeyaniraO@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Coordinador (a) Grupo de Pequeñas Intervenciones Judiciales | Coordinador (a) Grupo de Pequeñas Intervenciones Judiciales | 2201000 1210 | MariaPC@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Coordinador (a) Grupo de Informes empresariales | Coordinador (a) Grupo de Informes empresariales | 2201000 3013 | AmandaF@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Sebastian Salgado Morales | Funcionario Grupo de Pequeñas Intervenciones Judiciales | 2201000 3160 | SebastianSM@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Kevin Loaiza Galeano | Funcionario Dirección de Intervención Judicial | 2201000 3143 | Kloaiza@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Diseño y puesta en funcionamiento de formularios para información financiera y no financiera de procesos de intervención - Fase I
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Superintendente de Sociedades | Reunión (presencial o virtual) | Informar del avance del proyecto estratégico | Trimestral | Superintendente Delegado (a) de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Presentación Trimestral
Superintendente Delegado(a) de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Correo electrónico Reunión (presencial o virtual) | Informar del avance del proyecto estratégico Vigilar el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones para el avance del proyecto | Según requerimiento | Director(a) de Intervención Judicial Coordinador(a) Grupo de Pequeñas Intervenciones judiciales Coordinador(a) Grupo de Informes Empresariales | Correo electrónico Listado asistencia reunión
Director (a) de Intervención Judicial | Correo electrónico Reunión (presencial o virtual) | Informar del avance del proyecto estratégico Hacer seguimiento al plan de Trabajo Toma decisiones para el avance del proyecto | Según requerimiento | Coordinador(a) Grupo de Informes Empresariales Funcionario (ponente económico) del Grupo de Pequeñas intervenciones judiciales | Correo electrónico Listado asistencia reunión
Coordinador(a) Grupo de Pequeñas Intervenciones Judiciales | Correo electrónico Reunión (presencial o virtual) | Informar del avance del proyecto estratégico Hacer seguimiento al plan de Trabajo Toma decisiones para el avance del proyecto | Según requerimiento | Coordinador(a) Grupo de Informes Empresariales Funcionario (ponente económico) del Grupo de Pequeñas intervenciones judiciales | Correo electrónico Listado asistencia reunión
Coordinador(a) Grupo de Informes Empresariales | Correo electrónico Reunión (presencial o virtual) | Participar en la implementación de los informes objeto del proyecto Coordinar el desarrollo de los informes Apoyar en la entrada en funcionamiento de los informes | Según requerimiento | Director(a) de Intervención Judicial Coordinador(a) Grupo de Pequeñas Intervenciones judiciales Funcionario (ponente económico) del Grupo de Pequeñas intervenciones judiciales | Correo electrónico Listado asistencia reunión Formularios
Funcionario (ponente económico) del Grupo de Pequeñas intervenciones judiciales | Correo electrónico Reunión (presencial o virtual) | Monitorear pruebas Realizar validaciones Realizar requerimientos | Según requerimiento | Director(a) de Intervención Judicial Coordinador(a) Grupo de Pequeñas Intervenciones judiciales Coordinador(a) Grupo de Informes Empresariales | Correo electrónico Listado asistencia reunión
Funcionario técnico Dirección de Intervención Judicial | Correo electrónico Reunión (presencial o virtual) | Hacer seguimiento al avance del proyecto Diligenciar matrices | Según requerimiento | Director(a) de Intervención Judicial Coordinador(a) Grupo de Pequeñas Intervenciones judiciales | Correo electrónico Listado asistencia reunión Matrices de información
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Diseño y puesta en funcionamiento de formularios para información financiera y no financiera de procesos de intervención - Fase I
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Informe 63. Inventario, patrimonio intervenido y transición |  | IAFE-001 | DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN JUDICIAL | Alcance del proyecto: Establecer lineamientos homogéneos para la entrega de información financiera de manera inicial en los procesos de intervención judicial, que permita determinar la transición contable de las cuentas de las sociedades intervenidas bajo el criterio de valor neto de liquidación Entregable: Informe 63. | 2023-03-30 | Transmisión informe transición, sujeto a la fecha en que se posesione el auxiliar (máx. 1 mes)
Informe 65. Informe para intervención Judicial |  | IAFE-002 | DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN JUDICIAL | Alcance del Proyecto: Establecer lineamientos homogéneos para la entrega de información financiera de manera periódica correspondiente a los activos y el comportamiento de los mismos dentro del proceso de intervención judicial (personas jurídicas), además del seguimiento continuo de los posibles planes de desmonte aprobados Entregable: Informe 65. | 2023-06-30 | Transmisiones de junio y diciembre de cada año
Informe 69. Inventario PN no comerciante |  | IAFE-003 | DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN JUDICIAL | Alcance del proyecto: Establecer lineamientos homogéneos para la entrega de información financiera de manera periódica correspondiente a los activos y el comportamiento de los mismos dentro del proceso de intervención judicial (personas naturales), además del seguimiento continuo de los posibles planes de desmonte aprobados Entregable: Informe 69 | 2023-09-30 | Transmisión informe transición, sujeto a la fecha en que se posesione el auxiliar (máx. 1 mes)
Informe 74. Bienes y obligaciones PN no comerciante |  | IAFE-004 | DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN JUDICIAL | Establecer lineamientos homogéneos para la entrega de información contable de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, esto es estado de bienes y obligaciones Entregable: Informe 74 | 2023-09-30 | Transmisiones de junio y diciembre de cada año
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indicar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Diseño y puesta en funcionamiento de formularios para información financiera y no financiera de procesos de intervención - Fase I
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Establecer criterios estandarizados de reporte de información financiera en los procesos de intervención judicial, a través de informes diseñados que deben diligenciar los interventores periódicamente, que permitan llevar a cabo un seguimiento riguroso de las etapas procesales, así como la estimación estadística de los mismos de cara a proveer información útil para la toma de decisiones y análisis por parte de la Delegatura y demás dependencias de la Entidad.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Procesos que por antigüedad no deban realizar los reportes en los informes diseñados
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Es preciso determinar el universo de procesos que van a tener la responsabilidad de reportar la información en los informes diseñados. La información que se obtenga será la determinada por dicho universo.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Los interventores del universo definido reportan la información financiera en los formularios en el aplicativo Storm User, de conformidad con lo establecido en la Circular Externa 100-000013 de 22 de diciembre de 2022 o las circulares que se expidan. Esta información se recibirá e manera uniforme Esta información permitirá obtener estimaciones estadísticas que permitirán la mejor toma de decisiones.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Informes 63. Inventario, patrimonio intervenido y transición. En Storm User. Informe 65. Informe para intervención Judicial. En Storm User Informe 69. Inventario PN no comerciante. En Storm User Informe 74. Bienes y obligaciones PN no comerciante. En Storm User
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Que la información pueda ser trasmitida a través de los formularios 63, 65, 69 y 74, diseñados y puestos en funcionamiento
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
| NOMBRE DEL PROYECTO : | Diseño y puesta en funcionamiento de formularios para información financiera y no financiera de procesos de intervención - Fase I
[12 empty] | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE
N° | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO /AVANCE | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
1 | Estructura del informe en aplicativo STORM - Informe 63 Inventario, patrimonio intervenido y transición | Estructura STORM | 1 | 5% | Grupo de Informes Empresariales | 2023-01-03 | 2023-02-03 | 4.4286 | Febrero: Estructura en storm del informe 63 remitido por el Grupo de Informes Empresariales a la DIJ. Evidencia: Documento con estructura del informe en Storm y correos electrónicos-Sharepoint. | 2023-01-23 | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | Pruebas estructura, reglas de validación - Informe 63 Inventario, patrimonio intervenido y transición | Correo electrónico | 1 | 5% | Dirección Intervención Judicial | 2023-02-06 | 2023-02-24 | 2.5714 | Febrero: Se remitieron correos electrónicos de la DIJ a Informes Empresariales con el resultado de las pruebas realizadas al formato con la estructura del informe 63. Evidencia: Correos electrónicos enviados-Sharepoint. | 2023-02-07 | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | Paso a producción - Informe 63 Inventario, patrimonio intervenido y transición | Correo electrónico de paso a Producción | 1 | 5% | Grupo de Informes Empresariales | 2023-02-27 | 2023-03-01 | 0.28571 | Febrero: El Grupo de Informes Empresariales previo a subir a producción está estabilizando el informe como efecto de unas modificaciones sugeridas en las pruebas. Evidencia: Correos electrónicos enviados-Sharepoint. Marzo: La Coordinadora del Grupo de Informes Empresariales comunicó mediante electrónico al Grupo de Innovación el 24-03-2023 que el proveedor del aplicativo Storm no ha dado respuesta a los requerimientos planteados por los responsables de este proyecto que permitan poner en producción de manera correcta y conforme a las pruebas realizadas el informe 63, situación que ha generado retrasos en el desarrollo del presente proyecto estratégico. Evidencia: Correo electrónico-Sharepoint | 2023-03-24 | 5% | 4% | 4% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | Uso y apropiación: Construcción manual de usuario Informe 63 Inventario, patrimonio intervenido y transición | Manual | 1 | 5% | Dirección Intervención Judicial | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 4 | Febrero: Se elaboró manual de definiciones e instructivo del formulario 63. Evidencia: Documento en excel con manual-Sharepoint. | 2023-02-20 | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | Capacitaciones Informe 63 Inventario, patrimonio intervenido y transición | Lista de Capacitaciones | 1 | 5% | Dirección Intervención Judicial | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 4.1429 | Marzo: El 30 de marzo de 2023 de 8:00 a 10.15 a.m., se llevó a cabo a través de la herramienta Teams y conforme a la convocatoria realizada el 27 de marzo de 2023, la capacitación a los auxiliares con procesos activos de intervención sobre la manera de diligenciar el formulario 63. Evidencia: Correo de citación y lista de asistencia a capacitación-Sharepoint. | 2023-03-30 | 5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | Estructura del informe en aplicativo STORM - Informe 65 | Estructura STORM | 1 | 5% | Grupo de Informes Empresariales | 2023-02-27 | 2023-03-02 | 0.42857 | Febrero y Marzo: Estructura en storm del informe 65 remitido por el Grupo de Informes Empresariales a la DIJ. Evidencia: Correos electrónicos y Excel con estrutura del informe 65 -Sharepoint. | 2023-03-02 | 5% | 2% | 2% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7 | Pruebas estructura, reglas de validación - Informe 65 | Correo electrónico | 1 | 5% | Dirección Intervención Judicial | 2023-05-16 | 2023-05-19 | 0.42857 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | Paso a producción - Informe 65 | Producción | 1 | 5% | Grupo de Informes Empresariales | 2023-06-26 | 2023-06-30 | 0.57143 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
9 | Uso y apropiación: Construcción manual de usuario Informe 65 | Manual | 1 | 5% | Dirección Intervención Judicial | 2023-06-28 | 2023-06-30 | 0.28571 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
10 | Capacitaciones Informe 65 | Capacitaciones | 1 | 5% | Dirección Intervención Judicial | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |  | 0% | 0% | 0% | 0%
11 | Estructura del informe en aplicativo STORM - Informe 69 | Estructura STORM | 1 | 5% | Grupo de Informes Empresariales | 2023-07-26 | 2023-07-30 | 0.57143 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |  | 0% | 0% | 0% | 0%
12 | Pruebas estructura, reglas de validación - Informe 69 | Correo electrónico | 1 | 5% | Dirección Intervención Judicial | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 0.57143 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |  | 0% | 0% | 0% | 0%
13 | Paso a producción - Informe 69 | Producción | 1 | 5% | Grupo de Informes Empresariales | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |  | 0% | 0% | 0% | 0%
14 | Uso y apropiación: Construcción manual de usuario Informe 69 | Manual | 1 | 5% | Dirección Intervención Judicial | 2023-07-01 | 2023-07-14 | 1.8571 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |  | 0% | 0% | 0% | 0%
15 | Capacitaciones Informe 69 | Capacitaciones | 1 | 5% | Dirección Intervención Judicial | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |  | 0% | 0%
16 | Estructura del informe en aplicativo STORM - Informe 74 | Estructura STORM | 1 | 5% | Grupo de Informes Empresariales | 2023-07-26 | 2023-07-31 | 0.71429 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |  | 0% | 0% | 0% | 0%
17 | Pruebas estructura, reglas de validación - Informe 74 | Correo electrónico | 1 | 5% | Dirección Intervención Judicial | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 0.42857 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |  | 0% | 0%
18 | Paso a producción - Informe 74 | Producción | 1 | 5% | Grupo de Informes Empresariales | 2023-07-29 | 2023-08-31 | 4.7143 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |  | 0% | 0%
19 | Uso y apropiación: Construcción manual de usuario Informe 74 | Manual | 1 | 5% | Dirección Intervención Judicial | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 2 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |  | 0% | 0%
20 | Capacitaciones Informe 74 | Capacitaciones | 1 | 5% | Dirección Intervención Judicial | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 30% | 21% | 21% | 9% | 9% | 0% | 0% | 5% | 0% | 10% | 0% | 30% | 0% | 20% | 0% | 5% | 0%
100%
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Diseño y puesta en funcionamiento de formularios para información financiera y no financiera de procesos de intervención - Fase I
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
No funcionamiento de los informes de información financiera |  | Bajo | Reuniones de seguimiento para evaluar funcionamiento | Director(a) de Intervención Judicial Coordinador(a) Grupo de Pequeñas Intervenciones judiciales
Falta de socialización con interesados |  | Bajo | Remisión de oficios masivos a auxiliares de la justicia socializando circular | Director(a) de Intervención Judicial Coordinador(a) Grupo de Pequeñas Intervenciones judiciales
Cambio en la estructura organizacional de la entidad (movimiento de personal de planta) |  | Alto | Establecer pautas para realizar un debido empalme y entrega de cargo. Realizar seguimiento a la gestión realizada y asegurar la trazabilidad de los soportes de todas las actividades | Director(a) de Intervención Judicial Coordinador(a) Grupo de Pequeñas Intervenciones judiciales
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento