## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase I
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase I
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Aumentar la excelencia en el servicio a través del fortalecimiento de la oferta de valor a los usuarios de manera efectiva y pronta.
ESTRATEGIA | Lograr un marco normativo adecuado que facilite el cumplimiento de la Misión.
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Contar con una política de fortalecimiento empresarial para las sociedades que apuntan a la inclusión financiera, a través de la creación de mecanismos regulatorios para las sociedades de intermediación financiera no bancaria.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Caracterización de las SIFNB (actividad multinivel) a cargo de la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Fortalecer el conocimiento del modelo de negocio de SIFNB a cargo de la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase I
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 4 de 12
Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase I
| NOMBRE DEL PROYECTO | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase I
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| NUMERO DE CDP | C-3599-0200-9-0-3599068-02
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 66158666
| VALOR COMPROMETIDO | 66158666
| VALOR OBLIGADO | 66158666
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 5 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase I
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Delegado (a) de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Director (a) de Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordinar equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto a la operación y ejecución del proyecto. Debe tener una comunicación asertiva y manejo eficiente del tiempo.
Líder funcional | Coordiandora Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará y ejecutará que las actividades programadas se realicen en los plazos definidos.
Líder Técnico | Profesional Especializado Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Encargados de ejecutar las actividades programadas en los plazos definidos.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 6 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Delegado (a) de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Patrocinador | Contratistas Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | Desarrolladores de la actividad
Director (a) de Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales | Gerente
Coordiandora Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | Lider funcional
Profesional Especializado Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase I
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar Perez | Superintendente de Sociedades | 2201000 | BEscobar@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Delegado (a) Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Delegado (a) Intervención y Asuntos Financieros Especiales | 2201000 | RURamirez@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Delegado (a) Supervisión Societaria | Delegado (a) Supervisión Societaria | 2201000 | MarthaA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Director (a) Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales | Ditector (a) Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales | 2201000 | DUrbano@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Coordiandora Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | Coordiandora Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2201000 | AstridP@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Profesional Especializado Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | Profesional Especializado Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2201000 |  | Interno | A favor
Contratistas Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | Contratistas Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2201000 |  | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase I
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Superintendente de Sociedades | Reunión | Mantener informado al directivo de los avances o inconvenientes del desarrollo del proyecto. | Trimestral | Delegado (a) Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Presentación Trimestral
Delegado (a) Intervención y Asuntos Financieros Especiales | Reunión | Informar los avances o inconvenientes para la toma de decisiones frente al proyecto. | Trimestral | Director (a) Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales | Reuniones teams Acta grupo primario
Director (a) Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales | Reunión | Informar los avances o inconvenientes para la toma de decisiones frente al proyecto. | Mensual | Coordinadora Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales, Profesional Especializado Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales y Contratistras | Reuniones teams Acta grupo primario
Coordinadora Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | Reunión | Informar los avances o inconvenientes para la toma de decisiones frente al proyecto. | Según requerimiento | Profesional Especializado Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales y Contratistras | Reuniones teams Acta grupo primario
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase I
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
No Aplica
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase I
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | 1. Solicitud, recepción, análisis y caracterización de información sobre sociedades que desarrollan actividades Multinivel a cargo de esta Delegatura. 2. Solicitud y recepción de información para la futura caracterización de las SIFNB a cargo de esta Delegatura.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Solicitud y recepción de información de las SIFNB a cargo de la Delegatura de Supervisión Societaria o cualquiero otra dependencia.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Demoras en la contratación, o no contratación del recurso humano requerido y cambios normativos.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | 1. Prioridad otorgada al proyecto, 2. Contratación del personal, 3. Ningun cambio normativo de indole funcional.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1. Caracterización de las sociedades que desarrollan la actividad multinivel. 2. Bases de datos con la información requerida y allegada por las SIFNB a cargo de esta Delegatura.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Los criterios de aceptación de los productos esta dado en términos de cumplimiento de los plazos previstos en el EDT y del cumplimiento de los atributos de calidad definidos por el Gerente del Proyecto durante su ejecución.
Página
Inicial
Note on B9: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B11: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B13: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B15: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B17: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B19: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
| NOMBRE DEL PROYECTO : | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase I
[12 empty] | A ENERO |  | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
N° | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/AVANCE | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
1 | Requerimiento de información a sociedades Multinivel | Base da datos de sociedades requeridas | 1 | 5% | Director (a) Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales y Coordinadora Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2023-01-16 | 2023-01-31 | 2.1429 | Enero: Elaboración y remisión proyecto oficio en word y anexos (2) excel con preguntas a formular en los requerimientos. Revisión de los archivos enviados por parte del Director. Se realizan ajustes a los archivos. Se envia oficio y Archivos en excel el 24-01-2023 dirigido a las sociedades Multinivel como consta en base de datos. Evidencia: Correos electrónicos y base de datos en excel con sociedades multinivel requeridas -Sharepoint.. | 2023-01-24 | 5% | 5% | 5%
2 | Seguimiento al requerimiento y envío de la segunda información | Base da datos con seguimiento al control de términos de las sociedades requeridas | 1 | 6% | Coordinadora Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2023-02-01 | 2023-04-28 | 12.2857 | Febrero: Recepción respuestas a requerimiento y control de términos según archivo en excel con corte a 28 de febrero de 2023. Evidencia: Base de datos en excel con el seguimiento a las sociedades requeridas -Sharepoint. Marzo: Recepción respuestas a segundo archivo de información y control de términos según archivo en excel con corte a 31 de marzo de 2023. Evidencia: Base de datos en excel con seguimiento a respuestas del segundo archivo por parte de sociedades requeridas y control de términos-Sharepoint. Abril: Recepción respuestas de las solicitudes de prórrogas y control de términos según archivo en excel con corte a 28 de abril de 20230. Evidencia: Base de datos en excel con seguimiento a respuestas de los archivos por parte de sociedades requeridas y control de términos-Sharepoint. | 2023-04-28 | 6% | 0% | 0% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
3 | Consolidación de la información remitida por las sociedades Multinivel | Archivo en Excel con la información consolidada | 1 | 6% | Coordinadora Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 4.1429 | Mayo: Consolidación a 31 de mayo de 2023 con la información de sociedades Multinivel. Evidencia: Base de datos en excel con información consolidada a 31 de Mayo-Sharepoint. | 2023-05-31 | 6% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 6% | 6% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4 | Análisis de la información remitida por las sociedades Multinivel | Documento Excel | 1 | 19% | Líder Técnico y Contratistas Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 8.5714 | Junio: Se analizó la información remitida por las sociedades multinivel. Evidencia: Base de datos en excel con análisis de la información a 30 de junio de 2023. Julio: A 31 de julio finalizó el análisis de la información allegada por las sociedades multinivel requeridas. Evidencia: Base de datos en excel con análisis de la información a 31 de julio de 2023. | 2023-07-31 | 19% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
5 | Caracterización con el resultado producto del análisis de la información remitida por las sociedades Multinivel | Documento Word con anexos | 1 | 10% | Director (a) Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros especiales | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 8.5714 | Agosto: Caracterización a 31 de agosto de las sociedades Multinivel. Evidencia: Documento Caracterización Multinivel 31082023-Sharepoint. Septiembre: Se analizó la información remitida por las sociedades dando como resultado el Documento con la Caracterización de las sociedades Multinivel. Evidencia: Caracterización Multinivel 092023 -Sharepoint. | 2023-09-26 | 10% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% |  | 0% |  | 0%
6 | Requerimiento de información a sociedades Factoring | Base da datos de sociedades requeridas | 1 | 6% | Director (a) Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales y Coordinadora Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2023-04-03 | 2023-04-21 | 2.5714 | Febrero: Correo de la Coordinadora del Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales al Director, relacionando las sociedades de factoring a requerir. Evidencia: Correo electrónico y base de datos en excel con sociedades de factoring a requerir - Sharepoint. Abril: Elaboración y remisión proyecto oficio en word y anexo (1) PDF con preguntas a formular en el requerimiento. Revisión de los archivos enviados por parte del Director. Se realizan ajustes a los archivos. Se envia oficio con link de forms el 21-04-2023 dirigido a las sociedades de factoring como consta en base de datos. Evidencia: Base de datos en excel con sociedades factoring requeridas -Sharepoint. | 2023-04-21 | 6% | 0% | 0% | 2% | 2% | 0% |  | 4% | 4% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
7 | Seguimiento al requerimiento de información | Base da datos con seguimiento al control de términos de las sociedades requeridas | 1 | 6% | Coordinadora Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2023-04-24 | 2023-05-31 | 5.2857 | Abril: Se realiza seguimiento al envío y recepción del oficio por parte de las sociedades de factoring y se efectua el segundo envío para aquellas sociedades que no lo recibieron por cambios en su correo electrónico. Evidencia: Base de datos en excel con el seguimiento del envío a las sociedades requeridas -Sharepoint. Mayo: Se realiza seguimiento a la recepción del oficio por parte de las sociedades a las que se hizo el segundo envío. Evidencia: Base de datos en excel con el seguimiento indicado corte 31 de mayo de 2023 -Sharepoint. | 2023-05-31 | 6% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1% | 1% | 5% | 5% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
8 | Consolidación de la información remitida por las sociedades Factoring | Archivo en Excel con la información consolidada | 1 | 6% | Coordinadora Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2023-06-01 | 2023-07-04 | 4.7143 | Junio-julio: Se consolidó la información remitida por las sociedades de factoring. Evidencia: Base de datos en excel con consolidación de la información a 30 de junio de 2023-Sharepoint. | 2023-07-04 | 6% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 6% | 6% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
9 | Requerimiento de información a sociedades SAPAC | Base da datos de sociedades requeridas | 1 | 6% | Director (a) Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales y Coordinadora Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2023-07-05 | 2023-07-31 | 3.7143 | Julio: Elaboración proyecto oficio en word y anexo con preguntas a formular en el requerimiento. Se enviaron oficios con link de forms dirigido a las SAPAC como consta en base de datos. Evidencia: Base de datos en excel con sociedades SAPAC requeridas -Sharepoint. | 2023-07-31 | 6% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 6% | 6% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
10 | Seguimiento al requerimiento de información | Base da datos con seguimiento al control de términos de las sociedades requeridas | 1 | 6% | Coordinadora Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2023-08-01 | 2023-09-08 | 5.4286 | Agosto: Se realizó seguimiento al envío y recepción del oficio por parte de las SAPAC. Evidencia: Base de datos en excel a 31 de agosto con el seguimiento a las SAPAC requeridas -Sharepoint. Septiembre: Se culminó con el seguimiento a la recepción del oficio por parte de las SAPAC requeridas. Evidencia: Base de datos en excel con el seguimiento 092023-Sharepoint. | 2023-09-08 | 6% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | 5% | 1% | 1% | 0% |  | 0% |  | 0%
11 | Consolidación de la información remitida por las sociedades SAPAC | Archivo en Excel con la información consolidada | 1 | 6% | Coordinadora Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2023-09-11 | 2023-10-20 | 5.5714 | Septiembre: Consolidación de la información remitida por las SAPAC a 30 de septiembre 2023. Evidencia: Base de datos en excel Consolidación información SAPAC 092023-Sharepoint. Octubre: Se consolidó la información remitida por las SAPAC. Evidencia: Base de datos en excel Consolidación información SAPAC 102023-Sharepoint. | 2023-10-20 | 6% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 3% | 3% | 3% | 3% | 0% |  | 0%
12 | Requerimiento de información a sociedades Libranzas | Base da datos de sociedades requeridas | 1 | 6% | Director (a) Investigaciones Administrativas por Captación y Asuntos Financieros Especiales y Coordinadora Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 4.2857 | Agosto: Se enviaron oficios con requerimientos dirigidos a las Sociedades de libranzas según base de datos. Evidencia: Base de datos en excel con sociedades de Libranzas requeridas-Sharepoint. | 2023-08-31 | 6% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 6% | 6% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
13 | Seguimiento al requerimiento de información | Base da datos con seguimiento al control de términos de las sociedades requeridas | 1 | 6% | Coordinadora Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 8.5714 | Septiembre: Se realiza seguimiento al envío y recepción del oficio por parte de las sociedades de libranzas. Evidencia: Base de datos en excel con seguimiento sociedades requeridas a 092023-Sharepoint. Octubre: Se culminó el seguimiento a la recepción del oficio por parte de las sociedades de libranzas requeridas. Evidencia: Base de datos en excel con el seguimiento 102023-Sharepoint. | 2023-10-31 | 6% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 3% | 3% | 3% | 3% | 0% |  | 0%
14 | Consolidación de la información remitida por las sociedades Libranzas | Archivo en Excel con la información consolidada | 1 | 6% | Coordinadora Grupo de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 6.2857 | Noviembre: Consolidación de la información remitida por las sociedades de libranzas a 30 de noviembre 2023. Evidencia: Base de datos en excel Consolidación Libranzas 112023-Sharepoint. Diciembre: Se consolidó la información remitida por las sociedades de libranzas Evidencia: Base de datos en excel Consolidación Final Libranzas 122023-Sharepoint. | 2023-12-04 | 6% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 3% | 3% | 3% | 3%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 100% | 5% | 5% | 4% | 4% | 2% | 2% | 7% | 7% | 11% | 11% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 6% | 3% | 3% | 3% | 3%
100%
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Estrategia de supervisión para Sociedades de Intermediación Financiera No Bancaria (SIFNB) - Fase I
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN |  | EVALUACIÓN | ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Cambios en los patrocinadores o lideres del proyecto |  | Alto | Informar a los nuevos responsables los alcances del proyecto | Director
Cambios normativos con disposiciones contrarias que me impidan realizar el proyecto o alguna de sus actividades |  | Medio | Revisión continua de los ajustes normativos | Delegado (a), Director y Coordinadora
Demora en la contratación del personal |  | Alto | Comuncación permanente con las areas involucradas | Director
Cambio de los contratistas |  | Alto | Distribución de las funciones en el grupo de trabajo del proyecto y solicitar la contratación de nuevo personal | Director y Coordinadora
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento