## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Plan de capacitaciones a los comerciantes y sociedades debidamente inscritos en las Cámaras de Comercio considerados principalmente como MIPYMES que facilite la entrega de información clave para la toma de decisiones.
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Plan de capacitaciones a los comerciantes y sociedades debidamente inscritos en las Cámaras de Comercio considerados principalmente como MIPYMES que facilite la entrega de información clave para la toma de decisiones.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Aumentar la excelencia en el servicio a través del fortalecimiento de la oferta de valor a los usuarios de manera efectiva y pronta.
ESTRATEGIA | Fortalecer la oferta de valor a los usuarios de los servicios prestados por la Superintendencia de Sociedades
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Contribuir a los usuarios en general, y en particular al empresariado colombiano, con capacitaciones en diferentes temáticas del derecho societario, coadyuvando los procesos económicos dinámicos, incluyentes y sostenibles, contribuyendo en la generación de valor de éstas últimas mediante las prácticas de formación, cumpliendo con el propósito de educación para la legalidad.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Llevar a cabo 7 capacitaciones durante el 2023 por parte de la Oficina Asesora Jurídica a los usuarios en general, en particular al empresariado colombiano y a las Intendencias Regionales de forma presencial.
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Plan de capacitaciones a los comerciantes y sociedades debidamente inscritos en las Cámaras de Comercio considerados principalmente como MIPYMES que facilite la entrega de información clave para la toma de decisiones.
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 4 de 12
Plan de capacitaciones a los comerciantes y sociedades debidamente inscritos en las Cámaras de Comercio considerados principalmente como MIPYMES que facilite la entrega de información clave para la toma de decisiones.
| NOMBRE DEL PROYECTO | Plan de capacitaciones a los comerciantes y sociedades debidamente inscritos en las Cámaras de Comercio considerados principalmente como MIPYMES que facilite la entrega de información clave para la toma de decisiones.
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 5 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Plan de capacitaciones a los comerciantes y sociedades debidamente inscritos en las Cámaras de Comercio considerados principalmente como MIPYMES que facilite la entrega de información clave para la toma de decisiones.
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Jefe de la Oficina Asesora Juridica | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Profesional de la OAJ asignado al proyecto | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordinar equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto al proyecto. Debe tener una comunicación asertiva, manejo eficiente del tiempo.
Líder funcional | Profesional de la AOJ asignado al proyecto | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
Participante | Coordinador del Grupo de Comunicaciones | Divulgación en medio de las capacitaciones | Interno | Encargado de realizar la divulgación del plan de capacitaciones.
Participante | Director de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registro Públicos | Prestar la colaboración necesaria para la organización de los eventos de capacitación. | Interno | Coordinará la interlocución con las cámaras de comercio para el desarrollo de las capacitaciones.
Participante | Intendentes Regionales | Prestar la colaboración necesaria para la organización de los eventos de capacitación. | Interno | Coordinará la logística para la realización de las capacitaciones en su jurisdicción.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 6 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Jefe de la Oficina Asesora Juridica | Patrocinador | NA | NA
Profesional de la OAJ asignado al proyecto | Gerente
Profesional de la AOJ asignado al proyecto | Lider funcional
Coordinador del Grupo de Comunicaciones | Participante del Proyecto
Director de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registro Públicos | Participante del Proyecto
Intendentes Regionales | Participante del Proyecto
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Plan de capacitaciones a los comerciantes y sociedades debidamente inscritos en las Cámaras de Comercio considerados principalmente como MIPYMES que facilite la entrega de información clave para la toma de decisiones.
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Raúl Escobar | Superintendente de Sociedades | 6012201000 | BEscobar@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Andrés Mauricio Cervantes Díaz | Jefe de Oficina Asesora Jurídica | 6012201000 | ACervantes@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Adriana María Gutierrez Laverde | Coordinadora Grupo de Comunicaciones | 6012201000 | amgutierrez@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Jaime Galaviz Ramirez | Director Dirección Cámaras de comercio y sus Registros Públicos | 6012201000 | jgalavis@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Carlos Andrés Arcila Salazar | Intendente Regional de Cali | 6012201000 | carlosas@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Horacio Enrique del Castillo de Brigard | Intendente Regional de Cartagena | 6012201000 | horaciodc@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Johann Alfredo Manrique García | Intendente Regional de Bucaramanga | 6012201000 | jmanrique@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Julián Andrés Palacio Olayo | Intendente Regional de Medellín | 6012201000 | jpalacio@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Luis Fernando Rivera Suárez | Intendente Regional de Manizales | 6012201000 | lfrivera@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Miguel Alonso Jiménez Jauregui | Intendente Regional de Barranquilla | 6012201000 | migueljj@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Plan de capacitaciones a los comerciantes y sociedades debidamente inscritos en las Cámaras de Comercio considerados principalmente como MIPYMES que facilite la entrega de información clave para la toma de decisiones.
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Superintendente de Sociedades | Reunión | Reporta Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto | Trimestral | Jefe de la Oficina Asesora Juridica | Comunicación escrita o verbal, según solicitud planteada.
Jefe de la Oficina Asesora Juridica | Mail y/o Reunión | Comunicar al Patrocinador los avances, novedades, riesgos y demás asuntos cruciales relacionados con la ejecución del proyecto. | Mensual | Profesional de la OAJ asignado al proyecto | Presentaciones (si a ello hay lugar) Informes ejecutivos
Coordinador del Grupo de Comunicaciones | Mail | Solicitar al lider funcional el desarrollo de la socialización en medio de las capacitaciones a desarrollar. | Según requerimiento | Profesional de la OAJ asignado al proyecto | Correo electrónico de la solicitud
Director de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registro Públicos | Mail | Solicitar al lider funcional la coordinación con las cámaras de comercio de las capacitaciones a desarrollar. | Según requerimiento | Profesional de la OAJ asignado al proyecto | Correo electrónico de la solicitud
Intendentes Regionales | Mail | Solicitar al lider funcional la logística para el desarrollo de las capacitaciones a desarrollar en su jurisdicción, según corresponda. | Según requerimiento | Profesional de la OAJ asignado al proyecto | Correo electrónico de la solicitud
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Plan de capacitaciones a los comerciantes y sociedades debidamente inscritos en las Cámaras de Comercio considerados principalmente como MIPYMES que facilite la entrega de información clave para la toma de decisiones.
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
NO APLICA |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Plan de capacitaciones a los comerciantes y sociedades debidamente inscritos en las Cámaras de Comercio considerados principalmente como MIPYMES que facilite la entrega de información clave para la toma de decisiones.
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde la identificación del temario relacionado con Derecho Societario establecido por la Oficina Asesora Jurídica y la planificación de las capacitaciones, hasta la ejecución de siete (7) capacitaciones a desarrollar en la vigencia 2023, que sean de interés de usuarios en general y empresarios.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No aplican
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | No contar con comisiones y viáticos para las visitas presenciales a cada una de las Intendencias Regionales en la vigencia.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Profesional (capacitador) idóneo para la realización del proyecto. Calidad de la información a presentar.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Ejecución de 7 capacitaciones de forma presencial durante el 2023: - Presentación de la capacitación. - Listados de asistencia por cada evento.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Cumplir con el temario y la logistica definida para el desarrollo del plan de capacitaciones en la vigencia 2023.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
| NOMBRE DEL PROYECTO : | Plan de capacitaciones a los comerciantes y sociedades debidamente inscritos en las Cámaras de Comercio considerados principalmente como MIPYMES que facilite la entrega de información clave para la toma de decisiones.
[12 empty] | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
N° | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / AVANCE | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
1 | Definir los contenidos que abordará la capacitación en torno al Derecho Societario que se dirigirá a los usuarios de dichas capacitaciones | Contenido de la capacitación a realizar | 1 | 7.812% | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Profesional de la OAJ asignado | 2023-02-16 | 2023-02-23 | 1 | Correo electrónico asienta la decisión del contenido que adorbará la capacitación, esto es, "Reuniones de Asamblea General de Accionistas en las Sociedades por Acciones Simplificadas y Régimen de acciones en las Sociedades por Acciones Simplificadas". | 2023-02-23 | 7.812% | 7.812% | 7.812%
2 | Elaborar la presentación respecto a la temática definida por la OAJ en torno al Derecho Societario, con el fin de revisarla de forma conjunta entre el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y el Profesional asignado. | Presentación power point de la capacitación a realizar | 1 | 7.812% | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Profesional de la OAJ asignado | 2023-02-24 | 2023-02-28 | 0.57143 | Presentación en powerpoint elaborada para el tema escogido: "Reuniones de Asamblea General de Accionistas en las Sociedades por Acciones Simplificadas y Régimen de acciones en las Sociedades por Acciones Simplificadas". | 2023-02-28 | 7.812% | 7.812% | 7.812%
3 | Coordinar con el Grupo de Comunicaciones la promoción de las capacitaciones que serán realizadas de forma presencial, así como coordinar con las Intendencias la logística de las mismas. | Plan de lanzamiento de las capacitaciones | 1 | 3.125% | Grupo de Comunicaciones Intendencias Oficina Asesora Jurídica Dirección de Cámaras de Comercio | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 1 | Correos electrónicos a la Intendencia de Cartagena y la Dirección de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos para coordinar la fecha de la Capacitación en dicha ciudad. Oficio ratifica a la Cámara de Comercio de Cartagena la fecha y hora de la capacitación. Correo electrónico al Grupo de Comunicaciones solicitando la elaboración de pieza publicitaria para divulgación por parte de la Cámara de Comercio de Cartagena. Recibo de la pieza publicitaria. Envío de la pieza a la Cámara de Comercio de Cartagena. Correo electrónico solicitud de mailing a las sociedades de la jurisdicción de la Intendencia Regional de Cartagena. | 2023-03-08 | 3.125% |  |  | 3.125% | 3.125%
4 | Ejecutar una (1) capacitación en el primer trimestre (marzo de 2023) respecto a la temática definida por la OAJ en torno al Derecho Societario, | Listado de asistencia a la capacitación | 1 | 6.25% | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Profesional de la OAJ asignado | 2023-03-08 | 2023-03-31 | 3.2857 | Listado de asistencia a la capacitación. Registro fotográfico. | 24 de marzo de 2023 | 6.25% |  |  | 6.25% | 6.25%
5 | Validar los contenidos que abordará la capacitación en torno al Derecho Societario que se dirigirá a los usuarios de dichas capacitaciones | Contenido de la capacitación a realizar | 1 | 7.812% | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Profesional de la OAJ asignado | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 1 | Correo electrónico asienta la decisión del contenido que adorbarán las capacitaciones del periodo, esto es, "Reuniones de Asamblea General de Accionistas en las Sociedades por Acciones Simplificadas y Régimen de acciones en las Sociedades por Acciones Simplificadas". | 10 de abril de 2023 | 7.81% |  |  |  |  | 7.81% | 7.81%
6 | Ajustar la presentación conforme a lo validado en el punto anterior y entorno a la temática definida por la OAJ en torno al Derecho Societario, con el fin de revisarla de forma conjunta entre el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y el Profesional asignado. | Presentación power point de la capacitación a realizar | 1 | 7.812% | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Profesional de la OAJ asignado | 2023-04-11 | 2023-04-18 | 1 | Presentación en powerpoint elaborada para el tema escogido: "Reuniones de Asamblea General de Accionistas en las Sociedades por Acciones Simplificadas y Régimen de acciones en las Sociedades por Acciones Simplificadas". | 18 de abril de 2023 | 7.81% |  |  |  |  | 7.81% | 7.81%
7 | Coordinar con el Grupo de Comunicaciones la promoción de las capacitaciones que serán realizadas de forma presencial, así como coordinar con las Intendencias la logística de las mismas. | Plan de lanzamiento de las capacitaciones | 1 | 3.125% | Grupo de Comunicaciones Intendencias Oficina Asesora Jurídica Dirección de Cámaras de Comercio | 2023-04-18 | 2023-04-25 | 1 | Correos electrónicos a las Intendencias Regionales de Cali, Bucaramanga y Barranquilla. Correos electrónicos a las Cámaras de Comercio de Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Correo electrónico al Grupo de Comunicaciones solicitando la elaboración de pieza publicitaria para divulgación del evento. Recibo de la pieza publicitaria. Mailing. | 25 de abril de 2023 | 3.13% |  |  |  |  | 3.13% | 3.13%
8 | Ejecutar tres (3) capacitaciones en el segundo trimestre (abril a junio de 2023) respecto a la temática definida por la OAJ en torno al Derecho Societario, | Listados de asistencia a las capacitaciones | 1 | 6.25% | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Profesional de la OAJ asignado | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 8.4286 |  |  | 0%
9 | Validar los contenidos que abordará la capacitación en torno al Derecho Societario que se dirigirá a los usuarios de dichas capacitaciones | Contenido de la capacitación a realizar | 1 | 7.812% | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Profesional de la OAJ asignado | 2023-07-04 | 2023-07-11 | 1 |  |  | 0%
10 | Ajustar la presentación conforme a lo validado en el punto anterior y entorno a la temática definida por la OAJ en torno al Derecho Societario, con el fin de revisarla de forma conjunta entre el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y el Profesional asignado. | Presentación power point de la capacitación a realizar | 1 | 7.812% | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Profesional de la OAJ asignado | 2023-07-12 | 2023-07-19 | 1 |  |  | 0%
11 | Coordinar con el Grupo de Comunicaciones la promoción de las capacitaciones que serán realizadas de forma presencial, así como coordinar con las Intendencias la logística de las mismas. | Plan de lanzamiento de las capacitaciones | 1 | 3.125% | Grupo de Comunicaciones Intendencias Oficina Asesora Jurídica Dirección de Cámaras de Comercio | 2023-07-21 | 2023-07-28 | 1 |  |  | 0%
12 | Ejecutar dos (2) capacitaciones en el tercer trimestre (julio a septiembre de 2023) respecto a la temática definida por la OAJ en torno al Derecho Societario, | Listados de asistencia a las capacitaciones | 1 | 6.25% | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Profesional de la OAJ asignado | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 8.4286 |  |  | 0%
13 | Validar los contenidos que abordará la capacitación en torno al Derecho Societario que se dirigirá a los usuarios de dichas capacitaciones | Contenido de la capacitación a realizar | 1 | 7.812% | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Profesional de la OAJ asignado | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 1 |  |  | 0%
14 | Ajustar la presentación conforme a lo validado en el punto anterior y entorno a la temática definida por la OAJ en torno al Derecho Societario, con el fin de revisarla de forma conjunta entre el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y el Profesional asignado. | Presentación power point de la capacitación a realizar | 1 | 7.812% | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Profesional de la OAJ asignado | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 1 |  |  | 0%
15 | Coordinar con el Grupo de Comunicaciones la promoción de las capacitaciones que serán realizadas de forma presencial, así como coordinar con las Intendencias la logística de las mismas. | Plan de lanzamiento de las capacitaciones | 1 | 3.125% | Grupo de Comunicaciones Intendencias Oficina Asesora Jurídica Dirección de Cámaras de Comercio | 2023-10-18 | 2023-10-25 | 1 |  |  | 0%
16 | Ejecutar una (1) capacitación en el cuarto trimestre (octubre a diciembre de 2023) respecto a la temática definida por la OAJ en torno al Derecho Societario, | Listado de asistencia a la capacitación | 1 | 6.25% | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Profesional de la OAJ asignado | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 4.1429 |  |  | 0%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 43.75% | 15.62% | 15.62% | 9.375% | 9.375% | 18.75% | 18.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Página
Inicial
Note on E10: Contar con el contenido definitivo de la capacitación
Note on E11: Contar con la presentación power point de la capacitación a realizar
Note on E12: Contar con los lanzamientos de las capacitaciones
Note on E13: Ejecutar una (1) capacitación
Note on E14: Contar con el contenido definitivo de la capacitación
Note on E15: Contar con la presentación power point de la capacitación a realizar
Note on E16: Contar con los lanzamientos de las capacitaciones
Note on E17: Ejecutar una (1) capacitación
Note on E18: Contar con el contenido definitivo de la capacitación
Note on E19: Contar con la presentación power point de la capacitación a realizar
Note on E20: Contar con los lanzamientos de las capacitaciones
Note on E21: Ejecutar una (1) capacitación
Note on E22: Contar con el contenido definitivo de la capacitación
Note on E23: Contar con la presentación power point de la capacitación a realizar
Note on E24: Contar con los lanzamientos de las capacitaciones
Note on E25: Ejecutar una (1) capacitación

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Plan de capacitaciones a los comerciantes y sociedades debidamente inscritos en las Cámaras de Comercio considerados principalmente como MIPYMES que facilite la entrega de información clave para la toma de decisiones.
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Cambios en la estructura organizacional de la Entidad (cambio y/o rotación de personal) |  | Medio | Back up de información del temario y back up del capacitador | Gerente
No contar con comisiones y viáticos en casos de visitas presenciales a cada una de las Intendencias Regionales anualmente. |  | Alto | Planificar la disponibilidad de víaticos y comisiones | Profesional especializado asignado
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Cuando sea necesaria
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Diario
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Semanal
|  |  | Lider Técnico |  |  |  | Reunión | Quincenal
|  |  | Participante del Proyecto |  |  |  | Telefónica | Mensual
[7 empty] | Electrónica | Bimensual
[7 empty] | Acto administrativo | Trimestral
Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento