## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Implementación Política Gobierno en Línea – GEL Fase II
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación Política Gobierno en Línea – GEL Fase II
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos, para cuyo efecto se utilizarán las tecnologías de la información que sean necesarias para facilitar la gestión de la entidad
ESTRATEGIA | Gestionar los servicios de TI alineados a las necesidades y servicios de Supersociedades.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Garantizar el máximo aprovechamiento de las TIC con el fin de contribuir con la construcción de un estado abierto, más eficiente, más transparente y más participativo y que preste mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Mantener actualizada la información suministrada en GEL conforme a los trabajos internos de la Entidad.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Cumplir con el mandato de ley del decreto 2573, midiendo y reportando el avance de la gestión con el diligenciamiento de FURAG o el instrumento de medición que suministre MINTIC
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Cumplir con los porcentajes establecidos en el decreto 2573 para cada uno de los componentes en el año 2016.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación Política Gobierno en Línea – GEL Fase II
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Evaluacion del cumplimiento de los componentes frente a la meta y plazos indicados en el decreto 2573
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | porcentaje de cumplimiento de las actividades y entregables para el componente, Tic para servicios | 100% | Mensual | Ascendente | Sumatoria de los porcentajes de los entregables aplicables al componente y de acuerdo a los lineamientos del manual de implementación y alineadas al FURAG
Eficacia | porcentaje de cumplimiento de las actividades y entregables para el componente Tic para Gobierno Abierto | 100% | Mensual | Ascendente | Sumatoria de los porcentajes de los entregables aplicables al componente y de acuerdo a los lineamientos del manual de implementación y alineadas al FURAG
Eficacia | porcentaje de cumplimiento de las actividades y entregables para el componente Tic para la Gestión | 50% | Mensual | Ascendente | Sumatoria de los porcentajes de los entregables aplicables al componente y de acuerdo a los lineamientos del manual de implementación y alineadas al FURAG
Eficacia | porcentaje de cumplimiento de las actividades y entregables para el componente Seguridad y privacidad de la Información | 60% | Mensual | Ascendente | Sumatoria de los porcentajes de los entregables aplicables al componente y de acuerdo a los lineamientos del manual de implementación y alineadas al FURAG
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Héctor Gerardo Guerrero García.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B16: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación Política Gobierno en Línea – GEL Fase II
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Francisco Reyes Villamizar - Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Dirección de proyectos
Gerente | Héctor Gerardo Guerrero García - Coordinador de Sistemas y Arquitectura del Tecnología | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Gerencia de Proyectos Conocimiento de requisitos de GEL
Lider funcional | Ever Castro - Coordinador Grupo de Atencion al Ciudadano | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Conocimiento en atención al ciudadano
Lider funcional | Juan Esteban Rojas - Coordinador Grupo Administrativo | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Conocimientos administrativos
Lider funcional | Julio Roberto Romero - Coordinador Grupo de Innovacion, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Funcionario con conocimientos en Arquitectura de aplicaciones.
Lider funcional | Anderson López - Funcionario de Sistemas y Arquitectura del Tecnología | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Funcionario con conocimientos en redes y tecnologías de las comunicaciones.
Lider funcional | Hoslander Saenz - Jefe Oficina Asesora de Planeacion | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Funcionario con conocimientos en Arquitectura de Negocio y sistema Integrado de Gestión.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Se presentarán informes mensuales dirigidos al Superintendente de Sociedades, lo mismo que informes mensuales al comité de seguimiento temas informáticos,
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Francisco Reyes Villamizar | Patrocinador | N/A
Hector Guerrero | Gerente
Ever Castro | Lider Funcional
Juan Esteban Rojas | Lider Funcional
Julio Roberto Romero | Lider Funcional
Anderson López | Lider Funcional
Hoslander Saenz | Lider Funcional
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Implementación Política Gobierno en Línea – GEL Fase II
| NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación Política Gobierno en Línea – GEL Fase II
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación Política Gobierno en Línea – GEL Fase II
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Francisco Reyes Villamizar | Superintendente de Sociedades |  |  | Interno | A favor
Ligia Rodriguez Hernandez | Secretaria General | 3051 | LigiaRH@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Julio Roberto Romero | Coordinador Grupo de Innovación y Arquitectura de Aplicaciones | 3008 | JulioRP@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Ever Castro | Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano | 4145 | EverC@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Luz Amparo Macías | Subdirectora Administrativa | 3000 | LuzM@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Hoslander Saenz | Jefe Oficina Asesora de Planeacion | 2079 | HoslanderS@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Héctor Guerrero | Coordinador Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología | 3005 | HectorG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Carlos Enrique Polanía Falla | Director de Informática y Desarrollo | 3000 | CarlosPF@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
MinTIC | Encargado de GEL del Ministerio | N/A | N/A | Externo | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación Política Gobierno en Línea – GEL Fase II
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Francisco Reyes Villamizar | Reunión | informe de avance | Mensual | Gerente del Proyecto | Informe de seguimiento
Ligia Rodriguez Hernandez | Reunión | informe de avance | Mensual | Gerente del Proyecto | Informe de seguimiento
Julio Roberto Romero | Mail | informe de avance | Mensual | Gerente del Proyecto | Informe de seguimiento
Ever Castro | Mail | informe de avance | Mensual | Gerente del Proyecto | Informe de seguimiento
Luz Amparo Macías | Mail | informe de avance | Mensual | Gerente del Proyecto | Informe de seguimiento
Hoslander Saenz | Mail | informe de avance | Mensual | Gerente del Proyecto | Informe de seguimiento
Héctor Guerrero | Mail | informe de avance | Mensual | Gerente del Proyecto | Informe de seguimiento
Jorge Bernardo Gómez Rodríguez | Mail | informe de avance | Mensual | Gerente del Proyecto | Informe de seguimiento
MinTIC | Mail | informe de avance | Mensual | Gerente del Proyecto | Informe de seguimiento
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación Política Gobierno en Línea – GEL Fase II
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Necesidad planteada por el Gobierno Nacional de la implmentacion de Gobierno en Línea Decreto 2573 de 2014 |  | N/A | Ministerio de Tecnologías de la Infrmación y las Comunicaciones | Cumplir con los lineamientos del Manual GEL,. Las actividades están alineadas con el manual de referencia del GEL, para cada uno de los componentes de GEL (TIC PARA SERVICIOS, TIC PARA GOBIERNO ABIERTO, TIC PARA GESTION Y SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN) | 2016-12-30 | Documento de FURAG diligenciado o el instrumento que MINTIC disponga para tal fin
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación Política Gobierno en Línea – GEL Fase II
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | TIC para servicios (100%) TIC para gobierno abierto (100%) TIC para gestión (50%) Seguridad y privacidad de la información (60%)
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Soluciones no incluidas en el manual y en la metodología.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Tiempo, hasta 30 de diciembre de 2016, calidad de acuerdo a los criterios de aceptación (FURAG)
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Cambio de versión del manual, cambios en el mapa de ruta,
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Componentes implementados en los siguientes porcentajes: TIC para servicios (100%); TIC para gobierno abierto (100%); TIC para gestión (50%) y seguridad y privacidad de la información (60%) Documento del FURAG diligenciado e informe del GEL
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Documento del FURAG diligenciado y porcentajes de implementacion cumplidos
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Implementación Política Gobierno en Línea – GEL Fase II
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Diligenciamiento Web FURAG | Documento | 1 | 10 | Héctor Guerrero | 2016-03-01 | 2016-12-30 | 43.4286 | Diligenciado primer trimestre 2016 | 2016-03-10 | 10
Plan de trabajo para implementacion de componentes de acuerdo al Decreto 2573 de 2014 | Cronograma | 1 | 10 | Héctor Guerrero | 2016-01-04 | 2016-02-29 | 8 | Cronograma establecido | 2016-03-11 | 10
Tic para Gestión (Ver carpeta evidencias GEL) | Documento | 1 | 20 | Héctor Guerrero | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 47.5714 | Avance PETI | 2016-12-30 | 20
Seguridad y Privacidad de la Información (Ver carpeta Evidencias GEL) | Documento | 1 | 20 | Héctor Guerrero | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 47.5714 | Contrato 085 de 2016 Pruebas de vulnerabilidad, Contrato 070 de 2016 prevención fuga de información. | 2016-12-30 | 20
Tic para Servicios (Ver carpeta evidencias GEL) | Documento | 1 | 20 | Héctor Guerrero | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 47.5714 | Contrato 095 de 2016, rediseño portal web. | 2016-12-30 | 20
Tic para Gobierno Abierto (Ver carpeta evidencias GEL) | Documento | 1 | 20 | Héctor Guerrero | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 47.5714 | Contrato 095 de 2016, rediseño portal web. Rendición de cuentas por medios electrónicos, con cubrimiento para población discapacitada. | 2016-12-30 | 20
100
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación Política Gobierno en Línea – GEL Fase II
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
No contar con el recurso humano que actualice el formulario. |  | Bajo | Establecer cronograma de seguimiento | Gerente del proyecto
Que no se adelanten los proyectos del portafolio. |  | Medio | Seguimiento por parte del gerente del proyecto en los comites tecnicos de arquitectura | Gerente del proyecto
Informacion publicada desactualizada |  | Bajo | Revision periodica de la pagina WEB | Gerente del proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma será remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento