## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Puesta en marcha de la Ley Anti - Soborno
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha de la Ley Anti - Soborno
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Contribuir a la preservación del orden público económico
ESTRATEGIA | Implementación de reformas legislativas
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Investigar las conductas que infrinjan las normas sobre soborno transnacional a través del uso de herramientas tecnológicas innovadoras, cuyas características cumplen con los más altos estándares de la informática forense internacional.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Prevenir las conductas que infrinjan las normas sobre soborno transnacional a través de la puesta en marcha de programas de cumplimiento, expedición de normatividad, actividades de promoción y preparación de guías y manuales.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Capacitar a los funcionarios de la Superintendencia de Sociedades en las técnicas de investigación, el uso de las herramientas tecnológicas y las actividades de inteligencia, todo lo anterior dentro de los más altos estándares internacionales aplicables.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Contar con el personal idóneo y especializado para conducir las investigaciones, especialmente, para operar las herramientas tecnológicas que emplearán para las fases de inteligencia e investigación.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha de la Ley Anti - Soborno
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Modernizar la infraestructura para el desarrollo de las investigaciones a cargo de la Superintendencia de Sociedades y promover dentro de las compañías la cultura de prevención de practicas asociados a la corrupción.
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficiencia | Contrato para la adquisición o arrendamiento de equipos. | 1 | Anual | Ascendente | Contrato suscrito.
Eficacia | Capacitación. | 4 | Anual | Ascendente | Número de capacitaciones realizadas sobre planeadas.
Eficacia | Seminarios. | 4 | Anual | Ascendente | Número de seminarios realizados sobre planeados.
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Jorge Andrés Escobar
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B15: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha de la Ley Anti - Soborno
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Francisco Reyes Villamizar | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | N/A
Gerente | Jorge Andrés Escobar | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | N/A
Lider funcional | Enrique Mercado | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | N/A
Lider funcional | Carlos Polanía (Líder Técnico) | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | N/A
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Toda comunicación con los interesados se canalizara a través del gerente del proyecto y las instrucciones al líder funcional, las dara directamente el gerente del proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Francisco Reyes Villamizar | Patrocinador | N/A
Jorge Andrés Escobar | Gerente
Enrique Mercado | Líder Funcional
Carlos Polanía | Líder Técnico
Jorge Bernardo Gómez | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Puesta en marcha de la Ley Anti - Soborno
| NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha de la Ley Anti - Soborno
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 327213419
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha de la Ley Anti - Soborno
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Francisco Reyes Villamizar | Superintendente de Sociedades | 2201000 | freyes@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Jorge Andrés Escobar | Asesor | 2201000 | jorgee@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Ligia Stella Rodríguez | Secretaria General | 2201000 | ligiar@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Enrique Mercado | Director de Investigaciones Especiales | 2201000 | enriquemi@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Carlos Polanía | Asesor | 2201000 | carlospf@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Luisa Trujillo | Coordinador Grupo Contratos | 2201000 | fabianm@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Andrés Parias | Superintendente Delegado IVC | 2201000 | aparias@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Jorge Bernardo Gómez | Director de Tecnología | 2201000 | jorgeg@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Juan Esteban Rojas | Coordinador Grupo Administrativo | 2201000 | juanrb@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Camilo Enciso | Secretario de Transparencia | 5960800 | camiloenciso@presidenciagov.co | Externo | A favor
Yesid Reyes | Ministro de Justicia | 4443100 | ana.bejarano@minjusticia.gov.co | Externo | A favor
Carlos Perdomo | Asesor Ministerio de Justicia | 4443100 | carlos.perdomo@minjusticia.gov.co | Externo | A favor
Alice Berggrun | Secretaria de Transparencia | 5960800 | aliceberggrun@presidencia.gov.co | Externo | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha de la Ley Anti - Soborno
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Francisco Reyes Villamizar | Reunión | Solicitar autorizaciones y rendir informes para efectos de seguimiento. | Mensual | Jorge Andrés Escobar | Informe de avance
Jorge Andrés Escobar | Mail | Planear y ejecutar el proyecto. | Semanal | Jorge Andrés Escobar | Correo electronico
Ligia Stella Rodríguez | Mail | Planear y ejecutar el proyecto. | Semanal | Jorge Andrés Escobar | Correo electronico
Enrique Mercado | Mail | Planear y ejecutar el proyecto. | Semanal | Jorge Andrés Escobar | Correo electronico
Carlos Polanía | Mail | Planear y ejecutar el proyecto. | Semanal | Jorge Andrés Escobar | Correo electronico
Luisa Trujillo | Mail | Planear y ejecutar el proyecto. | Semanal | Jorge Andrés Escobar | Correo electronico
Andrés Parias | Mail | Planear y ejecutar el proyecto. | Semanal | Jorge Andrés Escobar | Correo electronico
Jorge Bernardo Gómez | Mail | Planear y ejecutar el proyecto. | Semanal | Jorge Andrés Escobar | Correo electronico
Juan Esteban Rojas | Mail | Planear y ejecutar el proyecto. | Semanal | Jorge Andrés Escobar | Correo electronico
Camilo Enciso | Mail | Planear y ejecutar el proyecto. | Mensual | Jorge Andrés Escobar | Correo electronico
Yesid Reyes | Mail | Planear y ejecutar el proyecto. | Mensual | Jorge Andrés Escobar | Correo electronico
Carlos Perdomo | Mail | Planear y ejecutar el proyecto. | Quincenal | Jorge Andrés Escobar | Correo electronico
Alice Berggrun | Mail | Planear y ejecutar el proyecto. | Quincenal | Jorge Andrés Escobar | Correo electronico
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha de la Ley Anti - Soborno
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Ley 1778 de 2016 aprobada por el Congreso y sancionada por el Presidente de la República. |  | N/A | Yesid Reyes, Ministro Justicia. | Puesta en marcha de la Ley Anti soborno. | 31 de diciembre de 2016.
Decreto 1023 de 2012 |  | N/A | Presidencia de la Republica | Estructura y funciones de la Superintendencia de Sociedades | 31 de diciembre de 2016.
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha de la Ley Anti - Soborno
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | I. Capacitación de los funcionarios en relación con las funciones que la Ley Anti soborno le asigna a la Superintendencia de Sociedades. II. Contrato para la adquisición o arrendamiento de equipos. III. Seminarios y publicaciones para la promoción de la Ley Antisoborno. IV. Desarrollo de la plataforma normativa.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Los asuntos relacionados con el proceso penal, que se encuentra en cabeza de la Fiscalía General de la Nación.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Presupuesto para inversión en tecnología. Infraestructura tecnológica actual. Posibilidad de contratar recurso humano especializado.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Que el soporte de las herramientas tecnológicas se encuentre al alcace de la Superintendencia de Sociedades.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Resolución. Circular. Publicaciones. Capacitaciones y certificados de formación. Seminarios. Estudio de necesidad y conveniencia y contratación. Infraestructura tecnológica para la recolección y análisis de datos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Resolución firmada Circular publicada Publicaciones socializadas Cursos dictados y certificados
Página
Inicial
Note on B9: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B11: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B13: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B15: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B17: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B19: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Puesta en marcha de la Ley Anti - Soborno
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1 | Plataforma normativa: I. Circular para promover los programas de cumplimiento y las normas internas de auditoría que deben adoptar las compañías. II. Resolución de fijación de criterios de personas juridicas. | Circular Resolución | 2 | 20% | Jorge Andrés Escobar, Enrique Mercado. | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 51.7143 | Se expidieron la circular externa 100-000003 26-07-16 Guía destinada a poner en marcha programas de ética empresarial para la prevención de las conductas previstas en el artículo 20 de la ley 1778 de 2016 y la resolucion 2016-01-392788 Por la cual se establecen unos criterios de acuerdo con el inciso segundo del artículo 23 de la Ley 1778 de 2016 | 2016-08-12 | 20%
2 | Documentar los procedimientos internos para las fases de investigación y sanción y protocolos de seguridad. | Procedimiento y/o manual. | 1 | 15% | Enrique Mercado. | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 51.7143 | Se concluyó Manual de Procedimientos Investigación Soborno Internacional | 2016-12-31 | 15%
3 | Publicaciones para la promoción de las normas anti soborno. | Publicaciones. | 3 | 10% | Jorge Andrés Escobar. | 2016-01-04 | 2016-12-15 | 49.4286 | Borrador de proyecto | 2016-12-15 | 10%
4 | Capacitaciones para las funcionarios de la Superintendencia de Sociedades, para lo cual se invitarán expositores y expertos en materia de técnicas de investigación y programas de cumplimiento. | Capacitaciones. | 4 | 10% | Jorge Andrés Escobar. | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 51.7143 | Se han realizado 4 capacitaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación y las Naciones Unidas | 2016-12-31 | 10%
5 | Seminarios dirigidos para los usuarios de la Superintendencia y las personas que estén cubiertas por el alcance del proyecto de ley anti soborno. | Seminarios. | 2 | 10% | Jorge Andrés Escobar. | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 51.7143 | Se han realizado 3 seminarios de la ley anti soborno en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. | 2016-06-30 | 10%
6 | Estructuración del equipo encargado de la operación de las herramientas tecnológicas y del laboratorio forense dentro del diagrama funcional de la Entidad. | Listado de Capacitación | 1 | 10% | Carlos Polanía, Andrés Alfonso Parias y Enrique Mercado. | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 51.7143 | Estación Forense (Contrato 088 de 2016) Software de análisis de datos (Contrato 087 de 2016) Capacitación técnica y funcional de las herramientas adquiridas. | 2016-12-31 | 10%
7 | Adquisición o arriendo de la infraestructura tecnológica necesaria: I. Visita: Kit para la recolección de información durante la visita compuesto por portátiles, software, discos externos, conectores, entre otros. II. Software para el análisis de la información recogida durante las visitas y recibida por parte del investigado y terceros. | Estudio de necesidad y conveniencia. Contrato. | 2 | 15% | Carlos Polanía, Andrés Alfonso Parias y Enrique Mercado. | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 51.7143 | Se elaboró el ECO para la adquisición de una estación forense y un software de análisis de evidencias digitales, que permitirán apoyar la adquisición de la información de las investigaciones que realice la entidad. Se publicó el borrador de pliegos el 9 de junio. Se publica el pliego definitivo el 30 de junio de 2016 en el SECOP. Contrato 087 de 2016 SF INTERNATIONAL S.A.S. Contrato 088 de 2016 INTERNET SOLUTIONS S.A.S. | 2016-09-30 | 15%
8 | Negociación de un convenio interinstitucional con la DIAN u otro convenio con autoridades internacionales. | Proyecto convenio | 1 | 10% | Carlos Polanía y Jorge Andrés Escobar. | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 51.7143 | Se han realizado reuniones con la DIAN, se entregó un cronograma propuesta y no se ha tenido respuesta al mismo. Se intercambiaron borradores con el Ministerio Público del Perú, quedando pendiente a 31 de diciembre 2 ajustes, para lo cual se tiene previsto firmar el convenio en el mes de febrero. | 2016-12-31 | 10%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha de la Ley Anti - Soborno
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Falta de recursos economicos para el desarrollo del proyecto |  | Medio | Estudios de mercado concretos que permitan la ejecucion total del proyecto | Gerente del proyecto
Falta de personal especializado para el manejo de las investigaciones administrativas en las nuevas herramientas |  | Medio | Capacitar el personal requerido para el uso de las herramientas que adquiera la entidad para investigaciones administrativas | Gerente del proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento