## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Rediseño página WEB
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Rediseño página WEB
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos para cuyo efecto se utilizarán las tecnologías de la información que sean necesarias para facilitar la gestión de la entidad.
ESTRATEGIA | Fortalecer los canales de interacción con los usuarios con el fin de impactar de manera positiva el acceso a la información, trámites y servicios que presta la superintendencia
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Rediseñar el portal Web empresarial de la Superintendencia de Sociedades.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Rediseñar el portal Web de la entidad teniendo en cuenta la normitividad y los lineamientos de Gobierno En Línea proferidos por Mintic y demás entes gubernamentales.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Desarrollar e implementar el nuevo portal Web de la entidad.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Rediseño página WEB
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Contar con un portal web que cumpla con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional y que brinde al ciudadano las herramientsas necesarias para su consulta.
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficiencia | Contrato para el rediseño del portal Web empresarial. | 1 | Anual |  | Contrato suscrito.
Eficiencia | Portal Web en operación | 1 | Anual |  | Portal Web de la Superintendencia en funcionamiento conforme a los lineamientos establecidos en GEL.
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Carlos Enrique Polania
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B14: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Rediseño página WEB
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Francisco Reyes Villamizar | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Liderazgo
Gerente | Carlos Enrique Polania | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Trabajo en equipo
Lider funcional | Edgar Reinel Laiton | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Conocimiento sobre auxiliares de la justicia
Lider funcional | Jorge Bernardo Gomez | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Conocimiento tecnico sobre las herramientas y aplicativos de la entidad
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Toda comunicación con los interesados se canalizara a través del gerente del proyecto y las instrucciones al líder funcional, las dara directamente el gerente del proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Francisco Reyes Villamizar | Patrocinador | N/A
Carlos Enrique Polania | Gerente
Edgar Reinel Laiton | Líder Funcional
Jorge Bernardo Gomez | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Rediseño página WEB
| NOMBRE DEL PROYECTO | Rediseño página WEB
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 277207455
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO | Rediseño página WEB
INTERESADOS
| NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
| Francisco Reyes Villamizar | Superintendente de Sociedades | 2201000 | freyes@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
| Ligia Rodriguez Hernandez | Secretaría General | 2201000 | LigiaRH@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
| Ever Castro | Atención al Ciudadano | 2201000 | EverC@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
| Andres Parias Juan Antonio Duque Nicolas Polania Jose Miguel Mendoza | Delegados | 2201000 | AParias@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO Jduque@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO NicolasPT@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO JoseMiguelMD@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
| Jorge Bernardo Gomez | Director de Informática y Desarrollo | 2201000 | JorgeG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
| Dalia Olarte | Coordinadora Grupo de Notificaciones Administrativas - Lider de Transparencia | 2201000 | DaliaO@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Interno
Externo
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Rediseño página WEB
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Francisco Reyes Villamizar | Reunión | Dar a conocer el estado de avance del proyecto | Quincenal | Gerente del Proyecto | Presentacion
Ligia Rodriguez Hernandez | Mail | Solicitar informacion y dar a conocer el estado del proyecto | Mensual | Gerente del Proyecto | correo electronico
Ever Castro | Mail | Solicitar informacion y dar a conocer el estado del proyecto | Mensual | Gerente del Proyecto | correo electronico
Andres Parias | Mail | Solicitar informacion y dar a conocer el estado del proyecto | Mensual | Gerente del Proyecto | correo electronico
Juan Antonio Duque | Mail | Solicitar informacion y dar a conocer el estado del proyecto | Mensual | Gerente del Proyecto | correo electronico
Nicolas Polania | Mail | Solicitar informacion y dar a conocer el estado del proyecto | Mensual | Gerente del Proyecto | correo electronico
Jose Miguel Mendoza | Mail | Solicitar informacion y dar a conocer el estado del proyecto | Mensual | Gerente del Proyecto | correo electronico
Jorge Bernardo Gomez | Mail | Solicitar informacion y dar a conocer el estado del proyecto | Mensual | Gerente del Proyecto | correo electronico
Dalia Olarte | Mail | Solicitar informacion y dar a conocer el estado del proyecto | Mensual | Gerente del Proyecto | correo electronico
Mail
Oficio
Memorando
Reunión
Telefónica
Electrónica
Acto administrativo
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Rediseño página WEB
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Cumplimiento Decreto 2573 de 2014 Gobierno En Línea |  | N/A | Ministerio de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones | Cumplimiento de los criterios definidos | 15 de diciembre de 2016 | Pagina web en funcionamiento y con nuevo diseño
Cumplimiento Manual 3.1. GEL |  | N/A | Ministerio de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones | Cumplimiento de los criterios definidos | 15 de diciembre de 2016 | Pagina web en funcionamiento y con nuevo diseño
Cumplimiento Ley 1712 de 2014 Transparencia |  | N/A | Ministerio de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones | Cumplimiento de los criterios definidos | 15 de diciembre de 2016 | Pagina web en funcionamiento y con nuevo diseño
Cumplimiento Resolución 3564 de 2015 MINTIC |  | N/A | Ministerio de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones | Cumplimiento de los criterios definidos | 15 de diciembre de 2016 | Pagina web en funcionamiento y con nuevo diseño
Cumplimiento Manual de imagen Corporativa |  | N/A | Superintendencia de Sociedades | Cumplimiento de los criterios definidos | 15 de diciembre de 2016 | Pagina web en funcionamiento y con nuevo diseño
Cumplimiento GCOM-G-001 Guia Publicación Internet_Intranet |  | N/A | Superintendencia de Sociedades | Cumplimiento de los criterios definidos | 15 de diciembre de 2016 | Pagina web en funcionamiento y con nuevo diseño
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Rediseño página WEB
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Diseñar y poner en marcha un nuevo portal en internet para la Superintendencia de Sociedades. bajo el dominio www.supersociedades.gov.co que cuente con las siguientes características: a.Fácil acceso y uso. b.Interactivo. c.Documentos en versión electrónica. d.Armónico. e.Organizado. f.Cuente con hipervínculos y referencias cruzadas dentro del mismo portal y hacia afuera. g.Permita recibir/enviar comunicaciones a los usuarios. h.Que permita que el ciudadano y las sociedades realicen los trámites y servicios a través del portal Web.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Desarrollo de aplicaciones de solución específica para la operación de la entidad.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Presupuestal Desarrollo en las herramientas estandarizadas por la Superintendencia de Sociedades (Base de datos:SQLServer, SharePoint)
SUPUESTOS DEL PROYECTO | El rediseño del portal Web empresarial, debe permitir fácil accseso al ciudadano, cumplimiento de la normatividad y directrices de Gobierno En Línea.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Un portal que cumpla con los requerimientos señalados.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Cumplimiento de obligaciones contractuales definidas
Página
Inicial
Note on B9: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B11: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B13: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B15: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B17: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B19: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Rediseño página WEB
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Etapa Precontractual | Documentos precontractuales |  | 5% | Proveedor/Gerentes | 2016-04-28 | 2016-09-05 | 18.5714 | Estudio de conveniencia No. 2016-01-361883 del 30-06-2016 radicado en el Grupo de Contratos. Resolución de apertura del proceso No. 2016-01-1427765 del 23 de agosto. Atención a observaciones (cierre el 31-08). Contrato 095 de 2016 del 13 de septiembre de 2016 | 2016-06-30 | 5%
Etapa Inicial | Plan de proyecto y Cronograma |  | 5% | Proveedor/Gerentes | 2016-09-06 | 2016-09-20 | 2 | Acta de inicio: 20 de septiembre de 2016 Plan de proyecto y cronograma | 2016-09-27 | 5%
Diagnóstico del portal Web | Documento de diagnóstico y recomendaciones |  | 5% | Proveedor | 2016-09-20 | 2016-10-15 | 3.5714 | Reuniones con las áreas correspondientes. Informe entregado para revisión 26/10/2016 Informe de diagnóstico radicado para pago No. 2016-01-551107 | 2016-10-26 | 5%
Propuesta del nuevo portal Web | - Documento de propuesta del nuevo portal | 1 |  | Proveedor Edgar Leyton Carlos E Polanía Julio Romero Héctor Guerrero
Elaboración propuesta del nuevo portal |  |  | 15% |  | 2016-10-15 | 2016-11-05 | 3 | Documento de Wireframe de la propuesta. Correos contratista propuesta aprobada SuperIntedente. Informes quincenales. Radicado para pago No. 2016-01-555160 | 2016-11-16 | 15%
Reuniones con los responsables del portal |  |  | 5% |  | 2016-11-05 | 2016-11-14 | 1.2857 | Documento de Wireframe de la propuesta. Correos contratista propuesta aprobada SuperIntedente. Reuniones repositorio DID http://intranet/DID/DID/PC/portal/1%20Entregables%20de%20Obligaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FDID%2FDID%2FPC%2Fportal%2F1%20Entregables%20de%20Obligaciones& | 2016-11-16 | 5%
Construcción y puesta en marcha del nuevo portal Web | - Nuevo portal implementado y en funcionamiento - Manual de uso - Manual técnico | 1 1 1 |  | Proveedor Edgar Leyton Carlos E Polanía Julio Romero Héctor Guerrero Diana Aguasaco
Construcción del nuevo portal propuesto |  |  | 30% |  | 2016-11-14 | 2016-12-02 | 2.5714 | Informes de Seguimiento quincenal y mensual. Tercer Pago. Entrega en Producción y Funcionamiento del Portal Web implementado Radicado No 2016-01-624386 Cuarto Pago. Entrega de los Manuales Técnicos y de Uso del Portal Web Implementado Radicado No 2016-01-622064 | 2016-12-23 | 30%
Reuniones con los responsables del portal |  |  | 5% |  | 2016-11-14 | 2016-12-02 | 2.5714 |  | 2016-12-23 | 5%
Vinculación y/o asociación de las listas, bibliotecas y/o elementos de documentos al nuevo portal |  |  | 20% |  | 2016-11-14 | 2016-12-16 | 4.5714 |  | 2016-12-23 | 20%
Pruebas del nuevo portal |  |  | 5% |  | 2016-12-05 | 2016-12-23 | 2.5714 |  | 2016-12-23 | 5%
Cierre del proyecto | Acta de liquidación |  | 5% | Proveedor/Supervisor | 2016-12-23 | 2016-12-30 | 1 | Acta de Liquidación | 2016-12-29 | 5%
|  |  | 100% | [6 empty] | 100%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Rediseño página WEB
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Falta de recursos economicos para el desarrollo del proyecto |  | Medio | Estudios de mercado concretos que permitan la ejecucion total del proyecto | Gerente del proyecto
Errores en la migración del portal |  | Medio | Creación de la etapa de backup y copias de seguridad de los elementos existentes. | Gerente del proyecto
Pérdida de información entre el portal actual y el nuevo portal |  | Medio | Se minimiza con el desarrollo de los backups y pruebas previas al despliegue en producción. | Gerente del proyecto
Retraso en la ejecución del proyecto por una gestión inadecuada de la ruta crítica del mismo |  | Alto | Cumplimiento estricto del cronograma o EDT establecido en el proyecto, Establecer algunas actividades en paralelo. | Gerente del proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento