## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Puesta en marcha del Decreto 2130 de 2015
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha del Decreto 2130 de 2015
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Contribuir a la preservación del orden público económico
ESTRATEGIA | Implementación de reformas legislativas
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Garantizar que los liquidadores, promotores y agentes interventores que sean admitidos a la lista de auxiliares de la justicia de esta superintendencia cumplan con los más estrictos estándares y que sus actuaciones se ajusten a lo dispuesto en la ley y el reglamento.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Promover las mejores prácticas en el proceso de selección de los auxiliares.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Preparar las normas necesarias para la puesta en marcha del Decreto 2130 de 2015.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Mejorar los procesos tecnológicos para la selección y designación de liquidadores, promotores y agentes interventores.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha del Decreto 2130 de 2015
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Expedición de actos administrativos
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Número de actos administrativos | 7 | Anual | Ascendente | Número de actos administrativos expedidos/Número de actos administrativos
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Jorge Enrique Gomez
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha del Decreto 2130 de 2015
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Francisco Reyes Villamizar | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Liderazgo
Gerente | Jorge Enrique Gomez | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Trabajo en equipo
Lider funcional | Luis Carlos Ortiz | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Conocimiento sobre auxiliares de la justicia
Lider funcional | Jorge Bernardo Gómez | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Conocimiento tecnico sobre las herramientas y aplicativos de la entidad
Lider funcional | Carlos Polanía | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Conocimiento tecnico sobre las herramientas y aplicativos de la entidad
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Toda comunicación con los interesados se canalizara a través del gerente del proyecto y las instrucciones al líder funcional, las dara directamente el gerente del proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Francisco Reyes Villamizar | Patrocinador | N/A
Jorge Enrique Gomez | Gerente
Luis Carlos Ortiz | Líder Funcional
Jorge Bernardo Gómez | Líder Técnico
Carlos Polanía | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Puesta en marcha del Decreto 2130 de 2015
| NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha del Decreto 2130 de 2015
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha del Decreto 2130 de 2015
INTERESADOS
| NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
| Francisco Reyes Villamizar | Superintendente de Sociedades | 2201000 | freyes@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
| Jorge Enrique Gomez | Asesor | 2201000 | dsilva@supersociedes.gov.co | Interno | A favor
| Luis Carlos Ortiz | Técnico Grupo de Especialistas | 2201000 | luisob@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
| Carlos Polania | Asesor | 2201000 | carlospf@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
| Dalia Inés Olarte | Coordinadora Grupo Notificaciones Administrativas | 2201000 | daliao@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
| Jorge Bernardo Gomez | Director de Tecnología | 2201000 | jorgeg@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Interno
Externo
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha del Decreto 2130 de 2015
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Francisco Reyes Villamizar | Reunión | Dar a conocer el estado de avance del proyecto | Quincenal | Gerente del Proyecto | Presentacion
Luis Carlos Ortiz | Mail | Dar a conocer el estado de avance del proyecto | Mensual | Gerente del Proyecto | Correo electronico
Carlos Polania | Mail | Dar a conocer el estado de avance del proyecto | Mensual | Gerente del Proyecto | Correo electronico
Dalia Inés Olarte | Mail | Dar a conocer el estado de avance del proyecto | Mensual | Gerente del Proyecto | Correo electronico
Jorge Bernardo Gomez | Mail | Dar a conocer el estado de avance del proyecto | Mensual | Gerente del Proyecto | Correo electronico
Mail
Oficio
Memorando
Reunión
Telefónica
Electrónica
Acto administrativo
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha del Decreto 2130 de 2015
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Expedición del Decreto 2130 de 2015 |  | N/A | Presidencia de la República | Puesta en marcha del Decreto 2130 de 2015. | 2017-01-20 | Expedición del acto administrativo que contiene la nueva lista de auxiliares de la justicia de la Superintendencia de Sociedades
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha del Decreto 2130 de 2015
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Poner en práctica las disposiciones previstas en el Decreto 2130 de 2015, para lo cual debemos: a. Preparar las normas y documentos internos. b. Agilizar los procedimientos que sean necesarios mediante el uso de las tecnologías de la información. c. Difundir las normas y los procedimientos mediante los cuales se desarrolla: d. Regular el proceso de inscripción, selección y designación de auxiliares. e. El régimen de conflictos de interés. f. Ajustar y mantener la herramienta informática de conformidad con el Decreto 2130 de 2015.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | N/A
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | N/A
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Garantizar que las actuaciones de los auxiliares de la justicia se conduzcan dentro de los más altos niveles de diligencia, sujetos a principios y valores judicialmente exigibles. Así mismo, disponer de un sistema de información mecanizado para la selección de auxiliares de la justicia.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Resoluciones. Guías externas e internas. Convenios con universidades. Examen de admisión. Adecuación de software e-learning. Sitio web. Compendio normativo. Eventos y seminarios. Aplicativo ajustado al contenido del Decreto 2130 de 2015 para la fecha en que se realice la primer convocatoria.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Expedición del acto administrativo que contiene la nueva lista de auxiliares de la justicia de la Superintendencia de Sociedades
Página
Inicial
Note on B9: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B11: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B13: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B15: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B17: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B19: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Puesta en marcha del Decreto 2130 de 2015
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Resoluciones | 7 Resoluciones | 7 | 20% | Jorge Enrique Gomez | 2016-01-04 | 2017-01-20 | 54.5714 | En el sitio web de auxiliares podrán encontrar la totalidad de las Resoluciones publicadas. http://www.supersociedades.gov.co/despacho-superintendente/AuxiliaresdelaJusticia/Paginas/default.aspx 1. Manual de Ética 2. Compromiso de Confidencialidad 3. Términos y Condiciones 4. Sectores 5. Criterios de Valoración 6. Infraestructura técnica y administrativa 7. Convocatoria de Auxiliares | 2016-06-30 | 20%
Guías Externas | 3 Guías | 4 | 10% | Jorge Enrique Gomez | 2016-02-01 | 2016-11-30 | 43.2857 | 3 de las 4 Guías ya están listas – Adjunto: 1. Guía del liquidador. 2. Guía del Promotor. 3. Guía del Representante legal con funciones de promotor. | 2016-11-30 | 10%
Convenios Universitarios | 6 convenios | 6 | 15% | Jorge Enrique Gomez | 2016-01-04 | 2016-04-15 | 14.5714 | Se han firmado 7 convenios a la fecha: - Universidad de la Sabana. - Universidad Icesi. - Universidad Industrial de Santander. - Universidad de los Andes. - Universidad del Rosario. - Universidad de Medellín. - Universidad Sergio Arboleda. La información de los Convenios la pueden encontrar en el siguiente link: http://www.supersociedades.gov.co/despacho-superintendente/AuxiliaresdelaJusticia/Paginas/Listado-de-Universidades.aspx | 2016-06-30 | 15%
Exámen Insolvencia | 1 exámen | 1 | 15% | Jorge Enrique Gomez, Carlos Polanía, Luis Carlos Ortiz | 2016-01-04 | 2016-11-30 | 47.2857 | Se están trabajando las preguntas del examen. Se han presentado versiones preliminares del examen. No se carga evidencia, ya que el examen es confidencial. El examen se realizó el 2 de diciembre de 2016 a nivel nacional. | 2016-12-02 | 15%
Actividades de promoción | 1 eventos | 2 | 10% | Jorge Enrique Gomez | 2016-02-29 | 2016-11-30 | 39.2857 | Se realizó un evento | 2016-10-18 | 10%
Sitio Web | 1 sitio web para auxiliares de la justicia | 1 | 5% | Jorge Enrique Gomez, Carlos Polanía, Luis Carlos Ortiz | 2016-01-04 | 2016-03-21 | 11 | Se encuentra publicado en el portal Web de la entidad, el sitio de Auxiliares de la Justicia. http://www.supersociedades.gov.co/despacho-superintendente/AuxiliaresdelaJusticia/Paginas/default.aspx | 2016-06-30 | 5%
Herramienta mecanizada de selección de auxiliares de la justicia | 1 herramienta de selección ajustada a los términos del Decreto 2130 de 2015. | 1 | 20% | Carlos Polanía, Luis Carlos Ortiz | 2016-01-04 | 2016-06-30 | 25.4286 | Se construyó el formulario electrónico de hoja de vida para la convocatoria del 30 de junio de 2016 de acuerdo con el Decreto 2130 de 2015 y las resoluciónes reglamentarias. Se elaboró una guía para el diligenciamiento del formulario electrónico. Se encuentra publicado en el portal web de la Entidad. | 2016-06-30 | 20%
Publicaciones | 1 libro | 1 | 5% | Jorge Enrique Gomez | 2016-02-15 | 2016-09-30 | 32.5714 | El diseño ya se encuentra elaborado por la imprenta. Se aprobó por parte del Superintendente de Sociedades el diseño y esta en elaboración del índice temático. Adjunto el libro terminado en PDF. | 2016-10-18 | 5%
|  |  | 100% | [6 empty] | 100%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Puesta en marcha del Decreto 2130 de 2015
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Falta de recursos economicos para el desarrollo del proyecto |  | Medio | Estudios de mercado concretos que permitan la ejecucion total del proyecto | Gerente del proyecto
Falta de personal especializado para el manejo de las investigaciones administrativas en las nuevas herramientas |  | Medio | Capacitar el personal requerido para el uso de las herramientas que adquiera la entidad para investigaciones administrativas | Gerente del proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento