## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Elementos de integración entre la capa de aplicaciones y datos de la Arquitectura Empresarial
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Elementos de integración entre la capa de aplicaciones y datos de la Arquitectura Empresarial
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos, mediante el uso de las tecnologías de la información necesarias para facilitar la gestión de la entidad
ESTRATEGIA | Adoptar herramientas y buenas practicas que permitan la alineación de las tecnologia de la información con los procesos y necesidades de la Entidad
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Establecer los elementos de la arquitectura empresarial de la entidad que permitan la integración entre la arquitectura de datos y la arquitectura de aplicaciones existente, mediante la implementación de herramientas middle-ware
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Revisión de la arquitectura de datos y la arquitectura de aplicaciones existente y los elementos de integración
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Establecimiento de la arquitectura de integración entre datos y aplicaciones
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Elementos de integración entre la capa de aplicaciones y datos de la Arquitectura Empresarial
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Documento de la arquitectura de integración para datos y aplicaciones
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Efectividad | Documento | 1 | Anual | Ascendente | Documento de arquitectura de aplicación
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Director de Informatica y Desarrollo
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Implementación de la herramienta de middleware
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Efectividad | Herramienta Middleware | 1 | Anual | Ascendente | Herramienta Middleware operativa y en funcionamiento
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Director de Informatica y Desarrollo
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Desarrollo del piloto de integración entre datos y aplicaciones
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Efectividad | Unidades | 2 | Anual | Ascendente | Aplicaciones piloto de integración con la herramienta de Middleware
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Director de Informatica y Desarrollo
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B16: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B17: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D17: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F17: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G17: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H17: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I17: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B19: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B22: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B23: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D23: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F23: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G23: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H23: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I23: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B25: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Elementos de integración entre la capa de aplicaciones y datos de la Arquitectura Empresarial
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Jorge Bernardo gomez | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Conocer el contexto organizacional Enrutar el proyecto hacia la estrategia corporativa Apoyar al gerente y al equipo Autorizar el cierre del proyecto
Gerente | Julio Roberto Romero | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Conocimiento en proyectos Gestionar recursos Liderazgo Seguimiento al avance del proceso Conocimiento de contratación
Lider funcional | Amanda Fernandez | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Seguimiento a cronograma Conocimiento de los objetivos del proyecto Revisión de actividades Documentación del proceso Revisión de manuales técnicos y funciones.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Jorge Bernardo gomez | Patrocinador
Julio Roberto Romero | Gerente
Amanda Fernandez | Lider funcional
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Elementos de integración entre la capa de aplicaciones y datos de la Arquitectura Empresarial
| NOMBRE DEL PROYECTO | Elementos de integración entre la capa de aplicaciones y datos de la Arquitectura Empresarial
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 250000000
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Elementos de integración entre la capa de aplicaciones y datos de la Arquitectura Empresarial
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Héctor Guerrero | Coordinador de Sistemas y Arquitectura de Tecnología | 2201000-3029 | HectorG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Hoslander Sáenz | Jefe de Planeación | 2201000-2079 | HoslanderS@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Francisco Argüello | Funcionario Grupo IDAA | 2201000-3007 | FranciscoAZ@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Carlos Enrique Polania | Asesor del Despacho para TI | 2201000 | CarlosPF@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Ligia Rodriguez Hernandez | Secretaria General | 2201000 | ligiarh@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Elementos de integración entre la capa de aplicaciones y datos de la Arquitectura Empresarial
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Héctor Guerrero | Mail | Radicación de informe de Supervisión y factura | Según requerimiento | Gerente proyecto | Informe de supervisión y cumplido
Hoslander Sáenz | Mail | Radicación de informe de proveedor y factura | Según requerimiento | Gerente proyecto | Informe de proveedor y factura
Francisco Argüello | Mail | Desarrollo del cierre del contrato. | Según requerimiento | Gerente proyecto | Acta de Cierre
Carlos Enrique Polania | Reunión | Ejecucion del proyecto | Mensual | Gerente proyecto | presentacion
Ligia Rodriguez Hernandez | Reunión | Ejecucion del proyecto | Mensual | Gerente proyecto | presentacion
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Elementos de integración entre la capa de aplicaciones y datos de la Arquitectura Empresarial
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Documento de Arquitectura de aplicaciones |  | N/A | Gerente | Documento de arquitectura de integración |  | Concepto del Supervisor
Documento de Arquitectura de datos |  | N/A | Gerente | Documento de arquitectura de integración |  | Concepto del Supervisor
Documento de Arquitectura de tecnología |  | N/A | Gerente | Documento de arquitectura de integración |  | Concepto del Supervisor
Servidores de Base de datos SQL y Servidores Windows para la instalación de la herramienta de middleware |  | N/A | Gerente | Instalación y configuración de la herramienta de middleware |  | Concepto del Supervisor
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Elementos de integración entre la capa de aplicaciones y datos de la Arquitectura Empresarial
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Se requiere realizar tanto la fase de diagnósitco de las arquitecturas de aplicaciones y de datos existentes, la implementación de la herramienta de middleware, y las pruebas piloto de integración con dos aplicaciones de la entidad. 1. Documentación técnica del estado actual de integración de aplicaciones y datos 2. Documento técnico de aspectos a revisar de la arquitectura de datos y aplicaciones 3. Herramienta middleware implementada 4. Resultados de la prueba piloto de dos (2) aplicaciones de la entidad.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Este proyecto no contempla realizar la integración del 100% de las aplicaciones de la entidad a la herramienta middleware.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Como restricciones se tienen las siguientes: * Acceso a los servidores de bases de datos y windows * Implementación de los servicios para dos (2) aplicaciones de la entidad
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Como supuestos se tienen los siguientes: 1. Se cuenta con la información actualizada de las arquitecturas de la entidad 2. Se cuenta con la infraestructura para el montaje de la herramienta
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Como parte de los entregables se encuentran los siguientes: 1. Documentación técnica del estado actual de integración de aplicaciones y datos 2. Documento técnico de aspectos a revisar de la arquitectura de datos y aplicaciones 3. Herramienta middleware implementada 4. Resultados de la prueba piloto de dos (2) aplicaciones de la entidad.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Como criterios de aceptación se tienen los siguientes: 1. Concepto y aprobación técnica por parte de los gerentes del proyecto, y aprobación por parte de los líderes funcionales. 2. Capacitación y transferencia tecnológica efectiva para el personal de la entidad 3. Documentación técnica y funcional de los desarrollos implementados como parte del proyecto. 4. Entrega de los informes correspondientes por parte del proveedor y su aprobación por parte de los gerentes de proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Elementos de integración entre la capa de aplicaciones y datos de la Arquitectura Empresarial
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Documentación de contratación | ECO | 1 | 5% | Coordinación de Innovación / Coordinador de Datos | 2015-05-16 | 2016-07-17 |  | El proyecto fue replanteado según las necesidades de la entidad según alcance del 30/03/2016 Se construye la ficha técnica del proyecto. Se realiza el estudio de mercado correspondiente, identificando que el valor promedio de las cotizaciones por valor aproximado de novecientos noventa millones (990 millones) que excede el presupuesto asignado. Se debe establecer un nuevo alcance para este proyecto. Evidencias: Ficha técnica realizada y cotizaciones presentadas.
Diagnóstico de las arquitecuras existentes | Documento consolidado de diagnóstico | 4 | 20% | Proveedor/ Coordinación de Innovación /Coordinador de Datos | 2016-07-18 | 2016-09-30 | 10.5714
Revisión de la arquitectura de datos |  | 1 |  |  | 2016-07-18 | 2016-08-05 | 2.5714
Revisión de la arquitectura de aplicaciones |  | 1 |  |  | 2016-08-08 | 2016-08-26 | 2.5714
Diagnóstico del estado actual |  | 1 |  |  | 2016-08-29 | 2016-09-09 | 1.5714
Documento de diagnóstico |  | 1 |  |  | 2016-09-12 | 2016-09-30 | 2.5714
Documento de la arquitectura de integración | Documento de arquitectura de integración | 1 | 20% | Proveedor/Coordinación de Innovación/Coordinador de Datos | 2016-09-12 | 2016-09-30 | 2.5714
Implementación de la herramienta de Middleware | Herramienta implementada | 1 | 45% |  | 2016-10-03 | 2016-11-11 | 5.5714
Pruebas de aplicaciones | Pruebas desarrolladas sobre aplicaciones | 1 | 5% | Proveedor/Coordinación de Innovación/Coordinador de Datos | 2016-11-14 | 2016-12-02 | 2.5714
Cierre del proyecto | Acta de liquidación de proyecto | 1 | 5% | Proveedor/Coordinación de Innovación/Coordinador de Datos | 2016-12-05 | 2016-12-16 | 1.5714
0
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Elementos de integración entre la capa de aplicaciones y datos de la Arquitectura Empresarial
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
No contar con los documentos de arquitectura de aplicaciones y arquitectura de datos correspondientes |  | Medio | Actualización de los contenidos como parte del proyecto. | Proveedor/ Coordinación de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de aplicaciones.
Afectación del desempeño de las aplicaciones como resultado de la implementación de la herramienta de middleware |  | Medio | Revisión de la arquitectura de integración y pruebas correspondientes | Proveedor/ Coordinación de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de aplicaciones.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento