## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Migración de Sharepoint 2010-2013
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Migración de Sharepoint 2010-2013
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos, para cuyo efecto se utilizarán las tecnologías de la información que sean necesarias para facilitar la gestión de la entidad
ESTRATEGIA | Implementación de soluciones tecnologícas de la información que sean necesarias para la atención de los trámites y servicios prestados por la entidad
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Desarrollar la migración de la plataforma de Portal Web de la entidad de su versión actual de Sharepoint 2010 a la versión 2013.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Desarrollar las actividades previas de migración, tales como inventario y backups del sitio actual.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Desarrollar las actividades configuración y ajustes del servidor de Sharepoint 2013
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Desarrollar las actividades de configuración y migración de las aplicaciones de la entidad del portal Sharepoint 2010.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Migración de Sharepoint 2010-2013
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Número de páginas web migradas de forma efectiva: Corresponde al total de página en el nuevo servidor, probadas y verficadas funcionando correctamente.
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Efectividad | Porcentaje | 100% | Anual | Ascendente | Número de páginas de Sharepoint 2013/Número de páginas de Sharepoint 2010
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Oficina OAP - Dirección de Informática
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Número de componentes internos de sharepoint migrados: corresponde a listas, web applications, flujos de trabajo y demás funcionalidades internas migradas de forma efectiva en la nueva granja.
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Efectividad | Porcentaje | 100% | Anual | Ascendente | Número de componentes de Sharepoint 2013/Número de componentes de Sharepoint 2010
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Oficina OAP - Dirección de Informática
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B16: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B17: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D17: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F17: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G17: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H17: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I17: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B19: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Migración de Sharepoint 2010-2013
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Jorge Bernardo Gomez - Director de Informática y Desarrollo | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Conocer el contexto organizacional Enrutar el proyecto hacia la estrategia corporativa Apoyar al gerente y al equipo Autorizar el cierre del proyecto
Gerente | Julio Roberto Romero - Coordinación de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de aplicaciones. | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Conocimiento en proyectos Gestionar recursos Liderazgo Seguimiento al avance del proceso Conocimiento de contratación
Lider funcional | Diana Aguasaco y Francisco Argüello | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Seguimiento a cronograma Conocimiento de los objetivos del proyecto Revisión de actividades Documentación del proceso Revisión de manuales técnicos y funciones.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Jorge Gómez | Patrocinador
Julio Romero | Gerente
Diana Aguasaco | Lider funcional
Francisco Argüello | Lider funcional
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Migración de Sharepoint 2010-2013
| NOMBRE DEL PROYECTO | Migración de Sharepoint 2010-2013
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 56000000
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Migración de Sharepoint 2010-2013
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Ligia Stella Rodríguez | Secretaria General | 2201000-2007 | LigiaRH@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Héctor Guerrero | Coordinador de Sistemas y Arquitectura de Tecnología | 2201000-3029 | HectorG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Hoslander Sáenz | Jefe de Planeación | 2201000-2079 | HoslanderS@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Francisco Argüello | Funcionario Grupo IDAA | 2201000-3007 | FranciscoAZ@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Migración de Sharepoint 2010-2013
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Ligia Stella Rodríguez | Reunión | Avance y seguimiento del proyecto | Según requerimiento | Gerente proyecto | Informe
Héctor Guerrero | Mail | Avance y seguimiento del proyecto | Mensual | Gerente proyecto | Actas electrónicas de las reuniones realizadas.
Hoslander Sáenz | Mail | Avance y seguimiento del proyecto | Mensual | Gerente proyecto | Actas electrónicas de las reuniones realizadas.
Francisco Argüello | Mail | Avance y seguimiento del proyecto | Mensual | Gerente proyecto | Actas electrónicas de las reuniones realizadas.
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Migración de Sharepoint 2010-2013
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Desarrollo de backups y procesos previos de la migración |  | R01 | Gerente | Instalación nuevo portal Web-2013 |  | Concepto del Supervisor
Procesos de automatización y desarrollos del servidor |  | R02 | Gerente | Instalación nuevo portal Web-2013 |  | Concepto del Supervisor
Desarrollo de las actividades para integración de componentes y módulos de Sharepoint |  | R03 | Gerente | Instalación nuevo portal Web-2013 |  | Concepto del Supervisor
Instalación de las webparts y web applications en la nueva granja 2010 |  | R04 | Gerente | Instalación nuevo portal Web-2013
Pruebas y salida a producción del nuevo portal Web 2013 |  | R05 | Gerente | Instalación nuevo portal Web-2013 |  | Concepto del Supervisor
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Migración de Sharepoint 2010-2013
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Migración del portal web de la entidad y sus contenidos de la versión de Sharepoint 2010 a Sharepoint 2013.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Como exclusiones se tienen las siguientes: * Este proyecto no incluye la recompilación de las web applications y webparts existentes a la versión de Sharepoint 2013
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Como restricciones se tienen las siguientes: * Se tiene restricciones en cuanto a la disponibilidad del Portal Web.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Como supuestos se tienen los siguientes: 1. Se cuenta con los servidores para la instalación de las granjas de Sharepoint 2010 y 2013 2. Existe compatibilidad entre las granjas de Sharepoint 2010 y la granja 2013
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Como parte de los entregables se encuentran los siguientes: 1. Documentación técnica del proceso de copias y Backups 2. Documentación técnica de los servicios de red del servidor. 3. Documentación técnica de los ajustes internos a componentes 4. Documentación de las pruebas desarrolladas en la nueva granja
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Como criterios de aceptación se tienen los siguientes: 1. Concepto y aprobación técnica por parte de los gerentes del proyecto, y aprobación por parte de los líderes funcionales. 2. Capacitación y transferencia tecnológica efectiva para el personal de la entidad 3. Documentación técnica y funcional de los desarrollos implementados como parte del proyecto. 4. Entrega de los informes correspondientes por parte del proveedor y su aprobación por parte de los gerentes de proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Migración de Sharepoint 2010-2013
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Modificatorio contrato de fábrica | Modificatorio firmado |  | 5% |  | 2016-01-18 | 2016-02-02 | 2.1429
Documentación funcional | Documento funcional |  | 5% |  | 2016-01-18 | 2016-02-02 | 2.1429
Desarrollo de backups y copias de seguridad Sharepoint 2010 | Documentación proceso desarrollado |  | 5% | Proveedor/Gerente | 2016-01-18 | 2016-02-02 | 2.1429
Desarrollo de inventario de componentes |  |  |  |  | 2016-01-18 | 2016-01-22 | 0.57143
Revisión de versionamiento de listas |  |  |  |  | 2016-01-25 | 2016-01-29 | 0.57143
Backup del sitio |  |  |  |  | 2016-02-01 | 2016-02-02 | 0.14286
Configuración de servicios nuevo servidor Sharepoint 2013 | Documentación proceso desarrollado |  | 30% | Proveedor/Gerente | 2016-02-03 | 2016-02-11 | 1.1429
Revisión de WebServices |  |  |  |  | 2016-02-03 | 2016-02-04 | 0.14286
Procesos automatizados de LOG |  |  |  |  | 2016-02-05 | 2016-02-08 | 0.42857
Procesos automatizados de Sharepoint |  |  |  | Proveedor/Gerentes/Líderes funcionales | 2016-02-09 | 2016-02-10 | 0.14286
Contraseñas y acceso de usuarios |  |  |  |  | 2016-02-11 | 2016-02-11 | 0
Revisión y configuración de componentes de Desarrollo | Documentación proceso desarrollado |  | 20% | Proveedor/Gerentes/Líderes funcionales | 2016-02-12 | 2016-03-03 | 2.8571
Revisión de desarrollos internos |  |  |  |  | 2016-02-12 | 2016-02-18 | 0.85714
Revisión de caja de Búsqueda (Google) |  |  |  |  | 2016-02-19 | 2016-02-22 | 0.42857
Revisión de flujos de trabajo |  |  |  |  | 2016-02-23 | 2016-02-29 | 0.85714
Verificación de uso de carpetas y subcarpetas |  |  |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-03 | 0.28571
Instalación de Web application granja nueva | Documentación proceso desarrollado |  | 10% | Proveedor/Gerentes/Líderes funcionales | 2016-03-04 | 2016-03-18 | 2
Instalación de componentes |  |  |  |  | 2016-03-04 | 2016-03-15 | 1.5714
Pruebas sobre componentes instalados |  |  |  |  | 2016-03-16 | 2016-03-18 | 0.28571
Revisión en granja de pruebas | Documento de pruebas desarrollados |  | 10% | Proveedor/Gerentes/Líderes funcionales | 2016-03-21 | 2016-03-23 | 0.28571
Montaje de servidor en producción | Documento de pruebas desarrollados |  | 15% | Proveedor/Gerente | 2016-03-24 | 2016-03-28 | 0.57143
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Migración de Sharepoint 2010-2013
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Errores en la migración del portal 2010 actual a la versión 2013 |  | Medio | Creación de la etapa de backup y copias de seguridad de los elementos existentes. | Proveedor/ Coordinación de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de aplicaciones.
Errores en la migración de las web applications entre el servidor actual y la nueva granja |  | Medio | Se incluye la actividad de migración de las web application al portal de pruebas, previo al despliegue. | Proveedor/ Coordinación de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de aplicaciones.
Pérdida de información entre el portal actual y el nuevo portal |  | Bajo | Se minimiza con el desarrollo de los backups y pruebas previas al despliegue en producción. | Proveedor/ Coordinación de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de aplicaciones.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento