## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Automatización de procesos de negocio a través de BPM
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Automatización de procesos de negocio a través de BPM
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos, para cuyo efecto se utilizarán las tecnologías de la información que sean necesarias para facilitar la gestión de la entidad
ESTRATEGIA | Adoptar herramientas y buenas practicas que permitan la alineación de las tecnologia de la información con los procesos y necesidades de la Entidad
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Prestar los servicios especializados para la automatización de los procesos de negocio de la Superintendencia de Sociedades, a través de una plataforma tecnológica BPM que permita la construcción, implementación y puesta en producción de soluciones informáticas resultantes del análisis y modelamiento de los procesos realizados por el contratista.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Desarrollar la implementación, instalación, capacitación, pruebas y puesta en producción de la herramienta BPM de la entidad.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Realizar las actividades de modelamiento, automatización y puesta en producción de tres (3) procesos planteados por la entidad y realizar el acompañamiento para el modelamiento de un (1) proceso por parte del personal interno de la entidad.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Realizar el proceso de transferencia tecnológica y capacitación , que permita incorporar el uso de BPM para la automatización de los procesos de la entidad.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Automatización de procesos de negocio a través de BPM
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Número de procesos automatizados y en producción por externos: Se define como el total de procesos modelados a través de la herramienta BPM, sus pruebas y puesta en producción, que han sido desarrollados por parte de proveedores o contratistas de la entidad.
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Efectividad | Procesos | 3 | Anual | Ascendente | Cantidad de procesos BPM en producción
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Oficina OAP - Dirección de Informática
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Número de procesos automatizados y en producción por internos: Se define como el total de procesos modelados a través de la herramienta BPM, sus pruebas y puesta en producción, que han sido desarrollados por parte de personal interno de la institución.
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Efectividad | Procesos | 1 | Anual | Ascendente | Cantidad de procesos BPM en producción
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Oficina OAP - Dirección de Informática
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B16: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B17: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D17: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F17: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G17: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H17: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I17: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B19: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Automatización de procesos de negocio a través de BPM
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Secretaría General, Delegatura de procedimientos de Insolvencia | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Conocer el contexto organizacional Enrutar el proyecto hacia la estrategia corporativa Apoyar al gerente y al equipo Autorizar el cierre del proyecto
Gerente | Jefe Oficina Asesora de Planeación, Asesor TI y Director de informática y Desarrollo | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Conocimiento en proyectos Gestionar recursos Liderazgo Seguimiento al avance del proceso Conocimiento de contratación
Lider funcional | Coordinador de Arquitectura de Negocio, Coordinación de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de aplicaciones. | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Seguimiento a cronograma Conocimiento de los objetivos del proyecto Revisión de actividades Documentación del proceso Revisión de manuales técnicos y funciones.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Ligia Rodríguez | Patrocinador
Nicolás Polanía | Patrocinador
Hoslander Sáenz | Gerente
Jorge Gómez | Gerente
Carlos Polanía | Gerente
Funcionario OAP | Líder Funcional
Julio Romero | Líder Funcional
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Automatización de procesos de negocio a través de BPM
| NOMBRE DEL PROYECTO | Automatización de procesos de negocio a través de BPM
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 1832000000
| VALOR COMPROMETIDO | 1831947011.4
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Automatización de procesos de negocio a través de BPM
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Francisco Reyes Villamizar | Superintendente de Sociedades |  |  | Interno | A favor
Ligia Rodríguez | Secretaria General | 3051 | LigiaRH@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Nicolás Polanía | Delegado Procedimientos de Insolvencia | 2021 | NicolasPT@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Hoslander Sáenz | Jefe Oficina Asesora de Planeacion | 2079 | HoslanderS@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Jorge Gómez | Director Informatica | 3000 | JorgeG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Carlos Polanía | Asesor TI del despacho |  | CarlosPF@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Julio Romero | Coordinador Innovacion, desarrollo y arquitectura de aplicaciones | 3008 | JulioRP@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Héctor Guerrero | Coordinador de Sistemas y Arquitectura de Tecnología | 2201000-3029 | HectorG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Francisco Argüello | Funcionario Grupo IDAA | 2201000-3007 | FranciscoAZ@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Automatización de procesos de negocio a través de BPM
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Francisco Reyes Villamizar | Reunión | Informar avance del proyecto | Según requerimiento | Gerente proyecto | Informe de supervisión y cumplido
Ligia Rodríguez | Reunión | Informar avance del proyecto | Según requerimiento | Gerente proyecto | Informe de supervisión y cumplido
Nicolás Polanía | Reunión | Informar avance del proyecto | Según requerimiento | Gerente proyecto | Informe de supervisión y cumplido
Hoslander Sáenz | Mail | Informar avance del proyecto | Quincenal | Gerente proyecto | Actas electrónicas de las reuniones realizadas.
Jorge Gómez | Mail | Informar avance del proyecto | Quincenal | Gerente proyecto | Actas electrónicas de las reuniones realizadas.
Carlos Polanía | Mail | Informar avance del proyecto | Quincenal | Gerente proyecto | Actas electrónicas de las reuniones realizadas.
Julio Romero | Mail | Informar avance del proyecto | Quincenal | Gerente proyecto | Actas electrónicas de las reuniones realizadas.
Héctor Guerrero | Mail | Informar avance del proyecto | Quincenal | Gerente proyecto | Actas electrónicas de las reuniones realizadas.
Francisco Argüello | Mail | Informar avance del proyecto | Quincenal | Gerente proyecto | Actas electrónicas de las reuniones realizadas.
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Automatización de procesos de negocio a través de BPM
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de la herramienta BPM de la entidad |  | R01 | Gerente | Herramienta BPM operativa y en funcionamiento. |  | Concepto del Supervisor
Modelamiento de tres (3) procesos en BPM y su puesta en producción |  | R02 | Gerente | Documento del modelamiento de cada proceso |  | Concepto del Supervisor
|  | R03 | Gerente | Automatización de los tres (3) procesos BPM |  | Concepto del Supervisor
Modelamiento de un (1) proceso en BPM y su puesta en producción |  | R04 | Gerente | Documento del modelamiento del proceso por parte de personal interno |  | Concepto del Supervisor
|  | R05 | Gerente | Automatización de un proceso (1) BPM por parte de personal interno |  | Concepto del Supervisor
Capacitación y transferencia tecnológica a funcionarios de la entidad |  | R06 | Gerente | Informe de capacitación y transferencia tecnológica realizado |  | Concepto del Supervisor
Integración de la herramienta existente a otros procesos de la entidad |  | R07 | Gerente | Informe de integración y automatización con componentes externos |  | Concepto del Supervisor
|  | R08 | Gerente | Componentes de integración desarrollados |  | Concepto del Supervisor
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Automatización de procesos de negocio a través de BPM
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Automatizar por parte del proveedor tres (3) procesos de la entidad. Sin embargo, según la propuesta del proveedor se automatizarán once (11) procesos adicionales.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Como exclusiones se tienen las siguientes: * En este proyecto no se migrarán todas las aplicaciones existentes de la entidad * Este proyecto no incluye aspectos de calidad de datos sobre el dominio de Arquitectura Empresarial
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Como restricciones se tienen las siguientes: * Se desarrollará la automatización de tres (3) procesos como mínimo. Sin embargo, según la propuesta del proveedor se automatizarán once (11) procesos adicionales. * Se tiene como mínimo 200 usuarios licenciados para el uso de la herramienta. El proveedor ofreció 242 licencias adicionales.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Como supuestos se tienen los siguientes: 1. Existe la dedicación del personal interno para la ejecución del proyecto y para la automatización de un (1) proceso. Sin embargo, según la propuesta del proveedor se automatizarán once (11) procesos adicionales. 2. El personal al interior de la entidad conoce el estándar BPMN y la herramienta de automatización. 3. Existen los recursos de hardware y software que permiten la instalación de la herramienta BPM
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Como parte de los entregables se encuentran los siguientes: 1. Plan de proyecto y cronograma de trabajo 2. Manual funcional y técnico de la herramienta BPM 3. Herramienta BPM instalada en producción 4. Entrega de los flujos de proceso en notación BPMN 5. Entrega de procesos automatizados en BPM 6. Plan de pruebas, documentación técnica y funcional de las pruebas realizadas 7. Documentación técnica y funcional ajustada según el periodo de estabilización 8. Garantía y licencias del software BPM 9. Documentación de las capacitaciones y tareas de transferencia tecnológica desarrolladas
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Como criterios de aceptación se tienen los siguientes: 1. Concepto y aprobación técnica por parte de los gerentes del proyecto, y aprobación por parte de los líderes funcionales. 2. Verificación de los resultados de las pruebas para los catorce (14) flujos desarrollados 3. Capacitación y transferencia tecnológica efectiva para el personal de la entidad 4. Documentación técnica y funcional de los desarrollos implementados como parte del proyecto. 5. Entrega de los informes correspondientes por parte del proveedor y su aprobación por parte de los gerentes de proyecto 6. Funcionamiento efectivo de los flujos desarrollados en producción.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Automatización de procesos de negocio a través de BPM
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1. Etapa Precontractual | Documentos precontractuales |  | 5% | Proveedor/Gerentes | 2016-02-18 | 2016-03-22 | 4.7143 | Estudio de conveniencia No. 2016-01-067605 Acta de ajudicación del proceso | 18/02/2016 22/06/20106 | 5%
2. Etapa Inicial | Plan de proyecto Cronograma de proyecto | 2 | 5% | Proveedor/Gerentes | 2016-07-29 | 2016-08-10 | 1.7143 | Se realiza la reunión de Kick Off el 30/06/2016 | 2016-06-30 | 5%
3. Instalación y Configuración | Herramienta instalada en producción Documentación técnica y funcional | 1 | 20% | Proveedor/Gerentes | 2016-07-29 | 2016-08-05 | 1 | Correo electrónico de confirmación BPM - LAT confirma creación de los ambientes de producción y pruebas. 26/08/2016 | 2016-08-29 | 20%
4. Construcción de Flujos | Flujos documentados en BPMN | 14 | 20% | Proveedor/Gerentes | 2016-07-29 | 2016-10-31 | 13.4286 | Informes de Supervisión y seguimiento: 2016-01-388336 2016-01-567402 2016-01-567420 2016-01-567705 2016-01-567727 Evidencias en el repositorio institucional: actas de levantamiento y flujos BPMN desarrollados ubicados en la URL: http://intranet/DID/DID/PC/bpm/Ejecucin%20de%20Proyecto/Forms/AllItems.aspx?View={51DE82CA-AA0E-4BBF-8BF6-01816B893855}&FilterField1=Fase%5Fx0020%5FMetodolog%5Fx00ed%5Fa&FilterValue1=Fase%201%20Levantamiento Informe de supervisión tercer pago No. 2016-01-616529 Evidencias detalladas en el repositorio institucional en: http://intranet/DID/DID/PC/bpm/Ejecucin%20de%20Proyecto/Forms/AllItems.aspx?View={51DE82CA-AA0E-4BBF-8BF6-01816B893855}&FilterClear=1 | 2016-10-31 | 20%
5. Diseño, automatización y simulación de 14 flujos | Procesos automatizados Documentación técnica y funcional | 14 | 15% | Proveedor/Gerentes/Líderes funcionales | 2016-07-29 | 2016-10-31 | 13.4286 |  | 2016-10-31 | 15%
6. Pruebas y puesta en producción | Resultados de las pruebas | 14 | 10% | Proveedor/Gerentes/Líderes funcionales | 2016-11-03 | 2016-11-10 | 1 | Informe de supervisión del tercer pago radicado No.2016-01-616529, alcance radicado No. 2016-01-622239 y cuarto pago radicado No. 2016-01-630809 Evidencias detalladas en el repositorio institucional en: http://intranet/DID/DID/PC/bpm/Ejecucin%20de%20Proyecto/Forms/AllItems.aspx?View={51DE82CA-AA0E-4BBF-8BF6-01816B893855}&FilterClear=1 | 2016-11-10 | 10%
7. Periodo de estabilización | Resultados estabilización | 14 | 5% |  | 2016-11-10 | 2016-12-15 | 5 | Informe de supervisión del tercer pago radicado No.2016-01-616529, alcance radicado No. 2016-01-622239 y cuarto pago radicado No. 2016-01-630809 Evidencias detalladas en el repositorio institucional en: http://intranet/DID/DID/PC/bpm/Ejecucin%20de%20Proyecto/Forms/AllItems.aspx?View={51DE82CA-AA0E-4BBF-8BF6-01816B893855}&FilterClear=1 | 2016-12-29 | 5%
8. Transferencia de Conocimiento | Documentación de capacitaciones y trasnferencias realizadas | 3 | 15% | Proveedor/Gerentes/Líderes funcionales | 2016-07-29 | 2016-11-30 | 17.7143 | Informe de Supervisión radicado No. 2016-01-615890 Informe de Supervisión asociado al segundo pago de transferencia de conocimiento 2016-01-570945 Evidencias detalladas en el repositorio institucional en: http://intranet/DID/DID/PC/bpm/Ejecucin%20de%20Proyecto/Forms/AllItems.aspx?View={51DE82CA-AA0E-4BBF-8BF6-01816B893855}&FilterClear=1 | 2016-12-29 | 15%
8.1. Capacitación técnica | Listado de asistencia | 1 | 5% | Proveedor/Gerentes/Líderes funcionales | 2016-07-29 | 2016-11-30 | 17.7143 | Informe de Supervisión radicado No. 2016-01-615890 Informe de Supervisión asociado al segundo pago de transferencia de conocimiento 2016-01-570945 | 2016-11-30
8.2. Capacitación de Negocio | Listado de asistencia | 1 | 5% | Proveedor/Gerentes/Líderes funcionales | 2016-07-29 | 2016-11-30 | 17.7143 | Informe de Supervisión radicado No. 2016-01-615890 Informe de Supervisión asociado al segundo pago de transferencia de conocimiento 2016-01-570945 | 2016-11-30
8.3. Capacitación Funcional | Listado de asistencia | 1 | 5% | Proveedor/Gerentes/Líderes funcionales | 2016-07-29 | 2016-11-30 | 17.7143 | Informe del contratista No. 2016-01-626860 e informe de supervisión No. 2016-01-630809 | 2016-12-29
9. Cierre proyecto | Acta de liquidación | 1 | 5% | Proveedor/Gerentes/Líderes funcionales | 2016-12-01 | 2016-12-15 | 2 | Observación: Según modificario No.01 se extendió la fecha de finalización | 2015-12-30 | 5%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Automatización de procesos de negocio a través de BPM
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Bajo rendimiento de la herramienta BPM instalada y afectación de la calidad del servicio |  | Medio | Definición de los requerimientos técnicos de la herramienta y necesidades de desempeño para los procesos automatizados | Gerente/Coordinador de Arquitectura de Negocio, Coordinación de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de aplicaciones.
Mala definición de los procesos de negocio a implementar |  | Medio | Revisión de la documentación existente y desarrollo de ajustes según las necesidades actuales de la organización. | Gerente/Coordinador de Arquitectura de Negocio, Coordinación de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de aplicaciones.
Falta de integración entre los nuevos flujos desarrollados y desarrollos existentes internamente |  | Alto | Seguimiento técnico detallado a la automatización de procesos BPM por parte del proveedor, y revisión de los procesos y documentación existente. | Proveedor/Gerente/Coordinador de Arquitectura de Negocio, Coordinación de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de aplicaciones.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento