## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Implementar y sostener la Gestión de la Seguridad de la Información
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementar y sostener la Gestión de la Seguridad de la Información
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos, para cuyo efecto se utilizarán las tecnologías de la información que sean necesarias para facilitar la gestión de la entidad.
ESTRATEGIA | Eficiencia administrativa - Seguimiento al Plan de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar el proyecto de seguridad de la información de la entidad, según el mapa de arquitectura empresarial, en lo referente a análisis de vulnerabilidad, fuga de información y autenticación única.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Desarrollar las actividades de pruebas de vulnerabilidad, ethical hacking, y remediación y cierre de brechas para la infraestructura tecnológica (servidores, red y aplicaciones) de la entidad.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar la solución para autenticación única de la entidad (SSO).
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar la estrategia de prevención de fuga de información de la entidad.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementar y sostener la Gestión de la Seguridad de la Información
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Se define el indicador de número de vulnerabilidades encontradas, el cual permitirá revisar la cantidad de vulnerabliidades que tiene la entidad para su infraestructura tecnológica (servidores, red y aplicaciones), que pueden repercutir en riesgos de disponibilidad e incidentes de seguridad para la entidad. Se espera que el número de vulnerabilidades sea menor que el 20% de la infraestructura instalada.
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Porcentaje | <20% | Anual | Descendente | Número de vulnerabilidades/(cantidad de servidores+cantidad de equipos de internetworking+cantidad de aplicaciones)
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Oficial de seguridad de la información - Coordinación de Innovación, Desarrollo y Arquitectura
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Como parte de las activdades de autenticación única y fugs de información, se deberán crear por lo menos los siguientes documentos asociados al proceso: A. Políticas de seguridad de la institución asociadas a autenticación única y fuga de información. B. Descripción técnica y funcional de la solución de autenticación única C. Descripción Técnica y funcional de la solución de fuga de información
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Documento | 3 | Anual | Descendente | Documentos aprobados
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Oficial de seguridad de la información - Coordinación de Innovación, Desarrollo y Arquitectura
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B16: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B17: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D17: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F17: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G17: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H17: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I17: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B19: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementar y sostener la Gestión de la Seguridad de la Información
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Hoslander Saenz - Jefe de Oficina Asesora de Planeación, Carlos Polania - Asesor TI y Jorge Gomez - Director de informática y desarrollo. | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Conocer el contexto organizacional Enrutar el proyecto hacia la estrategia corporativa Apoyar al gerente y al equipo Autorizar el cierre del proyecto
Gerente | Julio Roberto Romero - Coordinador de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Conocimiento en proyectos Gestionar recursos Liderazgo Seguimiento al avance del proceso Conocimiento de contratación
Lider funcional | Jeny Díaz (funcionaria Grupo GIDAA) | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Seguimiento a cronograma Conocimiento de los objetivos del proyecto Revisión de actividades Documentación del proceso Revisión de manuales técnicos y funciones.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Jorge Gómez | Patrocinador | POR DEFINIR
Hoslander Sáenz | Patrocinador
Julio Romero | Gerente
Jeny Díaz | Lider funcional
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Implementar y sostener la Gestión de la Seguridad de la Información
| NOMBRE DEL PROYECTO | Implementar y sostener la Gestión de la Seguridad de la Información
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 919535723
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementar y sostener la Gestión de la Seguridad de la Información
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Ligia Stella Rodríguez | Secretaria General | 2201000-2007 | LigiaRH@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Héctor Guerrero | Coordinador de Sistemas y Arquitectura de Tecnología | 2201000-3029 | HectorG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Hoslander Sáenz | Jefe de Planeación | 2201000-2079 | HoslanderS@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Jorge Gomez | Director de informatica y desarrollo | 3000 | JorgeG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Carlos Polania | Asesor de TI del despacho |  | CarlosPF@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementar y sostener la Gestión de la Seguridad de la Información
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Ligia Stella Rodríguez | Reunión | Informar el estado de avance del proyecto | Mensual | Gerente proyecto | Informe de supervisión
Héctor Guerrero | Mail | Informar el estado de avance del proyecto | Mensual | Gerente proyecto | correo electronico
Hoslander Sáenz | Mail | Informar el estado de avance del proyecto | Mensual | Gerente proyecto | correo electronico
Jorge Gomez | Mail | Informar el estado de avance del proyecto | Mensual | Gerente proyecto | correo electronico
Carlos Polania | Mail | Informar el estado de avance del proyecto | Mensual | Gerente proyecto | correo electronico
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementar y sostener la Gestión de la Seguridad de la Información
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Informe de Cierre de brechas: incluye el análisis de los servidores, aplicaciones y equipos internetworking, propiedad de la Superintendencia de Sociedades. |  | R01 | Gerente | Informe de Cierre de brechas |  | Concepto del Supervisor
Informe de Pruebas de vulnerabilidad: Incluye el análisis de las vulnerabilidades en los sistemas informáticos de la entidad, determinando los riesgos de seguridad encontrados. |  | R02 | Gerente | Informe de pruebas de vulnerabilidad |  | Concepto del Supervisor
Informe de Ethical Hacking: Resultado del desarrollo de las actividades de hacking a servidores, aplicaciones e infraestrucura de la entidad |  | R03 | Gerente | Informe de Ethical Hacking |  | Concepto del Supervisor
Informe de Recomendaciones |  | R04 | Gerente | Informe |  | Concepto del Supervisor
Implementación tecnológica de la estrategia de autenticación única |  | R05 | Gerente | Implementación tecnológica |  | Concepto del Supervisor
Manuales y documentación, técnica y funcional de la estrategia de autenticación única |  | R06 | Gerente | Manuales |  | Concepto del Supervisor
Implementación tecnológica de la estrategia de fuga de información |  | R07 | Gerente | Implementación tecnológica |  | Concepto del Supervisor
Manuales y documentación, técnica y funcional de la estrategia de autenticación única |  | R08 | Gerente | Manuales |  | Concepto del Supervisor
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementar y sostener la Gestión de la Seguridad de la Información
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Pruebas de vulnerabilidad Autenticación única Fuga de información
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Este proyecto está directamente relacionado con el mapa de ruta de Arquitectura Empresarial. No contempla el cierre definitivo de brechas de seguridad.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Cambio cultural Uso de tecnología por parte de la entidad.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Como parte de los supuestos se tienen los siguientes: * La implementación de una estrategia de autenticación única, es transparente entre las aplicaciones utilizadas por la entidad. * La estrategia de autenticación y fuga de información es compatible con las aplicaciones existentes, en especial con la infraestructura Microsoft de la entidad. * Existe madurez de la arquitectura tecnológica para la integración de aplicaciones * Existe la cultura informática suficiente para la implementación de la estrategia de fuga de información.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Se tienen los siguientes entregables: * Implementación de la arquitectura tecnológica para autenticación única * Implementación de la arquitectura tecnológica para fuga de información * Manuales técnicos y funcionales de las arquitecturas planteadas * Estrategia de socialización y cultura informática * Informes de cierre de brechas, pruebas de vulnerabilidad y ethical hacking.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Se tienen los siguientes criterios: * Implementación efectiva de la estrategia de autenticación única. * Implementación efectiva de la estrategia de fuga de información. * Recibo según supervisión de los informes de pruebas, ethical hacking y remediación * Calidad de los entregables según las recomendaciones técnicas * Cumplimiento de los objetivos contractuales según las necesidades del proyecto * Documentación efectiva de las soluciones implementadas * Socialización de los resultados y actividades de proyecto con el personal de la entidad.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Implementar y sostener la Gestión de la Seguridad de la Información
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Documentalción precontractual | ECO | 1 | 5% |  | 2016-03-31 | 2016-05-02
Implementar y sostener la seguridad de la información |  |  |  |  | 2016-05-02 | 2016-11-29
I- Pruebas de Vulnerabilidades |  | Realizar 100% actividades de vulnerabilidades de la entidad | 25% |  | 2016-06-01 | 2016-10-18 | 19.8571
Actividades de cierre de brechas | Informe de cierre | 1 | 6% | Proveedor/Líder Funcional/Gerente | 2016-06-01 | 2016-06-28 | 3.8571
Actividades pruebas de vulnerabilidades | Informe de pruebas de vulnerabilidad | 1 | 6% | Proveedor/Líder Funcional/Gerente | 2016-06-29 | 2016-08-23 | 7.8571
Actividades de ethical hacking | Informe de Ethical Hacking | 1 | 6% | Proveedor/Líder Funcional/Gerente | 2016-08-24 | 2016-09-20 | 3.8571
Socialización e informe de recomediaciones | Capacitación-Socialización entidad | 1 | 7% | Proveedor/Líder Funcional/Gerente | 2016-09-21 | 2016-10-18 | 3.8571
II-Implementación autenticación única |  | Implementación de la herramienta SSO, pruebas y cultura informática en la entidad. | 35% |  | 2016-05-02 | 2016-11-29 | 30.1429
Contextualización revisión de la arquitectura existente en la Supersociedades | Informe de arquitectura | 1 | 5% | Proveedor/Líder Funcional/Gerente | 2016-05-02 | 2016-05-27 | 3.5714
Diseño de la arquitectura base del SSO | Diseño de Arquitectura | 1 | 5% | Proveedor/Líder Funcional/Gerente | 2016-05-30 | 2016-07-22 | 7.5714
Instalación y Configuración de la herramienta SSO | Herramienta instalada y transfererencia tecnológica | 1 | 5% | Proveedor/Líder Funcional/Gerente | 2016-07-25 | 2016-09-16 | 7.5714
Integración de la herramienta con las aplicaciones e infraestructura existentes | Herramienta SSO instalada e integrada | 1 | 5% | Proveedor/Líder Funcional/Gerente | 2016-09-19 | 2016-10-14 | 3.5714
Pruebas de integración | Informe de pruebas Manual Técnico Manual de Usuario | 1 | 5% | Proveedor/Líder Funcional/Gerente | 2016-10-17 | 2016-11-04 | 2.5714
Socialización y capacitación en la entidad | Estrategia de Comunicación Resultados de capacitación | 1 | 5% | Proveedor/Líder Funcional/Gerente | 2016-10-17 | 2016-11-11 | 3.5714
Salida definitiva a producción | Informe de entrega - Final | 1 | 5% | Proveedor/Líder Funcional/Gerente/Patrocinador | 2016-11-14 | 2016-11-29 | 2.1429
III-Implementación Fuga de Información |  | Implementación de la herramienta DLP, pruebas y cultura informática en la entidad. | 35% |  | 2016-05-16 | 2016-11-04 | 24.5714
Análisis de mapa de activos y Flujo de información |  |  |  |  | 2016-05-16 | 2016-06-24 | 5.5714
Revisión de políticas de seguridad | Informe de revisión políticas | 1 | 4% | Proveedor/Líder Funcional/Gerente | 2016-05-16 | 2016-06-03 | 2.5714
Revisión de seguridad física | Informe de revisión seguridad | 1 | 4% | Proveedor/Líder Funcional/Gerente | 2016-06-06 | 2016-06-24 | 2.5714
Revisión de contratos con terceros | Informe de revisión contratos | 1 | 4% | Proveedor/Líder Funcional/Gerente | 2016-05-16 | 2016-06-03 | 2.5714
Evaluación de acuerdos de confidencialidad | Informe de revisión acuerdos | 1 | 3% | Proveedor/Líder Funcional/Gerente | 2016-06-06 | 2016-06-24 | 2.5714
Análisis de riesgos | Informe de revisión riesgos | 1 | 4% | Proveedor/Líder Funcional/Gerente | 2016-06-27 | 2016-07-15 | 2.5714
Instalación y Configuración de la herramienta DLP | Herramienta DLP instalada y operativa | 1 | 4% | Proveedor/Líder Funcional/Gerente | 2016-07-18 | 2016-09-09 | 7.5714
Pruebas de la herramienta | Informe de pruebas Manual Técnico Manual de Usuario | 1 | 4% | Proveedor/Líder Funcional/Gerente | 2016-09-12 | 2016-09-30 | 2.5714
Socialización y capacitación en la entidad | Estrategia de Comunicación Resultados de capacitación | 1 | 4% | Proveedor/Líder Funcional/Gerente | 2016-10-03 | 2016-10-28 | 3.5714
Salida definitiva a producción | Informe de entrega - Final | 1 | 4% | Proveedor/Líder Funcional/Gerente/Patrocinador | 2016-10-31 | 2016-11-04 | 0.57143
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementar y sostener la Gestión de la Seguridad de la Información
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Caída de los sistemas de la entidad por el desarrollo de actividades de Ethical Hacking |  | Alto | Definición del tipo de pruebas de Ethical Hacking que se desarrollarán con la entidad | Oficial de Seguridad de la información
Falta de cultura informática para la implementación de autenticación única y fuga de información |  | Alto | Desarrollo de las actividades de socialización y cultura informática dentro de la entidad | Gerente/Oficial de Seguridad de la información
Mal funcionamiento de las aplicaciones por problemas en el acceso |  | Medio | Desarrollo de actividades de integración para la autenticación única. | Gerente/Oficial de Seguridad de la información
Descontento de la comunidad de la entidad por restricciones en el uso de dispositivos externos como memorias USB y otros dispositivos |  | Medio | Desarrollo de las actividades de socialización y cultura informática dentro de la entidad | Proveedor/Gerente/Oficial de Seguridad de la información
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento