## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Racionalización de trámites fase II
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Racionalización de trámites fase II
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos, para cuyo efecto se utilizarán las tecnologías de la información que sean necesarias para facilitar la gestión de la entidad
ESTRATEGIA | Fortalecer los canales de interacción con los usuarios con el fin de impactar de manera positiva el acceso a la información, trámites y servicios que presta la superintendencia
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Racionalizar 6 trámites y procedimientos internos y efectuar la programación y los informes de seguimiento trimestral a la Estrategia de Racionalización de Trámites de la entidad, ante el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y el Ministerio de Comrecio, Industri a y Turismo MINCIT y 3 trámites jurisdiccionales.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Programar la Estrategia de Racionalización de Trámites de la Superintendencia de Sociedades ante el DAFP y el MINCIT, de los siguientes 6 trámites administrativos inscritos en el SUIT: 1) Sistematización del Proceso de Liquidaciones; 2) Sistematización del Proceso de Intervenidas; 3) Sistematización del Proceso de Reorganización; 4) Sistematización del Proceso de solicitudes de aprobación de cálculos actuariales; 5) Eliminación de los campos que no se requieran para la recepción de información financiera de las sociedades de los informes empresariales No. 30, 28 y 16; 6) Optimización del procedimiento de cobro persuasivo y coactivo de la entidad para permitir la trazabilidad.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Elaborar informes de seguimiento trimestral sobre el avance de los 6 trámites incluidos en la estrategia de racionalización ante el DAFP: 1) Sistematización del Proceso de Liquidaciones; 2) Sistematización del Proceso de Intervenidas; 3) Sistematización del Proceso de Reorganización; 4) Sistematización del Proceso de solicitudes de aprobación de cálculos actuariales; 5) Eliminación de los campos que no se requieran para la recepción de información financiera de las sociedades de los informes empresariales No. 30, 28 y 16; 6) Optimización del procedimiento de cobro persuasivo y coactivo de la entidad para permitir la trazabilidad.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Identificar los trámites o procedimientos internos objeto de racionalización en la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control y en la Delegatura de Insolvencia.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Estudio de los trámites o procedimientos internos para identificar las acciones de racionalización tales como depuración, optimización, estándarización, reducción de pasos o de tiempo
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Documentar las acciones de racionalización implementadas en los trámites o procedimientos internos y enviar para revisión.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Solicitar la revisión o publicación del trámite o procedimiento interno racionalizado e implementar la mejora al interior de las dependencias.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B25: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D25: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B28: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D28: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B31: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D31: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Racionalización de trámites fase II
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Oportunidad en la entrega de la información para consolidar el reporte de avance trimestral
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | procentaje | 100% | Trimestral | Ascendente | informes entregados en el plazo establecido ------------------------------------------------------- total informes de avance a reportar
Efectividad | procentaje | 100% | Trimestral | Ascendente | =(1/6 avance acumulado de la Sistematización del Proceso de Liquidaciones) + (1/6 avance acumulado de la Sistematización del Proceso de Intervenidas ) + (1/6 avance acumulado de la Sistematización del Proceso de Reorganización) + (1/6 avance acumulado de la Sistematización del Proceso de solicitudes de aprobación de cálculos actuariales) + (1/6 avance acumulado de la racionalización de los informes empresariales No. 30, 28 y 16, por eliminación de los campos que no se requerían para la recepción de información financiera de las sociedades) + (1/6 avance acumulado Optimización del procedimiento de cobro persuasivo y coactivo de la entidad para permitir la trazabilidad)
Efectividad | procentaje | 100% | Anual | Ascendente | = No. Tramites o procedimientos jurisdiccionales racionalizados / 3
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B15: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Racionalización de trámites fase II
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Dr. Francisco Reyes Villamizar - Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Delegado procedimientos para insolvencia, delegado para procedimientos mercantiles, delegado inspección, vigilancia y control, delegado de asuntos económicos y contables. | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Coordinadores de los grupos de las delegaturas de procedimientos de insolvencia, procedimientos mercantiles, inspección, vigilancia y control, asuntos económicos y contables y funcionario oficina asesora de planeación | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Francisco Reyes Villamizar Superintendente de Sociedades | Patrocinador
Delegado procedimientos para insolvencia, delegado para procedimientos mercantiles, delegado inspección, vigilancia y control, delegado de asuntos económicos y contables, Secretaria General y Jefe oficina asesora de planeación | Gerente
Coordinadores de los grupos de las delegaturas de procedimientos de insolvencia, procedimientos mercantiles, inspección, vigilancia y control, asuntos económicos y contables, secretaría general y funcionario oficina asesora de planeación | Líder funcional
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Racionalización de trámites fase II
| NOMBRE DEL PROYECTO | Racionalización de trámites fase II
NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Racionalización de trámites fase II
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Ligia Stella Rodríguez | Gerente General Programa Arquitectura Empresrial |  |  | Interno | A favor
Hoslander Adlai Sáenz Barrera | Gerente Funcional Programa de Arquitectura Empresraial |  |  | Interno | A favor
Delegado procedimientos de insolvencia | Lider Funcional Proyecto 1) Sistematización del Proceso de Liquidaciones |  |  | Interno | A favor
Delegado procedimientos de insolvencia | Lider Funcional Proyecto 2) Sistematización del Proceso de Intervenidas |  |  | Interno | A favor
Delegado procedimientos de insolvencia | Lider Funcional Proyecto 3) Sistematización del Proceso de Reorganización |  |  | Interno | A favor
Delegado para IVC | Lider Funcional Proyecto 4) Sistematización del Proceso de solicitudes de aprobación de cálculos actuariales |  |  | Interno | A favor
Delegado AEC | 'Lider Funcional Proyecto 5) Eliminación de los campos que no se requieran para la recepción de información financiera de las sociedades de los informes empresariales No. 30, 28 y 16 |  |  | Interno | A favor
Secretaria General | Lider Funcional Proyecto 6) Optimización del procedimiento de cobro persuasivo y coactivo de la entidad para permitir la trazabilidad. |  |  | Interno | A favor
Jefe OAP | Gerente Proyecto - Jefe Oficina Asesora de Planeación |  |  | Interno | A favor
Funcionario OAP | Lider Proyecto - Profesional Oficina de Planeación |  |  | Interno | A favor
Giovanny Chamorro | Jefe Oficina de Control Interno del MINCIT |  |  | Externo | A favor
Luz Marina Veru | Profesional Oficina de Control Interno MINCIT |  |  | Externo | A favor
Libia Gómez de Galeano | Coordindora Grupo de Atención al Ciudadano MINCIT y Lider estrategia de Racionalización de Trámites del Sector. |  |  | Externo | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Racionalización de trámites fase II
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Ligia Stella Rodríguez | Reunión | Validar modificaciones al cronogrmam de tramites a aracionalizar | Según requerimiento | Gerente | Acta
Hoslander Adlai Sáenz Barrera | Mail | Validar modificaciones al cronograma de tramites a aracionalizar | Según requerimiento | Gerente | Acta
Delegado procedimientos de insolvencia | Mail | Solicitar diligenciamiento del avance de la Sistematización del Proceso de Liquidaciones | Trimestral | Gerente | Avance trimestral del proyecto diligenciado en el Share Point
Delegado procedimientos de insolvencia | Mail | Solicitar diligenciamiento del avance de la Sistematización del Proceso de Intervenidas | Trimestral | Gerente | Avance trimestral del proyecto diligenciado en el Share Point
Delegado procedimientos de insolvencia | Mail | Solicitar diligenciamiento del avance de la Sistematización del Proceso de Reorganización | Trimestral | Gerente | Avance trimestral del proyecto diligenciado en el Share Point
Delegado para IVC | Mail | Solicitar diligenciamiento del avance de la Sistematización del Proceso de solicitudes de aprobación de cálculos actuariales | Trimestral | Gerente | Avance trimestral del proyecto diligenciado en el Share Point
Delegado AEC | Mail | Solicitar diligenciamiento del avance de la eliminación de los campos que no se requieran para la recepción de información financiera de las sociedades de los informes empresariales No. 30, 28 y 16 | Trimestral | Gerente | Avance trimestral del proyecto diligenciado en el Share Point
Secretaria General | Mail | Solicitar diligenciamiento del avance de la optimización del procedimiento de cobro persuasivo y coactivo de la entidad para permitir la trazabilidad. | Trimestral | Gerente | Avance trimestral del proyecto diligenciado en el Share Point
Hoslander Adlai Saenz Barrera | Reunión | Validar y remitir la programación y el Informe de Seguimiento trimestral de los avances a los 6 tramites objeto de racionalización, al MINCIT | Trimestral | Gerente | Remisión del documento o diligenciamiento en el aplicativo del MINCIT o en el medio de envío solicitado por MINCIT, los seguimientos a los 6 trámites objeto de racionalización.
Nelson Román Navarrete | Mail | Consolidar y elaborar la programación y el informe de Seguimiento trimestral de los avances a los 4 trámites objeto de racionalización, al MINCIT; así como de las evidencias en caso de requerirse. | Trimestral | Lider Funcional | Consolidación y remisión al Jefe de OAP del documento o diligenciamiento en el aplicativo del MINCIT o en el medio de envío solicitado por MINCIT, de los seguimientos a los 6 trámites objeto de racionalización.
Giovanny Chamorro | Reunión | Recibir, aprobar y remitir al DAFP la programación y el Informe de Seguimiento triemstral a los avances de los 6 trámites objeto de racionalización en la Superintendencia de Sociedades. | Trimestral | Gerente | Remisión y envío al DAFP del documento o a través de un aplicativo, de los seguimientos a los 6 trámites objeto de racionalización, enviados por la Supersociedades.
Luz Marina Veru | Mail | Revisar, verificar y evaluar la programación y el informe de seguimiento al avance de los 6 tramites remitidos por la Superintendencia de Sociedades. | Trimestral | Lider Funcional | Consolidación y revisión del documento o a través de un aplicativo, de los seguimientos a los 6 trámites objeto de racionalización, enviados por la Supersociedades
Libia Gómez de Galeano | Mail | Revisar, verificar y evaluar la progrmación y el informe de seguimiento al avance de los 6 tramites remitidos por la Superintendencia de Sociedades. | Trimestral | Lider Funcional | Consolidación y revisión del documento o a través de un aplicativo, de los seguimientos a los 6 trámites objeto de racionalización, enviados por la Supersociedades
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Racionalización de trámites fase II
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Validar modificaciones al cronogrmam de tramites a racionalizar |  |  | Gerente | Acta |  | Debidamente justificada la modificación y que contenga nuevos plazos de racionalización ajuastada
Validar modificaciones al cronograma de tramites a racionalizar |  |  | Gerente | Acta |  | Debidamente justificada la modificación y que contenga nuevos plazos de racionalización ajuastada
Solicitar diligenciamiento del avance de la Sistematización del Proceso de Liquidaciones |  |  | Gerente | Avance trimestral del proyecto diligenciado en el Share Point |  | Reporte en los plazos establecidos
Solicitar diligenciamiento del avance de la Sistematización del Proceso de Intervenidas |  |  | Gerente | Avance trimestral del proyecto diligenciado en el Share Point |  | Reporte en los plazos establecidos
Solicitar diligenciamiento del avance de la Sistematización del Proceso de Reorganización |  |  | Gerente | Avance trimestral del proyecto diligenciado en el Share Point |  | Reporte en los plazos establecidos
Solicitar diligenciamiento del avance de la Sistematización del Proceso de solicitudes de aprobación de cálculos actuariales |  |  | Gerente | Avance trimestral del proyecto diligenciado en el Share Point |  | Reporte en los plazos establecidos
Solicitar diligenciamiento del avance de la eliminación de los campos que no se requieran para la recepción de información financiera de las sociedades de los informes empresariales No. 30, 28 y 16 |  |  | Gerente | Avance trimestral del proyecto diligenciado en el Share Point |  | Reporte en los plazos establecidos
Solicitar diligenciamiento del avance de la optimización del procedimiento de cobro persuasivo y coactivo de la entidad para permitir la trazabilidad. |  |  | Gerente | Avance trimestral del proyecto diligenciado en el Share Point |  | Reporte en los plazos establecidos
Validar y remitir la programación y el Informe de Seguimiento trimestral de los avances a los 6 tramites objeto de racionalización, al MINCIT |  |  | Gerente | Remisión del documento o diligenciamiento en el aplicativo del MINCIT o en el medio de envío solicitado por MINCIT, los seguimientos a los 6 trámites objeto de racionalización. |  | Validación y reporte en los plazos establecidos
Consolidar y elaborar la programación y el informe de Seguimiento trimestral de los avances a los 4 trámites objeto de racionalización, al MINCIT; así como de las evidencias en caso de requerirse. |  |  | Lider Funcional | Consolidación y remisión al Jefe de OAP del documento o diligenciamiento en el aplicativo del MINCIT o en el medio de envío solicitado por MINCIT, de los seguimientos a los 6 trámites objeto de racionalización. |  | Consolidación, elaboración y presentación de evidencias en los plazos establecidos
Recibir, aprobar y remitir al DAFP la programación y el Informe de Seguimiento triemstral a los avances de los 6 trámites objeto de racionalización en la Superintendencia de Sociedades. |  |  | Gerente | Remisión y envío al DAFP del documento o a través de un aplicativo, de los seguimientos a los 6 trámites objeto de racionalización, enviados por la Supersociedades. |  | Revisión, aprobación y remisión al DAFP del Informe en los plazos establecidos
Revisar, verificar y evaluar la programación y el informe de seguimiento al avance de los 6 tramites remitidos por la Superintendencia de Sociedades. |  |  | Lider Funcional | Consolidación y revisión del documento o a través de un aplicativo, de los seguimientos a los 6 trámites objeto de racionalización, enviados por la Supersociedades |  | Revisión y verificación del informe de seguimiento y de las evidencias en los plazos estabelcidpos
Revisar, verificar y evaluar la progrmación y el informe de seguimiento al avance de los 6 tramites remitidos por la Superintendencia de Sociedades. |  |  | Lider Funcional | Consolidación y revisión del documento o a través de un aplicativo, de los seguimientos a los 6 trámites objeto de racionalización, enviados por la Supersociedades |  | Revisión y verificación del informe de seguimiento y de las evidencias en los plazos estabelcidpos
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Racionalización de trámites fase II
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | El proyecto tiene 2 Fases: I) RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS INSCRITOS EN EL SUIT, cuyo alcance se orienta a efectuar asesoría metodológica y seguimiento para efectos de consolidar, elaborar y remitir al MINCIT en los plazos establecidos la programación y los informes de seguimiento cuatrimestral de los siguientes 6 trámites admiistrativos inscritos en el SUIT: 1) Autorización de posesión de representantes legales de sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento comercial. 2) Aprobación de los estudios actuariales por pensiones de jubilación. 3) Fusión de sociedades comerciales. 4) Escisión de sociedades comerciales. 5) Envió de Información Financiera. 6) Conciliación II) RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES JURISDICCIONALES, cuyo alcance se orienta a selección de trámites a racionalizar, identificación de oportunidades de mejora, elaboración del plan de trabajo, ejecución y seguimiento del mismo, para los siguientes 3 trámites: 1) Liquidación. 2) Reorganización. 3) Intervención.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Los avances e incumplimientos en la racionalización de los trámites son objeto de análisis en las diferentes reuniones de los Comités de Arquitectura Empresarial que sobre la ejecución de estos 6 proyectos específicos, se tienen programados, en la vigencia 2016.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Si por determinación de la Gerencia General y de la Gerencia Funcional del Programa de Arquitectura Empresarial se modifiquen las prioridades de los 6 trámites objeto de racionalización, se deberá solicitar aplazamiento del cronograma de racionalización, soportado en el Acta que sobre la modificación se levante por parte del Comité.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | 1) Que los gerentes de los 6 trámites objeto de racionalización, soliciten y los líderes efectúen el diligenciamiento oportuno en el share point con el seguimiento trimestral de los avances.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 1) Matriz de Programación de la Estrategia de Racionalización de Trámites 2) Informes de avance de las acciones de racionalización puestas en marcha de los trámites administrativos objeto de racionalización ante el DAFP. 3) Actualización en el SUIT de los trámites administrativos racionalizados. 4) Verificación de los trámites jurisdiccionales racionalizados puestos en marcha.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Que los avances en los trámites racionalizados esten soportados en el seguimiento a los proyectos.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Racionalización de trámites fase II
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
FASE I - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSCRITOS EN EL SUIT
1. Fase de Programación | Documento con definición de los trámites administrativos a racionalizar. | 1 | 5 | Gerente del Proyecto | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2 | En reunión con los Gerentes del proyecto, el Jefe de la OAP y los líderes funcionales, efectuada el día 11 de marzo, el lider funcional expuso en una presentación el marco teórico de la racionalización de trámites y solicitó que se definieran cuales trámites administrativos, se requería racionalizar. Se determinó racionalizar los siguientes 6 trámites administrativos: 1) Autorización de posesión de representantes legales de sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento comercial. 2) Aprobación de los estudios actuariales por pensiones de jubilación. 3) Fusión de sociedades comerciales. 4) Escisión de sociedades comerciales. 5) Envío de información financiera. 6) Conciliación. | 2016-03-15 | 5
2. Fase de Asesoría Metodológica para la identificación de las acciones de racionalización para los 6 trámites objeto de racionalización: 1) Autorización de posesión de representantes legales de sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento comercial; 2) Aprobación de los estudios actuariales por pensiones de jubilación; 3) Fusión de sociedades comerciales; 4) Escisión de sociedades comerciales; 5) Envió de Información Financiera; 6 Conciliación. Publicación de la matriz de trámites a racionalizar en la página web de la entidad. | Matriz con la estrategia de racionalización de trámites elaborada y publicada | 1 | 10 | Gerente del Proyecto | 2016-03-16 | 2016-03-31 | 2.1429 | En reunión con los Gerentes del proyecto, el Jefe de la OAP y los lídres funcionales, se determinó adelantar las siguientes acciones de racionalización para dad uno de los 6 trámites administrativos: 1) Autorización de posesión de representantes legales de sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento comercial: Solicitar eliminar el trámite por cuanto la Entidad perdió competencia para adelantarlo. 2) Aprobación de los estudios actuariales por pensiones de jubilación: Se habilitará la opción para que el ciudadano radique la solicitud y todos sus anexos vía internet de tal manera que se capturará la información necesaria para revisar el cálculo actuarial de manera más rápida. 3) Fusión de sociedades comerciales: Diseño y publicación en la pagina WEB de la guia para garantizar que el ciudadano realice el trámite de la maneara adecuada y estandarizada. 4) Escisión de sociedades comerciales: Diseño y publicación en la pagina WEB de la guia para garantizar que el ciudadano realice el trámite de la maneara adecuada y estandarizada. 5) Envió de Información Financiera: Eliminar la firma digital, permitiendo el envio de la certificación por medio electrónico, escaneado del original y Habilitar medio de envío de documentos adicionales por medio electrónico. 6) Conciliación: Utlización de videoconferencias para aquellas conciliaciones en que una de las partes se encuentre en un sitio diferente al que se realiza la conciliación. Estas video conferencias se llevarán a cabo en las salas de audiencias de las Siete Intendencias Regionales, en enlace con la Sede Bogotá, desde la que preside el conciliador. Así mismo se publicó en la página web de la entidad en la sección plan anticorrupción la Matriz de con la estrategia de Racionalización de Trámites, el día 30 de marzo de 2016. En el siguiente link se encuentra la evidencia del entregable No. 2 con la publicación en la página web de la entidad de la Matriz de la Estrategia de Racionalización de Trámites. Link: http://www.supersociedades.gov.co/superintendencia/Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano/Paginas/Plan-Anticorrupci%C3%B3n-y-Atenci%C3%B3n-al-ciudadano-2016.aspx | 2016-03-30 | 10
3. Fase para el levantamiento de la información y seguimiento cuatrimestral al avance de los 6 trámites objeto de racionalización: 1) Autorización de posesión de representantes legales de sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento comercial; 2) Aprobación de los estudios actuariales por pensiones de jubilación; 3) Fusión de sociedades comerciales; 4) Escisión de sociedades comerciales; 5) Envió de Información Financiera; 6 Conciliación, y envío o actualización de los Reportes cuatrimestrales de avance. | Informe de Seguimiento cuatrimestral al avance de los 6 trámites objeto de racionalización | 3 | 40 | Lider Funcional | 2016-04-01 | 2016-12-30 | 39 | Se elaboró el primer seguimiento cuatrimestral a la estrategia de racionalización de los trámites con el siguiente resultado: 1) Autorización de posesión de representantes legales de sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento comercial: Se está estudiando la normatividad para justificar la eliminación del trámite ante el DAFP. 2) Aprobación de los estudios actuariales por pensiones de jubilación: El proyecto se encuentra en la etapa de levantamiento de los requerimientos funcionales, y se diseñaron las plantillas correspondiente al trámite. 3) Fusión de sociedades comerciales: Se elaboró y publicó la guía y el formulario para que el ciudadano realice el trámite de solicitud de una fusión. 4) Escisión de sociedades comerciales: Se elaboró y publicó la guía y el formulario para que el ciudadano realice el trámite de solicitud de una escisión. 5) Envío de información financiera: Se eliminó totalmente el uso de firma digital para el envio de documentos adiconales y se sustituyó por el envio de documento escaneado del original, lo cual contribuyó a la reducción de llamadas para este soporte. Adicionalmente se efectuó a) Ajuste del módulo de documentos adicionales eliminando una autenticación del usuario para hacer el procedimiento más ágil; b) Se recibieron los documentos adicionales de los informes 01 y 07 en STORM. c) Se crearon los trámites y se parametrizó el sistema para recibir la información relacionada con el grupo 1 NIIF, bajo XBRL. 6) Conciliación: Se habilitó la herramienta tecnológica y para el periodo se han realizado 9 audiencias, aprovechando el uso de esta tecnología. Se elaboró el segundo seguimiento cuatrimestral a la estrategia de racionalización de los trámites con el siguiente resultado: 1) Autorización de posesión de representantes legales de sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento comercial: Se está estudiando la normatividad para justificar la eliminación del trámite ante el DAFP. 2) Aprobación de los estudios actuariales por pensiones de jubilación: El proyecto se encuentra en la etapa de levantamiento de los requerimientos funcionales, y se diseñaron las plantillas correspondiente al trámite. 3) Fusión de sociedades comerciales: Se elaboró y publicó la guía y el formulario para que el ciudadano realice el trámite de solicitud de una fusión. Avance del 100% 4) Escisión de sociedades comerciales: Se elaboró y publicó la guía y el formulario para que el ciudadano realice el trámite de solicitud de una escisión. 5) Envío de información financiera: Se eliminó totalmente el uso de firma digital para el envio de documentos adiconales y se sustituyó por el envio de documento escaneado del original, lo cual contribuyó a la reducción de llamadas para este soporte. Adicionalmente se habilitó el medio de envío de documentos adicionales por medio electrónico, a través del: i)Ajuste del módulo de documentos adicionales eliminando una autenticación del usuario para hacer el procedimiento más ágil. ii) Se recibieron los documentos adicionales de los informes 01 y 07 en STORM. iii)Se crearon los trámites y se parametrizó el sistema para recibir la información relacionada con el grupo 1 NIIF, bajo XBRL. iv)Se recibió la documentación por el módulo de documentos adicionales vía internet, sin ningún problema manifiesto por los usuarios ver forma de envío por nuentra pagina en la sección de Informes Empresariales. 6) Conciliación: Se habilitó la herramienta tecnológica y para el periodo se han realizado 9 audiencias, aprovechando el uso de esta tecnología. Se elaboró el tercer segundo cuatrimestral a la estrategia de racionalización de los trámites con el siguiente resultado: 1) Autorización de posesión de representantes legales de sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento comercial: Se recibió por parte del SUIT en la que se reporta que el trámite fue eliminado cumplienodose el 100%.. 2) Aprobación de los estudios actuariales por pensiones de jubilación: El proyecto se encuentra en la etapa de validación de los requerimientos funcionales y en el modelamiento del proceso. Avanve del 45%. 3) Fusión de sociedades comerciales: Se elaboró y publicó la guía y el formulario para que el ciudadano realice el trámite de solicitud de una fusión. 4) Escisión de sociedades comerciales: Se elaboró y publicó la guía y el formulario para que el ciudadano realice el trámite de solicitud de una escisión. 5) Envío de información financiera: Se eliminó totalmente el uso de firma digital para el envio de documentos adiconales y se sustituyó por el envio de documento escaneado del original, lo cual contribuyó a la reducción de llamadas para este soporte. Adicionalmente se habilitó el medio de envío de documentos adicionales por medio electrónico, a través del: i)Ajuste del módulo de documentos adicionales eliminando una autenticación del usuario para hacer el procedimiento más ágil. ii) Se recibieron los documentos adicionales de los informes 01 y 07 en STORM. iii)Se crearon los trámites y se parametrizó el sistema para recibir la información relacionada con el grupo 1 NIIF, bajo XBRL. iv)Se recibió la documentación por el módulo de documentos adicionales vía internet, sin ningún problema manifiesto por los usuarios ver forma de envío por nuentra pagina en la sección de Informes Empresariales. 6) Conciliación: Se habilitó la herramienta tecnológica y para el periodo se han realizado 9 audiencias, aprovechando el uso de esta tecnología. |  | 40
4. Actualización de la estrategia de racionalización en la matriz del DAFP de los trámites administrativos racionalizados. | Trámites racionalizados en la matriz del DAFP para que sea subida por DAFP al SUIT | 6 | 5 | Lider Funcional | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 4.1429 | Se diligencio el avace de la estrategia de racionalización de trámites en la matriz diseñada para el efecto por el DAFP dentro del plan anticorrupción y atención al ciudadano. |  | 5
SUBTOTAL FASE I |  |  | 60 | [6 empty] | 60
FASE II - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES JURISDICCIONALES Y DE APOYO
1. Selección de los procesos y procedimientos a racionalizar | Inventario de trámites a racionalizar | 1 | 5 | Gerente del Proyecto | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2 | Dentro de las reuniones efectuadas por funcionarios de la OAP y los líderes de proceso, para definir que proyectos debían formar parte de la planeación estratégica 2016, se incluyó una sección para sensibilizar a los líderes de proceso sobre la importrancia de incluir dentro de sus proyectos, acciones de racionalización y se llevó el listado de proyectos de arquitectura empresarial que iban a ser objeto de sistematización durante la vigencia 2016; se determinó incluir los siguientes 3 proyectos jurisdiccionales: 1) Liquidación. 2) Reorganización. 3) Intervención. Adicionalmente se determinó incluir un proyecto de apoyo denominado 4) Gestión de cartera y facturación. |  | 5
2. identificación de oportunidades de mejora para cada trámite o procedimiento | Documento con Trámites o procedimientos internos objeto de racionalización. | 1 | 10 | Gerente del Proyecto | 2016-03-16 | 2016-03-31 | 2.1429 | A continuación se describen las acciones de racionalización de los trámites jurisdiccionales: 1) Sistematización del Proceso de Liquidaciones que permite reducir duración total de los procesos; mejoras en el seguimiento y la gestión de los procesos y que los ciudadanos puedan tener un acceso real y oportuno a la justicia. 2) Sistematización del Proceso de Intervenidas que permite reducir duración total de los procesos; mejoras en el seguimiento y la gestión de los procesos y que los ciudadanos puedan tener un acceso real y oportuno a la justicia. 3) Sistematización del Proceso de Reorganización que permite reducir duración total de los procesos; mejoras en el seguimiento y la gestión de los procesos y que los ciudadanos puedan tener un acceso real y oportuno a la justicia. 4) Gestión de cartera y facturación cuyo alcance va desde el levantamiento de los requerimientos hasta la automatización del proceso (puesta en producción). |  | 10
3. Elaboración del plan de trabajo | Cronograma de actividades | 1 | 10 | Gerente del Proyecto | 2016-04-04 | 2016-04-29 | 3.5714 | Se incluyeron las acciones de racionalización de los 3 trámites jurisdiccionales y de 1 trámite de apoyo como proyectos estratégicos en el Share Point, donde se describen los planes de trabajo en el EDT de los 4 proyectos. |  | 10
5. Ejecución y seguimiento del plan de trabajo y verificación de la puesta en marcha. | Plan de trabajo ejecutado | 1 | 15 | Gerente del Proyecto/Lider Funcional | 2016-05-02 | 2016-12-16 | 32.5714 | Las siguientes son las acciones de racionalización de los 3 trámites jurisdiccionales y del de Gestión de cartera: 1) Sistematización del Proceso de Liquidaciones: Se cuenta con el diagrama BPMN del proceso de liquidación judicial en sus diferentes etapas y con los formularios ajustados. 2) Sistematización del Proceso de Intervenidas: Se cuenta con el diagrama BPMN para el plan de desmonte y para la toma de posesión. 3) Sistematización del Proceso de Reorganización: Se cuenta con el diagrama BPMN de cda una de las etapas de reorganización y con los formularios ajustados. 4) Gestión de cartera y facturación: Se cuenta con el modelamiento del proceso y con una vesrión preliminar del diagrama del proceso. |  | 15
SUBTOTAL FASE II |  |  | 40 |  | 2016-12-18 | 2016-12-30 |  |  |  | 40
TOTAL FASES I y II |  |  | 100 | [6 empty] | 100
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Racionalización de trámites fase II
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Incumplimiento del cronograma de actividades conducente a racionalizar los 6 trámites. |  | Medio | Realizar seguimiento semanal al avance del proceso | Gerentes de proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento