## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Estudio de desemepeño financiero sector software
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Estudio de desemepeño financiero sector software
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Contribuir a la preservación del orden público económico.
ESTRATEGIA | Acercamiento al sector empresarial para identificar riesgos empresariales y oportunidades de desempeño tanto en sectores económicos como en regiones. Pilares del MINCIT: Desarrollo de empresas y sectores / Desarrollo Regional
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Elaborar un estudio de desempeño financiero del sector Software con el objeto de identificar riesgos que sirvan como elementos para una supervisión oportuna de la Superintendencia de Sociedades
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Dar a conocer cuál ha sido el comportamiento de las empresas del sector Software en el desarrollo de su actividad económica a través de los años e identificar los factores críticos del sector.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Socializar el estudio del sector Sotware entre los interesados y el público en general.
ESPECIFICO
,
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on E13: Angela Marcela Másmela: Esto individualizarlo para cada proeycto como se menciona en la pestaña proyecto
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Estudio de desemepeño financiero sector software
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Número de Estudios Realizados
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Unidades | 1 | Anual | Ascendente | # de estudios realizados ---------------------------------------------------- # de estudios programados
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Coordinadora Grupo de Estudios Económicos y Financieros
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on D10: Angela Marcela Másmela: Individualizar el indicador
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Estudio de desemepeño financiero sector software
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Juan Antonio Duque Duque Superintendente Delegado para Asuntos Económicos y Contables | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto. | Interno | No aplica
Gerente | Maria Teresa Camacho Ríos Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto. | Interno | No aplica
Lider funcional | Nidia Constanza Soto Echeverri Analista Grupo de Estudios Económicos y Financieros | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución. | Interno | No aplica
Página
Inicial
Note on C7: Angela Marcela Másmela: Individualizar el recurso humano
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Convenios y Alianzas con los Gremios y Entidades que interactuan con el sector de Software.
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Nidia Constanza Soto Echeverri Analista Grupo Estudios Económicos y Financieros | Lider | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
|  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
|  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
|  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
|  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
|  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Estudio de desemepeño financiero sector software
| NOMBRE DEL PROYECTO | Estudio de desemepeño financiero sector software
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Estudio de desemepeño financiero sector software
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Dr. Ricardo Ortiz | Director Fedesoft | 6337150 | orti4007@siigo.com | Externo | A favor
Dr. Alejandro Delgado | Gerente de Sector de Software y TI. | 7491000 ext. 1032 | alejandro.delgado@ptp.com.co | Externo | A favor
Dr. Francisco Reyes | Superintentende | 2201000 | FReyes@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Dr. Edgar Laiton | Asesor de Comunicaciones Superintendencia | 2201000 | EdgarL@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Dra. Ligia Rodríguez | Jefe Oficina Asesora de Planeación (E ) | 2201000 | LigiaRH@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Dr. Felipe Sardi | Viceministro de Desarrollo Empresarial - MINCIT | 6067676 Ext. 1240 | info@mincit.gov.co | Externo | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: El proyecto debe ser individual y para cada uno identificar Personas, grupos u organizaciones involucrados
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Estudio de desemepeño financiero sector software
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Directores Ejecutivos y Económicos de los gremios y otras entidades | Reunión | Retroalimentacion para conocer aspectos relevantes del sector a analizar y validar las empresas a incluir en el estudio. | Según requerimiento | Nidia Constanza Soto Echerverry Grupo de Estudios Económicos y Financieros. | Documentos de trabajo / Bases de Datos
Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Contables | Reunión | Validar el documento preliminar / validar documento definitivo / liderar socialización del documento definitivo. | Según requerimiento | Nidia Constanza Soto Echerverry Grupo de Estudios Económicos y Financieros. | Documento preliminar / definitivo y socialización.
Superintendente de Sociedades | Reunión | Aprueba el documento definitivo / liderar socialización del documento definitivo. | Según requerimiento | Nidia Constanza Soto Echerverry Grupo de Estudios Económicos y Financieros. | Documento definitivo.
Asesor de Comunicaciones de la Superintendencia | Mail | Publicar los estudios definitivos. | Según requerimiento | Nidia Constanza Soto Echerverry Grupo de Estudios Económicos y Financieros. | Documento definitivo.
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E ) | Mail | Realizar seguimiento trimestral a los avances presentados. | Trimestral | Nidia Constanza Soto Echerverry Grupo de Estudios Económicos y Financieros. | Avances Trimestrales / Documento Definitivo.
Viceministro de Desarrollo Empresarial - MINCIT | Mail | Realizar seguimiento trimestral a los avances presentados. | Trimestral | Jefe Oficina Asesora de Planeación (E ). | Avances Trimestrales / Documento Definitivo.
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación
Note on B13: Angela Marcela Másmela: ESPECIFICAR GREMIOS

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Estudio de desemepeño financiero sector software
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Retroalimentación para conocer aspectos relevantes del sector y validar las empresas a incluir en el estudio. |  |  | GREMIO - PTP | Informe Preliminar del Sector de Software | JUNIO DE 2015
Validación Preliminar del Estudio del Sector de Software. |  |  | GREMIO - PTP | Informe Preliminar del Sector de Software | JUNIO DE 2015 | Los resultados del estudio están acordes con la dinámica del sector.
Validación Final del Estudio del Sector de Software. |  |  | SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES | Informe Final del Sector de Software | JULIO DE 2015
Entrega Final del Estudio del Sector de Software. |  |  | MINCIT | Estudio Sector de Software. | JULIO DE 2015
Socialización Definitiva con el Publico en General. |  |  | GREMIO - MINCIT - SS | Publicación Estudio en Pagina Web. | JULIO DE 2015
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Estudio de desemepeño financiero sector software
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Publicación y Socialización del estudio del Sector de Software con el fin de dar a conocer el desempeño de las empresas involucradas y determinar cuales son los principales riesgos como elementos para una supervisión oportuna de la Superintendencia de Sociedades.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Empresas que se encuentre en procesos concursales en los años de análisis, aquellas empresas que enviaron información mal diligenciada, empresas que se logran identificar que no pertenecen al sector, personas naturales y microempresas.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | La no transmisión de Estados financieros por parte de las empresas del sector.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Tiempo de Ejecucion (8 meses aprox), Directrices PTP, Bases de Datos de las empresas del Sector de Software, entre otros.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Un (1) Informe Sectorial
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | El estudio debe permitir al MINCIT obtener herramientas para diseñar politicas públicas.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Estudio de desemepeño financiero sector software
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1. Recopilación de información necesaria para la elaboración del estudio del sector. |  |  |  | Nidia Constanza Soto Echeverry Analista Grupo Estudios Económicos y Financieros
1.1 Evaluación y rectificación de las fuentes secundarias para efectos del análisis económico del sector. | Documento | 1 | 5% |  | 2015-03-02 | 2015-04-15 | 6.2857 | • Se elaboró un listado de sociedades relacionadas con el sector de software y servicios asociados, teniendo en cuenta información de revistas especializadas (Computerworld, (442), 2014, El gran libro de las PYMES (2006), Estudio de salarios y profesionales del sector software y TI en Colombia (2012)), consulta en la página del gremio Fedesoft • Se cruzó el listado con las bases de la Supersociedades, identificando 220 de 556 sociedades listadas • Se adelantó contacto conlos gremios y entidades relacionadas con el sector. MINTIC, FEDESOFT y SENA. |  | 5%
1.2 Construcción de las Bases de Datos necesarias para la elaboración del analisis del sector. | Base de Datos | 1 | 5% |  | 2015-04-15 | 2015-05-08 | 3.2857 | • Se elaboró un listado de sociedades relacionadas con el sector de software y servicios asociados, teniendo en cuenta información de revistas especializadas (Computerworld, (442), 2014, El gran libro de las PYMES (2006), Estudio de salarios y profesionales del sector software y TI en Colombia (2012)), consulta en la página del gremio Fedesoft • Se cruzó el listado con las bases de la Supersociedades, identificando 220 de 556 sociedades listadas • Se adelantó contacto conlos gremios y entidades relacionadas con el sector. MINTIC, FEDESOFT y SENA. • El 25 de marzo se solicitó al Dr. Albeiro Cuesta, Director de políticas y desarrollo del MINTIC, la información del Censo para la identificación de las empresas que se tendrán en cuenta en el estudio • Estamos pendientes de reunirnos con Fedesoft para establecer la cadena de valor del sector o una posible categorización del mismo • Estamos pendientes de recibir la respuesta del Mintic sobre la info del CENSO. |  | 5%
2. Entrega Estudio preliminar.
2.1 Análisis de la información recopilada. | Documento | 1 | 15% |  | 2015-05-11 | 2015-05-15 | 0.57143 | Con la respuesta de Mintic se construyó la muestra de sociedades a analizar para el estudio, estableciendo la situación y el tamaño. |  | 15%
2.2 Elaboracion del estudio del sector. | Documento | 1 | 15% |  | 2015-05-15 | 2015-06-25 | 6 | Desde la Delegatura de Asuntos Económicos se ajustó la estructura de los estudios y se cambió la fecha de elaboración de los informes dando prioridad a los sectores analizados en años anteriores. Lo anterior hizo que se modificara la fecha de elaboración del estudio de software. |  | 15%
3. Entrega Estudio definitivo. | Documento | 1 | 50% |  | 2015-06-25 | 2015-06-29 | 1 | El estudio ya fue entregado al Delegado Juan Antonio Duque y a la coordinadora María Teresa Camacho. Se realizaron los cambios de estructura y presentación propuestos por el Delgado y la Coordinadora. |  | 50%
4. Publicación y Socialización del Estudio realizados. | Publicación | 1 | 10% | Edgar Reinel Laiton Asesor de Comunicaciones Despacho del Superintendente | 2015-06-29 | 2015-07-31 | 4.5714 | El estudio del sector de Software fue publicado en la página de la Superintendencia de Sociedades el día viernes 31 de julio. La ruta de publicación es Superintendencia de Sociedades>Asunto Económico y Contables>Estudios y Supervisión por Riesgo>Estudios Económicos y Financieros>Sectores Económico. |  | 10%
TOTALES |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Estudio de desemepeño financiero sector software
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
* Se adopta la metodologia establecida por la entidad - el reporte de riesgos se podra consultar en la herramienta ERA KAIROS.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento