## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Gobierno de la Información - Fase II
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Gobierno de la Información - Fase II
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos, para cuyo efecto se utilizarán las tecnologías de la información que sean necesarias para facilitar la gestión de la entidad
ESTRATEGIA | Implementación de soluciones tecnológicas necesarias para la atención de los trámites y servicios prestados por la Entidad
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar las políticas de Calidad de Información de la Superintendencia de Sociedades
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | La implementación de los procedimientos inherentes a cada política
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar roles y responsabilidades sobre los datos dentro de la Entidad
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Gobierno de la Información - Fase II
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Porcentaje de cumplimiento de entregas durante el periodo Cumplimiento = 27 Documentos en Fecha / 27 Documentos Entregas Programadas, dando un cumplimiento del 100% a este indicador en su totalidad. Para la primera Etapa el indicador fue de 37% con 10 Documentos entregados / 27 Documentos programados en Todo el proyecto dados para la semana 6. Para la Segunda Etapa el indicador fue de 22% con 6 Documentos Entregados / 27 Documentos programados en Todo el proyecto y del 59 % con 16 Documentos Entregados / 27 programados en todo el proyecto dados para la semana 19. Para la Tercera Etapa el indicador fue de 29% con 8 Documentos Entregados / 27 Documentos programados en Todo el proyecto y del 88% con 24 Documentos Entregados / 27 programados en todo el proyecto dados para la semana 22. Para la Liquidación del Contrato fue de 11% con 3 Documentos Entregados / 27 Documentos programados en Todo el proyecto y del 100% con 27 Docuemntos Entregados / 27 programados en todo el proyecto dados para la semana 22. Para cada etapa se dio un cumplimiento del 100%.
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Porcentaje (%) | 100% | Semanal | Descendente | Entregas en Fechas _____________________________ Entregas Programadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Gobierno de la Información - Fase II
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Dr. Juan Antonio Duque Duque | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | NO APLICA
Gerente | Amanda Fernández | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fábrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | NO APLICA
Lider funcional | Fabioan Ulises Velandia Soto | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | NO APLICA
Lider funcional | Funcionarios Grupo Arquitectura de Datos
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Dr. Juan Antonio Duque Duque | Patrocinador | Deisy Salazar | Gerente del Proyecto | deisy.salazar@co.pwc.com
Amanda Fernández | Gerente | Jonier Rojas Caballero | Director de Consultoría | jonier.rojas@co.pwc.com
Fabian Ulises Velandia Soto | Lideres | Maribel Diaz | Consultor Estratégico | Maribel.x,diaz@co.pwc.com
Dirección de Informática y Desarrollo | Líderes técnicos | Alexandra Gutiérrez | Consultor Técnico | alexandra.gutierrez@co.pwc.com
|  | Juan Pulido | Documentador | juan.pulido@co.pwc.com
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Gobierno de la Información - Fase II
| NOMBRE DEL PROYECTO | Gobierno de la Información - Fase II
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| NUMERO DE CDP | 48215
| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | 666309000
| APROPIACION INICIAL | 666309000
| VALOR COMPROMETIDO | 666309000
| VALOR OBLIGADO | 666309000
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Gobierno de la Información - Fase II
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Dr. Juan Antonio Duque Duque | Superitnendente Delegado de Asuntos Económicos y Contables |  | jduque@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Ever Castro | Coordinador grupo de Atención al ciudadano |  |  | Interno | Neutral
Dirección de Informática y Desarrollo | Director |  | jorgeg@superociedades.gov.co | Interno | A favor
Hoslander Adlai Saenz | Coordinador grupo de Arquitectura de Negocios |  | HoslanderS@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Amanda Rocío Fernández Rico | Coordinaora Grupo de Arquitectura de Datos |  | AmandaF@supersociedaes.gov.co | Interno | A favor
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Gobierno de la Información - Fase II
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Dr. Juan Antonio Duque | Reunión | Revisión relacionada con toma de decisiones e Informar avances del mismo. | Mensual |  | Acta de Seguimiento
Ing. Jorge Gómez | Mail | Informar avances del proyecto | Según Requerimiento |  | Correo de Respuesta
Usuarios Internos | Memorando, Reunión o Mail | Informar o requerir apoyo para el desarrollo del proyecto | Según Requerimiento |  | Número del Memorando
Usuarios Finales Internos | Acto administrativo | Informar el desarrollo y puesta en producción del proyecto | Finalizado Proyecto |  | Número del Acto Administrativo
Página
Inicial
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Gobierno de la Información - Fase II
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Instauración de las políticas de Gobierno de la Información. |  | EGISS-1 | Superintendencia de Sociedades |  | 2015-12-18 | Los criterios de aceptación son definidos por la supervisión y gerencia del proyecto, de acuerdo a los criterios de aceptación definidos al inicio del ejecución del proyecto.
Robustecer el modelo de gobierno para que este sea sostenible y administrable. |  | EGISS-2 | Superintendencia de Sociedades |  | 2015-12-18 | Los criterios de aceptación son definidos por la supervisión y gerencia del proyecto, de acuerdo a los criterios de aceptación definidos al inicio del ejecución del proyecto.
Definir estrategia de adaptación y cambio cultural a las políticas de Gobierno |  | EGISS-3 | Superintendencia de Sociedades |  | 2015-12-18 | Los criterios de aceptación son definidos por la supervisión y gerencia del proyecto, de acuerdo a los criterios de aceptación definidos al inicio del ejecución del proyecto.
Ejecutar las estrategias de cambio cultural. |  | EGISS-4 | Superintendencia de Sociedades |  | 2015-12-18 | Los criterios de aceptación son definidos por la supervisión y gerencia del proyecto, de acuerdo a los criterios de aceptación definidos al inicio del ejecución del proyecto.
Publicar artefactos de Gobierno en el SGI |  | EGISS-5 | Superintendencia de Sociedades |  | 2015-12-18 | Los criterios de aceptación son definidos por la supervisión y gerencia del proyecto, de acuerdo a los criterios de aceptación definidos al inicio del ejecución del proyecto.
Definir términos de referencia y estudio de mercado para la adquisición de herramientas tecnologías que administren y gestionen el modelo de gobierno de la información. |  | EGISS-6 | Superintendencia de Sociedades |  | 2015-12-18 | Los criterios de aceptación son definidos por la supervisión y gerencia del proyecto, de acuerdo a los criterios de aceptación definidos al inicio del ejecución del proyecto.
Desarrollar la hoja de ruta posterior al desarrollo del proyecto con recomendaciones y lineamientos para continuar con la ejecución del proyecto en su tercera fase |  | EGISS-7 | Superintendencia de Sociedades |  | 2015-12-18 | Los criterios de aceptación son definidos por la supervisión y gerencia del proyecto, de acuerdo a los criterios de aceptación definidos al inicio del ejecución del proyecto.
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indicar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Gobierno de la Información - Fase II
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Implementación de políticas, procedimientos y gestión del cambio cultural e implementación de la herramienta tecnológica.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No serán tenidas en cuenta otras políticas diferentes a la política central y sus diez políticas creadas. Pueden ser modificadas o complementadas pero no pueden generarse en este proceso la inclusión de otras.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Se debe tener el tiempo como la mayor restricción en el desarrollo del proyecto. La implementación no contempla Hardware.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Existencia de un Modelo de Gobierno de Datos
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Herramienta parametrizada, manuales, documentos de indicadores y mediciones, informe final del proyecto.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Gobierno de la Información - Fase II
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Planeación del Proyecto | Cronograma | 1 | 10% | Miller Saavedra | 2015-02-11 | 2015-03-13 | 4.2857 | Se realizó el cronograma del proyecto teniendo en cuenta las actividades a realizar en las estapas precontractual y contractual. Se realizaron invitaciones a los proveedores: Nytec ltda, Abits Colombia SAS, Colombeia del grupo ENIAC, Asesoftware, entre otros, para conocer su puntos de vista acerca da aspectos tecnicos a tener en cuenta para el desarrollo de este tipo de proyectos. | 2015-03-13 | 10%
Generación de Estudio de Conveniencia | Estudio de Conveniencia | 1 | 10% | Miller Saavedra | 2015-03-16 | 2015-04-17 | 4.5714 | Se realizó la ficha técnica del proyecto con: * descripción de la necesidad, objetivos y antecedentes. * diseño de la solución requerida, incluyendo etapas para el desarrollo del contrato, sus actividades, entregables y detalle de los aspectos mínimos que estos deben contener. * el personal necesario para la ejecución del mismo, describiendo los perfiles academicos requeridos y su experiencia. Adicionalmen la dedicación requerida al proyecto. Se remitieron solicitudes de cotizaciones a los siguientes proveedores: Colombeia Grupo ENIAC, Nytec ltda, Asesoftware, Abits Colombia SAS, Price Waterhouse Coopers, Erns & Young, KPMG, Delloite, GATI consultores, Intellego, Microsoft, SAS, IT Synergy, Efron Consulting, Pointmind, SM Techno e Indra. Hoy 08-04-2014 se estan recibiendo y consolidando las respectivas cotizaciones. Estudio de Conveniencia radicado en el Grupo de Contratos. | 2015-04-20 | 10%
Actividades relacionadas con la publicación de pliegos o lo correspondiente según tipo de contratación. | Estudio Publicado | 1 | 20% | Fabian Vicente Mayor | 2015-04-20 | 2015-05-06 | 2.2857 | Terminos de referencia publicados en el Portal de Colombia compra eficiente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-3827465 | 2015-05-15 | 20%
Contrato adjudicado | Contarto firmado | 1 | 10% | Fabian Vicente Mayor | 2015-05-07 | 2015-06-26 | 7.1429 | Se realizó la revisión de la coherencia y consistencia de la oferta economica del primer elegible, para su adjudicacion el dia 24/06/2015. El proponente al que se le adjudicó el proyecto es Price Waterhouse Coopers. | 2015-06-24 | 10%
Ejecución del contrato Etapa 1: Planeación y creación de metodología. Etapa 2: Instauración de artefactos de gobierno y gestión de cambio cultural. Etapa 3: Desarrollo de estudio de mercado para la adquisición de herramientas tecnológicas que gestionen y administren el Gobierno de la Información. | Etapa 1: Documentos Etapa 2: Documentos sobre ejecución. Etapa 3: Documentos de terminos de referencia | Etapa 1: 4 Etapa 2: 5 Etapa 3: 4 | 50% | Fabian Ulises Velandia Soto | 2015-06-30 | 2015-12-18 | 24.4286 | 1. El avance del proyecto es del 100%, lo cual significa el 50% de ejecución de esta actividad. 2. Se realizo el cierre administrativo del contrato el día 21 de Diciembre de 2015 con la realización de todos los documentos requerido en el pliego de condiciones para la ejecución de este contrato.. 3. Los soportes del proyecto los encuentra en el sitio del proyecto http://intranet/DAEC/GE/CD/GIF2/default.aspx | 2015-12-18 | 50%
TOTALES |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Gobierno de la Información - Fase II
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
* Se adopta la metodologia establecida por la entidad - el reporte de riesgos se podra consultar en la herramienta ERA KAIROS.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento