## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Implementación Política Gobierno en Línea - GEL
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación Política Gobierno en Línea - GEL
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos, para cuyo efecto se utilizarán las tecnologías de la información que sean necesarias para facilitar la gestión de la entidad
ESTRATEGIA | Cumplimiento de los lineamientos y políticas de Gobierno en Línea.
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Seguimiento del Ministerio de TICs y Mincom, al cumplimiento de la Estrategia de Gobierno En línea.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Mantener actualizada la información suministrada en GEL conforme a los trabajos internos de la Entidad.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Actualizar los componentes del GEL
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Obtener reportes de seguimiento de acuerdo a las entregas o actualizaciones que se realicen en GEL.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación Política Gobierno en Línea - GEL
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Evaluacion promedio de las fases: Información, Trasnformacion, democracia, interaccion
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | porcentaje de avance en fases | 70% | Semestral | Ascendente | Porcentaje del documento en PESGA
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Héctor Gerardo Guerrero García.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación Política Gobierno en Línea - GEL
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Director de Informática y Desarrollo | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Contratación para el desarrollo de la herramienta
Gerente | Coordinador de Sistemas y Arquitectura del Tecnología | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Una persona para estar haciendo seguimiento y diligenciamiento de los formularios web en el portal del GEL.
Lider funcional | Gerardo Reyes | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Un funcionario
| Evert Castro | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Conocimiento en atención al ciudadano
| Julio Roberto Romero | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Funcionario con conocimientos en desarrollo de aplicaciones
| Hoslander | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Funcionario con conocimientos en Arquitectura Empresarial y sistema de gestión Integrado.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA
NOMBRE | ROL | MEDIO | FRECUENCIA | QUE
Jorge Bernardo Gómez Rodriguez | Patrocinador | E-MAIL | Semanal
Héctor Gerardo Guerrero | Gerente | E-MAIL
Gerardo Reyes | Lider funcional | E-MAIL | Quincenal
Evert Castro | Lider funcional | E-MAIL | Quincenal
Hoslander Saenz | Lider funcional | E-MAIL | Quincenal
Julio Roberto Romero | Lider funcional | E-MAIL | Quincenal
Carlos Enrique Polanía | Patrocinador | E-MAIL | Quincenal
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C12: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Implementación Política Gobierno en Línea - GEL
| NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación Política Gobierno en Línea - GEL
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación Política Gobierno en Línea - GEL
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Francisco Reyes Villamizar | Superintendente de Sociedades | 2201000 | N/A | Interno | A favor
Jorge Bernardo Gómez Rodríguez | Director de Informática y Desarrollo | 2201000 | N/A | Interno | A favor
Julio Roberto Romero | Coordinador Grupo de Innovación y Arquitectura de Aplicaciones | 2201000 | N/A | Interno | A favor
Evert Castro | Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano | 2201000 | N/A | Interno | A favor
Luz Amparo Macías | Subdirectora Administrativa | 2201000 | N/A | Interno | A favor
Ligia Stella Rodriguez Hernandez | Secretaria General | 2201000 | N/A | Interno | A favor
Hoslander Saenz | Coordinador Grupo de Arquitectura de Negocio y Sitema de Gestión Integrado | 2201000 | N/A | Interno | A favor
Héctor Guerrero | Coordinador Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología | 2201000 | N/A | Interno | A favor
Quién en MINTIC es la persona que nos monitorea, porque es un interesado muy importante, yoleida Galvis, Articuladora de Min Comercio | Articuladora de Min Comercio
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación Política Gobierno en Línea - GEL
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Francisco Reyes Villamizar |  | Presentar seguimiento de avance | Semestral | Héctor Guerrero | Informe de Seguimiento
Jorge Bernardo Gómez Rodríguez |  | Presentar seguimiento de avance | Semestral | Héctor Guerrero | Informe de Seguimiento
Ligia Stella Rodriguez Hernandez |  | Presentar seguimiento de presupuesto | Semestral | Héctor Guerrero | Informe de Seguimiento
Hoslander Saenz |  | Seguimiento ejecución | Semestral | Héctor Guerrero | Correos electrónicos
Quién en MINTIC es la persona que nos monitorea, porque es un interesado muy imprtante |  | Seguimiento ejecución | Semestral | Héctor Guerrero | Correos electrónicos
Francisco Reyes Villamizar |  | Presentar seguimiento de avance | Semestral | Héctor Guerrero | Informe de Seguimiento
Jorge Bernardo Gómez Rodríguez |  | Presentar seguimiento de avance | Semestral | Héctor Guerrero | Informe de Seguimiento
Ligia Stella Rodriguez Hernandez |  | Presentar seguimiento de presupuesto | Semestral | Héctor Guerrero | Informe de Seguimiento
Hoslander Saenz |  | Seguimiento ejecución | Semestral | Héctor Guerrero | Correos electrónicos
Quién en MINTIC es la persona que nos monitorea, porque es un interesado muy imprtante |  | Seguimiento ejecución | Semestral | Héctor Guerrero | Correos electrónicos
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación Política Gobierno en Línea - GEL
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Necesidad planteada por el Gobierno Nacional de la implementacion de Gobierno en Línea |  |  | GEL | Cumplir con los lineamientos del Manual GEL, Se elaborará el "project" donde se detallan las actividades para lograr los entregables. Las actividades están alineadas con el manual de referencia del GEL, para cada uno de los componentes de GEL (TIC PARA SERVICIOS, TIC PARA GOBIERNO ABIERTO, TIC PARA GESTION Y SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN) | 2015-12-30 | Documento de FURAG diligenciado
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Tiempo, hasta 30 de diciembre de 2015, calidad de acuerdo a los criterios de aceptación (FURAG)
Cambio de versión del manual, cambios en el mapa de ruta, cambios en el decreto 2573
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE
Componentes implementados en los siguientes porcentajes: TIC para servicios (90%); TIC para gobierno abierto (90%); TIC para gestión (25%) y seguridad y privacidad de la información (40%) Documento del FURAG diligenciado e informe del GEL
EXCLUSIONES DEL PROYECTO
Documento del FURAG diligenciado y porcentajes de implementacion cumplidos
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Tiempo, hasta 30 de diciembre de 2015, calidad de acuerdo a los criterios de aceptación (FURAG)
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Cambio de versión del manual, cambios en el mapa de ruta, cambios en el decreto 2573
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Componentes implementados en los siguientes porcentajes: TIC para servicios (90%); TIC para gobierno abierto (90%); TIC para gestión (25%) y seguridad y privacidad de la información (40%) Documento del FURAG diligenciado e informe del GEL
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Documento del FURAG diligenciado y porcentajes de implementacion cumplidos
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Implementación Política Gobierno en Línea - GEL
ACTIVIDADES |  | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Identificación de actividades, roles y responsabilidades |  | Documento | 0% | 100% | Héctor Guerrero | 2015-06-01 | 2015-11-30 | 182 | Noviembre 02 de 2015 | 2015-10-01 | 0%
Plan de trabajo para implementacion de componentes de acuerdo al Decreto 2573 de 2014 |  | Ficha Técnica del proyecto | 100% |  | Héctor Guerrero | 2015-06-01 | 2015-11-30 | 182 | julio 08 de 2015 | 2015-11-30 | 0
TIC PARA SERVICIOS |  | Lineamientos | 22.38% | 89.5% | Héctor Guerrero | 2015-06-01 | 2015-11-30 | 182 | Mensual | 2015-11-30 | 22.38%
Servicios centrados en el usuario | Caracterización de usuarios | http://intranet/DSS/OAP/DOCS/Documentos/Año%202015/Planes%20de%20Mejoramiento%202015/GESTION%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20Y%20TECNOLOGIAS%20DE%20INFORMACION/Soportes/SOP_01ACT01_Plan%20Actualizado%20Lineamientos%20GEL.xlsx | 6.8% | 6.8% | [5 empty] | 2015-10-30
| Accesibilidad |  | 6.8% | 6.8% | [5 empty] | 2015-10-30
| Usabilidad |  | 6.8% | 6.8% | [5 empty] | 2015-10-30
2015-10-30
| Promoción |  | 6.8% | 6.8% | [5 empty] | 2015-10-30
| Evaluación de la satisfacción del usuario |  | 6.8% | 6.8% | [5 empty] | 2015-10-30
| Mejoramiento continuo |  | 2.7% | 2.7% | [5 empty] | 2015-10-30
Sistema integrado peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) | Sistema web de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias |  | 4.8% | 4.8% | [5 empty] | 2015-06-01
| Sistema móvil de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias |  | 1.5% | 1.5% | [5 empty] | 2015-10-16
| Sistema integrado de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) |  | 1.5% | 1.5% | [5 empty] | 2015-10-16
Trámites y servicios en línea: | Formularios descargables, diligenciables y transaccionales |  | 15% | 15% | [5 empty] | 2015-10-16
| Certificaciones y constancias en línea |  | 10% | 10% | [5 empty] | 2015-10-16
| Trámites y servicios en línea |  | 20% | 20% | [5 empty] | 2015-06-01
TIC PARA EL GOBIERNO ABIERTO |  | Lineamientos | 23.28% | 90.1% | Héctor Guerrero | 2015-06-01 | 2015-11-30 | 182 | Mensual | 2015-11-30 | 23.28%
Transparencia | Acceso a la información pública | http://intranet/DSS/OAP/DOCS/Documentos/Año%202015/Planes%20de%20Mejoramiento%202015/GESTION%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20Y%20TECNOLOGIAS%20DE%20INFORMACION/Soportes/SOP_01ACT01_Plan%20Actualizado%20Lineamientos%20GEL.xlsx | 13.3% | 13.3% | [5 empty] | 2015-06-01
| Rendición de cuentas |  | 13.3% | 13.3% | [5 empty] | 2015-06-01
| Datos abiertos |  | 10% | 10% | [5 empty] | 2015-10-30
Participación | Alistamiento para la participación por medios electrónicos |  | 13.3% | 13.3% | [5 empty] | 2015-10-30
| Consulta a la ciudadanía |  | 13.3% | 13.3% | [5 empty] | 2015-10-30
| Toma de decisiones |  | 10% | 10% | [5 empty] | 2015-10-30
Colaboración | Innovación abierta |  | 19.9% | 16.9% | [5 empty] | 2015-10-30
TIC PARA LA GESTION |  | Lineamientos | 18.38% | 73.5% | Héctor Guerrero | 2015-06-01 | 2015-11-30 | 182 | Mensual | 2015-11-30 | 18.38%
Estrategia de TI | Entendimiento Estratégico | http://intranet/DSS/OAP/DOCS/Documentos/Año%202015/Planes%20de%20Mejoramiento%202015/GESTION%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20Y%20TECNOLOGIAS%20DE%20INFORMACION/Soportes/SOP_01ACT01_Plan%20Actualizado%20Lineamientos%20GEL.xlsx | 2% | 2% | [5 empty] | 2015-10-30
| Direccionamiento Estratégico de TI |  | 3% | 3% | [5 empty] | 2015-10-30
| Implementación de la Estrategia de TI |  | 3% | 3% | [5 empty] | 2015-10-30
| Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de TI |  | 3% | 3% | [5 empty] | 2015-10-30
Gobierno de TI | Alineación |  | 3% | 3% | [5 empty] | 2015-10-30
| Esquema de Gobierno de TI |  | 3% | 3% | [5 empty] | 2015-10-30
| Gestión Integral de Proyectos de TI |  | 3% | 3% | [5 empty] | 2015-10-30
| Gestión de la Operación de TI |  | 3% | 3% | [5 empty] | 2015-10-30
Información | Planeación y Gobierno de Componentes de Información |  | 2% | 2% | [5 empty] | 2015-10-30
| Diseño de los Componentes de Información |  | 3% | 3% | [5 empty] | 2015-10-30
| Análisis y Aprovechamiento de Componentes de Información |  | 3% | 3% | [5 empty] | 2015-10-30
| Gestión de la Calidad y de Seguridad de los Componentes de Información |  | 2% | 2% | [5 empty] | 2015-10-30
Sistemas de Información | Planeación y gestión de los Sistemas de Información |  | 3% | 3% | [5 empty] | 2015-10-30
| Diseño de los Sistemas de Información |  | 3% | 3% | [5 empty] | 2015-10-30
| Ciclo de Vida de los Sistemas de Información |  | 2.5% | 2.5% | [5 empty] | 2015-10-30
| Soporte de los Sistemas de Información |  | 3% | 3% | [5 empty] | 2015-10-30
| Gestión de Seguridad y Calidad de los Sistemas de Información |  | 3% | 3% | [5 empty] | 2015-10-30
Servicios Tecnológicos | Planeación y Gestión de los Servicios Tecnológicos |  | 3% | 3% | [5 empty] | 2015-10-30
| Operación de Servicios Tecnológicos |  | 3% | 3% | [5 empty] | 2015-10-30
| Soporte de Servicios Tecnológicos |  | 3% | 3% | [5 empty] | 2015-10-30
| Gestión de la Calidad y Seguridad de Servicios Tecnológicos |  | 3% | 3% | [5 empty] | 2015-10-30
Uso y Apropiación | Estrategia para el uso y apropiación de TI |  | 2% | 2% | [5 empty] | 2015-10-30
| Gestión del cambio de TI |  | 2% | 2% | [5 empty] | 2015-10-30
| Medición de resultados de uso y apropiación |  | 2% | 2% | [5 empty] | 2015-10-30
Capacidades Institucionales | Uso eficiente del papel |  | 2% | 2% | [5 empty] | 2015-10-30
| Gestión de documentos electrónicos |  | 3% | 3% | [5 empty] | 2015-10-30
| Automatización de procesos y procedimientos |  | 3% | 3% | [5 empty] | 2015-10-30
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION |  | Lineamientos | 19.5% | 78% | Héctor Guerrero | 2015-06-01 | 2015-11-30 | 182 | Mensual | 2015-11-30 | 19.5%
Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información | Diagnóstico de Seguridad y Privacidad | http://intranet/DSS/OAP/DOCS/Documentos/Año%202015/Planes%20de%20Mejoramiento%202015/GESTION%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20Y%20TECNOLOGIAS%20DE%20INFORMACION/Soportes/SOP_01ACT01_Plan%20Actualizado%20Lineamientos%20GEL.xlsx | 15% | 15% | [5 empty] | 2015-10-30
| Plan de Seguridad y Privacidad de la Información |  | 8% | 8% | [5 empty] | 2015-10-30
Implementación del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información | Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información |  | 30% | 30% | [5 empty] | 2015-10-30
Monitoreo y mejoramiento continuo | Evaluación del desempeño |  | 25% | 25% | [5 empty] | 2015-10-30
AVANCE | [10 empty] | 83.525
- Presentación del nuevo articulador del sector Comercio
- Presentación del nuevo modelo de acompañamiento
- Socialización de los resultados del índice de Gobierno en línea 2014
- Profundización - Alcance de la Estrategia y sus componentes
De: Paola Elvira Thiriat Tovar [mailto:pthiriat@mintic.gov.co]
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2015 08:24 a.m.
Para: Ixel Rodríguez Correa; PES FIDUCOLDEX; Ivan Serrano; Maria Jose Naranjo; Leonor León Velasco; atencion.ciudadano@jcc.gov.co; calidad1@jcc.gov.co; jackeline.acuna@bancoldex.com; Jaroslav Marlen Lopez (jlopez@sic.gov.co); Omar Enrique Mejia Vargas; Edgar Carrillo Moncada; 'adorado@artesanias.com.co'; SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES; Vanessa Tenorio Mejia; Elman L. Corredor Leon
Asunto: Taller Sector Comercio
Formulas:
FECHA CIERRE = [FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN]
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación Política Gobierno en Línea - GEL
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
No contar con el recurso humano capacitado que actualice el formulario Web.
Los responsables de cada proceso no adelanten las actividades o lineamientos que deben implementar
Que no se realicen los seguimientos mensuales para determinar el avance del proyecto
Que no se realice el seguimiento y monitoreo de la línea base del alcance
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento