## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Implementación Modelo de Colaboración en Intranet
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación Modelo de Colaboración en Intranet
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos, para cuyo efecto se utilizarán las tecnologías de la información que sean necesarias para facilitar la gestión de la Entidad.
ESTRATEGIA | Mejoramiento de los servicios de TI alineados a las necesidades y servicios de la Entidad
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Permitir que los funcionarios de los diferentes grupos de trabajo puedan compartir documentos de trabajo del día a día, y para algunos de ellos pueda haber un trabajo colaborativo es decir revisiones y aprobaciones para su generación oficial.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Identificar los tipos documetnales en las diferentes áreas
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Definir y configurar las librerias o listas necesarias por las áreas
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementación y socialización del nuevo enfoque y desmantelamiento de carpetas conmpartidas
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación Modelo de Colaboración en Intranet
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Número de grupos con su data en Sharepoint
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficiencia | Número de grupos con su data en Sharepoint | 100% de la Entidad en Sharepoint | Semanal | Ascendente | # Grupos en Sharepoint / Total Grupos de la Entidad
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación Modelo de Colaboración en Intranet
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Director de Informática y Desarrollo | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Supervisar desarrollo de proyecto
Gerente | Coordinador Grupo de Innovación y Desarrollo | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Gerencia de proyectos y medtodología Conocimientos técnicos en Sharepoint
Lider funcional | Jeny Shirley Díaz | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Conocimientos técnicos en Sharepoint
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Jorge Bernardo Gomez R | Patrocinador | Fábrica de Software | Desarrollador
Francisco Argüello Zutta | Gerente
Jeny Shirley Diaz | Lider funcional
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Implementación Modelo de Colaboración en Intranet
| NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación Modelo de Colaboración en Intranet
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación Modelo de Colaboración en Intranet
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Jorge Bernardo Gomez | Director de Informática y Desarrollo | 2201000 | N/A | Interno | A favor
Ligia S. Bejarano | Secretaria General | 2201000 | N/A | Interno | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación Modelo de Colaboración en Intranet
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Ligia S. Bejarano | Reunión | Seguimiento avance | Semanal | Director de Informática y Desarrollo | Cronograma de avance de proyecto
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación Modelo de Colaboración en Intranet
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
con seder permisos a la carpeta compartida en la intranet que se encuentra en la subdirección financiera, |  |  | Piedad Torres Rubio |  |  | 2015-04-22
Creacion del sitio del Grupo de Contabilidad |  |  | Nancy Arias Rodriguez |  |  | 2015-03-20
Creacion del sitio del Grupo de Administrativa |  |  | Claudia Patricia Castillo Silva |  |  | 2015-03-17
Creacion del sitio del Grupo de Notificaciones |  |  | Dalia Ines Olarte Martinez |  |  | 2015-03-09
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación Modelo de Colaboración en Intranet
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Funcionarios de los diferentes grupos de trabajo puedan compartir documentos de trabajo, en SharePoint a través de la implementación de los componentes en la plataforma, que permitan a los grupos de la Entidad trabajar sobre la herramienta de colaboración.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Flujos de trabajo sobre los documentos
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Configuración del modelo de gobernabilidad en cada grupo y sincronización automatica con el AD
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Resistencia al cambio: por parte de los usuarios y sigan almacenando archivos localmente. Infraestructura tecnológica no adecuada: Que la infraestruictura no soporte el volumen de trabsacciones e información.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | 5 Grupos (Planeación, Reorganización, Cobro Coactivo, Talento Humano y Tesorería)
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Actas de recepción de usuarios funcionales de cada grupo.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Implementación Modelo de Colaboración en Intranet
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Identificación de los tipos documentales requeridos en las áreas | Documento de identificación de tipos documentales por áreas | identificar la totalidad de tipos de archivos que usan los diferentes grupos de la Entidad | 20% | Líder funcional | 2015-03-16 | 2015-04-03 | 18 | Se identificaron los tipos de Archivos que son: Autos,Resoluciones,Memorandos,Actas. Etc Etapa1 | 2015-05-30 | 20
Definición y configuración de las librerías o listas necesarias para las áreas | Sitio o lista implementada en SharePoint | Configurar el (los) sitios para cubrir las necesidades de colaboración de los grupos | 25% | Líder funcional Gerente de proyecto | 2015-04-06 | 2015-05-08 | 32 | El documento "Informes MODELO DE COLABORACIÓN EN INTRANET.docx" contiene los sitios implementados. Está pendiente el Grupo de Coactiva Etapa2 | 11/08/20158 | 25
Implementación, migración de archivos | Correo o acta firmada por usuarios | Archivos de grupos migrados al sitio en sharePoint de cada grupo | 25% | Líder Funcional | 2015-05-11 | 2015-09-04 | 116 | En el repositorio se encuentran las evidencias (Actas, Correos) de los Grupos a los cuales se les ha realizado la implementación Etapa3 | 2015-09-04 | 25
Socialización y capacitación | Plan de capacitación y socialización | Socializar a cada uno de los grupos y capacitar a cada uno de los que utilicen la herramienta | 20% | Líder funcional Gerente de proyecto | 2015-09-07 | 2015-11-02 | 56 | En el siguinte link se encuentra los diferentes manuales para la socialización del uso de la plataforma, este procedimiento se socializa con los funcionarios finales cada vez que se configura el sitio. Etapa 4 | 2015-09-04 | 19
Desmantelamiento de carpetas compartidas | Pantallazos de los permisos deshabilitados | No utilizar más los archivos almacenados en las carpetas antiguas | 10% | Líder Funcional | 2015-11-03 | 2015-12-31 | 58 |  |  | 9
| AVANCE | [8 empty] | 98
Note on K11: Hace falta migrar Documentos del sitio de red de Coactiva por denegacion de permisos en los archivos, esta actividad se realiza en conjunto con coactiva.
Note on J12: Hasta no tener el 100% de la Información migrada del sitio de Coactiva, no se efectua la capacitacion a los usuarios finales, por tal razon no hay acta firma por el usuario final, aunque el sitio ya este creado. El acta de aceptacion del grupo de Planeacion hace falta que la Firme el Ing. Hoslander. El acta de aceptacion del grupo de Talento Humano hace falta que la Firme la Dra. Maria Fernanda.
Note on J13: Falta Enviar Correo de Socializacion del Manual
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Implementación Modelo de Colaboración en Intranet
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
Deficiencias en la infraestructura tecnologica de la intranet
Resistencia al cambio por parte de los usuarios o funcionarios
Mala configuracion el modelo de gobernabilidad o permisos.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento