## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Motor de Búsqueda Empresarial
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Motor de Búsqueda Empresarial
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Agilizar los procesos, para cuyo efecto se utilizarán las tecnologías de la información que sean necesarias para facilitar la gestión de la entidad
ESTRATEGIA | Automatizar los tramites y servicios que presta la Entidad mediante la integración de los sistemas de información
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Adquirir la Plataforma (Licenciamiento e infraestructura)
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Identificar las fuentes de información estructurada y no estructurada.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Capacitar al recurso humano que utilizará la herramienta.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar búsquedas en todos los sistemas de la Entidad Portal Web
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Motor de Búsqueda Empresarial
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Número de archivos convertidos
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficiencia | Archivos | 1500000 | Trimestral | Ascendente | Número de archivos convertidos / Número total de archivos
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Motor de Búsqueda Empresarial
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Director de Informática y Desarrollo | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Contratación para el desarrollo de la herramienta
Gerente | Coordinador de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones / Coordinador de Sistemas y Arquitectura de Tecnología | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Una persona para la realización de pruebas de usuario. Una persona para el seguimiento y ejecución de la implementación.
Lider funcional | Coordinador de Arquitectura de Datos | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Un funcionario
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Jorge Bernardo Gómez Rodriguez | Patrocinador | ASTRID PEREIRA SIERRA | Gerente técnico | Astrid@creangel.com | 3108523232
Francisco Argüello | Gerente | Claudia Marcela Montenegro | Gerente de negocios | cmontenegro@creangel.com | 3107613097
Héctor Guerrero | Gerente | Angelo Rodríguez | Líder técnico | angelor337@gmail.com
Amanda Fernandez | Lider funcional
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Motor de Búsqueda Empresarial
| NOMBRE DEL PROYECTO | Motor de Búsqueda Empresarial
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| NUMERO DE CDP | 27115
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 888499680
| VALOR COMPROMETIDO | 837166043
| VALOR OBLIGADO | 772206043
64960000
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Motor de Búsqueda Empresarial
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Francisco Reyes Villamizar | Superintendente de Sociedades |  |  | Interno | A favor
Jose Miguel Mendoza Daza | Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles |  |  | Interno | Neutral
Andrés Alfonso Parias Garzón | Superintendente Delegada para la Inspección Vigilancia y Control |  |  | Interno | Neutral
Juan Camilo Herrera Carrillo | Delegado Delegatura de Procedimientos de Insolvencia (E) |  |  | Interno | Neutral
Juan Antonio Duque Duque | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Contables |  |  | Interno | Neutral
Ligia Stella Rodriguez Hernandez | Secretaria General |  |  | Interno | A favor
Jorge Bernardo Gómez Rodríguez | Director Dirección de Informática y Desarrollo |  |  | Interno | A favor
Francisco Argüello Zutta | Coordinador Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones |  |  | Interno | A favor
Héctor Guerrero | Coordinador del Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología |  |  | Interno | A favor
Amanda Fernandez | Coordinadora de Arquitectura de Datos |  |  | Interno | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Motor de Búsqueda Empresarial
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Francisco Reyes Villamizar | Reunión | Presentar seguimiento de avance | Trimestral | Director de Informática y Desarrollo | Informe de Seguimiento
Jose Miguel Mendoza Daza | Reunión | Presentar seguimiento de avance | Trimestral | Director de Informática y Desarrollo | Informe de Seguimiento
Andrés Alfonso Parias Garzón | Reunión | Presentar seguimiento de avance | Trimestral | Director de Informática y Desarrollo | Informe de Seguimiento
Juan Camilo Herrera Carrillo | Reunión | Presentar seguimiento de avance | Trimestral | Director de Informática y Desarrollo | Informe de Seguimiento
Juan Antonio Duque Duque | Reunión | Presentar seguimiento de avance | Trimestral | Director de Informática y Desarrollo | Informe de Seguimiento
Ligia Stella Rodriguez Hernandez | Reunión | Presentar seguimiento de presupuesto | Quincenal | Director de Informática y Desarrollo | Informe de Seguimiento
Jorge Bernardo Gómez Rodríguez | Mail | Seguimiento ejecución | Según requerimiento | Director de Informática y Desarrollo | Correos electrónicos
Francisco Argüello Zutta | Mail | Seguimiento ejecución | Según requerimiento | Director de Informática y Desarrollo | Correos electrónicos
Héctor Guerrero | Mail | Seguimiento ejecución | Según requerimiento | Director de Informática y Desarrollo | Correos electrónicos
Amanda Fernandez | Mail | Seguimiento ejecución | Según requerimiento | Director de Informática y Desarrollo | Correos electrónicos
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Motor de Búsqueda Empresarial
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Necesidad planteada por el programa de Arquitectura Empresarial, para contar con un habilitador tecnológico que permita optimizar el tiempo de búsqueda de la información para cumplir con el acceso con oportunidad a la información, facilitando y optimizando el tiempo de los encargados de las tareas que requieren información. |  |  | Programa de Arquitectura Empresarial | Herramienta implementado. | 2015-12-31 | Uso de la herramienta
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Motor de Búsqueda Empresarial
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Implementar el motor de búsqueda en la infraestructura tecnológica de la Entidad..
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Indexación de imágenes, y activos de información diferentes a documentos en formato .PDF
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | De acuerdo al volúmen de información (Documentos en formato .PDF), puede no llegar a convertirse en su totalidad (A formato .PDF/a) dentro del tiempo inicial estimado.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Errores en la instalación. Errores en la configuración. Problemas en la contratación.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Motor de búsqueda implementado en producción.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Uso de la herramienta
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Motor de Búsqueda Empresarial
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Proceso precontractual | Radicación en contratos | 100% | -
Estudio de conveniencia y oportunidad | ECO | 100% |  | Jorge Bernardo Gómez | 2015-02-25 | 2015-04-09 | 6.1429 | Link | 2015-04-09 | 0%
Elaborar Ficha Técnica | Ficha Técnica |  | 6 | Jorge Bernardo Gómez | 2015-02-25 | 2015-03-03 | 0.85714 |  | 2015-03-03 | 6%
Realizar estudio de mercado | Estudio de Mercado | 100% |  | Jorge Bernardo Gómez | 2015-03-04 | 2015-03-12 | 1.1429 |  | 2015-03-12
Solicitar certificado a Planeación (CDP o ADP) | Presupuesto | 100% |  | Jorge Bernardo Gómez | 2015-03-12 | 2015-03-18 | 0.85714 |  | 2015-03-18
Realizar análisis financiero y estadístico | Estudio del Sector | 100% |  | Jorge Bernardo Gómez | 2015-03-12 | 2015-03-16 | 0.57143 |  | 2015-03-16
Realizar mapa de riesgos | Mapa de Riesgos |  |  | Francisco Argüello | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 0.14286 |  | 2015-03-17
Diligenciar el formato | Análisis de Aplicación de acuerdos comerciales |  |  | Francisco Argüello | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 0 |  | 2015-03-17
Radicar en Contratos y contestar observaciones | Radicaciones | 100% |  | Julieth Pulido / Jorge Bernardo Gómez | 2015-04-01 | 2015-04-09 | 1.1429 | Se radicó en Contratos el 01/04/2015. Se solicitó de parte del Dr. Reyes un análisis de las consultas que tiene la Entidad y la validación del uso del motor empresarial vs. Motor estandar de sitio (ambos de google). En la semana del 11 de mayo al 15 de mayo se sustentará el análisis. La reunión se realizó el 20 de mayo y se estableció que si se pruebe proceder con el proceso de contratación directa. | 2015-04-01
Elaborar presentación y sustentar en Comité | Junta de Contratación | 100% |  | Francisco Argüello / Jorge Bernardo Gómez | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 0.14286 | Calendario Outlook | 2015-05-25
Publicar y establecer plazos | Proceso de Selección | 100% |  | Grupo de Contratos | 2015-04-17 | 2015-05-15 | 4 | Calendario Outlook | 2015-05-26
Verificar requisitos, elaborar memorando, publicar resultados | Verificación de Requisitos | 100% |  | Jorge Bernardo Gómez / Julieth Pulido / Grupo de Contratos | 2015-05-19 | 2015-06-03 | 2.1429 | Calendario Outlook | 2015-05-26
Adjudicar, suscribir contrato y constituir garantías | Adjudicación | 100% |  | Grupo de Contratos | 2015-06-03 | 2015-06-22 | 2.7143 | Calendario Outlook | 2015-05-29
Suscribir acta | Acta Inicio de Ejecución | 100% |  | Julieth Pulido | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 0.14286 | Repositorio SharePoint | 2015-06-09
Instalación | Manual de usuario, técnico, manual de arquitectura | 100% | - | Contratista, Francisco Argüello y Gerardo Reyes | 2015-06-23 | 2015-12-31 | 27.2857 | Hardware en el centro de cómputo | 2015-06-12
Configuración | Documento | 100% | - | Contratista, Francisco Argüello y Gerardo Reyes | 2015-06-23 | 2015-12-31 | 27.2857 | Documento en repositorio de SharePoint | 2015-06-17
Implementación de busquedas | Reportes | 100% | - | Contratista y Francisco Argüello | 2015-06-23 | 2015-12-31 | 27.2857
Capacitación | Listas de asistencia | 100% | - | Contratista | 2015-06-23 | 2015-12-31 | 27.2857 | Agenda Outlook y planilla de asistencia. | 2015-06-22
Inicio de proyecto |  | 100% | 3 |  | 2015-06-05 | 2015-06-10 | 0.71429 |  | 2015-06-09 | 3%
Planeación de la implementación |  | 100% | 4 |  | 2015-06-10 | 2015-06-17 | 1 |  | 2015-06-17 | 4%
Recolección de información |  | 100% | 2 |  | 2015-06-11 | 2015-06-15 | 0.57143 |  | 2015-06-17 | 2%
Implementación |  | 100% | 20 |  | 2015-06-12 | 2015-11-04 | 20.7143 |  | 1900-01-17 | 20%
Entrega equipos a Cliente |  | 100% | 3 |  | 2015-06-12 | 2015-06-17 | 0.71429 |  | 2015-06-12 | 3%
Fase 1 - Configuración básica - Generar busquedas en el portal Web |  | 100% | 8 |  | 2015-06-18 | 2015-08-12 | 7.8571 |  | 2015-11-06 | 8%
Lanzamiento a producción de los productos de la fase |  | 100% | 8 |  | 2015-06-12 | 2015-08-06 | 7.8571 | http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/Resultados_Busqueda.aspx?q=supersociedades | 2015-11-06 | 8%
Fase 2 - Configuración Intermedia - Conversión |  | 100% | 12 |  | 2015-08-12 | 2015-12-15 | 17.8571 | El viernes 20 de nov se inicio el procedimiento de conversión de la documentación de la Oficina Jurídica | 2015-10-05 | 12%
Transformación de contenidos a indexar (Tifs, pds, OCR) |  | 100% | 8 |  | 2015-08-12 | 2015-12-15 | 17.8571 | Se realizaron las verificaciones y el proveedor Tanden dio el OK en la conversión de los archivos con resultados satisfactorios. | 2015-10-05 | 8%
Lanzamiento a producción de los productos de la fase |  | 100% | 4 |  | 2015-10-28 | 2015-11-04 | 1 | http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/Resultados_Busqueda.aspx?q=supersociedades | 2015-10-05 | 4%
Fase 3 - Generar busquedas en Aplicativos |  | 100% | 5 |  | 2015-09-29 | 2015-10-26 | 3.8571 | Se intregó con Postal y Con SIGS satisfactoriamente. |  | 3.5%
Integración con SIGS |  | 100% | 6 |  | 2015-09-29 | 2015-11-26 | 8.2857 | Se realiza busquedas con el contenido de personas naturales y juridicas; las busquedas están dinamicas y con gráficas. Esta pendiente el diseño. | 2015-09-15 | 6%
Indexación |  | 100% | 4 |  | 2015-10-09 | 2015-11-19 | 5.8571 | Se realizó con éxito y tiene el contenido de los datos. | 2015-10-22 | 4%
Lanzamiento a producción de los productos de la fase |  | 100% | 4 |  | 2015-10-20 | 2015-11-26 | 5.2857 | http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/Resultados_Busqueda.aspx?q=supersociedades | 2015-10-05 | 4%
Cierre de proyecto |  | 100% | 1 |  | 2015-12-10 | 2015-12-15 | 0.71429 | http://intranet/DID/DID/Documentos/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FDID%2FDID%2FDocumentos%2FA%C3%91O%202015%2FProcesos%20de%20Contrataci%C3%B3n%2FC060%2DMOTOR%20DE%20BUSQUEDA%2F02%2E%20CONTRACTUAL%2F03%2E%20CIERRE | 2015-12-17 | 1%
Estabilización | Hoja de chequeo | 100% | 2 | Contratista, Francisco Argüello y Gerardo Reyes | 2015-06-23 | 2015-12-31 | 27.2857 | La fase 1 esta estabilizada, se esta estabilizando la fase 3 y está pendiente la fase 2 una vez se tengan los archivos convetidos con OCR. | 2015-12-10 | 2%
AVANCE | [9 empty] | 98.5%
Formulas:
FECHA CIERRE = [FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN]
FECHA CIERRE = [FECHA PROGRAMADA DE INICIO]
Note on K18: Jorge Bernardo Gomez Rodriguez: Se solicitó de parte del Dr. Reyes un análisis de las consultas que tiene la Entidad y la validación del uso del motor empresarial vs. Motor estandar de sitio (ambos de google). En la semana del 11 de mayo al 15 de mayo se sustentará el análisis.
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Motor de Búsqueda Empresarial
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
Presupuestal
No contar con el recurso humano que maneje la herramienta.
No contar con la infraestructura tecnológica.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento