## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Concurso de méritos para proveer los empleos en vacancia definitiva en la Superintendencia de Sociedades.
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Concurso de méritos para proveer los empleos en vacancia definitiva en la Superintendencia de Sociedades.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Fortalecer la estructura institucional y las competencias de los funcionarios.
ESTRATEGIA | Administrar eficazmente el recurso humano de la entidad
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Garantizar el principio del mérito y la igualdad en el acceso en el empleo público
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Iniciar la ejecución del concurso de méritos para proveer los empleos vacantes en la Superintendencia de Sociedades.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Concurso de méritos para proveer los empleos en vacancia definitiva en la Superintendencia de Sociedades.
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Número de actividades ejecutadas/Número de actividades planeadas
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Actividades | 100% | Mensual | Ascendente | Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Funcionario de administración de personal al cual el Coordinador del grupo le designe esta labor
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Concurso de méritos para proveer los empleos en vacancia definitiva en la Superintendencia de Sociedades.
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Liderazgo, comunicación efectiva
Gerente | Secretaria Gebneral | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Liderazgo, comunicación efectiva y trabajo en equipo
Lider funcional | COORDINADOR ADMINISTRACION DE PERSONAL | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Trabajo en equipo, responsabilidad
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
FRENCISCO REYES VILLAMIZAR | Patrocinador | CNSC | EJECUTOR DIRECTO | prodriguez@cnsc.gov.co | 3259700
LIGIA RODRIGUEZ | Gerente
FRIDCY FAURA | Lider funcional
MARIA FERNANDA SOLANO | Responsable comunicaciones internas
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Concurso de méritos para proveer los empleos en vacancia definitiva en la Superintendencia de Sociedades.
| NOMBRE DEL PROYECTO | Concurso de méritos para proveer los empleos en vacancia definitiva en la Superintendencia de Sociedades.
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Concurso de méritos para proveer los empleos en vacancia definitiva en la Superintendencia de Sociedades.
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Francisco Reyes Villamizar | SUPERINTENDENTE | 2201000 | FReyes@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Pedro Rodriguez | Comisionado CNSC | 3259700 | prodriguez@cnsc.gov.co |  | A favor
Maria Fernanda Solano Dumar | COORDINADORA DE GRUPO DESARROLLO TALENTO HUMANO | 2201000 | MariaS@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | Neutral
Arnulfo Súarez Pinzón | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2201000 | ArnulfoS@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Todos los funcionarios de la entidad |  |  |  |  | A favor
Todas personas que se presentan al concurso |  |  |  |  | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Concurso de méritos para proveer los empleos en vacancia definitiva en la Superintendencia de Sociedades.
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Francisco Reyes Villamizar | Reunión | Apoyo al proyecto | SECRETARIA GENERAL | Según requerimiento | Ayuda de memoria
Pedro Rodriguez | Reunión | Enterar a MINCIT sobre el avance de actualización en SIGEP | COORDINADOR ADMINISTRACION DE PERSONAL | Trimestral | mail
Maria Fernanda Solano Dumar | Reunión | Apoyo para la emplementación | COORDINADOR ADMINISTRACION DE PERSONAL | Según requerimiento | Ayuda de memoria
Arnulfo Súarez Pinzón | Mail | Apoyo para la emplementación | COORDINADOR ADMINISTRACION DE PERSONAL | Según requerimiento | mail
Todos los funcionarios de la entidad | Acto administrativo | Socialización para participación en el concurso | SECRETARIA GENERAL | Según requerimiento
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Concurso de méritos para proveer los empleos en vacancia definitiva en la Superintendencia de Sociedades.
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Manual de Funciones |  |  | Fridcy Faura | Si, inicio concurso | 2015-03-30
Empleos a ofertar |  |  | Fridcy Faura | Si, inicio concurso | 2015-03-30
Ejes temáticos |  |  | Fridcy Faura | Si, inicio concurso | 2015-05-17
Opec |  |  | Fridcy Faura | Si, inicio concurso | 2015-05-17
Convocatoria |  |  | Fridcy Faura | Si, inicio concurso | 2015-05-30
Contrato |  |  | Fridcy Faura | Si, ejecución concurso
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Concurso de méritos para proveer los empleos en vacancia definitiva en la Superintendencia de Sociedades.
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Entregar insumos a la CNSC para convocatoria a concurso de méritos para proveer los empleos en vacancia definitiva en la Superintendencia de Sociedades
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Empleos en vacancia definitiva no incluidos en convocatoria
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Competencias de la CNSC
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Contar con los entregables previos para poder expedir convocatoria
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Convocatoria publicada
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Concurso de méritos para proveer los empleos en vacancia definitiva en la Superintendencia de Sociedades.
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
1. Modificar resoluciones de grupos | Resolucion | 1 | 10 | Directivos, Jefes de Oficina y Coordinadores | 2015-01-01 | 2015-03-17 |  | Resolucion | 2015-03-17 | 10%
2. Modificar resoluciones de delegación de funciones y competencias | Resolucion | 1 | 10 | Directivos, Jefes de Oficina y Coordinadores | 2015-01-01 | 2015-03-17 |  | Resolucion | 2015-03-17 | 10%
3. Modificar Manual de funciones | Resolucion y manual | 1 | 10 | Directivos, Jefes de Oficina y Coordinadores | 2015-01-01 | 2015-03-17 |  | Resolucion y manual | 2015-03-17 | 10%
4. Definir empleos a ofertar y ejes temáticos | Documento de diagnóstico | 1 | 10 | Directivos, Jefes de Oficina y Coordinadores | 2015-03-24 | 2015-06-30 |  | Documento de diagnóstico empleos a ofertar y ejes temáticos preliminares | 2015-06-30 | 10%
5. Diligenciar la Oferta Pública de Empleos de Carrera | Opec cargada | 1 | 10 | Coordinador de Administración de Personal | 2015-04-01 | 2015-06-15 |  | 90% de empleos cargados en opec | 2015-06-15 | 10%
6. Realizar ajustes a la convocatoria para proveer en un concurso de méritos los empleos de carrera y presentar propuesta a la CNSC. | Acto administrativo ajustado | 1 | 20 | Superintendente de Sociedades, Secretaria General y Coordinador de Administración de Personal | 2015-04-01 | 2015-06-30 |  | Proyecto de acuerdo remitido a CNSC | 2015-06-30 | 20%
7. Publicar la Convocatoria | Publicacion convocatoria | 1 | 10 | CNSC | 2015-06-30 | 2015-07-30 |  |  | 2015-07-30 | 10%
8. Apoyar a la cnsc en la estructuración de estudios previos para el proceso de selección o escogencia del tercero o terceros que desarrolle(n) el proceso de selección para la provisión de empleos vacantes del sistema específico de carrera administrativa de la planta global de personal de la Superintendencia de Sociedades. | Ayudas de memoria y emails | 3 | 10 | Coordinador de Administración de Personal | 2015-07-01 | 2015-10-30 |  |  | 2015-10-30 | 10%
9. Apoyar a la CNSC en el desarrollo de actividades en las que por disposición de ese organismo la Superintendencia de Sociedades deba participar en el desarrollo de la convocatoria. | Ayudas de memoria y emails | 3 | 10 | Coordinador de Administración de Personal | 2015-10-30 | 2015-12-31 |  |  | 2015-12-31 | 10%
|  |  | 100 | [6 empty] | 100%
Formulas:
FECHA CIERRE = [FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN]
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Concurso de méritos para proveer los empleos en vacancia definitiva en la Superintendencia de Sociedades.
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
Que la entidad no tenga a tiempo los entregables eperados, Que la CNSC no desarrolle el proceso según tiempos previstos. Que no se contrate 3o. Encargado de la ejecución del concurso. Que el costo del concurso aumente
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento