## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | TELETRABAJO
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | TELETRABAJO
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Implementar una nueva forma de oreganización laboral y la generación de autoempleo
ESTRATEGIA | Administrar eficazmente el recurso humano de la Entidad
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Promover ila implementación del trabajo como mecanismo de generación de empleo complementario al existente, que le permita a los funcionarios, desarrollar su gestión desde un sitio diferente a las instalaciones de la Suprintendencia.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Mejorar calidad de vida del funcionario.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Liberar espacio físico en las oficinas.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Reducir la circulación de personas y vehículos en la ciudad.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Reducir los costos de rodamiento de los funcionarios y los costos asociados al funcionamiento de la Superintendencia
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Apoyar el desarrollo de una cultura hacia la tecnología de la información
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Propiciar el uso óptimo de recursos que tiene la entidad
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B25: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D25: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B28: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D28: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B31: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D31: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | TELETRABAJO
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Mide la ejecución de actividades ejecutadas respecto de las planeadas
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | UNIDAD | 100% | Mensual | Ascendente | Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Funcionario de administración de personal al cual el Coordinador del grupo le designe esta labor
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | TELETRABAJO
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | SECRETARIA GENERAL | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Liderazgo, comunicación efectiva
Gerente | COORDINADOR ADMINISTRACION DE PERSONAL | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Liderazgo, comunicación efectiva y trabajo en equipo
Lider funcional | Funcionario de administración de personal al cual el Coordinador del grupo le designe esta labor | Apoya en la elaboración de la defición de los Objetivos del Proyecto Apoya el seguimiento al plan de trabajo Aopoya la gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Apoya en la defición de la gestión de los riesgos del proyecto Apoya la elaboración de estudios, cuando Aplique Apoya la gestión del cambio del proyecto | Interno | Trabajo en equipo, responsabilidad
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
LIGIA RODRIGUEZ | Patrocinador
ALEXANDRA NAVARRO E. | Gerente
MAURICIO LATORRE | Lider funcional
MARIA FERNANDA SOLANO | Responsable comunicaciones internas
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
TELETRABAJO
| NOMBRE DEL PROYECTO | TELETRABAJO
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | NO APLICA
| NUMERO DE CDP | RubroS: A-2-0-4-6-8, A-2-0-4-8-2
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | $90.000.00
| VALOR OBLIGADO | 90.000.00
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | TELETRABAJO
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Francisco Reyes Villamizar | SUPERINTENDENTE | 2201000 | FReyes@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Gina Astrid Salazar Landinez | SECRETARIA GENERAL MINCIT | 6067676 | gasalazar@mincit.gov.co | Externo | A favor
Jorge Bernardo Gómez | DIRECTOR DE INFORMÁTICA | 2201000 | HectorG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | Neutral
Luz Amparo Macías | SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA | 2201000 | LuzM@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | Neutral
Joaquin Fernando Ruíz González | SUBDIRECTOR FINANCIERO | 2201000 | JoaquinRG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | Neutral
Maria Fernanda Solano Dumar | COORDINADORA DE GRUPO DESARROLLO TALENTO HUMANO | 2201000 | MariaS@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | Neutral
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | TELETRABAJO
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | RESPONSABLE | FRECUENCIA | ENTREGABLE
Francisco Reyes Villamizar | Reunión | Apoyo al proyecto | SECRETARIA GENERAL | Según requerimiento | Ayuda de memoria
Gina Astrid Salazar Landinez | Mail | Enterar a MINCIT de la participación de la entidad en Teletrabajo | COORDINADOR ADMINISTRACION DE PERSONAL | Trimestral | mail
Jorge Bernardo Gómez | Reunión | Apoyo para la Implementación | COORDINADOR ADMINISTRACION DE PERSONAL | Según requerimiento | Ayuda de memoria
Luz Amparo Macías | Reunión | Apoyo para la ImIplementación | COORDINADOR ADMINISTRACION DE PERSONAL | Según requerimiento | Ayuda de memoria
Joaquin Fernando Ruíz González | Reunión | Apoyo para la implementación | COORDINADOR ADMINISTRACION DE PERSONAL | Según requerimiento | Ayuda de memoria
Maria Fernanda Solano Dumar | Reunión | Apoyo para la implementación | COORDINADOR ADMINISTRACION DE PERSONAL | Según requerimiento | Ayuda de memoria
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on F12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | TELETRABAJO
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Equipos de oficina |  |  | Alexandra Navarro
Infraestructura Informática |  |  | Alexandra Navarro
Telecomunicaciones |  |  | Alexandra Navarro
Dispositivos de Usuario |  |  | Alexandra Navarro
Aplicaciones |  |  | Alexandra Navarro
Recursos financieros |  |  | Alexandra Navarro
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | TELETRABAJO
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Implementar una nueva forma de oreganización laboral y la generación de autoempleo
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | El teletrabjo no incluye a todos los funcionarios de la Entidad
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Disponibilidad de recursos
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Permitir mejor calidad de vida de los funcionarios objetivo, contribuir con las finazas de los funcionarios y de la Entidad, contribuir con el mejoramiento de la movilidad en la ciudad.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Funcionarios teletrabajando e incremento en el desempeño laboral.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Evaluación satisfactoria de los superiores de los tetetrabajadores.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | TELETRABAJO
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Determinación de las necesidades, población objetivo, identificación de la modalidad más conveniente, determinación de garantías para los teletrabajadores, identificación de los elementos de TIC, Evaluación del Desempeño, soporte técnico para teletrabajadores, obligaciones en materia de riesgos laborales, medidas preventivas en el lugar de trabajo y determinación e identificación de los costos que genera el Teletrabajo para la Entidad | Estudio previo para teletrabajo | Contar con la información necesaria para determinar la viabilidad, los riesgos, beneficios y las herramientas necesarias para la implementación del Teletrabajo en la Superintendencia de Sociedades. Realizar un análisis de las distintas circunstancias que se pueden presentar durante el Teletrabajo y contar con las herramientas necesarias para solucionar los inconvenientes que se puedan llegar a presentar. | 20% | Funcionario del Grupo de Administración de Personal - Mauricio Latorre | 2015-01-01 | 2015-03-15 |  | Estudio previo para teletrabajo | 2015-03-15 | 20%
Definiciones, necesidades de la Entidad, objetivo del teletrabajo, destinatarios, difusión, modalidades, proceso de selección, evaluaciones psicológicas, condiciones de ubicación, aceptación, duración, sensibilización, derechos y deberes, evaluación del desempeño, condiciones de reversibilidad, minutas y modelos | Manual | Contar con el documento que servirá de base para la implementación, desarrollo y ejecución del Teletrabajo al interior de la Superintendencia de Sociedades. | 20% | Funcionario del Grupo de Administración de Personal - Mauricio Latorre | 2015-03-16 | 2015-04-15 |  | Manual | 2015-04-15 | 20%
Acto Administrativo de Implementación | Acto administrativo | Contar con el documento legal y reglamentario en el que se regulen todos y cada uno de los aspectos relacionados con el Teletrabajo en la Superintendencia de Sociedades. | 20% | Funcionario del Grupo de Administración de Personal - Mauricio Latorre | 2015-04-16 | 2015-05-30 |  | Resolución 510-000356 de 2015 http://intranet/Documents/Noticias/2015/BDSS01-104968004-v1-2015-01-256410-000.pdf | 2015-05-30 | 20%
Diseño Acuerdo de Teletrabajo, Resolución Particular, Registro de Teletrabajadores y demás soportes y documentos necesarios | Formatos | Contar con los documentos pertinentes a través de los cuales se plasme la voluntad del funcionario de hacerse participe del Teletrabajo, se conceda la modalidad de Teletrabajo (especificando cada una de las circunstancias específicas que le serán aplicables a ese determinado funcionario) y se recopile toda la información de contacto del Teletrabajador. | 10% | Funcionario del Grupo de Administración de Personal - Mauricio Latorre | 2015-04-16 | 2015-12-31 |  | Formato acuerdo teletrabajo Código: GTH-F-044 // Resolución 510-000398 Postal // Base de datos archivo Excel | 2015-06-30 | 10%
Ampliar los días autorizados para Teletrabajar cuando las circunstancias así lo ameriten | Acto administrativo | Permitir que los funcionarios que por condición de discapacidad, por recomendación medica o por cualquier otra contingencia, puedan ser participes del Teletrabajo en una jornada superior a la actualmente establecida (02 días). | 10% | Funcionario del Grupo de Administración de Personal - Mauricio Latorre | 2015-08-01 | 2015-09-30 |  | Resolución 510-002786 del 18 de Agosto de 2015 | 2015-09-30 | 10%
Solicitud y recepción de observaciones y sugerencias por parte de los Teletrabajadores y sus superiores jerárquicos. | Memorando | Contar con la opinión de quienes están ejecutando el Plan piloto de Teletrabajo en aras de determinar aquellos aspectos en los cuales se debe mejorar o corregir la estrategia. | 10% | Funcionario del Grupo de Administración de Personal - Mauricio Latorre | 2015-08-01 | 2015-11-30 |  |  | 2015-11-30 | 10%
Evaluación del Plan Piloto de Teletrabajo | Evaluación | Contar con instrumento que permita determinar el impacto que el Teletrabajo tuvo para la Entidad y para los funcionarios, y con base en estas experiencias determinar la viabilidad o no de implementarlo como una forma permanente de trabajo al interior de esta Entidad. | 10% | Funcionario del Grupo de Administración de Personal - Mauricio Latorre | 2015-12-01 | 2015-12-31 |  |  | 2015-12-31 | 10%
|  |  | 100% | [6 empty] | 100%
Formulas:
FECHA CIERRE = [FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN]
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | TELETRABAJO
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
Que la población objetivo no acepte teletrabajo, que no haya recursos para financiar el proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento