## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Promoción de Empresas en Reactivación Económica 2024
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de Empresas en Reactivación Económica 2024
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Promover la adopción de prácticas empresariales, responsables y sostenibles que contribuyan al desarrollo social, ambiental y económico en las empresas y los diferentes grupos de interés
ESTRATEGIA | Responsabilidad social
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Crear espacios a nivel nacional y regional para la promoción de empresas que están en procesos de reactivación económica, particularmente en procesos de insolvencia, que permita conectarlas con representantes de empresas e inversionistas y otras organizaciones que permita apoyar las estrategias del Gobierno Nacional, y apoyo al tejido empresarial colombiano.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Realizar 5 espacios de promoción empresarial a nivel regional y Nacional para fortalecer la reactivación económica y la reindustrialización en la transición económica productiva a la economía popular y comunitaria.
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de Empresas en Reactivación Económica 2024
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Participación de Empresas en los espacios de Promoción Empresarial
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Efectividad | Número de empresas participantes | 500 | Trimestral | Ascendente | Número de empresas asistentes ------------------------------------------------- Número de empresas convocadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B16: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B17: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D17: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F17: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G17: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H17: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I17: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B19: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 4 de 12
Promoción de Empresas en Reactivación Económica 2024
| NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de Empresas en Reactivación Económica 2024
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 250000000
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 5 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de Empresas en Reactivación Económica 2024
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Billy Escobar Pérez – Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Camilo Andrés Fonseca Velásquez – Asesor del Despacho | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordinar equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto al proyecto. Debe tener una comunicación asertiva, manejo eficiente del tiempo.
Líder funcional | Mayra Alejandra Jiménez - Coordinadora Grupo de Comunicaciones | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
Líder Técnico | Carolina Peña. Técnica | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 6 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Billy Escobar Pérez – Superintendente de Sociedades | Patrocinador | NA
Camilo Andrés Fonseca Velásquez – Asesor del Despacho | Gerente
Mayra Alejandra Jiménez - Coordinadora Grupo de Comunicaciones | Líder funcional
Stefania Sierra | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de Empresas en Reactivación Económica 2024
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar | Superintendente de Sociedades | 601201097 | bescobar@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Santigo Londoño | Delegatura de Insolvencia | 6012201000 | slondono@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Intendencias Regionales | Intendencias Regionales | 6012201000 |  | Interno | A favor
Mayra Jimenez | Asesor Despacho | 6012201000 | mjimenez@supersociedades,gov.co | Interno | A favor
Gleidys Margoth Blanco | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 6012201000 | GBlanco@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Nicolas Martinez | Secretario General | 6012201000 | nmartinez@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Jorge Eduardo Cabrera | Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | 6012201000 | jcabrera@superosciedades.gov.co | Interno | A favor
Camilo Armando Franco | Delegada de Supervisión Societaria | 6012201000 | mardila@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Marcela Eugenia Doria | Director Cámaras de Comercio | 6012201000 | MDoria@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral
Página
Inicial

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de Empresas en Reactivación Económica 2024
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Billy Escobar | REUNIONES - ESCRITO | Información relacionada con el avance del proyecto | Trimestral | Camilo Fonseca | Presentación de las fichas pptx % avance
Santigo Londoño | REUNIONES - ESCRITO | Información relacionada con el avance del proyecto | Según requerimiento | Camilo Fonseca | Presentación de las fichas pptx % avance
Intendencias Regionales | REUNIONES - ESCRITO | Información relacionada con el avance del proyecto | Según requerimiento | Camilo Fonseca | Presentación de las fichas pptx % avance
Asesor del Despacho designado | REUNIONES - ESCRITO | Información relacionada con el avance del proyecto | Según requerimiento | Camilo Fonseca | Presentación de las fichas pptx % avance
Mayra Jimenez | REUNIONES - ESCRITO | Información relacionada con el avance del proyecto | Según requerimiento | Camilo Fonseca | Presentación de las fichas pptx % avance
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de Empresas en Reactivación Económica 2024
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
NO APLICA
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indicar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de Empresas en Reactivación Económica 2024
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Se ejecutaran cinco espacios de promoción empresarial para la reactivación económica para aportar a la reindustrialización en la transición económica productiva a la economía popular y comunitaria y la promoción del aplicativo para conectar empresas con terceros interesados.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No aplica
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Demoras en la contratación de los productos y el personal para el desarrollo del proyecto.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Planeación de los espacios de promoción empresarial y la consolidación de un listado de empresas que cuenten con indicadores financieros atractivos.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Listas de participantes de los espacios de promoción empresarial, sesiones pedagógicas e informes de Gestión y Resultados.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Los criterios de aceptación de los productos esta dado en términos de cumplimiento de los plazos previstos en el EDT y del cumplimiento de los atributos de calidad definidos por el Gerente del Proyecto durante su ejecución.
Página
Inicial
Note on B9: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B11: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B13: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B15: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B17: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B19: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
| NOMBRE DEL PROYECTO : | Promoción de Empresas en Reactivación Económica 2024
[12 empty] | A ENERO |  | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
N° | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / AVANCE | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
1 | Identificar las regiones donde se necesita apoyar las estrategias de reactivación económica y reindustrialización empresarial. | Presentación con las regiones definidas | 1 | 10% | Billy Escobar, Camilo Fonseca | 2024-01-09 | 2024-01-31 | 3.1429 | Se definieron las regiones en donde se realizarán los espacios de promoción de empresas, se carga presentación con la información como evidencia de cumplimiento. | 2024-01-31 | 10% | 10% | 10% | [22 empty] | 10%
2 | Realizar pedagogía sobre el fortalecimiento empresarial hacia empresas en insolvencia, mypimes y negocios de la economía popular por medio del microsito y los espacios de promoción empresarial. | Material audiovisual de las capacitaciones | 5 | 10% | Camilo Fonseca, Mayra Jimenez | 2024-03-01 | 2024-12-16 | 41.4286 | Marzo: Se anexan las tres presentaciones de los capacitadores que asistieron a la Promoción Empresarial realizada en Quibdó Chocó durante la jornada académica los días 14 y 15 de marzo de 2024. Abril:Se anexa ppt de los capacitadores que asistieron a la Promoción Empresarial Colombia-Venezuela durante la jornada académica los días 16 y 17 de abril de 2024. Mayo: Se anexa ppt de los capacitadores que asistieron a la Promoción Empresarial de San Roqur durante la jornada académica los días 24 y 25 de mayo de 2024. Junio: Se anexa documento del congreso Julio: Se anexa ppt del evento de la insolvencia al salvamento empresarial |  | 5.5% |  |  | 0.5% | 0.5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 0.5% |  | 10%
3 | Convocatoria a las sociedades participantes y terceros interesados. | Link de inscripción - excel / mails de convocatoria | 5 | 10% | Mayra Alejandra Jimenez | 2024-03-01 | 2024-12-16 | 41.4286 | Marzo: PPT que contiene el link de Inscripción, las empresas inscritas y participantes y los mails de las convocatorias. Adcionalmente, se relaciona la convocatoria en redes Sociales a la Promoción Empresarial realizada en Quibdó Chocó. Abril: PPT que contiene el link de Inscripción, las empresas inscritas y participantes y los mails de las convocatorias. Adcionalmente, se relaciona la convocatoria en redes Sociales a la Promoción Empresarial realizada en Bogotá. Mayo: PPT que contiene el link de Inscripción, las empresas inscritas y participantes y los mails de las convocatorias. Adcionalmente, se relaciona la convocatoria en redes Sociales a la Promoción Empresarial realizada en San roque Junio: Se anexa soporte de publicaciones en redes. Julio: Se anexa ppt con publicaciones realizadas en redes sociales |  | 5.5% |  |  | 0.5% | 0.5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 0.5% |  | 10%
4 | Preparar de los informes de indicadores financieros por empresas. | Informe | 1 | 10% | Carlos Romero | 2024-05-02 | 2024-06-28 | 8.1429 | Junio: Se adjunta informe de indicadores financieros por cada empresa |  | 10% | [10 empty] | 10% | 10% | [12 empty] | 10%
5 | Difundir en medios de comunicación la convocatoria y el uso de la plataforma para la promoción de empresas. | Plan de medios | 1 | 10% | Mayra Alejandra Jimenez | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 4.1429 | Marzo: Plan Estratégico de Comunicación - Proyecto Promoción de Empresas en Reactivación Económica. Abril: Plan Estratégico de Comunicación - Proyecto Promoción de Empresas en Reactivación Económica. Se anexa informe de medios de comunicación. Mayo: Plan Estratégico de Comunicación - Proyecto Promoción de Empresas en Reactivación Económica. Se anexa informe de medios de comunicación Junio: Se adjunta evidencia de columna en medios Julio: se anexa PPT de publicaciones en medios de comunicación |  | 10% |  |  |  |  | 10% | 10% | [18 empty] | 10%
6 | Presentar a diferentes actores de las empresas que están en proceso de reactivación. | Lista de asistencia | 5 | 10% | Billy Escobar y Camilo Fonseca | 2024-03-01 | 2024-12-16 | 41.4286 | Marzo: Se anexa PDF relacionando la asistencia a la Promoción Empresarial realizada en Quibdó Chocó. Abril: Se anexa PDF relacionando la asistencia a la Promoción Empresarial Colombia-Venezuela. Mayo: Se anexa PDF relacionando la asistencia a la Promoción Empresarial de San Roque. Junio:Se anexan soporte de las reuniones con la Cámara de Comercio. Julio: se anexa soporte de reunión con la Cámara de Comercio de Pasto |  | 7% |  |  |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% |  | 2% | [7 empty] | 10%
7 | Realizar muestra empresarial | Registro fotográfico | 5 | 20% | Camilo Fonseca, Intendencias, Mayra Jimenez | 2024-03-01 | 2024-12-16 | 41.4286 | Marzo: PTT con imágenes más relevantes de la Promoción Empresarial realizada en Quibdó Chocó. Abril: PTT con imágenes más relevantes de la Promoción Empresarial Colombia-Venezuela. Mayo: PTT con imágenes más relevantes de la Promoción Empresarial de San Roque. Junio: se anexan PPT con imágenes más relevantes de los eventos en los que se ha participado Julio: Se anexa PPT con imágenes relevantes del evento de la Insolvencia al Salvamento Empresarial |  | 15% |  |  |  |  | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% |  | 3% | [7 empty] | 20%
8 | Retroalimentación de los participantes, apoyos y asistentes. | Informe - encuesta | 5 | 10% | Billy Escobar, Camilo Fonseca, Intendencias, y Mayra Jimenez | 2024-04-01 | 2024-12-16 | 37 | Marzo: Se anexa ppt con resultados de encuesta aplicada a los participantes de Chocó Abril: Se anexa ppt con resultado de encuesta aplicada a Colombia Venezuela Mayo: Se anexa ppt con resultados de encuesta aplicada a los participantes de San Roque |  | 7% | [6 empty] | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% |  | 2% | [7 empty] | 10%
9 | Presentación de mejoras de acuerdo a la retroalimentación. | Plan | 1 | 10% | Camilo Fonseca, Intendencias y Mayra Jimenez | 2024-12-02 | 2024-12-16 | 2 |  |  | 0% | [22 empty] | 10% |  | 10%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 70% | 10% | 10% | 1% | 1% | 16% | 16% | 8% | 8% | 9% | 9% | 19% | 19% | 7% | 7% | 6% | 0% | 9% | 0% | 2% | 0% | 2% | 0% | 11% | 0% | 100%
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Promoción de Empresas en Reactivación Económica 2024
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Cambios en la estructura organizacional de los participantes del proyecto. |  | Alto | Hacer un empalme de personas entrantes y salientes. Hacer seguimiento a la ejecución del proyecto. | Camilo Fonseca
No destinación de los recursos para la realización de las cuatro muestras empresariales. |  | Alto | Seguimiento al presupuesto asignado. | Camilo Fonseca
No participación de las empresas y los terceros interesados. |  | Alto | Hacer seguimiento a las convocatorias y crear estrategias que generen valor para las empresas. | Camilo Fonseca
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento