## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Centro de Estudios Societarios- CES - 2024
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios- CES - 2024
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Afianzar el acompañamiento permanente con acciones pedagógicas enfocadas al cumplimiento normativo, así como, a la promoción de una cultura de transparencia, integridad y ética empresarial.
ESTRATEGIA | Potenciar la cobertura de la capacidad pedagógica que promueva escenarios multiformato de formación y aprendizaje permanente.
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Transferir el conocimiento generado en la entidad a los servidores públicos, los supervisados, auxiliares de la justicia, comunidad educativa, aliados y la ciudadanía en general a través de un modelo de educación abierta y permanente.
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Realización de la agenda pedagógica (capacitaciones).
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Integración a Moodle, de la Plataforma de Aprendizaje Permantente con su contenido actualizado.
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Tramitar el registro de la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Estructuración de 5 cursos y su desarrollo en la plataforma Moodle.
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementación de las estrategias necesarias para fomentar la cultura de formación, de acuerdo a la caracterización de las audiencias y la estrategia de articulación de la cultura organizacional de la entidad.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B25: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D25: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B28: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D28: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios- CES - 2024
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 4 de 12
Centro de Estudios Societarios- CES - 2024
| NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios- CES - 2024
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 208000000
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 5 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios- CES - 2024
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Billy Escobar Pérez -Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Soad Eljach - Asesora del Despacho | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al Plan de Trabajo Coordinar equipo de proyecto Realiza gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fábrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Lidera la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto al proyecto. Debe tener una comunicación asertiva, manejo eficiente del tiempo.
Líder funcional | Eliana Patricia Ardila Sánchez Funcionario Dirección de Talento Humano | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria apruebe la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
Líder Técnico | Héctor Gerardo Guerrero García - Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones María Fernanda Solano Dumar - Coordinadora del Grupo de Desarrollo del Talento Humano | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
Líder Técnico | Servidor designado Oficina Asesora Jurídica | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 6 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Billy Escobar Pérez -Superintendente de Sociedades | Patrocinador | Carlos Augusto García | Dirección Académica
Soad Eljach - Asesora del Despacho | Gerente | Claudia Guevara | Desarrollo Moodle (Diseñadora)
Eliana Patricia Ardila Sánchez Funcionario Dirección de Talento Humano | Lider funcional | Nelson Castaño Velásquez | Administración de Moodle
Héctor Gerardo Guerrero García - Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones María Fernanda Solano Dumar - Coordinadora del Grupo de Desarrollo del Talento Humano | Líder Técnico
Servidor designado Oficina Asesora Jurídica | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios- CES - 2024
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar Pérez | Superintendente de Sociedades | 601 2201000 | BEscobar@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Soad Helena Eljach Daguer | Asesora del Despacho | 601 2201000 | seljach@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Luis Guillermo Castellanos Camargo | Asesor del Despacho | 601 2201000 | lcastellanos@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Mayra Alejandra Jiménez Vega | Asesora del Despacho | 601 2201000 | mjimenez@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Héctor Gerardo Guerrero García | Director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 601 2201000 | larodriguez@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Diego Alejandro Franco García | Coordinador Grupo de Proyectos de Tecnología | 601 2201000 | Dfranco@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Marisol Castiblanco Calixto | Coordinadora Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones | 601 2201000 | MarisolCC@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Anderson López Cruz | Coordinador del Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología | 601 2201000 | AndersonL@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Camilo Eduardo León Cháves | Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos | 601 2201000 | camilol@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Ruby Ruth Ramírez Medina | Superintendente Delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | 601 2201000 | MarthaA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Camilo Armando Franco Leguizamo | Superintendente Delegada de Supervisión Societaria (E ) | 601 2201000 | CMantilla@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Jorge Eduardo Cabrera Jaramillo | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios | 601 2201000 | MMantilla@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Santiago Londoño Correa | Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia | 601 2201000 | SantiagoL@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Carlos Gerardo Mantilla Gómez | Superintendente Delagado de Procedimientos Mercantiles | 601 2201000 | ECabrera@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Andrés Mauricio Cervantes Díaz | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 601 2201000 | ACervantes@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
Rodrigo Riaño | Director de Talento Humano | 601 2201000 | RodrigoRP@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | INTERNO | A favor
María Fernanda Solano | Coordinadora de Desarrollo de Talento Humano | 601 2201000 | MariaS@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Nicolás Martínez Devia | Secretario General | 602 2201000 | nimartinez@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios- CES - 2024
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA CON QUE FRECUENCIA COMUNICA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Billy Escobar Pérez | Reunión | Reportar estado avance del proyecto. Consultarle sobre decisiones relavantes del proyecto. Informarles novedades relevantes del proyectos. | Según requerimiento | Soad Helena Eljach Daguer | Citación en Outlook
Oficina Asesora de Planeación | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre el estado de avance del proyecto | Trimestral | Soad Helena Eljach Daguer | Citación en Outlook / Correo electrónico
Nicolás Martínez Devia | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre el estado de avance del proyecto, sus consideraciones técnicas y en caso de ser necesario, sobre los posibles cambios que se deban implementar y que afecten la planificación del proyecto. | Según requerimiento | Soad Helena Eljach Daguer | Citación en Outlook / Correo electrónico
Soad Helena Eljach Daguer | Reunión / Correo electrónico | Plan de comunicaciones, evento de lanzamiento y campaña de sostenimiento | Según requerimiento | Mayra Alejandra Jiménez Vega | Citación en Outlook / Correo electrónico
Soad Helena Eljach Daguer | Reunión / Correo electrónico | Comunicar requerimientos funcionales del proyecto | Según requerimiento | Eliana Patricia Ardila Sánchez | Citación en Outlook / Correo electrónico
Soad Helena Eljach Daguer | Reunión / Correo electrónico | Comunicar requerimientos técnicos del proyecto | Según requerimiento | Héctor Gerardo Guerrero García | Citación en Outlook / Correo electrónico
Soad Helena Eljach Daguer | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre el avance del proyecto | Trimestral | Andrés Mauricio Cervantes Díaz | Citación en Outlook / Correo electrónico
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios- CES - 2024
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Actualización del Portal Web de la entidad, en el micrositio "Plataforma de Aprendizaje Permanente", del contenido validado por las Delegaturas e integración de la Plataforma de Aprendizaje con Moodle. |  | 1 | Héctor Gerardo Guerrero García | Afecta la totalidad del proyecto | 2024-09-30 | Integración a Moodle, de la Plataforma de Aprendizaje Permantente con su contenido actualizado, validado por la DTIC
Implementación de cinco (5) cursos. |  | 2 | Soad Helena Eljach Daguer | Afecta la totalidad del proyecto | 2024-12-20 | Contenidos completos, las ayudas pedagógicas implementadas y disponibles en la plataforma Moodle
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios- CES - 2024
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | El proyecto contempla 2 frentes: la creación de cursos para externos (supervisados, auxiliares de la justicia, comunidad educativa, aliados y la ciudadanía en general) y para los funcionarios de la Superintentendencia de Sociedades. El proyecto inicia con la elaboración de la agenda pedagógica del Despacho, bajo el lema "Conociendo a la Superintentendcia" y culmina con la implementación de cinco (5) cursos de formación y pedagogía en la plataforma Moodle.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | No se incluyen las actividades de formación y capacitación del PIC para la vigencia 2024. No incluyen los programas de educación formal a los que se inscriben los servidores públicos en la convocatoria semestral en convenio con ICETEX.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Capacidad de infraestructura de hardware dedicada para el proyecto.
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Se tendrá acceso a la información existente y necesaria para el desarrollo del proyecto. Se contará con la participación activa de los funcionarios que tengan incidencia directa o indirecta en el proyecto. Se contará con los recursos financieros requeridos para la ejecución de las actividades propuestas.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Informe de la realización de Agenda Pedagógica CES "Conociendo a la Superintendencia". Manuales y guías de usuario de cursos implementados en la plataforma Moodle. Cinco (5) cursos operativos en Moodle para la vigencia 2024.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Informe de la realización de Agenda Pedagógica CES "Conociendo a la Superintendencia", con registro fotográfico. Manuales y guías de usuario de los cursos implementados en plataforma Moodle validados funcionalmente por DTIC. Validación que los Ocho (8) cursos implementados se reciban por la DTIC y los expertos funcionales.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
| NOMBRE DEL PROYECTO : | Centro de Estudios Societarios- CES - 2024
[12 empty] | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
N° | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/AVANCE | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
1 | Elaboración de la presentación respecto a la temática definida por la OAJ en torno al Derecho Societario y coordinación con el Grupo de Comunicaciones, las Intendencias Regionales y las Cámaras de Comercio, la promoción de las capacitaciones que serán realizadas de forma presencial, así como la logística de las mismas. | Presentación Piezas publicitarias | 9 | 10% | Oficina Asesora Jurídica | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 43.1429 |  |  | 0% | 3.333% |  |  |  | 1.111% |  | 1.111% |  |  |  | 1.111% |  | 1.111% |  |  |  | 2.23%
2 | Ejecutar ocho (8) capacitaciones durante el 2024, respecto a la temática definida por la OAJ en torno al Derecho Societario. | Registros fotográficos Listados de asistencias | 8 | 10% | Oficina Asesora Jurídica | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 43.1429 |  |  | 0% |  |  | 2.5% | [5 empty] | 2.5% | [5 empty] | 2.5% |  |  |  | 2.5%
3 | Elaboración video introductorio del CES. | Video | 1 | 1% | Comunicaciones | 2024-02-16 | 2024-03-15 | 4 |  |  | 0% | 0.5% |  | 0.5%
4 | Contratación de las personas que garanticen la operatividad del proyecto. | Estudios previos radicados y contratos suscritos | 3 | 8% | Dirección TIC Despacho del Superintendente Dirección de Talento Humano | 2024-02-16 | 2024-05-31 | 15 | Contrataciones progresivas: 1. Nelson Castaño (febrero inicia trámite) 2. Carlos García (marzo inicia trámite) 3. Claudia Guevara (abril inicia trámite) |  | 0% | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2%
5 | Ejecución del Plan de Comunicaciones. | Cronograma | 1 | 15% | Comunicaciones Despacho del Superintendente | 2024-03-11 | 2024-12-20 | 40.5714 |  |  | 0% |  |  | 1% | [7 empty] | 6% | [9 empty] | 6%
6 | Realización de Agenda Pedagógica CES "Conociendo a la Superintendencia". | Cronograma planteado y ejecutado | 5 | 15% | Despacho del Superintendente Dirección de Talento Humano | 2024-03-11 | 2024-11-29 | 37.5714 |  |  | 0% |  |  | 1% | [7 empty] | 6% | [9 empty] | 6%
7 | Tramitar el registro de marca. | Solicitud de registro ante la SIC | 1 | 5% | Oficina Asesora Jurídica Despacho del Superintendente | 2024-03-11 | 2024-08-30 | 24.5714 | Pago Registro |  | 0% |  |  | 1% | [9 empty] | 4%
8 | Actualización del Portal Web de la entidad, en el micrositio "Plataforma de Aprendizaje Permanente", del contenido validado por las Delegaturas e integración de la Plataforma de Aprendizaje con Moodle. | Contenido del Portal actualizado Moodle y Portal Integrado | 4 | 8% | Dirección TIC Comunicaciones | 2024-03-11 | 2024-09-30 | 29 | Antes de hacer la actualización, curación de contenido por comunicaciones. |  | 0% |  |  | 2% | [5 empty] | 4% | [5 empty] | 4%
9 | Reunión de Trabajo con la ASCUN para establecer procedimiento de relacionamiento y alianzas con Universidades. | Comunicado de la Reunión | 1 | 2% | Gerente Proyecto Dirección de Talento Humano Comunicaciones | 2024-04-01 | 2024-06-28 | 12.5714 |  |  | 0% |  |  |  |  | 1% |  |  |  | 3%
10 | Revisión y actualización en los casos que se requiera, de los ocho (8) cursos implementados en la vigencia 2022. | Soporte Validación con Responsables o soporte de actualización de los cursos | 8 | 10% | Gerente Proyecto Líder Funcional Dirección TIC | 2024-05-01 | 2024-12-20 | 33.2857 |  |  | 0% | [6 empty] | 3% | [5 empty] | 3.5% | [7 empty] | 3.5%
11 | Implementación de las estrategias didácticas, innovadoras y participativas para garantizar la consolidación de comunidades de aprendizaje entre los grupos de valor de la Entidad, de acuerdo a la caracterización de las audiencias realizada. | Estrategia Implementada por audicencia | 1 | 3% | Gerente Proyecto Comunicaciones | 2024-06-03 | 2024-11-29 | 25.5714 |  |  | 0% | [8 empty] | 0.5% |  |  |  | 0.5% |  |  |  | 1% |  | 1%
12 | Implementación de cinco (5) cursos. | 5 cursos en Moodle | 5 | 10% | Gerente Proyecto Líder Funcional Dirección TIC | 2024-06-03 | 2024-12-20 | 28.5714 | Deben incluir las dinámicas de Evaluación y Retroalimentación planteadas por Carlos García. |  | 0% | [8 empty] | 0.5% |  | 0.5% |  | 1% |  | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2%
13 | Lanzamiento CES a externos. | Registros fotográficos | 1 | 3% | Gerente Proyecto Comunicaciones | 2024-09-02 | 2024-11-29 | 12.5714 |  |  | 0% | [14 empty] | 1% |  | 1% |  | 1%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 0% | 2.5% | 0% | 7.5% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 8% | 0% | 12.5% | 0% | 9% | 0% | 7% | 0% | 4% | 0% | 4% | 0% | 17.5% | 0%

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Centro de Estudios Societarios- CES - 2024
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Retrasos en la vinculación de los contratistas. |  | Alto | Inicio de los trámites contractuales con anticipación. | Gerente Proyecto, líder técnico y funcional
Capacidad técnica de la infraestructura de hardware y fallas en la plataforma. |  | Medio | Contrato vigente de soporte. | DTIC
Falta de tiempo por parte de los integrantes del equipo de proyecto y responsables del contenido de los cursos. |  | Alto | Concertar con los jefes y líderes los tiempos requeridos para el desarrollo de las actividades. | Equipo de proyecto
Cambios de personal relacionado directamente con la ejecución del proyecto. |  | Alto | Asegurar la gestión del conocimiento relacionada con el desarrollo del proyecto | Equipo de proyecto
Recortes o reasignaciones del presupuesto que se tiene previsto para el proyecto. |  | Alto | Gestionar la apropiación de los recursos requeridos para el desarrollo del proyecto. | Equipo de proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento