## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Dinamización del conocimiento y la innovación
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Dinamización del conocimiento y la innovación
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Consolidar el modelo de gestión del conocimiento y la innovación
ESTRATEGIA | Procesos con innovación
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Implementar un esquema de gestión del conocimiento que articule los elementos de los procesos con las diferentes etapas del ciclo de vida laboral del servidor público y promover el desarrollo de la innovación ajustándose a la estrategia de la entidad para mejorar el desempeño institucional
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Diagnosticar de manera integral el estado actual de la gestión del conocimiento y la innovación en la Superintendencia de Sociedades
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Elaborar el diseño metodologico y epistemologico relacionado con la gestión del conocimiento y la innovación como insumo en la implementación de estos aspectos en la Superintendencia de Sociedades
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Actualizar la politica, el programa y el plan de trabajo relacionado con la gestión del conocimiento y la innovación
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Dinamización del conocimiento y la innovación
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Número de actividades ejecutadas __________________________ *100 Número de Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de proyecto
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Procesos de captura de conocimiento tacito
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 85% | Trimestral | Ascendente | Número de procesos captura conocimiento realizados *100 Número de procesos de captura de conocimiento planeados
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Director de Talento Humano
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B16: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B17: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D17: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F17: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G17: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H17: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I17: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B19: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Dinamización del conocimiento y la innovación
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Despacho del Superintendente | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Asesor del Despacho (Johan Steven Hortua) | Definir los Objetivos del Proyecto Definir el Plan de Trabajo Realizar seguimiento al plan de trabajo Coordinar equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Gestionar los riesgos del proyecto Elaborar los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto al proyecto. Debe tener una comunicación asertiva, manejo eficiente del tiempo.
Lider funcional | Oficina Asesora de Planeación (Diana Constanza Bonilla Madrid) | Verificar que el desarrollo del proyecto cumpla con lo dispuesto en la dimensión de gestión de conocimiento del MIPG. Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos y con los criterios establecidos.
Lider funcional | Oficina Asesora de Planeación (Sandra Patricia Babativa Quesada) | Verificar que el desarrollo del proyecto cumpla con lo dispuesto en la dimensión de gestión de conocimiento del MIPG. Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos y con los criterios establecidos.
Lider funcional | Secretaría General (Nicolas Martinez Devia) | Verificar que el desarrollo del proyecto se ejecute de manera articulada respecto de la gestión administrativa interna en elementos administrativos, financieros y del talento humano. Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos y con los criterios establecidos.
Lider funcional | Dirección de Talento Humano (Rodrigo Lupercio Riaño Pineda) | Verificar que el desarrollo del proyecto se ejecute de manera articulada respecto de la gestión humana desde la Administración, el desarrollo y la seguridad y salud en el trabajo del talento humano. Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos y con los criterios establecidos.
Lider funcional | Dirección de Talento Humano (Natalia Francisca Aranguren Acevedo) | Verificar que el desarrollo del proyecto se ejecute de manera articulada respecto de la gestión humana desde la Administración, el desarrollo y la seguridad y salud en el trabajo del talento humano. Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará que las actividades programadas se ejecuten en los plazos definidos y con los criterios establecidos.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Despacho del Superintendente | Patrocinador | Deissy Carolina Puin Suesca | Contratista de la Dirección de Talento Humano | Dpuin@Supersociedades.gov.co | 1028
Asesor del Despacho (Johan Steven Hortua) | Gerente
Oficina Asesora de Planeación (Diana Constanza Bonilla Madrid) | Lider funcional
Oficina Asesora de Planeación (Sandra Patricia Babativa Quesada) | Lider funcional
Secretaría General (Nicolas Martinez Devia) | Lider funcional
Dirección de Talento Humano (Rodrigo Lupercio Riaño Pineda) | Lider funcional
Dirección de Talento Humano (Natalia Francisca Aranguren Acevedo) | Lider funcional
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Dinamización del conocimiento y la innovación
| NOMBRE DEL PROYECTO | Dinamización del conocimiento y la innovación
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| NUMERO DE CDP | 13724
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 113500000
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on C16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Contrato 2024: $4.200.000 Contrato 2025 $6.500.000
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Dinamización del conocimiento y la innovación
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar Pérez | Superintendente de Sociedades | 601 2201000 | BEscobar@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Johan Steven Hortúa Arévalo | Asesor del Despacho | 601 2201000 | JohanHA@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Víctor Raúl Huguet Olarte | Asesor del Despacho | 601 2201000 | VHugueth@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Natalia Francisca Aranguren Acevedo | Asesora del Despacho | 601 2201000 | Naranguren@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Diana Constanza Bonilla Madrid | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación | 601 2201000 | Dbonilla@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Mayra Alejandra Jiménez Vega | Asesora del Despacho | 601 2201000 | mjimenez@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Nicolas Martinez Devia | Secretario General | 601 2201000 | NIMartinez@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Rodrigo Lupercio Riaño Pineda | Director de Talento Humano | 601 2201000 | RodrigoRP@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Nini Johanna Rodriguez Alvarez | Funcionaria de la Oficina Asesora de Planeación | 601 2201000 | NiniRA@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Sandra Patricia Babativa Quesada | Funcionaria de la Oficina Asesora de Planeación | 601 2201000 | SBabativa@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Hector Manuel jativa Garcia | Coordinadora de Administración del Talento Humano | 601 2201000 | HectorJG@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
María Fernanda Solano | Coordinadora de Desarrollo de Talento Humano | 601 2201000 | MariaS@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Tania Marcela Guerrero Garcia | Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo | 601 2201000 | Tguerrero@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Carlos Alberto Poveda Hernandez | Funcionario de Desarrollo del Talento Humano | 601 2201000 | CarlosPH@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Edwin Alexander Martinez Valero | Funcionario de Desarrollo del Talento Humano | 601 2201000 | EdwinMV@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Lina Maria Osorio Baena | Funcionaria de Seguridad y Salud en el Trabajo | 601 2201000 | Losorio@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Camilo Andres Bustos Amaya | Funcionario de Administración de Talento Humano | 601 2201000 | CamiloBA@supersociedades.gov.co | INTERNO | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Dinamización del conocimiento y la innovación
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Billy Escobar Pérez | Reunión | Reportar estado avance del proyecto. Consultarle sobre decisiones relavantes del proyecto. Informarles novedades relevantes del proyecto. | Según requerimiento | Johan Hortua Arevalo | Citación en Outlook / Correo electrónico
Oficina Asesora de Planeación | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre el estado de avance del proyecto | Trimestral | Johan Hortua Arevalo | Presentación Avance
Nicolas Martinez Devia | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre el estado de avance del proyecto, sus consideraciones funcionales, técnicas y en caso de ser necesario, sobre los posibles cambios que se deban implementar y que afecten la planificación del proyecto. Informar sobre la ejecución contractual | Según requerimiento | Johan Hortua Arevalo | Citación en Outlook / Correo electrónico
Víctor Raúl Huguet Olarte | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre el avance del proyecto y la ejecución contractual | Según requerimiento | Johan Hortua Arevalo | Citación en Outlook / Correo electrónico
Johan Steven Hortua Arevalo | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre aspectos y/o requerimientos tecnicos y funcionales del proyecto | Según requerimiento | Sandra Patricia Babativa Quesada Diana Constanza Bonilla Madrid | Citación en Outlook / Correo electrónico
Johan Steven Hortua Arevalo | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre aspectos y/o requerimientos funcionales del proyecto | Según requerimiento | Natalia Francisca Aranguren Acevedo | Citación en Outlook / Correo electrónico
Johan Steven Hortua Arevalo | Reunión / Correo electrónico | Plan de comunicaciones del proyecto y del plan de trabajo | Según requerimiento | Mayra Alejandra Jiménez Vega | Citación en Outlook / Correo electrónico
Natalia Francisca Aranguren Acevedo | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre aspectos y/o requerimientos tecnicos y funcionales del proyecto | Según requerimiento | Rodrigo Lupercio Riaño Pineda Hector Manuel Jativa Garcia Maria Fernanda Solano Dumar Tania Marcela Guerrero Garcia | Citación en Outlook / Correo electrónico
Diana Constanza Bonilla Madrid | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre aspectos y/o requerimientos tecnicos y funcionales del proyecto | Según requerimiento | Sandra Patricia Babativa Quesada | Citación en Outlook / Correo electrónico
Rodrigo Lupercio Riaño Pineda | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre aspectos y/o requerimientos tecnicos y funcionales del proyecto | Según requerimiento | Maria Fernanda Solano Tania Marcela Guerrero Hector Manuel Jativa Garcia | Citación en Outlook / Correo electrónico
Hector Manuel Jativa Garcia | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre aspectos y/o requerimientos tecnicos y funcionales del proyecto | Según requerimiento | Camilo Andres Bustos Amaya | Citación en Outlook / Correo electrónico
María Fernanda Solano | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre aspectos y/o requerimientos tecnicos y funcionales del proyecto | Según requerimiento | Carlos Alberto Poveda Hernandez Edwin Alexander Martinez Valero | Citación en Outlook / Correo electrónico
Tania Marcela Guerrero Garcia | Reunión / Correo electrónico | Informar sobre aspectos y/o requerimientos tecnicos y funcionales del proyecto | Según requerimiento | Lina Maria Osorio Baena | Citación en Outlook / Correo electrónico
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Dinamización del conocimiento y la innovación
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Contratación de prestación de servicios profesionales para ejecutar el programa y el plan de gestión del conocimiento en aspectos asociados a metodologías para la captura de conocimiento, actualización de mapa de conocimiento y levantamiento de inventario de conocimiento tácito, en el marco de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación contenida en el MIPG. |  | 1 | Johan Steven Hortua Arevalo | Afecta a la totalidad del proyecto | 2024-12-29 | Desarrollo de la ejecución contractual
Que los entregables cumplan con los atributos de calidad y normativos a tener en cuenta para adelantar una adecuada Gestión del Cambio, Conocimiento y la Innovación (ver los debidos en manual operativo MIPG, Versión 5 de 2023). |  | 2 | Departamento Administrativo de la Función Pública | Afecta la totalidad del proyecto | Al finalizar el proyecto | Cumplimiento de las actividades
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Dinamización del conocimiento y la innovación
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | El proyecto inicia con el diagnostico el estado actual de la gestión del conocimiento y la innovación en la Superintendencia de Sociedades y culmina con el desarrollo del plan de trabajo previsto para la gestión del conocimiento y la innovación en la Superintendencia de Sociedades
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | El proyecto no contempla asegurar contar con la totalidad del conocimiento tácito en este inventario, por cuanto la determinación del mismo esta sujeto a parámetros que no aseguran un 100% respecto del saber de cada persona. El proyecto no contempla la actualización de inventarios de conocimiento explicito (procesos y personas), considerando que el desarrollo del proyecto estratégico de transformación institucional integral, contempla la actualización del mapa de procesos, de la arquitectura empresarial, el Manual Especifico de Funciones, entre otros; lo cual impacta la estructura y contenido de los precitados inventarios.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Recurso financiero asignado al proyecto Capacidad de infraestructura de hardware dedicada al proyecto
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Se contará con un programa de gestión del conocimiento y la innovación con sustento metodológico y epistemológico aplicado a la naturaleza de la Superintendencia de Sociedades. Se contará con la participación activa de los funcionarios que tengan incidencia directa o indirecta en el proyecto. Se contará con los recursos financieros requeridos para la ejecución total del proyecto.
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Informes de diagnostico y de diseño metodológico y epistemológico Política, programa y plan de trabajo de gestión de conocimiento y la innovación Estrategia para captura de conocimiento tácito Inventario de conocimiento tácito Identificación, definición y gestión de riesgos asociados a la gestión del conocimiento e innovación Micrositio de gestión de conocimiento
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | La Política, el programa y el plan de trabajo deben cumplir con los parámetros del sistema de gestión integrado para la adopción de documentos. Los riesgos asociados a la gestión del conocimiento e innovación deben cumplir con los parámetros definidos para la administración y gestión del riesgo de entidades públicas
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de realizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Dinamización del conocimiento y la innovación
[11 empty] | A ENERO |  | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
1. Elaborar el estudio previo de conveniencia y oportunidad de los perfiles que garanticen la operatividad del proyecto. | Estudio previo de contratación | 1 | 5% | DTH Asesor SG | 2024-01-15 | 2024-02-15 | 4.4286 | Enero: No aplica Febrero: A) Estudio previo radicado No. 2024-01- 055732 del 07/02/2024 B) Contrato 115 de 2024 - Inicio 26/02/2024 | 2024-02-07 | 5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5%
2. Elaborar el diagnostico del estado actual de la gestión del conocimiento y la innovación en la Superintendencia de Sociedades | Informe diagnostico de la gestión del conocimiento y la innovación con la integración al autodiagnostico de MIPG para esta politica | 1 | 15% | Asesores SG y DTH DTH OAP | 2024-03-04 | 2024-07-12 | 18.5714 | Marzo: A) Finalizó el diagnostico de la guia de gestión de conocimiento. B) Se inicio el diagnostico de la planeación estrategica institucional (Incluye plan de trabajo proyecto). Abril: C) Finalizó el diagnostico de la planeación estrategica institucional (Incluye plan de trabajo proyecto). D) Se inicio la revisión del lineamiento tecnico de gestión del conocimiento y la innovación del DAFP y demas documentos de la caja de herramientas. Mayo: E) Se inició el diagnostico del lineamiento tecnico de gestión del conocimiento y la innovación del DAFP y demas documentos de la caja de herramientas. F) Inicio el diagnostico de la guia para evitar o mitigar la fuga de conocimiento en las entidades públicas. Junio: G) Se realizó el diagnostico del Abecé de la integración de la gestión del conocimiento y la innovación. H) Continuo el diagnostico de la guia para evitar o mitigar la fuga de conocimiento en las entidades públicas. I) Finalizó el diagnostico del lineamiento tecnico de gestión del conocimiento y la innovación del DAFP y demas documentos de la caja de herramientas. J) Se consolido el tercer borrador del diagnostico del estado actual de la gestión del conocimiento y la innovación. Julio: J) Finalizó el diagnostico de la guia para evitar o mitigar la fuga de conocimiento en las entidades públicas. K) Finalizó el diagnostico del documento (El aprendizaje organizacional a traves de las buenas practicas y lecciones aprendidas) L) Se consolidó el diagnostico final del estado actual de la gestión del conocimiento y la innovación. | 2024-07-31 | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15%
3. Diseñar la metodologia integral para la gestión del conocimiento y la innovación para cada etapa del ciclo de vida laboral del servidor público en articulación a los procesos, aplicable a la Superintendencia de Sociedades | Informe de diseño metodologico y epsitemologico para la gestión del conocimiento y la innovación | 1 | 15% | Asesores SG y DTH DTH OAP Contratista | 2024-07-02 | 2024-08-02 | 4.4286 | Marzo: A) Se inicio la construcción del estado del arte. Abril: B) Se avanzó en la construcción del estado del arte metodologico y epistemologico para la gestión del conocimiento y la innovación. Mayo: C) Se avanzó en la construcción del estado del arte metodologico y epistemologico para la gestión del conocimiento y la innovación. D) Se inició la elaboración del diseño metodologico y epistemologico. Junio: E) Finalizo la construcción del estado del arte metodologico y epistemologico para la gestión del conocimiento y la innovación. F) Se avanzó en la elaboración del diseño metodologico y epistemologico. Julio: G) Se avanzó en la elaboración del diseño metodologico y epistemologico. | 2024-07-31 | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 7% | 3% | 8% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15%
4. Validar el Diseño metodologico construido de manera interna con las areas interesadas y de manera externa con almenos 3 actores públicos y privados | Informe consolidado de validación del diseño metodologico | 1 | 5% | Asesores SG y DTH DTH OAP Contratista | 2024-08-06 | 2024-08-23 | 2.4286 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5%
5. Desarrollar el plan de trabajo de gestión del cambio aplicable a este poyecto | Plan de trabajo Informe de gestión plan de trabajo gestión del cambio | 2 | 8% | Asesores Despacho, SG y DTH; DTH; DTIC; Comunicaciones; OAP, Delegados; Contratista | 2024-05-02 | 2024-12-20 | 33.1429 | Mayo: A) Se elaboró el plan de gestión del cambio organizacional asociado al proyecto estrategico. B) Se inició el trabajo de articulación de cultura con espacios para apropiación de cultura de gestión de conocimiento e innovación. Junio: C) Se continuó en el desarrollo del trabajo de articulación de cultura con espacios para apropiación de cultura de gestión de conocimiento e innovación. Julio: D) Se continuó en el desarrollo del trabajo de articulación de cultura con espacios para apropiación de cultura de gestión de conocimiento e innovación. |  | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 8%
6. Adoptar la politica, el programa y el plan de trabajo relacionados con la gestión del conocimiento y la innovación en la Superintendencia de Sociedades | Documento adopción de politica Documento del programa Documento del plan de trabajo | 3 | 12% | Asesores Despacho, SG y DTH; DTH; DTIC; Comunicaciones; OAP, Delegados; Contratista | 2024-08-20 | 2024-09-06 | 2.4286 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 6% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12%
7. Diseñar la estrategia para captura de conocimiento tacito | Documento de diseño de estrategia para captura de conocimiento tacito | 1 | 10% | Asesores SG y DTH DTH OAP Contratista | 2024-04-16 | 2024-07-31 | 15.1429 | Abril: A) Se inició la construcción de la estrategia de captura de conocimiento tacito. Mayo: B) Se avanzó en la construcción de la estrategia de captura de conocimiento tacito. Junio: C) Finalizó la construcción de la estrategia de captura de conocimiento tacito y se diseño la herramienta asociada. Julio: D) Se creo la aplicación (power app) de captura de conocimiento tacito. |  | 7.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.63% | 2.63% | 2.63% | 2.63% | 2.63% | 2.63% | 2.11% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10%
8. Desarrollar el piloto de captura de conocimiento tacito | Inventarios de conocimiento tacito | 1 | 10% | Asesores SG y DTH DTH OAP Contratista | 2024-04-16 | 2024-07-31 | 15.1429 | Abril: A) Se inicio el piloto de captura de conocimiento tacito con personas priorizadas. Mayo: B) Continuo el desarrollo del piloto de captura de conocimiento con la inclusión de personas a retirarse en esta vigencia. Junio: C) Continuo el desarrollo del piloto de captura de conocimiento. Julio: D) Finalizó el piloto de captura de conocimiento tacito. Notas: a) El piloto se desarrolló con los funcionarios inicialmente previstos. b) La captura de conocimiento se adelantó en la estructura definida a la fecha de la aplicación; sin embargo, se iba actualizando a la estructura mas reciente. |  | 7.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.63% | 2.63% | 2.63% | 2.63% | 2.63% | 2.63% | 2.11% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10%
9. Desarrollar el piloto de validación de conocimiento tacito | Inventario de conocimiento a nivel de personas actualizado | 1 | 10% | Asesores SG y DTH DTH OAP Contratista | 2024-05-27 | 2024-12-06 | 27.5714 | Junio: A) Inicio la validación del piloto de captura de conocimiento tacito con las personas que adelantaron el proceso de captura. Julio: B) Continuo la validación del piloto de captura de conocimiento tacito. |  | 1.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.429% | 1.43% | 1.429% |  | 1.429% | 0% | 1.429% | 0% | 1.429% | 0% | 1.429% | 0% | 1.429% | 0% | 10%
10. Identificar y diseñar los riesgos asociados a la gestión del conocimiento y la innovación a nivel de procesos | Documento de diseño de riesgos asociados a la gestión del conocimiento y la innovación a nivel de procesos | 1 | 5% | OAP | 2024-11-12 | 2024-12-06 | 3.4286 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 5%
11. Identificar y diseñar los riesgos asociados a la gestión del conocimiento y la innovación a nivel de personas | Documento de diseño de riesgos asociados a la gestión del conocimiento y la innovación a nivel de personas | 1 | 5% | DTH Asesor SG Contratista | 2024-11-12 | 2024-12-06 | 3.4286 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 5%
|  |  | 100% | [6 empty] | 48.21% | 0% | 0% | 5% | 5% | 3% | 6% | 8.26% | 11.26% | 9.26% | 12.26% | 17.69% | 13.69% | 17.65% | 0% | 13.43% | 0% | 8.429% | 0% | 2.429% | 0% | 7.429% | 0% | 7.429% | 0%
Página
Inicial
Note on F10: Rodrigo Lupercio Riaño Pineda Johan Steven Hortua Arevalo
Note on F11: Johan Steven Hortua Arevalo Natalia Francisca Aranguren Acevedo Rodrigo Lupercio Riaño Pineda Diana Constanza Bonilla Madrid Deissy Carolina Puin Suesca Sandra Patricia Babativa Quesada
Note on F12: Johan Steven Hortua Arevalo Natalia Francisca Aranguren Acevedo Rodrigo Lupercio Riaño Pineda Diana Constanza Bonilla Madrid Deissy Carolina Puin Suesca Sandra Patricia Babativa Quesada
Note on F13: Johan Steven Hortua Arevalo Natalia Francisca Aranguren Acevedo Rodrigo Lupercio Riaño Pineda Diana Constanza Bonilla Madrid Deissy Carolina Puin Suesca Sandra Patricia Babativa Quesada
Note on F14: Bibiana Coy Paez: Victor Raul Huguet Olarte Johan Steven Hortua Arevalo Deissy Carolina Puin Suesca Jorge Eduardo Cabrera Jaramillo Elsa Maria Lopez Santiago Londoño Correa Mónica Lucia Fernández Muñoz Ruby Ruth Ramirez Medina Nicolas Martinez Devia Diana Constanza Bonilla Madrid Rodrigo Lupercio Riaño Pineda Natalia Francisca Aranguren Acevedo Mayra ISabel Mayra Alejandra Jimenez Vega Leidy Jineth Garzon Albarracin
Note on F15: Bibiana Coy Paez: Victor Raul Huguet Olarte Johan Steven Hortua Arevalo Deissy Carolina Puin Suesca Jorge Eduardo Cabrera Jaramillo Elsa Maria Lopez Santiago Londoño Correa Mónica Lucia Fernández Muñoz Ruby Ruth Ramirez Medina Nicolas Martinez Devia Diana Constanza Bonilla Madrid Rodrigo Lupercio Riaño Pineda Natalia Francisca Aranguren Acevedo Mayra ISabel Mayra Alejandra Jimenez Vega Leidy Jineth Garzon Albarracin
Note on F16: Johan Steven Hortua Arevalo Natalia Francisca Aranguren Acevedo Rodrigo Lupercio Riaño Pineda Diana Constanza Bonilla Madrid Deissy Carolina Puin Suesca Sandra Patricia Babativa Quesada
Note on F17: Johan Steven Hortua Arevalo Natalia Francisca Aranguren Acevedo Rodrigo Lupercio Riaño Pineda Diana Constanza Bonilla Madrid Deissy Carolina Puin Suesca Sandra Patricia Babativa Quesada
Note on F18: Johan Steven Hortua Arevalo Natalia Francisca Aranguren Acevedo Rodrigo Lupercio Riaño Pineda Diana Constanza Bonilla Madrid Deissy Carolina Puin Suesca Sandra Patricia Babativa Quesada
Note on F19: Diana Constanza Bonilla Madrid Sandra Patricia Babativa Quesada
Note on F20: Rodrigo Lupercio Riaño Pineda Natalia Francisca Aranguren Acevedo Deissy Carolina Puin Suesca

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Dinamización del conocimiento y la innovación
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN |  | EVALUACIÓN | ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Resistencia al cambio por parte de los funcionarios |  | Medio | Adelantar el plan de gestión del cambio del proyecto | Equipo de proyecto
Falta de tiempo por parte de los integrantes del equipo de proyecto |  | Alto | Concertar con los jefes y líderes los tiempos requeridos para el desarrollo de las actividades | Equipo de proyecto
Cambios de personal en el nivel directivo relacionados directamente con la ejecución del proyecto |  | Alto | Asegurar la gestión del conocimiento relacionada con el desarrollo del proyecto | Equipo de proyecto
Recortes o reasignaciones del presupuesto que se tiene previsto para el proyecto |  | Alto | Gestionar la apropiación de los recursos requeridos para el desarrollo del proyecto | Equipo de proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y/o la herramienta que se disponga para tal fin y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento