## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Secretaría Administrativa Digital 2024
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Secretaría Administrativa Digital 2024
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Utilizar y apropiar nuevas tecnologías de la información para fortalecer la gestión institucional
ESTRATEGIA | Fortalecer los procesos de apoyo y de difusión para una adecuada prestación del servicio
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Fortalecer las actividades de control administrativo y seguimiento de la gestión del Grupo de Apoyo Judicial
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Realizar la implementación del módulo de Traslados por BPM para el año 2024, en el Grupo de Apoyo Judicial
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Realizar el seguimiento al uso y apropiación del módulo de aperturas por BPM
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Secretaría Administrativa Digital 2024
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento de la ejecución
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Porcentaje | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Coordinador Grupo de Apoyo Judicial
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento de la ejecución
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Impacto
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Coordinador Grupo de Apoyo Judicial
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B16: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B17: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D17: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F17: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G17: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H17: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I17: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B19: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Secretaría Administrativa Digital 2024
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Nicolás Martínez Devia Secretario General | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | Liderazgo Comunicación efectiva Orientación a resultados Tener visión y establecer metas
Gerente | Sindy Vanessa Ospina Sánchez Coordinadora del Grupo de Apoyo Judicial | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | Liderazgo Capacidad para resolver problemas Tener visión y establecer metas Organización Comunicación efectiva
Lider funcional | María del Pilar Niño Gallo Secretario Administrativo | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Liderazgo Organización Comunicación efectiva Responsabilidad Buenas relaciones interpersonales
Lider Técnico | Director de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Liderazgo Organización Comunicación efectiva Responsabilidad Buenas relaciones interpersonales
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Nicolás Martínez Devia – Secretario General | Patrocinador | Por definir
Sindy Vanessa Ospina Sánchez Coordinadora del Grupo de Apoyo Judicial | Gerente
María del Pilar Niño Gallo Secretario Administrativo | Líder funcional
Director de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | Líder técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Secretaría Administrativa Digital 2024
| NOMBRE DEL PROYECTO | Secretaría Administrativa Digital 2024
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 0
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Secretaría Administrativa Digital 2024
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Nicolas Martínez Devia | Secretario General | 2201000 Ext 2075 | nimartinez@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Héctor Gerardo Guerrero | Director Informatica y Desarrollo | 2201000 Ext 3029 | HectorG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Sindy Vanessa Ospina Sánchez | Coordinadora del Grupo de Apoyo Judicial | 2201000 Ext 1039 | SindyOS@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Horacio del Castillo | Intendende Regional Cartagena | 6012201000 | horaciodc@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Janeth Mireya Cruz Gutiérrez | Intendende Regional Cali | 6012201000 | JanethCG@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Miguel Jimenez | Intendende Regional Barranquilla | 6012201000 | migueljj@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Luis Fernando Rivera Suárez | Intendende Regional Bucaramanga | 6012201000 | LFRivera@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Juliana Ochoa Gonzalez | Intendente Regional Medellín | 6012201000 | JulianaO@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Luis Fernando Rivera Suárez | Intendente Regional Manizales | 6012201000 | lfrivera@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Santiago Londoño | Superintendente de Procedimientos de Insolvencia | 6012201000 | santiagol@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Luz Amparo cardoso | Directora de Intervención Judicial | 6012201000 | LuzamparoC@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Secretaría Administrativa Digital 2024
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Superintendente de Sociedades | Reunión | Informar los avances y proyecciones del proyecto | Trimestral | Patrocinador | Presentación Trimestral
Patrocinador | Mail | Dar información oportuna en cuanto a avances, cambios y decisiones derivadas de la ejecución del proyecto. | Según requerimiento | Gerente del Proyecto | Informe verbal o escrito
Gerente | Mail | Dar información oportuna en cuanto a cambios y decisiones que afectan la planeación del proyecto. | Según requerimiento | Líderes funcionales y Técnicos | Informe verbal o escrito
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Secretaría Administrativa Digital 2024
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
No Aplica
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Secretaría Administrativa Digital 2024
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Dar continuidad al módulo de traslados con la implementación de los requerimientos definidos así como realizar el seguimiento al uso y apropiación del módulo de aperturas por BPM.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | NO APLICA
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | • Recursos limitados de personal en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones • Retrasos en el cronograma por falta de personal o priorización de otros proyectos • Retrasos en el cronograma por priorización de otros proyectos y/o necesidades de la Entidad
SUPUESTOS DEL PROYECTO | * Determinación clara de los requerimientos técnicos y de calidad * Asignación de recurso humano * Cumplimiento de cronograma
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Para el Módulo de Traslados: Se entregarán los siguientes documentos: • Documento del diseño de la solución actualizado al año 2024 • Acta de pruebas • Acta de entrega
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | • Garantizar la funcionalidad y cumplimiento del objetivo de la herramienta • Cumple con las necesidades del área y los requerimientos de ley, respecto de los traslados que se deben surtir en el trámite de los procesos de insolvencia e intervención
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | Secretaría Administrativa Digital 2024
[12 empty] | A ENERO |  | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
| ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
1 | Revisión de las historias de usuario que se levantaron sobre el módulo de traslados | Historia del usuario | 4 | 15% | Grupo de Apoyo Judicial, Dirección de Tecnología | 2024-02-05 | 2024-03-08 | 4.5714 | Febrero: Se realizan dos (2) Sesiones por el aplicativo de Teams para la revisión en conjunto de las historias de usuario que se levantaron sobre el módulo de traslados. Total Historias de Usuarios revisadas, cuatro (4) así: HU 1 Traslados – Proceso Ponente; HU 2 Traslados – Proceso Principal, Tarea revisión; HU 3 Traslados – Proceso Principal, Tarea Aprobación; HU 4 Traslados - Generación de Certificación de Traslado. Por parte del Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones, se remitió a la coordinación del Grupo de Apoyo Judicial, el borrador de las Historias de Usuario, para revisión y firma, conforme a los ajustes establecidos en las sesiones conjuntas. Marzo: Revisión y Firma de las Historias de Usuario por parte de la coordinación del Grupo de Apoyo Judicial, su Secretaria Administrativa y ponente de Traslados. | 2024-02-23 | 15% |  |  | 12% | 12% | 3% | 3% | [18 empty] | 15%
2 | Levantamiento del reporte de gestión de traslados | Historia del usuario | 1 | 5% | Grupo de Apoyo Judicial, Dirección de Tecnología | 2024-03-11 | 2024-04-22 | 6 | Marzo: Revisión y Firma de la Historia de Usuario por parte de la coordinación del Grupo de Apoyo Judicial, su Secretaria Administrativa y ponente de Traslados. Lo anterior, con ocasión a la sesión realizada por el aplicativo de Teams que se programó para la revisión en conjunto de la historia de usuario n.° 5, denominada HU Traslados - Consulta de Traslados, concerniente al reporte de gestión de traslados. Abril: Se realizó la revisión de las reglas de negocio que se deben parametrizar con los trámites del módulo de Traslados | 2024-04-22 | 5% |  |  |  |  | 3% | 3% | 2% | 2% | [16 empty] | 5%
3 | Implementación y desarrollo de los requerimientos definidos para el módulo de traslados | Módulo de traslados implementado en BPM | 1 | 30% | Dirección de Tecnología | 2024-04-15 | 2024-06-28 | 10.5714 | Abril: Se inicia el desarrollo de la HU1 denominada "Proceso Ponente". Se ejecuta el plan de pruebas para la certificación de la HU1 en la cual se obtuvo un resultado exitoso. Mayo: Se ejecuta el plan de pruebas para certificar la HU2 denominada "Proceso Principal", con resultado exitoso, se deja pendiente la visualización de las normas en el documento de traslados. Se implementan los requerimientos de la HU2; tarea de revisión. Se inicia adicionalmente el desarrollo de la HU 3, correspondiente a la tare del aprobador. Junio:Se ejecuta el plan de pruebas en la sesión realizada el pasado viernes 21 de junio, correspondiente a las funcionalidades de la Tarea del Aprobador con los resultados de las pruebas realizadas. | 2024-06-28 | 30% | [6 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [12 empty] | 30%
4 | Aplicación de pruebas de certificación y ajustes sobre la solución implementada para el módulo de traslados | Acta de certificación de pruebas | 1 | 25% | Grupo de Apoyo Judicial, Dirección de Tecnología | 2024-07-01 | 2024-08-30 | 8.5714 | Julio: Agosto: | 2024-08-30 | 0% | [12 empty] | 12% |  | 13% | [9 empty] | 25%
5 | Puesta en operación del módulo de traslados | Acta de entrega del módulo de traslados | 1 | 15% | Grupo de Apoyo Judicial, Dirección de Tecnología | 2024-09-02 | 2024-10-11 | 5.5714 | Septiembre: Octubre: | 2024-10-11 | 0% | [16 empty] | 7% |  | 8% | [5 empty] | 15%
6 | Generar un reporte trimestral del uso y apropiación del módulo de aperturas por BPM | Reporte trimestral del módulo de apertura | 1 | 10% | Grupo de Apoyo Judicial, Dirección de Tecnología | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 39.1429 | Abril: Se solicita y obtiene por parte del Grupo de Innovación Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones, el consolidado del uso del módulo de aperturas a través de la aplicación de BPM para el mes de abril. Mayo: Se solicita y obtiene por parte del Grupo de Innovación Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones, el consolidado del uso del módulo de aperturas a través de la aplicación de BPM para el mes de mayo. Junio: Se solicita y obtiene por parte del Grupo de Innovación Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones, el consolidado del uso del módulo de aperturas a través de la aplicación de BPM para el mes de junio. Julio: Agosto: Septiembre: Octubre: Noviembre: Diciembre: | 31//12/2024 | 3% | [6 empty] | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  | 1% |  | 2% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 10%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 53% | 0% | 0% | 12% | 12% | 6% | 6% | 13% | 13% | 11% | 11% | 11% | 11% | 13% | 0% | 14% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0%
Página
Inicial
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Secretaría Administrativa Digital 2024
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Altos costos en el desarrollo del proceso |  | Medio | Priorizar asignación de presupuesto para el proyecto | Secretaria General
Cambio de la estructura organizacional de la Entidad que afecten la ejecución del proyecto |  | Medio | El proyecto debe prever posibles cambios en sus líderes | Secretaria General Área de Tecnología
Fallas en la integridad de la información y los datos |  | Medio | Realizar la mayor de pruebas posibles a la herramienta desde la etapa de diseño | Área de Tecnología
Priorización inadecuada en la gestión de proyectos. |  | Medio | Evaluación oportuna de la conveniencia e impacto del proyecto | Secretaria General Área de Tecnología
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
| Impacto | [5 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento