## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 1 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial - 2024
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Código: GC-F-015 | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  | Versión 001 | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Página 2 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial - 2024
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Posicionar a la Superintendencia de Sociedades en la mente de sus grupos de interés
ESTRATEGIA | Perspectiva: Usuario Línea: Servicio y Experiencia
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Posicionar al Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades como uno de los centros de resolución de controversias empresariales más importantes de Colombia
GENERAL
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Actualizar los reglamentos Internos del Centro de Conciliación y Arbitraje y las listas de arbitros y secretarios de tribunal.
ESPECIFICO
OBJETIVO DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Resolver las controversias de orden societario y comercial para el fortalecimiento de las sociedades
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 3 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial - 2024
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento del cronograma de actividades (Ver hoja "EDT - Actividades")
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | % | 100% | Mensual | Ascendente | Actividades ejecutadas ___________________________ Actividades planeadas
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente de Proyecto
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 4 de 12
Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial - 2024
| NOMBRE DEL PROYECTO | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial - 2024
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
| NUMERO DE CDP | por definir
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
APROPIACION INICIAL
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | Página 5 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial - 2024
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Superintendente Delegado Delegatura de Procedimientos Mercantiles | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno | El Patrocinador asignará un Gerente de proyecto, quien liderará el proyecto.
Gerente | Director Centro de Conciliación y Arbitraje Societarios | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordinar equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos cuando aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno | El Gerente de Proyecto liderará la ejecución y seguimiento del proyecto. Tomará decisiones respecto al proyecto. Debe tener una comunicación asertiva, manejo eficiente del tiempo.
Líder funcional | Coordinador Grupo de Conciliación y Arbitraje Societarios | Especifica las necesidades funcionales de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Coordinará y ejecuta las actividades programadas en los plazos definidos.
Líder Técnico | Directora de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno | Ejecuta las observaciones de las mejoras del software BPM.
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 6 de 12
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | teléfono
Superintendente Delegado Delegatura de Procedimientos Mercantiles | Patrocinador | Por definir | Proveedor
Director Centro de Conciliación y Arbitraje Societarios | Gerente
Coordinador Grupo de Conciliación y Arbitraje Societarios | Lider funcional
Directora de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | Líder Técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Interesados
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 7 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial - 2024
INTERESADOS
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
Billy Escobar | Superintendente de Sociedades | 6012201000 | BEscobar@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Carlos Gerardo Mantilla | Superintendente Delegado Delegatura de Procedimientos Mercantiles | 6012201000 | CMantilla@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Sebastián Bernal Garavito | Director Centro de Conciliación y Arbitraje Societarios | 6015941000 | sbernal@supersociedades.gov.co | interno | A favor
Claudia Lorela Díaz | Coordinador Grupo de Conciliación y Arbitraje Societarios | 6015941000 | cldiaz@supersociedades.gov.co | interno | A favor
Mayra Isabel González Núñez | Directora de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 6012201000 | MIGonzalez@supersociedades.gov.co | interno | A favor
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 8 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial - 2024
PLAN DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
Superintendente de Sociedades | Reunión | Reporta Información sobre gestión y avance de entregables del proyecto. | Trimestral | Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles Patrocinador | Presentación de Seguimiento Trimestral
Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles Patrocinador | Reunión | Entrega de los niveles de servicio del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresa. Medición trimestral de los niveles de servicio | Según requerimiento | Director Centro de Conciliación y Arbitraje Societarios Gerente de Proyecto | Presentación de Seguimiento Trimestral
Director Grupo de Conciliación y Arbitraje Societarios Gerente de Proyecto | Mail | Informar los cambios y decisiones que afectan la planificación del proyecto. | Según requerimiento | Coordinador Grupo de Conciliación y Arbitraje Societarios Líder Funcional | Correo Electrónico / Informes / Actas
Directora de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Líder Técnico | Mail | Observaciones a las mejoras del software BPM | Según requerimiento | Director Centro de Conciliación y Arbitraje Societarios Gerente de Proyecto | Correo Electrónico / Mensajes de Microsoft Teams
Asesor de despacho comunicaciones | Mail | Solicitar la creación y dufusión de una campaña publicitaria para el año 2024 | Anual | Director Centro de Conciliación y Arbitraje Societarios Gerente de Proyecto | Correo electrónico/Solicitud de campaña publicitaria
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Página 9 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial - 2024
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
NA
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Código: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Versión 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Página 10 de 12
NOMBRE DEL PROYECTO | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial - 2024
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Fortalecimiento del Centro de Concililación y Arbitraje con la apertura de un nuevo servicio, ampliación de las listas de profesionales y actualización del reglamento interno.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | Ninguna
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | La falta de asignación de presupuesto y demoras en los tiempos de los procesos de las áreas de apoyo para el desarrollo del proyecto
SUPUESTOS DEL PROYECTO | Que se cuente con los recursos necesarios de manera oportuna para ejecutar las actividades previstas
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Reglamento Interno del Centro de Conciliación y Arbitraje actualizado Listas de arbitros y secretarios de tribunal
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Oficio de aprobación del Ministerio de Justicia del Derecho.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relazarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Código: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Versión 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Página 11 de 12
| NOMBRE DEL PROYECTO : | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial - 2024
[12 empty] | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
N° | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE ACTIVIDAD/FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO/AVANCE | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
1 | Exploración y análisis de la implementación del servicio especializado de amigable composición | Análisis de viabilidad, borrador de reglamento, borrador tarifas y lista de invitados | 1 | 10% | Director Centro de Conciliación y Arbitraje Societarios | 2024-04-01 | 2024-10-31 | 30.4286 | Abril: se proyoectó el análisis de viabilidad sobre la apertura del servicio de amigable composición. Junio: Se elaboró el primer borrador del Reglamento de Amigable Composición que regularía el servicio. |  | 6% |  |  |  |  | 3% | 3% |  |  | 3% | 3% |  |  | 1% |  | 3% | [7 empty] | 10%
2 | Fortalecimiento de la lista de árbitros y secretarios | Términos de la convocatoria, publicación, matriz de análisis de postulados. | 2 | 10% | Director Centro de Conciliación y Arbitraje Societarios | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 26 | Abril: se generó el proyecto de los términos de la convocatoria para aprobación. Junio: se realizó la convocatoria pública para aspirantes a árbitros y sceretarios la cual se abrió entre el 19 de junio y 29 de junio de 2024. |  | 4% |  |  |  |  | 2% | 2% |  |  | 2% | 2% |  |  | 4% |  | 2% | [7 empty] | 10%
3 | Revisión y actualización del Reglamento | Proyecto de actualización del Reglamento interno del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial | 1 | 10% | Director Centro de Conciliación y Arbitraje Societarios | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 26 | Marzo: Primer proyecto de Reglamento Junio: se realizó un proyecto de borrador del servicio de conciliación y se avanzó con la reforma del reglamento de arbitraje. Se analizó el proyecto de reforma de la ley 1563 de 2012 con el fin de incluir el modelo de fijación y causaciónd e honorarios |  | 6% |  |  | 3% | 3% |  |  |  |  | 3% | 3% |  |  | 4% | [9 empty] | 10%
4 | Gestionar la vinculación de un contratista especializado en MRD | Estudio de conveniencia y oportunidad y contrato suscrito | 1 | 15% | Director Centro de Conciliación y Arbitraje Societarios | 2024-02-15 | 2024-03-29 | 6.1429 | Febrero: Radicación del Estudio de Conveniencia y Oportunidad. Marzo: Suscripción del contrato de prestación de servicios con Sergio García |  | 15% | 7% | 7% | 8% | 8% | [18 empty] | 15%
5 | Adecuaciones técnologicas del software BPM del módulo de arbitraje | Actas de levantamiento de casos de usos y pruebas de funcionalidad de las mejoras. | 1 | 10% | Director de Tecnología, Inofrmación | 2024-04-01 | 2024-12-27 | 38.5714 | Abril: se realizó el inventario de plantillas documentales utilizadas por el Centro en el servicio de arbitraje, con el fin de entregarlas al Grupo de Arquitectura de datos para que revisen la funcionalidad actual del bpm para que estos tipos documentales se puedan generar directamente desde el aplicativo Mayo: el 20 de mayo de 2024 se realizó una sesión de levantamiento de la historia de usuario correspondiente al radicador de demandas arbitrales en línea, por el cual los usuarios podrán presentar sus procesos arbitrales, registrando las partes y apoderados y anexando las diferentes piezas procesales a través de un fichero. |  | 4% |  |  |  |  | 1% | 1% | 3% | 3% |  |  |  |  | 4% |  |  |  | 2% | [5 empty] | 10%
6 | Creación de material pedagógico y de publicaciones especializadas en materia de MASC | Libros, cartilla pedagógicas y otros | 1 | 15% | Directora de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 39.1429 | Marzo: Primer borrador del libro " El pacto Arbitral Societario y los Conflictos Societarios" Abril: Se terminó la edición de la obra y se logró la versión final del libro "El pacto Arbitral Societario y los Conflictos Societarios" Junio: El 13 de junio de 2024, se realizó el lanzamiento del libro "El pacto Arbitral Societario y los Conflictos Societarios". En el mes de junio se trabajó sobre la creación de una serie de infografías de pedagogía. |  | 8% |  |  | 3% | 3% | 2% | 2% |  |  | 3% | 3% | 3% |  |  |  | 4% | [7 empty] | 15%
7 | Participación en espacios educativos de manera directa o con la con la cooperación de terceros en temas relacionados con MASC. | Contenidos de programa, agendas de eventos o publicaciones en web | 1 | 15% | Director Centro de Conciliación y Arbitraje Societarios | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 34.7143 | Abril: Se desarrolló un ciclo de capacitaciones y prácticas en materia de arbitraje con los estudiantes de la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Junio: En el mes de junio se trabajó sobre la creación de una serie de infografías de pedagogía. Asimismo, en conjunto con la U Nacional se trabajo el el primer proyecto de cronograma del Curso de Litigo Estrategico en derecho societario |  | 3% |  |  |  |  | 1% | 1% |  |  | 2% | 2% | 5% | [5 empty] | 7% | [5 empty] | 15%
8 | Diseñar e implementar una estrategía publicitaria digital que permita la divulgación del servicio de arbitraje y conciliación | Pieza de comunicación y publicaciones | 1 | 15% | Asesor de Comunicaciones Director del Centro de Concialiación | 2024-03-01 | 2024-12-13 | 41 | Marzo: Creación y difusión de piezas publicitarias a través de redes sociales. Abril: Se crearon y difundieron piezas publicitarias en las que se daba a conocer el asenso del Centro al tercer puesto en el ranking Leaders League. Mayo. En el mes de mayo se desarrollaron una serie de videos en formato Ping-Pong, de los cuales se realizó publicación del primer video. Junio. En el mes de junio se divulgaron diferentes piezas de comunicación alusivas al servicio de conciliación y Arbitraje |  | 7% |  |  | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  | 2% |  | 2% |  | 2% | [5 empty] | 15%
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 53% | 7% | 7% | 15% | 15% | 11% | 11% | 5% | 5% | 15% | 15% | 10% | 0% | 15% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Página
Inicial

## Riesgos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Código: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Versión 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Página 12 de 12 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Posicionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial - 2024
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
Ajustes al presupuesto asignado al proyecto |  | Medio | Planeación e inclusión en el plan anual de adquisiciones. Seguimiento ala ejecución del presupuesto asignado | Director Centro de Conciliación
Incremento atipico e inesperado de las solicitudes de conciliación que impidan el cumplimiento de los niveles de servicio definidos |  | Bajo | Solicitud de asignación de funcionarios | Director Centro de Conciliación
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento