## Proyecto
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Transformación Institucional Integral -2025
JUSTIFICACIÓN - OBJETIVO |  | INDICADORES | RECURSOS HUMANOS | COMUNICACIONES INTERNAS | RECURSOS FINANCIEROS
INTERESADOS |  | REQUERIMIENTOS | ALCANCE | EDT-ACTIVIDADES | PLAN DE COMUNICACIONES
RIESGOS - CRONOGRAMA

## Justificación - Objetivo
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  | Codigo: GC-F-015 | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  | Version 001 | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  | Pagina 1 de 1 | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Transformación Institucional Integral -2025
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 7. Fortalecer entornos de trabajo adaptables a las nuevas realidades que buscan el equilibrio de la vida personal, familiar y laboral, promoviendo mecanismos de inclusión social y espacios colaborativos. 5. Utilizar y apropiar nuevas tecnologías de la información para fortalecer la gestión institucional
ESTRATEGIA | (7) Cultura equilibrio de vida personal, laboral y familiar (Capital humano) (5) Transformación Tecnológica (Procesos)
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Estructurar modelos de operación desde la estrategia de la Entidad, que integren la estructura organizacional, tecnologías de la información, procesos y cambios de entorno, orientados a mejorar el desempeño institucional.
GENERAL
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Elaborar un diágnostico de la situación actual de las capacidades institucionales con las cuales cuenta la Entidad para la prestación de sus servicios en los cinco dominios de Arquitectura Empresarial definidos en el Marco de Arquitectura Empresarial definidos por el Estado.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Adecuar la estructura organizativa que permita atender las necesidades de los usuarios.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Definir la situación objetivo de los modelos de operación y gestión de la Entidad en los cinco dominios de Arquitectura Empresarial definidos en el Marco de Arquitectura Empresarial definidos por el Estado.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Elaborar el análisis de brecha y la hoja de ruta para llegar a la situación objetivo en los cinco dominios de Arquitectura Empresarial definidos en el Marco de Arquitectura Empresarial definidos por el Estado.
ESPECIFICO
OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos) | TIPO | Actualizar la documentación de la arquitectura empresarial de la Entidad.
ESPECIFICO
Página
Inicial
Note on B9: OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incluir el objetivo estratégico al que apunta el proyecto
Note on B11: ESTRATEGIA: Incluir la estrategia en la que está incluido el proyecto
Note on B13: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D13: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B16: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D16: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B19: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D19: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B22: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D22: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B25: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D25: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico
Note on B28: OBJETIVOS DE PROYECTO: Incluir los objetivos que debe cumplir el proyecto
Note on D28: TIPO: Definir si el objetivo es general o específico

## Indicadores
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Transformación Institucional Integral -2025
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cumplimiento de las actividades y entregables establecidos para el proyecto dentro de los tiempos estipulados.
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficacia | Porcentaje (%) | Lograr 100% | Mensual | Ascendente
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente del Proyecto
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Cargas laborales
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Eficiencia | Porcentaje (%) | Lograr 100% | Mensual | Descendente
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente del Proyecto
INDICADOR
DESCRIPCIÓN | Capacidad de respuesta de las áreas de acuerdo a su estructura
TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FRECUENCIA DE MEDIDA | TENDENCIA | FÓRMULA DEL INDICADOR
Efectividad | Porcentaje (%) | Lograr 100% | Mensual | Ascendente
RESPONSABLE DE LA MEDICION | Gerente del Proyecto
Página
Inicial
((𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠)) ∗100
((𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎)/(𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎)) ∗100
((𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎)/(𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎)) ∗100
Note on B10: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B11: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D11: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F11: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G11: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H11: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I11: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B13: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B16: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B17: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D17: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F17: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G17: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H17: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I17: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B19: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados
Note on B22: DESCRIPCIÓN: Hacer una descripción de lo que se quiere medir
Note on B23: TIPO: Definir el tipo de indicador: - Eficacia: Expresa el logro de los objetivos - Eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos - Efectividad: Seguimiento del impacto de los logros alcanzados
Note on D23: UNIDAD DE MEDIDA: Indica la escala o métrica a usar (%, procesos, unidades, documentos)
Note on F23: META: Valor que se quiere alcanzar (100%, 3 procesos, 5 unidades, 3 documentos)
Note on G23: FRECUENCIA DE MEDIDA: Indicar cada cuanto tiempo hay que tomar la medición
Note on H23: TENDENCIA: Indicar si la medición acumulada del indicador debe ascender o descender
Note on I23: FÓRMULA DEL INDICADOR: Indicar si se realiza por medio de encuesta, descripción de la fórmula a utilizar o por otro medio de medida
Note on B25: RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN: Definir la persona encargada de tomar los datos, calcular el indicador y reportar a los interesados

## Recursos Humanos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Transformación Institucional Integral -2025
RECURSOS HUMANOS
ROL | NOMBRE | RESPONSABILIDADES | INT.-EXT. | CAPACIDADES
Patrocinador | Billy Escobar Perez Superintendente de Sociedades Despacho del Superintendente de Sociedades | Responsable por el desarrollo exitoso del proyecto Toma decisiones claves en el proyecto Realizar gestión y ayuda en la solución imprevistos con las partes interesadas y el equipo del proyecto | Interno
Gerente | Diego Alejandro Franco García Gerente de Proyecto Coordinador Grupo de Proyectos de Tecnología | Definir los Objetivos del Proyecto Define Plan de Trabajo Realiza seguimiento al plan de trabajo Coordina equipo de proyecto Realizar gestión sobre los recursos del proyecto Punto de contacto con el implementador externo y fabrica de Software Gestiona los riesgos del proyecto Elabora los estudios previos Cuando Aplique Liderar la gestión del cambio del proyecto | Interno
Lider funcional | Lucy Margarita osorio Mastrodoménico Jefa Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeación | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider funcional | Directora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider funcional | Nini Johanna Rodríguez Álvarez Funcionario Oficina Asesora de Planeacion Oficina Asesora de Planeación | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider funcional | Diana Carolina Enciso Upegui Secretaria General Secretaría General | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider funcional | Johan Steven Hortúa Arévalo Asesor Secretaria General Secretaría General | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider técnico | Eliana Patricia Ardila Sánchez Director de Talento Humano Dirección de Talento Humano | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider técnico | Maria Eugenia Salinas Garcia Directora Administrativa Dirección Administrativa | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider técnico | Fabian Vicente Mayor Olaya Funcionario Secretaría General Secretaría General | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider técnico | Héctor Manuel Játiva García Coordinador Grupo de Administración del Talento Humano Grupo de Administración del Talento Humano | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider técnico | OAP Arquitecto de negocio | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider técnico | Jeny Shirley Diaz González Coordinadora Grupo de Seguridad e Informática Forense Arquitecta de Seguridad | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider técnico | Camilo Eduardo León Chaves Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos Arquitecto de información | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider técnico | Amanda Rocío Fernández Rico Coordinadora Grupo Sistemas y Arquitectura de Tecnología Arquitecto de Tecnología | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Lider técnico | Marisol Castiblanco Calixto Coordinadora Grupo de Innovación Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones Arquitecta de sistemas de información | Especifica las necesidades técnicas de la solución Participa en el diseño de la solución Participa en las pruebas de la solución Verifica que la dependencia usuaria aprueba la solución | Interno
Página
Inicial
Note on B11: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on D11: RESPONSABILIDADES: Incluir las responsabilidades de la persona dentro del proyecto
Note on E11: INT. - EXT. Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on F11: CAPACIDADES: Enumerar las capacidades necesarias para desarrollar las responsabilidades asignadas

## Comunicaciones internas
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1
Gestión de las comunicaciones entre los equipos de trabajo
Las comunicaciones entre el equipo de trabajo se desarrollarán de la siguiente manera: * Radicación oficial, según las directrices de Gestión Documental para la entrega de memorandos, facturas e informes de desarrollo del proyecto. * Correo electrónico para intercambio de información del proyecto y su avance, entre el personal de la Superintendencia y el proveedor. * Reuniones virtuales (a través de herramienta de videoconferencia) y presenciales * Llamada a teléfono fijo (entidad) y móvil (proveedor). * Actas de seguimiento de proyecto
EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA |  | EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR
NOMBRE | ROL | NOMBRE | ROL | mail | telefono
Billy Escobar Perez Superintendente de Sociedades Despacho del Superintendente de Sociedades | Patrocinador
Diego Alejandro Franco García Gerente de Proyecto Coordinador Grupo de Proyectos de Tecnología | Gerente
Lucy Margarita osorio Mastrodoménico Jefa Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeación | Lider funcional
Directora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Lider funcional
Nini Johanna Rodríguez Álvarez Funcionario Oficina Asesora de Planeacion Oficina Asesora de Planeación | Lider funcional
Diana Carolina Enciso Upegui Secretaria General Secretaría General | Lider funcional
Johan Steven Hortúa Arévalo Asesor Secretaria General Secretaría General | Lider funcional
Eliana Patricia Ardila Sánchez Director de Talento Humano Dirección de Talento Humano | Lider técnico
Maria Eugenia Salinas Garcia Directora Administrativa Dirección Administrativa | Lider técnico
Fabian Vicente Mayor Olaya Funcionario Secretaría General Secretaría General | Lider técnico
Héctor Manuel Játiva García Coordinador Grupo de Administración del Talento Humano Grupo de Administración del Talento Humano | Lider técnico
OAP Arquitecto de negocio | Lider técnico
Jeny Shirley Diaz González Coordinadora Grupo de Seguridad e Informática Forense Arquitecta de Seguridad | Lider técnico
Camilo Eduardo León Chaves Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos Arquitecto de información | Lider técnico
Amanda Rocío Fernández Rico Coordinadora Grupo Sistemas y Arquitectura de Tecnología Arquitecto de Tecnología | Lider técnico
Página
Inicial
Note on B11: EQUIPO DE PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA Enumerar las personas de la Superintendencia que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on E11: EQUIPO DE PROYECTO DEL PROVEEDOR: Enumerar las personas del proveedor que participarán en el desarrollo del proyecto
Note on C13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)
Note on F13: ROL: Indicar el rol de la persona dentro del proyecto (NO es el cargo dentro de la organización)

## Recursos Financieros
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
Transformación Institucional Integral -2025
| NOMBRE DEL PROYECTO | Transformación Institucional Integral -2025
| NO APLICA - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
NUMERO DE CDP
NÚMERO DE OBLIGACIÓN
| APROPIACION INICIAL | 4323680000
| VALOR COMPROMETIDO | 0
| VALOR OBLIGADO | 0
Página
Inicial
Note on B10: NO APLICA-PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: Indicar si el presupuesto se hace con presupuesto de inversión o no
Note on B12: Nº DE CDP: xxxxx
Note on B14: NÚMERO DE OBLIGACIÓN: XXXX
Note on B16: APROPIACIÓN INICIAL: XXX
Note on B18: VALOR COMPROMETIDO: XXXX
Note on B20: VALOR OBLIGADO: XXXXXX

## Interesados
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Transformación Institucional Integral -2025
INTERESADOS
NOMBRE |  | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | INTERNO - EXTERNO | POSICION FRENTE AL PROYECTO
|  | Director de Tecnología de la información y las Comunicaciones | 2201000 |  | Interno | A favor
Diego Alejandro Franco García | Camilo Eduardo Leon Chaves Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos Arquitecto de información | Coordinador Grupo de Proyectos de Tecnología | 2201001 | DFranco@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Lucy Margarita Osorio Mastrodoménico | Diana Constanza Bonilla | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2201000 | dbonilla@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Diana Carolina Enciso Upegui | Nicolas Martínez Devia | Secretaria General | 2201000 | nimartinez@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Johan Steven Hortua Arévalo |  | Asesor del Despacho del Superintendente | 2201000 | johanHA@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Nini Johanna Rodríguez Álvarez | Nini Johanna Rodríguez Álvarez | Funcionaria Oficina Asesora de Planeación | 2201000 | ninira@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Fabián Vicente Mayor | Fabián Vicente Mayor | Funcionario Secretaria General | 2201000 | fabianm@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Eliana Patricia Ardila Sánchez |  | Director de Talento Humano Dirección de Talento Humano | 2201001 | Eardila@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
María Eugenia Salinas García |  | Directora Administrativa Dirección Administrativa | 2201002 | ESalinas@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Jeny Shirley Diaz González |  | Coordinadora Grupo de Seguridad e Informática Forense Arquitecta de Seguridad | 2201000 | jenys@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Camilo Eduardo Leon Chaves | Camilo Eduardo Leon Chaves Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos Arquitecto de información | Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos -Arquitecto de información | 2201001 | camilol@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Amanda Rocío Fernández Rico | Anderson López Cruz Coordinador Grupo Sistemas y Arquitectura de Tecnología Arquitecto de Tecnología | Coordinador Grupo Sistemas y Arquitectura de Tecnología Arquitecto de Tecnología | 2201002 | andersonl@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Marisol Castiblanco Calixto | Marisol Castiblanco Calixto Coordinadora Grupo de Innovación Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones Arquitecta de sistemas de información | Coordinadora Grupo de Innovación Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones Arquitecta de sistemas de información | 2201003 | marisolcc@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Joaquin Fernando Ruíz González |  | Director Financiero Dirección Financiera | 2201004 | joaquinrg@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Santiago Londoño Correa Superintendente Delegado Delegatura de Procedimientos de Insolvencia |  | Superintendente Delegado Delegatura de Procedimientos de Insolvencia | 2201000 | santiagol@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Elsa María López Roca Superintendente Delegado Supervisión Societaria |  | Superintendente Delegado Supervisión Societaria | 2201000 | ElsaL@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Nicolás Martínez Devia Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios |  | Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios | 2201000 | ecabrera@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Ruby Ruth Ramirez Medina Superintendente Delegado Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales |  | Superintendente DelegadoDelegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales | 2201000 | ruramirez@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Jorge Eduardo Cabrera Jaramillo Superintendente Delegado Delegatura de Procedimientos Mercantiles |  | Superintendente Delegado Delegatura de Procedimientos Mercantiles | 2201000 | ECabrera@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Janeth Mireya Cruz Gutiérrez Intendente IntendenciaRegional de Cali Intendencia Regional de Cali |  | Intendente IntendenciaRegional de Cali Intendencia Regional de Cali | 2201000 | janethcg@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Horacio Enrique Del Castillo de Brigard Intendente Intendencia Regional Cartagena Intendencia Regional de Cartagena |  | Intendente Intendencia Regional Cartagena | 2201000 | horaciodc@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Juliana Ochoa Gonzalez Intendente Intendencia Regional de Medellín |  | Intendente Intendencia Regional de Medellín | 2201000 | julianao@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Milena Patricia Rodado Acosta Intendente Intendencia Regional de Barranquilla |  | Intendente Intendencia Regional de Barranquilla | 2201000 | MilenaR@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO | Interno | A favor
Luis Fernando Rivera Suárez Intendente Intendencia Regional de Manizales |  | Intendente Intendencia Regional de Manizales | 2201000 | lfrivera@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Carlos Alberto Cuesta Palacios Funcionario Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeacion |  | Funcionario Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeacion | 2201000 | carloscp@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Ruben Dario Moreno Posada Funcionario Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeacion |  | Funcionario Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeacion | 2201000 | rubenmp@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Myriam Del Carmen Berdugo Salazar Funcionario Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeación |  | Funcionario Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeacion | 2201000 | myriamb@supersociedades.gov.co | Interno | A favor
Asociación Sindical de Empleados de la entidad (ASES) |  | - | 2201000 | - | Interno
La comunidad y las empresas vigiladas por la Entidad |  | - | - | No aplica | Externo
Página
Inicial
Note on B9: INTERESADOS: Personas, grupos u organizaciones involucrados en el proyecto
Note on D11: CARGO: Cargo de la persona dentro de la organización
Note on G11: INTERNO-EXTERNO: Indicar si la persona pertenece a la Superintendencia o es externa
Note on H11: RONIN: Definir si la persona, respeto al proyecto está: - a favor - en contra - neutral

## Plan de comunicaciones
|  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  | PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
|  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
| NOMBRE DEL PROYECTO | Transformación Institucional Integral -2025
PLAN DE COMUNICACIÓN
| NOMBRE DE INTERESADO | TIPO DE COMUNICACIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | ENTREGABLE
| Equipo del Proyecto | Reunión presencial y virtual | Brindar información acerca del proyecto y someter información a consideración del equipo para la toma de decisiones | Según requerimiento | Gerente del Proyecto | Actas y presentaciones
| Equipo del área | Reunión presencial y virtual | Brindar información acerca del avance del plan de trabajo, novedades y dificultades presentadas que se deben gestionar | Según requerimiento | Líderes funcionales | Actas, copias de correos y otros documentos
| Gerente del Proyecto y/o equipo del Proyecto | Reunión presencial y virtual | Brindar información acerca del avance del plan de trabajo, novedades y dificultades presentadas que se deben gestionar y someter información a consideración del equipo para la toma de decisiones | Según requerimiento | Proveedor | Informes oficiales
| Patrocinador | Reunión presencial y virtual | Brindar información acerca del avance del plan de trabajo, novedades y dificultades presentadas que se deben gestionar | Según requerimiento | Gerente del Proyecto | Presentación e Informes oficiales
,
Página
Inicial
Note on C12: TIPO DE COMUNICACIÓN: Indicar si la comunicación se realizará mediante: - Mail - Oficio - Memorando - Reunión - Telefónica - Electrónica (mediante la web) - Electrónica - Acto administrativo
Note on D12: OBJETIVO: Indicar qué se pretende lograr con la comunicación
Note on E12: FRECUENCIA: Indicar cada cuanto se produce la comunicación
Note on F12: RESPONSABLE: Indicar quien debe realizar la comunicación
Note on G12: ENTREGABLE: Indicar cual es soporte de la comunicación

## Requerimientos
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  |  | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  |  | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  |  | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Transformación Institucional Integral -2025
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO |  | CÓDIGO REQUERIMIENTO | NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Adopción del Marco de referencia de Arquitectura empresarial V.3.0 |  | R-001 | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Todo el proyecto |  | Cumplimiento de los lineamientos contenidos en el MRAE
Ajustar la estructura y planta a las necesidades actuales de la Entidad y su entorno, así como la documentación asociada. |  | R-002 | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Superintendencia de Sociedades | Todo el proyecto
Contar con una hoja de ruta vigente para la implementación de proyectos encaminados a la construcción de la situación objetivo de la Arquitectura Empresarial |  | R-003 | Superintendencia de Sociedades | Todo el proyecto
Contar con planes de recuperación y continuidad del negocio ante situaciones catastroficas que afecten la operación de la Entidad. |  | R-004 | Superintendencia de Sociedades | Todo el proyecto
Página
Inicial
Note on B11: DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: Incluir una descripción del requerimiento del solicitante
Note on D11: CÓDIGO REQUERIMIENTO: Incluir un código para facilitar el seguimiento del requerimiento
Note on F11: ALCANCE DEL PROYECTO / ENTREGABLE AFECTADO: Indicar si es un requerimiento que afecte a la totalidad del proyecto o a un entregable y especificar a cual
Note on G11: FECHA DE CUMPLIMIENTO: Indiar cuando se espera que el requerimiento se realice
Note on H11: CRITERIO DE ACEPTACIÓN: Indicar cual es el criterio especificado por el solicitante para dar por válido el requerimiento

## Alcance
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | Codigo: GC-F-015
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | Fecha: 17 de septiembre de 2014
| PROCESO: GESTION INTEGRAL | Version 001
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | Pagina 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO | Transformación Institucional Integral -2025
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE | Desde la estructuración de los insumos de los estudios de conveniencia y oportunidad para la contratación de los servicios profesionales requeridos, hasta la aprobación del mapa de ruta para alcanzar la situación objetivo definida en los Dominios de Arquitectura Institucional, de Sistemas de Información, de Información o datos, de Tecnología y de Seguridad bajo el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado Colombiano vigente.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO | La implementación total de proyectos de Arquitectura Empresarial que sean definidos para alcanzar la situación objetivo.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO | Plazos definidos en el Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la implementación del MRAE Obtención de la viabilidad presupuestal por parte del Ministerios de Hacienda y la priorización por parte del DAPRE
SUPUESTOS DEL PROYECTO | 1. Que existen proveedores en el mercado para suplir las necesidades de la Entidad cuya oferta se encuentre dentro del presupuesto disponible 2. Que el Departamento Administrativo de la Función Púlblica dispondrá un asesor para el rediseño institucional de la Entidad. 3. Que se contará con la suficiencia de equipo del proyecto en cantidad e idoneidad 4. Que se cuenta con la viabilidad técnico presupuestal 5. Que se mantendrá la operatividad de la Entidad en condiciones normales
ENTREGABLES DEL PROYECTO | Documento diágnostico de la situación inicial de la Arquitectura Empresarial, estudio técnico que soporta la nueva estructura de la Entidad y sus capacidades (recurso físico, humano y presupuestal), documento con análisis de brechas, Documento con la situación objetivo, hoja de ruta, Propuesta mapa de procesos y documentación de la arquitectura empresarial.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO | Cumplir con los lineamientos del MRAE, de la Función Pública y demás normatividad vigente en la materia. Que los entregables estén alineados a la estratégia y requerimientos de la Entidad.
Página
Inicial
Note on B10: DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE: Incluir la descripción del alcance del proyecto, tanto del producto como la forma de relizarlo
Note on B12: EXCLUSIONES DEL PROYECTO: Identificar lo que no incluye el proyecto
Note on B14: RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Enumerar las limitantes asociadas con el alcance del proyecto que restringen las opciones del proyecto
Note on B16: SUPUESTOS DEL PROYECTO: Enumeran las suposiciones asociadas con el alcance del proyecto y el impacto potencial de las mismas
Note on B18: ENTREGABLES DEL PROYECTO: Incluyen tanto el producto final (producto o servicios) como los productos de soporte (informes y documentación)
Note on B20: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: Definición de las características para el recibo a satisfacción de los productos, servicios o resultados del proyecto

## EDT- Actividades
|  |  | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | [7 empty] | Codigo: GC-F-015
|  |  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO | [7 empty] | Fecha: 17 de septiembre de 2014
|  |  | PROCESO: GESTION INTEGRAL | [7 empty] | Version 001
|  |  | FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS | [7 empty] | Pagina 1 de 1
|  | NOMBRE DEL PROYECTO |  | Transformación Institucional Integral -2025
[13 empty] | A ENERO |  | A FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  | ACTIVIDADES | ENTREGABLES | METAS | PESO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Semanas) | EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES | FECHA CIERRE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado | % programado | % ejecutado
REDISEÑO INSTITUCIONAL | Fase III. Validación interna de documentos | 1. Revisión de proyectos de decreto que modifican la estructura y la planta de personal de la Supersociedades. | 1. Proyecto de decreto por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Sociedades con validación interna. 2. Proyecto de decreto por el cual se modifica la planta de personal de la Superintendencia de Sociedades con validación interna. | 2 | 7% | Fabián Mayor - Diana Enciso | 2025-01-13 | 2025-03-28 | 10.5714 |  |  | 0% | 1% |  | 3% |  | 3%
|  | 2. Socialización con sindicatos | Actas de socialización del proyecto de rediseño con organizaciones sindicales. | 1 | 5% | Fabián Mayor - Diana Enciso | 2025-01-13 | 2025-03-28 | 10.5714 |  |  | 0% | 1% |  | 2% |  | 2%
|  | 3. Revisión de perfiles de manual de funciones para propuesa de rediseño. | Soporte de sesiones con los jefes de las dependencias para validación de funciones. (Proyecto de manual de funciones) | 1 | 7% | Fabián Mayor - Diana Enciso | 2025-01-13 | 2025-03-28 | 10.5714 |  |  | 0% | 1% |  | 3% |  | 3%
|  | 4. Socialización previa con MinCIT | Soporte de sesiones con el MinCIT, para socialización del proyecto de rediseño. | 1 | 5% | Fabián Mayor - Diana Enciso | 2025-01-13 | 2025-03-28 | 10.5714 |  |  | 0% | 1% |  | 2% |  | 2%
| Fase IV. Gestión de viabilidades externas | 5. Gestión viabilidad MinCIT | Solicitud de aval de cabeza de sector para gestión del rediseño | 1 | 5% | Fabián Mayor - Diana Enciso | 2025-03-31 | 2025-04-18 | 2.5714 |  |  | 0% | [6 empty] | 5%
|  | 6. Gestión viabilidad DAPRE | Solicitud de autorización de inicio de trámite de rediseño al DAPRE. | 1 | 5% | Fabián Mayor - Diana Enciso | 2025-04-21 | 2025-05-16 | 3.5714 |  |  | 0% | [6 empty] | 2% |  | 3%
|  | 7. Gestión viabilidad Ministerio de Hacienda | Solicitud de viabilidad presupuestal a Ministerio de Hacienda | 1 | 4% | Fabián Mayor - Diana Enciso | 2025-05-19 | 2025-05-30 | 1.5714 |  |  | 0% | [8 empty] | 4%
|  | 8. Gestión viabilidad DAFP | Solicitud de Concepto Técnico al DAFP | 1 | 4% | Fabián Mayor - Diana Enciso | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 0.57143 |  |  | 0% | [10 empty] | 4%
|  | 9. Gestión de Firma de decretos | Remitir para firma los decretos que modifican la estructura y la planta de personal. | 1 | 6% | Fabián Mayor - Diana Enciso | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 4.1429 |  |  | 0% | [10 empty] | 6%
EJERCICIO DE ARQUIITECTURA EMPRESARIAL | Gestión precontractual y contractual | 11. Gestión precontractual y contractual de los servicios profesionales necesarios para el desarrollo del proyecto. | 1. Estudios previos para la contratación de los servicios profesionales. 2. Contratos suscritos y perfeccionados. | 6 | 2% | Fabián Mayor - Mayra González - Diego Franco - Lucy Margarita Osorio Mastrodoménico. | 2025-01-20 | 2025-03-07 | 6.5714 |  |  | 0% | 0.5% |  | 1% |  | 0.5%
| Adecuación herramienta de AE | 12. Migración de Componentes de Arquitectura | Acta cambio de Herramienta de Arquitectura - Aplica para todos los dominios | 1 | 3% | Mayra González - Diego Franco - Instancia de Gestión - Instancia de decisión. | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 2.5714 |  |  | 0% |  |  |  |  | 3%
| Dominio de Sistemas de Información | 13. Desarrollo de la fase de Arquitectura de Sistemas de Información TO-BE. | • Definir intervenciones en los Sistemas de Información. • Actualizar y proponer nuevos artefactos para el catálogo de sistemas de información. • Construir situación objetivo de Sistemas de Información y Procesos de Negocio. • Proponer componentes candidatos para Sistemas de Información. • Apoyar en la construcción de los Bloques de ABB para el domino de Sistemas de Información. • Generar documento de entendimiento de la Arquitectura To-BE de Sistemas de Información. • Diseñar Vistas, Diagramas y catálogos en el repositorio visual de Arquitectura Empresarial. • Sesión de revisión. • Sesión de Ajustes. | 9 | 5% | Mayra González - Diego Franco - Instancia de Gestión - Instancia de decisión. | 2025-03-10 | 2025-09-19 | 27.5714 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0.5% |  | 0.8% |  | 0.8% |  | 0.8% |  | 0.8% |  | 0.8% |  | 0.5%
| Dominio de Arquitectura de Datos | 14. Desarrollo de la fase de Arquitectura de Información - Datos TO-BE | • Definición de los flujos de información • Actualización del Modelo de Información Institucional • Definir los Servicios para compartir información • Construir Matriz de Información vs Sistemas de Información • Generar Diagrama de componentes de la arquitectura de Información • Diseñar catalogo en el repositorio visual de Arquitectura Empresarial • Apoyar en la construcción de los Bloques de ABB para el domino de Información • Generar documento de entendimiento de la Arquitectura TO-BE de Información • sesión de revisión • sesión de Ajustes • sesión de Cierre de completitud de la Fase | 11 | 5% | Mayra González - Diego Franco - Instancia de Gestión - Instancia de decisión. | 2025-03-10 | 2025-09-19 | 27.5714 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0.5% |  | 0.8% |  | 0.8% |  | 0.8% |  | 0.8% |  | 0.8% |  | 0.5%
| Dominio de Infraestructura Tecnológica | 15. Desarrollo de la fase de Arquitectura de tecnología TO-BE | • Definir atributos de calidad requeridos en la situación objetivo • Definir intervenciones en la Arquitectura Tecnológica • Actualizar y proponer servicios nuevos para alimentar el catálogo de Tecnología • Establecer las arquitecturas de referencia futuras • Construir Matriz de Situación Objetivo de Sistemas de Información y Elementos de Infraestructura Tecnológica • Definir intervenciones en los Servicios de Tecnología • Construir Matriz de Situación Objetivo de Elementos de Infraestructura vs Servicios de Tecnología • Apoyar en la construcción de los Bloques de ABB para el dominio de Tecnología • Generar documento de entendimiento de la Arquitectura TO-BE de Tecnología • sesión de revisión • sesión de Ajustes • sesión de Cierre de completitud de la Fase | 12 | 5% | Mayra González- - Diego Franco - Instancia de Gestión - Instancia de decisión. | 2025-03-10 | 2025-09-19 | 27.5714 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0.5% |  | 0.8% |  | 0.8% |  | 0.8% |  | 0.8% |  | 0.8% |  | 0.5%
| Dominio de Arquitectura de Seguridad | 16. Desarrollo de la fase de Arquitectura de Seguridad TO-BE | • Desarrollar la Arquitectura de Seguridad • Definir Arquitectura contextual • Definir la Arquitectura conceptual • Definir Arquitectura lógica • Definir Arquitectura física • Definir Arquitectura de componente • Definir Arquitectura operacional • Diseñar cada arquitectura en el repositorio visual de AE • Apoyar en la construcción de los Bloques de ABB para el dominio de Seguridad • Generar documento de entendimiento de la Arquitectura To-BE de Seguridad • sesión de revisión • sesión de Ajustes • sesión de Cierre de completitud de la Fase | 13 | 5% | Lucy Margarita Osorio Mastrodoménico. | 2025-03-10 | 2025-09-19 | 27.5714 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0.5% |  | 0.8% |  | 0.8% |  | 0.8% |  | 0.8% |  | 0.8% |  | 0.5%
| Dominio Arquitectura de Negocio | 17. Fase Arquitectura de Negocio- TO-BE | • Matriz de alineación de objetivos estratégicos y motivadores de la AE. • Definir las capacidades y servicios. • Construir Catálogo de Capacidades con tipo de intervención. • Construir Portafolio servicios. • Matriz capacidades y procesos con intervenciones. • Matriz de servicios y procesos con intervenciones. • Matriz de roles y procesos con intervenciones. • Construir Procedimientos TO-BE de cada proceso. • Generar documento de entendimiento de la Arquitectura TO-BE de Negocio. • Generar TO-Be del modelo Operativo por procesos. • Presentar propuestas para el diseño del marco documental de los procesos. • Generar Metamodelo TO-BE a nivel de ABB. • Sesión de revisión. • Sesión de Ajustes. • Sesión de Cierre de completitud de la Fase. | 15 | 5% | Lucy Margarita Osorio Mastrodoménico | 2025-08-04 | 2025-12-19 | 19.5714 |  |  | 0% | [14 empty] | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1%
| Brechas | 18. Definición de brechas | • Generar matriz de Consolidación de brechas en el marco del dominio de sistemas de información. • Generar matriz de brechas de las entidades de datos en el marco del dominio de información. • Generar Catalogo de Brechas del Dominio de Información. • Generar matriz de brechas de elementos de infraestructura. • Generar matriz de brechas de Servicios de tecnología. • Generar Consolidación de brechas en el dominio de Tecnología. • Generar matriz de brechas en el marco del dominio de Seguridad. • Generar Caracterización de las brechas del dominio de seguridad. • Generar Catálogo de Brechas de Seguridad. • Diseñar las vistas de brechas en el repositorio de AE. | 13 | 5% | Mayra González-Lucy Margarita Osorio Mastrodoménico - Diego Franco - Instancia de Gestión - Instancia de decisión. | 2025-09-22 | 2025-12-19 | 12.5714 |  |  | 0% | [16 empty] | 0.5% |  | 1.5% |  | 1.5% |  | 1.5%
| Requerimientos | 19. Definición de requerimientos | • Generar Matriz de Requerimientos en el marco de Sistemas de información. • Generar Matriz de Requerimientos en el marco de información. • Generar Matriz de Requerimientos en el marco de tecnología. • Generar Matriz de Requerimientos en el marco de seguridad. • Diseñar las vistas de requerimientos en el repositorio de AE. | 6 | 5% | Mayra González - Lucy Margarita Osorio Mastrodoménico - Diego Franco - Instancia de Gestión - Instancia de decisión. | 2025-09-22 | 2025-12-19 | 12.5714 |  |  | 0% | [16 empty] | 0.5% |  | 1.5% |  | 1.5% |  | 1.5%
| Gestión del conocimiento Institucional | 20. Abordar mesas de trabajo con el equipo multidisciplinario | Productos resultantes de la mesa de trabajo | 1 | 6% | Lucy Margarita Osorio Mastrodoménico - Johan Steven Hortua Arévalo. | 2025-08-06 | 2025-12-20 | 19.4286 |  |  | 0% | [14 empty] | 1.2% |  | 1.2% |  | 1.2% |  | 1.2% |  | 1.2%
| Gestión del Cambio | 21. Abordar mesas de trabajo con el equipo multidisciplinario | Productos resultantes de la mesa de trabajo | 1 | 6% | Lucy Margarita Osorio Mastrodoménico - Johan Steven Hortua Arévalo. | 2025-08-06 | 2025-12-20 | 19.4286 |  |  | 0% | [14 empty] | 1.2% |  | 1.2% |  | 1.2% |  | 1.2% |  | 1.2%
[5 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | 4.5% | 0% | 11% | 0% | 15.5% | 0% | 10.2% | 0% | 10.2% | 0% | 13.2% | 0% | 3.2% | 0% | 6.6% | 0% | 6.4% | 0% | 6.4% | 0% | 6.4% | 0% | 6.4% | 0%
Página
Inicial

## Riesgos-Cronograma
| SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |  |  | Codigo: GC-F-015 | Bajo
| SISTEMA DE GESTION INTEGRADO |  |  | Fecha: 17 de septiembre de 2014 | Medio
| PROCESO: GESTION INTEGRAL |  |  | Version 001 | Alto
| FORMATO: PLANEACION DE PROYECTOS |  |  | Pagina 1 de 1 | Extremo
NOMBRE DEL PROYECTO | Transformación Institucional Integral -2025
GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
DESCRIPCION |  | EVALUACION | ACTIVIDADES DE MITIGACION | RESPONSABLE DE GESTIONAR EL RIESGO
El proceso de gestión precontractual tome más tiempo del esperado |  | Alto | Realizar las actividades contractuales oportunamente, coordinar con los actores responsables y estar pendiente del cumplimiento del proceso. Agilizar los estudios y concretación de obligaciones. | Fabián Vicente Mayor
No se tenga equipos de trabajo internos idóneos y no exista priorización del proyecto sobre las tareas diarias |  | Alto | Socialización adecuada de la importancia de colaborar con el proyecto. Hablar con los encargados de cada área para alinear a los equipos y destinar espacios oportunos con los expertos de cada tema | Gerente del proyecto, y todos los líderes funcionales y técnicos
Existan cambios en la normatividad |  | Medio | Revisión constante de las normas vigentes y actualizaciones para identificar sus afectaciones oportunamente | Gerente del proyecto, y todos los líderes funcionales y técnicos
Que la vigencia futura no se autorice o que no se logre dentro de los tiempos establecidos |  | Alto | Cumplir con los tiempos y hablar con los actores principales para conocer oportunamente la situación y actuar durante el proceso. | Oficina Asesora de Planeación
Inclumplimiento en calidad y/o tiempo pactados contractualmente con los proveedores |  | Alto | Hacer seguimiento constante de la gestión, mantener una comunicación efectiva y eficaz con el proveedor y ayudar en las tareas del proceso dentro del alcance de la Entidad. | Gerente del proyecto, y todos los líderes funcionales y técnicos
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
* El cronograma se realizara en MS Project y sera remitido junto con el presente formato a la Oficina Asesora de Planeacion.
Página
Inicial

## No tocar (hidden)
Tipo de objetivo | Tipos de indicadores | Tendencia de indicador | Roles | interno - externo | Posicion en el proyecto |  | Tipo de comunicación | FRECUENCIA DE MEDIDA
GENERAL | Eficacia | Ascendente | Patrocinador | Interno | A favor | NO APLICA | Mail | Diario
ESPECIFICO | Eficiencia | Descendente | Gerente | Externo | Neutral | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | Oficio | Semanal
| Efectividad |  | Lider funcional |  | En contra |  | Memorando | Quincenal
[7 empty] | Reunión | Mensual
[7 empty] | Telefónica | Bimensual
[7 empty] | Electrónica | Trimestral
[7 empty] | Acto administrativo | Semestral
Anual
FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimensual
Trimestral
Semestral
Anual
Según requerimiento